## 제3회 추경 계속비 변경조서
계 속 비 사 업 변 경 조 서
(단위 : 백만원)
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 사업개요 | 구분 | 총사업비 | 전전년도까지(2009) |  |  | 전 년 도(2010) |  |  | 당해연도 예산액 (2011) | 2012년 예산액 | 2013년 이후
[6 empty] | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
합 계 |  |  |  | 기존 | 1013762 | 223924 | 221010 | 2914 | 83783 | 68299 | 15484 | 98574 | 122644 | 484837
|  |  |  | 변경 | 1162995 | 229518 | 228272 | 1246 | 86243 | 76196 | 10047 | 112951 | 77053 | 657230
|  |  |  | 증감 | 153533 | 5594 | 7262 | -1668 | 2460 | 7897 | -5437 | 18677 | -29775 | 156577
전통문화 보존 및 전승 | 문화재 보존관리 | 상당산성 정비사업 | -위치:상당구 산성동 산28-2일원 -사업량:765,748㎡ -기간:2007~2016 | 기존 | 30000 | 4765 | 4719 | 46 | 700 | 482 | 218 | 600 | 1000 | 22935
|  |  |  | 변경 | 30000 | 4765 | 4719 | 46 | 700 | 482 | 218 | 605 | 172 | 23758
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -828 | 823
|  | 정북동토성 정비사업 | -위치:상당구 정북동 351일원 -사업량:146,487㎡ -기간:1999~2015 | 기존 | 10000 | 7708 | 7643 | 65 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1000 | 992
|  |  |  | 변경 | 10000 | 7708 | 7675 | 33 | 300 | 196 | 104 | 0 | 0 | 1992
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 32 | -32 | 0 | 196 | -196 | 0 | -1000 | 1000
사회체육 진흥 | 전문체육 육성지원 | 청주흥덕지구 축구공원 조성 | -위치:흥덕구 휴암동 산65-1일원 -사업량 · 부지:35,000㎡ · 연면적:200㎡ -기간:2011~2013 | 기존 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | 12044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344 | 3498 | 5202
|  |  |  | 증감 | 12044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344 | 3498 | 5202
|  | 장애인스포츠센터 건립사업 | -위치:상당구 사천동 산59-4일원 -사업량 · 부지:20,000㎡ · 연면적:3,500㎡ -기간:2011~2014 | 기존 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2951 | 9049
|  |  |  | 증감 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2951 | 9049
|  | 근대5종 훈련장 건립 | -위치:상당구 사천동 산59-4일원 -사업량 연면적:1,000㎡ -기간:2011~2012 | 기존 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 400 | 0
|  |  |  | 증감 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 400 | 0
장애인복지 구현 | 장애인 복지기반 조성 | 장애인 종합복지 센터 건립 | -위치:흥덕구 신봉동 500 -사업량:복지관,사무실(2동) -기간:2009~2014 | 기존 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | 9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 9404
|  |  |  | 증감 | 9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 9404
쾌적한 생활환경 조성 | 폐기물처리시설 설치운영 | 청주권 광역소각시설 증설사업 | -위치:흥덕구 휴암동 338 -사업량:200톤/일 -기간:2009~2013 | 기존 | 55362 | 1527 | 548 | 979 | 6304 | 26 | 6278 | 6102 | 19600 | 21829
|  |  |  | 변경 | 55362 | 1527 | 552 | 975 | 6304 | 36 | 6268 | 5300 | 300 | 41931
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 10 | -10 | -802 | -19300 | 20102
쾌적한 생활환경 조성 | 폐기물처리시설 설치운영 | 청주권광역매립장 증설사업 | -위치:청원군 강내면 학천리2-1 -사업량:부지84,000㎡ 용량1,580,000㎥ -기간:2011~2014 | 기존 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 687 | 20678
|  |  |  | 증감 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 687 | 20678
쾌적한 생활환경 조성 | 자원의 절약과 재활용 | 청주시 유기성 폐기물 에너지화 시설 설치사업 | -위치:흥덕구 신대동 628 -사업량:200톤/일 -기간:2009∼2013 | 기존 | 19331 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 3640 | 11591 | 2900
|  |  |  | 변경 | 19331 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 3640 | 5796 | 8695
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5795 | 5795
도시개발 | 균형적인 도시개발 추진 | 개신오거리 고가차도 시설공사 | -위치:흥덕구 개신동 오거리 -사업량:고가차도 L=740m -기간:2006~2011 | 기존 | 28121 | 17637 | 16002 | 1635 | 5600 | 0 | 5600 | 4884 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | 23821 | 17637 | 17637 | 0 | 5600 | 5444 | 156 | 584 |  | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 1635 | -1635 | 0 | 5444 | -5444 | 0 | 0 | 0
주거환경 정비 | 주거환경 개선사업 | 모충2구역 주거환경 개선사업 | -위치:흥덕구 모충동 335-175일원 -사업량:100,086㎥ -기간:2006∼2012 | 기존 | 12490 | 4568 | 4568 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 2544 | 4028 | 0
|  |  |  | 변경 | 12524 | 4578 | 4578 | 0 | 1354 | 1354 | 0 | 2553 | 4039 | 0
|  |  |  | 증감 | 34 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 11 | 0
주거환경 정비 | 주건환경 개선사업 | 탑동1구역 주거환경 개선사업 | -위치:상당구 탑동 74-23일원 -사업량:32,517㎥ -기간:2006∼2012 | 기존 | 4234 | 3228 | 3228 | 0 | 650 | 650 | 0 | 356 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | 4252 | 3239 | 3236 | 3 | 654 | 654 | 0 | 359 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 | 18 | 11 | 8 | 3(불용) | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0
공원조성 및 녹지관리 | 도시공원 조성 및 시설현대화 | 사직2공원 공공디자인 조성사업 | -위치:흥덕구 사직동 산126∼9 일원 -사업량:53,737㎡ -기간:2010∼2012 | 기존 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 4084 | 10116 | 0
|  |  |  | 변경 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 4084 | 2208 | 7908
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7908 | -7908
지역균형 발전위한 인프라 구축 | 국가지원 도로건설 | 국도대체 우회도로 개설(남면 -북면) | -위치:청원군 남일면 효촌리 ~흥덕구 휴암동 -사업량:L=11.4km,B=20m -기간:2001~2012 | 기존 | 166069 | 113086 | 113086 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 21000 | 11983 | 0
|  |  |  | 변경 | 168335 | 113086 | 113086 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 19171 | 16078 | 0
|  |  |  | 증감 | 2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1829 | 4095 | 0
| 국가지원 도로건설 | 국도대체 우회도로 개설(휴암 -오동) | -위치:흥덕구 휴암 ~상당구 오동동 -사업량:L=13.33km, B=20m -기간:2008~2016 | 기존 | 170139 | 42345 | 42345 | 0 | 35000 | 34631 | 369 | 30000 | 20000 | 42794
|  |  |  | 변경 | 170139 | 42345 | 42345 | 0 | 35000 | 34631 | 369 | 25577 | 22000 | 45217
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4423 | 2000 | 2423
| 국가지원 도로건설 | 국도대체 우회도로 개설(오동 -구성) | -위치:상당구 오동동 ~청원 내수읍 구성리 -사업량:L=4.02km, B=20m -기간:2004~2010 | 기존 | 10014 | 10014 | 9825 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | 10014 | 10014 | 9825 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 국가지원 도로건설 | 무심동서로 확장공사 | -위치:송천교~장평교 -사업량:L=8.9km, B=20~25→35m -기간:2008~2020 | 기존 | 387671 | 7008 | 7008 | 0 | 1053 | 860 | 193 | 5668 | 10000 | 363942
|  |  |  | 변경 | 387671 | 7008 | 7008 | 0 | 1505 | 1042 | 463 | 10068 | 1342 | 367748
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 182 | 270 | 4400 | -8658 | 3806
지역균형 발전위한 인프라 구축 | 도심내도로확포장 | 상당공원~명암로간 도로개설 | -위치:상당구 수동~용담동 -사업량:L=1.74km,B=20m -기간:2005~2013 | 기존 | 29600 | 12038 | 12038 | 0 | 5514 | 5512 | 2 | 2066 | 8000 | 1982
|  |  |  | 변경 | 29600 | 12038 | 12038 | 0 | 5514 | 5512 | 2 | 2066 | 4470 | 5512
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3530 | 3530
| 도심내도로확포장 | 청주역~옥산간 도로확장공사 | -위치:청주역~옥산 -사업량:L=2.1km, B=8 → 25m -기간:2008~2016 | 기존 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | 62000 | 5573 | 5573 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 10160 | 0 | 44267
|  |  |  | 증감 | 62000 | 5573 | 5573 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 10160 | 0 | 44267
지역균형 발전을위한 인프라구축 | 국가지원 도로건설 | 강서택지지구 ~석곡교차로 도로개설 | -위치:흥덕구 강서동~ 청원 남이면 석실리 -사업량:L=2km,B=30m -기간:2010~2013 | 기존 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 437 | 261 | 176 | 0 | 10000 | 25563
|  |  |  | 변경 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 437 | 261 | 176 | 80 | 0 | 35483
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | -10000 | 9920
맑고 깨끗한 수질관리 | 자연 친화적인 하천관리 | 무심천 고향의 강 정비사업 | -위치:흥덕구 문암철교 ~율량천 합류부, 무심천용평교 ~청주시계 -사업량:하천정비 5.2km -기간:2011~2014 | 기존 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | 29722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 2504 | 26012
|  |  |  | 증감 | 29722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 2504 | 26012
재해및 재난예방 | 재해위험 지구관리 | 현암 재해위험 지구 정비사업 | -위치:흥덕구 현암동 (현암천)일원 -사업량:하천정비 2km -기간:2010∼2011 | 기존 | 4336 | 0 | 0 | 0 | 2557 | 2500 | 57 | 1779 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | 4336 | 0 | 0 | 0 | 2557 | 2557 | 0 | 1779 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -57 | 0 | 0 | 0
재해및 재난예방 | 재해위험 지구관리 | 신전 재해위험 지구 정비사업 | -위치:흥덕구 신전동 (양택이천)일원 -사업량:하천정비 1.32km -기간:2011∼2012 | 기존 | 3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 1659 | 0
|  |  |  | 변경 | 3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 1664 | 0
|  |  |  | 증감 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
재해및 재난예방 | 재해위험 지구관리 | 휴암 재해위험 지구 정비사업 | -위치:흥덕구 휴암동 (휴암천)일원 -사업량:하천정비 1.24km -기간:2011∼2012 | 기존 | 4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 2717 | 0
|  |  |  | 변경 | 4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 2726 | 0
|  |  |  | 증감 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
웰빙체육공간의 조성 | 체육시설 관리 | 청주종합경기장 시설개선사업 | -위치: 흥덕구 사직동 808 종합경기장 내 -사업량: 트랙(우레탄) 4,375㎡ 교체, 사계절 잔디교체 등 총 15건 -기간: 2011∼2013 | 기존 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 5200 | 0
|  |  |  | 변경 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 2600
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2600 | 2600
|  | 청주야구장 시설개선사업 | -위치: 흥덕구 사직동 861 야구장 내 -사업량: 배수불량 해결 및 잔디교체, 조명탑 교체 5기 냉난방설비 교체, 부대설비 개선 -기간: 2011∼2012 | 기존 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2800 | 0
|  |  |  | 변경 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2800 | 0
|  |  |  | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화유산 보존 및 전승 | 직지문화 특구 활성화 | 근현대 인쇄 전시관 건립 (사업명 변경전) 문방사우 전시관 건립 | - 위치:흥덕구 운천동 909 - 사업량 : 1,400㎡ (지하1층,지상2층) -기간:2011~2013 | 기존 | 7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 2950 | 1900
|  |  |  | 변경 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 818 | 1774
|  |  |  | 증감 | -2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2132 | -126
문화예술 진흥 | 문화기반 시설확충 | 남부도서관건립 | -위치:흥덕구 분평동 -사업량:부지2,365㎡ 연면적2,692㎡ (지하1층,지상5층) -기간:2011~2012 | 기존 | 7398 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 827 | 591 | 5980 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | 7187 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 827 | 591 | 5769 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 | -211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -211 | 0 | 0