## 계속비사업(변경)조서 (2)
계 속 비 사 업(변경) 조 서
단위 : 천원
사 업 |  |  | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2012년 까지 |  |  | 2013년 |  |  | 당해연도 예산액 | 2015년 예산액 | 2016년이후 예산액 | 비 고 (공정율 )
[7 empty] | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
총 계 |  |  |  | 기존 | 56건 | 1566794277 | 532095214 | 498203640 | 33891574 | 142561986 | 62872828 | 79689158 | 175696122 | 239409249 | 477031706
|  |  |  | 변경 |  | 1567784277 | 532095214 | 512298916 | 19796298 | 142561986 | 82255736 | 60306250 | 180509397 | 246798854 | 465818826
|  |  |  | 증감 |  | 990000 | 0 | 14095276 | -14095276 | 0 | 19382908 | -19382908 | 4813275 | 7389605 | -11212880
재해 및 재난 예방 | 침수위험 지구 정비 | 내덕지구 우수저류시설 설치사업 | 안전총괄과 | 기존 | ○위 치 : 구MBC앞 ○사업량 : Q=20,000㎥ ○기 간 : 2012~2014 | 14029000 | 3138436 | 2710876 | 427560 | 3595590 | 2977191 | 618399 | 7294974 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 구MBC앞 ○사업량 : Q=20,000㎥ ○기 간 : 2012~2014 | 14029000 | 3138436 | 2909876 | 228560 | 3595590 | 2977191 | 618399 | 7294974 |  |  | ○공정율 80%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 199000 | -199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전통문화 보존 및 전승 | 문화재 보존관리 | 상당산성 정비사업 | 문화관광과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2016 | 30000000 | 7742000 | 7679711 | 62289 | 1203780 | 89592 | 1114188 | 1170000 | 1000000 | 18884220
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2016 | 30000000 | 7742000 | 7679711 | 62289 | 1203780 | 89592 | 1114188 | 1370000 | 1000000 | 18684220 | ○공정율 60%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | -200000
|  | 정북동토성 정비사업 | 문화관광과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2015 | 10000000 | 8508000 | 8116600 | 391400 | 704410 | 1100 | 703310 |  | 500000 | 287590 | ○공정율 60%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2015 | 10000000 | 8508000 | 8116600 | 391400 | 704410 | 1100 | 703310 |  | 500000 | 287590
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화산업 진흥 | 문화기반 시설 확충 | 시립미술관 건립 | 문화관광과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 사직동 604-26 ○사업량 : 부지 9,134㎡,건물 4,546㎡ ○기 간 : 2012~2014 | 7912000 | 1607000 | 257934 | 1349066 | 1505400 | 1324 | 1504706 | 4799600 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 사직동 604-26 ○사업량 : 부지 9,134㎡,건물 4,546㎡ ○기 간 : 2012~2014 | 7912000 | 1607000 | 1530619 | 76381 | 1505400 | 1324 | 1504706 | 4799600 | 0 | 0 | ○실시설계완료 ○2014년 3월 착공
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1272685 | -1272685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 전문체육 육성 지원 | 청주흥덕지구 축구공원 조성사업 | 체육교육과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 휴암동 일원 ○사업량 : 부지35,000㎡ 연면적 200㎡ ○기 간 : 2011~2015 | 13127000 | 7694000 | 4542696 | 3151304 | 1667000 | 77 | 1666923 | 1950000 | 1816000
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 휴암동 일원 ○사업량 : 부지46,737㎡ 연면적 200㎡ ○기 간 : 2011~2015 | 13127000 | 7694000 | 5010128 | 2683872 | 1667000 | 77 | 1666923 | 1950000 | 1816000 |  | ○공정율 30%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 467432 | -467432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 장애인스포츠센터 건립사업 | 체육교육과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 ○사업량 : 부지20,000㎡연면적4,500㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 16860000 | 10000000 | 3357048 | 6642952 | 3033000 | 0 | 3033000 | 2967000 | 860000
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 ○사업량 : 부지20,000㎡연면적4,500㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 16860000 | 10000000 | 4865647 | 5134353 | 3033000 | 0 | 3033000 | 2967000 | 860000 |  | ○공정율 20%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1508599 | -1508599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 근대5종훈련장건립사업 | 체육교육과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 사천동산59-4번지 ○사업량 : 연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 ○사업량 : 연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ○공사 착공, 공정율 5%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 국민체육 센터건립 | 체육교육과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 ○사업량 : 연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 ○사업량 : 연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ○공사 착공, 공정율 5%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
농업경쟁력강화 | 가축방역 | 유기동물 보호소 건립 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 부지선정 중 ○사업량 : 건축연면적 800㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 1200000 |  |  |  | 1200000
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 부지선정 중 ○사업량 : 건축연면적 800㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 1900000 |  |  |  | 1200000 |  |  | 700000 |  |  | ○부지선중중
|  |  |  | 증감 |  | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0
노인복지 증진 | 장묘문화 개선 | 목련공원 봉안당 건립 | 노인장애인과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 4 ○사업량 : 지상3층, 연면적 3,671㎡, 봉안시설 31,488위 ○기 간 : 2012 ~ 2014년 | 5788000 | 500000 | 500000 | 0 | 5288000 | 841146 | 4446854 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 4 ○사업량 : 지상3층, 연면적 3,671㎡, 봉안시설 31,488위 ○기 간 : 2012 ~ 2014년 | 5788000 | 500000 | 500000 | 0 | 5288000 | 2356001 | 2931999 |  |  |  | ○공정율 92%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514855 | -1514855 | 0 | 0 | 0
장애인복지 구현 | 장애인복지 기반조성 | 장애인 종합복지센터 건립 | 노인장애인과 | 기존 | ○위 치 : 신봉동 500 ○사업량 : 2동(복지관, 단체사무실) ○규 모 : 4,015㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 9904985 | 1074500 | 743086 | 331414 | 6606299 | 1750683 | 4855616 | 2224186 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 신봉동 500 ○사업량 : 2동(복지관, 단체사무실) ○규 모 : 4,015㎡ ○기 간 : 2011~2014 | 9904985 | 1074500 | 743086 | 331414 | 6606299 | 2689189 | 3917110 | 2224186 |  |  | ○공정율 60%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938506 | -938506 | 0 | 0 | 0
쾌적한 생활환경 조성 | 폐기물 처리시설 설치 및 운영 | 청주권 광역소각시설 증설사업 | 자원정책과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 휴암동 338번지 ○사업량 : 면적22,847㎡, 소각200톤/ ○기 간 : 2009~2014 | 55362140 | 13683853 | 13215362 | 468491 | 10990336 | 3211081 | 7779255 | 16514000 | 14173951
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 휴암동 338번지 ○사업량 : 면적22,847㎡, 소각200톤 ○기 간 : 2009~2014 | 55362140 | 13683853 | 13527097 | 156756 | 10990336 | 7785373 | 3204963 | 16514000 | 14173951 |  | ○공정률 50%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 311735 | -311735 | 0 | 4574292 | -4574292 | 0 | 0 | 0
|  | 청주권 광역매립장 증설사업 | 자원정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원군 강내면 학천리 산79 외 3필지(현 매립장 내) ○사업량 : 면적 24,700㎡ ○기 간 : 2012~2015 | 16004000 | 1102477 | 978652 | 123825 | 4983333 | 7785 | 4975548 | 3610000 | 6308190 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원군 강내면 학천리 산79 외 3필지(현 매립장 내) ○사업량 : 면적 24,700㎡ ○기 간 : 2012~2016 | 16004000 | 1102477 | 978652 | 123825 | 4983333 | 26301 | 4957032 | 3610000 | 6308190 |  | ○실시설계 및 보상협의 중
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18516 | -18516 | 0 | 0 | 0
자연생태계 복원및관리 | 생태환경 조성 | 청주국제 에코콤플렉스 조성 | 환경정책과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 문암동100 ○사업량 : 210,000㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 2300000 | 213475 | 2086525 | 2860000 | 2840000
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 문암동100 ○사업량 : 210,000㎡ ○기 간 : 2013~2015 | 8000000 |  |  |  | 2300000 | 234015 | 2065985 | 2860000 | 2840000 |  | ○실시설계중
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20540 | -20540 | 0 | 0 | 0
살고싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획 수립 | 2030청주 도시기본계획 수립 | 도시계획과 | 기존 | ○목 표 : 2030년(인구110.9만명) ○기 간 : 2012.5.~2014.5. ○내 용 : 도시관리계획, 사전재해영향성검토 등 | 525140 | 525140 | 262573 | 262567 |  |  | 0
|  |  |  | 변경 | ○목 표 : 2030년(인구110.9만명) ○기 간 : 2012.5.~2014.5. ○내 용 : 도시관리계획, 사전재해영향성검토 등 | 525140 | 525140 | 262573 | 262567 |  |  | 0 |  |  |  | ○용역진행중 ○2013.7:중간보고회
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2020년 청주청원 도시관리 계획수립 | 도시계획과 | 기존 | ○기 간 : 2013.5.~2015.5. ○위 치 : 청주청원군 일원 ○내 용 : 도시관리계획수립 1식 | 810000 |  |  | 0 | 810000 | 402552 | 407448
|  |  |  | 변경 | ○기 간 : 2013.5.~2015.5. ○위 치 : 청주청원군 일원 ○내 용 : 도시관리계획수립 1식 | 810000 |  |  | 0 | 810000 | 402552 | 407448 |  |  |  | ○2013.5 :용역체결 ○2013.7 :착수보고회
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 자연 친화적인 하천 관리 | 무심천 고향의 강 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○사업량 : 하천정비 L=6.7km ○기 간 : 2011 ~ 2018 | 29537000 | 3213020 | 3213020 | 0 | 1338803 | 724362 | 614441 | 2500000 | 5000000 | 17485177
|  |  |  | 변경 | ○사업량 : 하천정비 L=6.7km ○기 간 : 2011 ~ 2019 | 29537000 | 3213020 | 3213020 | 0 | 1338803 | 724362 | 614441 | 2834000 | 5000000 | 17151177 | ○공정율 65%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334000 | 0 | -334000
|  | 월운천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 상당구 월운천 (운동동 ~ 월오동) ○사업량 : 생태하천복원 L=3.5km ○기 간 : 2012 ~ 2014 | 8000000 | 335156 | 143151 | 192005 | 1591280 | 1300 | 1589980 | 1073000 | 5000564
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 상당구 월운천 (운동동 ~ 월오동) ○사업량 : 생태하천복원 L=3.5km ○기 간 : 2012 ~ 2015 | 8000000 | 335156 | 143151 | 192005 | 1591280 | 1300 | 1589980 | 1073000 | 5000564 |  | ○2014.7 : 금강유역환경청 설계심의완료 * 공정률:10%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 개신지구 우수저류 시 설 설치사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 개신동 층북대 정문 인근 ○사업량: 우수저류시설 V=13,500㎥ ○기 간 : 2013~2015년 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 531000 | 0 | 531000 | 2500000 | 6969000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 개신동 층북대 정문 인근 ○사업량: 우수저류시설 V=13,500㎥ ○기 간 : 2013~2015년 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 531000 | 0 | 531000 | 2500000 | 6969000 | 0 | ○2014.2 : 기본및설계용역 집행계획 * 공정률:2%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역 균형 발전을 위한 인프라 구축 | 국가지원 도로건설 | 청주(남면- 북면)국도 대체우회 도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치: 남일면 효촌리~청주 휴암동 ○사업량 : L=11.4km, B=20m ○기 간 : 2001~2015 | 264318000 | 234560000 | 234270738 | 289262 | 17296000 | 7902430 | 9393570 | 12462000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치: 남일면 효촌리~청주 휴암동 ○사업량 : L=11.4km, B=20m ○기 간 : 2001~2015 | 264318000 | 234560000 | 234270738 | 289262 | 17296000 | 10006954 | 7289046 | 12462000 | 0 |  | ○공정율 94%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104524 | -2104524 | 0 | 0 | 0
|  | 청주(휴암- 오동)국도 대체우회도로 건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km, B=20m ○기 간 : 2008~2016 | 178903000 | 133312000 | 130204059 | 3107941 | 18000000 | 9453731 | 8546269 | 14000000 | 13591000
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km, B=20m ○기 간 : 2008~2016 | 178903000 | 133312000 | 130204059 | 3107941 | 18000000 | 9453731 | 8546269 | 14000000 | 13591000 |  | ○공정율61%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 무심동서로 확장사업 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송천교~장평교 ○사업량 : L=8.9km, B=20~25m→35m ○기 간 :2008~2020 | 385100000 | 18981000 | 18981000 | 0 | 2999684 | 1908714 | 1090970 | 0 | 5000000 | 358119316
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송천교~장평교 ○사업량 : L=8.9km, B=20~25m→35m ○기 간 :2008~2020 | 385100000 | 18981000 | 18981000 | 0 | 2999684 | 1908714 | 1090970 | 0 | 16760000 | 346359316 | ○공정율 92%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11760000 | -11760000
|  | 강서택지 지구~석곡 교차로 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 강서동~남이면 석실리 ○사업량 : L=2km, B=30m ○기 간 : 2010~2014 | 36000000 | 3503856 | 3503856 | 0 | 8000000 | 7596365 | 403635 | 500000 | 23996144
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강서동~남이면 석실리 ○사업량 : L=2km, B=30m ○기 간 : 2010~2015 | 36000000 | 3503856 | 3503856 | 0 | 8000000 | 7992520 | 7480 | 4406840 | 20089304 |  | ○2010. 4 : 용역착수 ○2012. 12 : 용역 준공 ○현재 보상 추진 중 * 보상율 89%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396155 | -396155 | 3906840 | -3906840 | 0
| 도심내 도로 확.포장 | 제2순환로 (서청주교∼ 송절교차로) 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 비하동 서청주교사거리~ 송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km, B=35m ○기 간 : 2012~2015 | 44200000 | 1164000 | 547420 | 616580 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 33036000
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 비하동 서청주교사거리~ 송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km, B=35m ○기 간 : 2012~2015 | 44200000 | 1164000 | 777398 | 386602 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 33036000 |  | ○공정율 60%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 229978 | -229978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 상당공원~ 명암로간 도로개설 공 사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 수동~용담동 ○사업량 : L=1.74km,B=20m ○기 간 : 2005~2014 | 33400000 | 24817700 | 24534219 | 283481 | 4438326 | 2320396 | 2117930 | 2612000 | 1531974
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 수동~용담동 ○사업량 : L=1.74km,B=20m ○기 간 : 2005~2014 | 33400000 | 24817700 | 24817700 | 0 | 4438326 | 2497322 | 1941004 | 3075555 | 1068419 |  | ○공정율 85%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 283481 | -283481 | 0 | 176926 | -176926 | 463555 | -463555 | 0
|  | 월오~가덕간 도로개설 공 사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 월오동~청원군경계 ○사업량 : L=1.13km,B=20m ○기 간 : 2010~2014 | 8700000 | 5146820 | 4241782 | 905038 | 2005000 | 0 | 2005000 | 0 | 1548180
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 월오동~청원군경계 ○사업량 : L=1.13km,B=20m ○기 간 : 2010~2015 | 8700000 | 5146820 | 4542765 | 604055 | 2005000 | 0 | 2005000 | 0 | 1548180 |  | ○공정율 27%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 300983 | -300983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 청 주 역∼ 옥 산 간 도로확장 공 사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주역~옥산 ○사업량 : L=2.1km,B=8m⇒25m ○기 간 : 2008~2016 | 62000000 | 19733000 | 15220009 | 4512991 | 2007200 | 7200 | 2000000 | 3169800 | 10000000 | 27090000
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주역~옥산 ○사업량 : L=2.1km,B=8m⇒25m ○기 간 : 2008~2016 | 62000000 | 19733000 | 18483284 | 1249716 | 2007200 | 7200 | 2000000 | 3169800 | 10000000 | 27090000 | ○2013.12. : 공사착공 ○2014. 7. : 지장가옥철거,문화재발굴추진중
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 3263275 | -3263275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 청주대학교 예술대학∼ 율량2지구간 도로개설 공 사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구 ○사업량 : L=0.614km, B=12m ○기 간 : 2012~2015 | 5500000 | 1054581 | 1054581 | 0 | 503400 | 497212 | 6188 | 200400 | 2000000 | 1741619
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구 ○사업량 : L=0.614km, B=12m ○기 간 : 2012~2015 | 5500000 | 1054581 | 1054581 | 0 | 503400 | 501860 | 1540 | 201840 | 2000000 | 1740179 | ○보상추진 53% (47필지 중 25필지)
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4648 | -4648 | 1440 | 0 | -1440
|  | 덕천교∼ 새터초교 사거리 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 내덕동 덕천교~새터초교 사거리 ○사업량 : L=0.43km, B=10m~25m ○기 간 : 2012~2015 | 5400000 | 79000 | 79000 | 0 | 603630 | 310964 | 292666 | 200400 | 2000000 | 2516970
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕동 덕천교~새터초교 사거리 ○사업량 : L=0.43km, B=10m~25m ○기 간 : 2012~2015 | 5400000 | 79000 | 79000 | 0 | 603630 | 539332 | 64298 | 201840 | 2000000 | 2515530 | ○보상추진 38% (29필지 중 11필지)
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228368 | -228368 | 1440 | 0 | -1440
도시개발 | 균형적인 도시개발 추진 | 청주 테크노 폴리스 공업용 수도설치 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 (청주테크노폴리스 산업단지 내) ○사업량 : 공업용수5,143톤/일 ○기 간 : 2013~2015 | 3477000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 2477000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 (청주테크노폴리스 산업단지 내) ○사업량 : 공업용수5,143톤/일 ○기 간 : 2013~2016 | 3477000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 2477000 | 0 | ○2014. 7 : 실시설계중
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지속가능 도시재생 | 도시재생 사업 | 구 청주역사 재현 및 환경정비사업 | 도시재생과 | 기존 | ○ 위 치 : 상당구 북문로2가 일원 ○ 사업량 : A=3,250㎡ ○ 기 간 : 2012~2015 | 13638890 | 200000 | 200000 | 0 | 6158688 | 5535033 | 623655 | 6279897 | 1000305 | 0
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 : 상당구 북문로2가 일원 ○ 사업량 : A=3,250㎡ ○ 기 간 : 2012~2015 | 13638890 | 200000 | 200000 | 0 | 6158688 | 5535033 | 623655 | 6279897 | 1000305 | 0 | ○실시설계 진행 * 공정율 90%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 추억의 풍물야시장 및 시민문화 공간 조성 | 도시재생과 | 기존 | ○ 위 치 : 상당구 서문시장, 중앙공원 일원 ○ 사업량 : L=630m, A=357㎡ ○ 기 간 : 2013~2015 | 6178000 | 0 | 0 | 0 | 1324077 | 810580 | 513497 | 3518382 | 1335541 | 0
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 : 상당구 서문시장, 중앙공원 일원 ○ 사업량 : L=630m, A=357㎡ ○ 기 간 : 2013~2015 | 6178000 | 0 | 0 | 0 | 1324077 | 810580 | 513497 | 3518382 | 1335541 | 0 | ○공정율 45%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 문화·예술 특성화를 통한 중앙동 상권활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○ 위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○ 사업량 : A=2,137㎡ 특화거리조성 1,300㎡ ○ 기 간 : 2014~2018 | 9620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564000 | 6450000 | 2606000 | ○공정율 40%
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○ 사업량 : A=2,137㎡ 특화거리조성 1,300㎡ ○ 기 간 : 2014~2018 | 9620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564000 | 6450000 | 2606000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시 및 주거 환경정비 사업 | 주거환경개선사업 | 영운구역 주거환경 개선사업 | 주거정비과 | 기존 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 공동주택 500세대 신축 ○기 간 : 2014~2018 | 4741000 | [6 empty] | 474000 | 4267000 |  | ○ 사업자 선정 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 공동주택 500세대 신축 ○기 간 : 2014~2018 | 4741000 | [6 empty] | 474000 | 4267000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
녹색건축 명품 도시 구현 | 시민감동건축행정추진 | 청주청원 통합시 경관계획(재정비)수립 | 허가민원과 | 기존 | ○ 위 치 : 청주청원 통합구역 ○ 사업량 : 940.349㎢ ○ 기 간 : 2014.4. ~ 2015.10. | 300000 |  |  |  | 300000
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 : 청주청원 통합구역 ○ 사업량 : 940.349㎢ ○ 기 간 : 2014.4. ~ 2015.10. | 300000 |  |  |  | 300000 | 132016 | 167984 | 0 | 0 | 0 | ○ 2014. 4. 용역착수
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132016 | 167984 | 0 | 0 | 0
지역균형 발전위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 석남천교 재가설공사 | 흥)건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 서촌동 653-1 ○사업량 : L=70m,B=8m ○기 간 : 2013~2015 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0 | 560000 | 500000 | 640000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서촌동 653-1 ○사업량 : L=70m,B=8m ○기 간 : 2013~2015 | 1990000 |  |  |  | 560000 | 138375 | 421625 | 790000 | 640000 |  | 공정율 10%
|  |  |  | 증감 |  | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138375 | -138375 | 290000 | 0 | 0
관광 진흥 | 관광 개발 | 관광 명소화 | 문화관광과 | 기존 | ○청석굴관광명소화 | 3880000 | 400000 | 104700 | 295300 | 1000000 | 448483 | 551517 | 2480000 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○청석굴관광명소화 | 3880000 | 400000 | 104700 | 295300 | 1000000 | 448483 | 551517 | 2480000 | 0 | 0 | 사업비확보 및 조속한 공사추진
|  |  |  | 증감 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
체육 진흥 | 체육 발전 | 옥산 생활체육 공원조성 | 체육교육과 | 기존 | ○축구장 등 | 6000000 | 2000000 | 1254000 | 746000 | 1684000 | 1001000 | 683000 | 1166000 | 1150000 |  | ○공정율 20%
|  |  |  | 변경 | ○축구장 등 | 6000000 | 2000000 | 1254000 | 746000 | 1684000 | 1001000 | 683000 | 1166000 | 1150000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
체육 진흥 | 체육 발전 | 청원종합 사격장 시설보수 사업 | 문체) 체육시설과 | 기존 | ○결선사격장 증설 | 6600000 | 1807000 | 517000 | 1290000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1193000 | 2600000
|  |  |  | 변경 | ○결선사격장증설 등 | 6600000 | 1807000 | 1333000 | 474000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1193000 | 2600000 |  | 시설규모 증가
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문예 진흥 | 문화예술 활성화 | 오창복합 문화센터 건립 | 문화관광과 | 기존 | ○도서관및 미술관건축 | 16519000 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 0 | 1250000 | 7000000 | 8269000
|  |  |  | 변경 | ○도서관및 미술관건축 | 16519000 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | 602697 | 647303 | 7000000 | 8269000 |  | ○공사착공(14.04) 공정율 17.89%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602697 | -602697 | 0 | 0 | 0
체육 진흥 | 체육 발전 | 내수생활 체육시설 조성 | 체육교육과 | 기존 | ○기간 : 2013~2017 ○내용 : 축구장 등 조성 | 29000000 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 10000000 | 10000000 | 8600000 | ○추진계획 수립중
|  |  |  | 변경 |  | 29000000 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 10000000 | 10000000 | 8600000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하수도 시설 관리 | 공공 하수 처리 시설 운영 및 유지 관리 | 남이하수 처리시설 설치사업 | 하수시설과 | 기존 | ○Q=1,000톤/일 ○하수관로 7.4km | 13448000 |  |  |  | 714000 | 1950 | 712050 | 2547000 | 6112200 | 4074800
|  |  |  | 변경 | ○Q=1,000톤/일 ○하수관로 7.4km | 13448000 |  |  | 0 | 714000 | 632036 | 81964 | 2547000 | 6112200 | 4074800 | ○공정률 :15% ○추진상황:설계80%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630086 | -630086 | 0 | 0 | 0
하수도 시설 관리 | 공공하수 처리시설 운영 및 유지관리 | 남일하수 관거 설치 사업 | 하수시설과 | 기존 | ○ 위 치 :남일면 효촌리외3곳 ○ 사업량 :하수관로22.9km ○ 기 간 :2012~2016 | 14514000 |  |  | 0 | 286000 | 31991 | 254009 | 2846000 | 6829200 | 4552800
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 :남일면 효촌리외3곳 ○ 사업량 :하수관로22.9km ○ 기 간 :2012~2016 | 14514000 |  |  | 0 | 286000 | 73373 | 212627 | 2846000 | 6829200 | 4552800 | ○공정률 :20% ○추진상황:공사5%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41382 | -41382 | 0 | 0 | 0
하수도 시설 관리 | 공공하수 처리시설 운영 및 유지관리 | 내수 가축분뇨 처리시설 개선사업 | 하수시설과 | 기존 | ○ 사업량 :140톤/일 ○ 기 간 :2012~2016 | 16800000 |  |  | 0 | 1875000 | 56960 | 1818040 | 8247500 | 4000000 | 2677500 | ○공정률 : 13% ○추진상황:설계70%
|  |  |  | 변경 | ○ 사업량 :140톤/일 ○ 기 간 :2012~2016 | 16800000 |  |  | 0 | 1875000 | 1504391 | 370609 | 8247500 | 4000000 | 2677500 | ○공정률 :15% ○추진상황:설계80%
|  |  |  | 증감 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1447431 | -1447431 | 0 | 0 | 0
하수도 시설 관리 | 공공하수 처리시설 운영 및 유지관리 | 학천마을 하수처리 시설설치 사업 | 하수시설과 | 기존 | ○ 위 치 :강내면 학천리 일원 ○ 사업량 :하수관로 L=4.7km ○ 기 간 :2012~2015 | 1846000 |  |  | 0 | 143000 | 420 | 142580 | 682000 | 1021000 |  | ○공정률 :18% ○추진상황:공사3%
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 :강내면 학천리 일원 ○ 사업량 :하수관로 L=4.7km ○ 기 간 :2012~2015 | 1846000 |  |  | 0 | 143000 | 1860 | 141140 | 682000 | 1021000 |  | ○공정률 :20% ○추진상황:공사5%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | -1440 | 0 | 0 | 0
하수도 시설 관리 | 공공하수 처리시설 운영 및 유지관리 | 용두천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○생태하천 ○복원 5.0km | 15000000 |  |  |  | 833000 | 456220 | 376780 | 1417000 | 7650000 | 5100000
|  |  |  | 변경 | ○생태하천 ○복원 5.0km | 15000000 |  |  |  | 833000 | 456220 | 376780 | 333000 | 7650000 | 6184000 | ○2013. 9 : 용역중지 (국토관리청 하천정비기본계획 완료시까지)
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1084000 | 0 | 1084000
하수도 시설 관리 | 공공하수 처리시설 운영 및 유지관리 | 강외하수 처리시설 설치 | 하수시설과 | 기존 | ○ 위 치 :오송읍 서평리581-24번지 ○ 사업량 :2,000톤/일,L=4.219km ○ 기 간 :2009~2014 | 19841699 | 7034000 | 6061000 | 973000 | 9777000 | 7467422 | 2309578 | 3030699
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 :오송읍 서평리581-24번지 ○ 사업량 :2,000톤/일,L=4.219km ○ 기 간 :2009~2014 | 19841699 | 7034000 | 7034000 | 0 | 9777000 | 9777000 | 0 | 3030699 |  |  | ○공정률 :95%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 973000 | -973000 | 0 | 2309578 | -2309578 | 0 | 0 | 0
하수도 시설 관리 | 공공하수 처리시설 운영 및 유지관리 | 옥산하수 처리시설 설치 | 하수시설과 | 기존 | ○ 위 치 :흥덕.옥산.신촌리292번지 ○ 사업량 :하수처리장2,600톤/일 ○ 기 간 :2009~2015 | 19728750 | 4059000 | 3868000 | 191000 | 3689750 | 1667021 | 2022729 | 11980000 | 0 | 0 | ○공정률 :55% ○추진상황:공서57%
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 :흥덕.옥산.신촌리292번지 ○ 사업량 :하수처리장2,600톤/일 ○ 기 간 :2009~2015 | 19728750 | 4059000 | 4059000 | 0 | 3689750 | 3038388 | 651362 | 11980000 | 0 | 0 | ○공정률 :60% ○추진상황:공사57%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 191000 | -191000 | 0 | 1371367 | -1371367 | 0 | 0 | 0
하수도 시설 관리 | 공공하수 처리시설 운영 및 유지관리 | 강 외 하수관거 설 치 | 하수시설과 | 기존 | ○ 위 치 :오송읍 일원 ○ 사업량 :L=16.203km ○ 기 간 :2009~2014 | 10604673 | 7537248 | 5361000 | 2176248 | 2679000 | 1977746 | 701254 | 388425
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 :오송읍 일원 ○ 사업량 :L=16.203km ○ 기 간 :2009~2014 | 10604673 | 7537248 | 7537248 | 0 | 2679000 | 2679000 | 0 | 388425 |  |  | ○공정률 :95%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2176248 | -2176248 | 0 | 701254 | -701254 | 0 | 0 | 0
하수도 시설 관리 | 공공하수 처리시설 운영 및 유지관리 | 옥 산 하수관거 설 치 | 하수시설과 | 기존 | ○ 위 치 :흥덕구 옥산면 일원 ○ 사업량 :하수관거L=21.9km ○ 기 간 :2009~2015 | 12375000 | 3193427 | 1255000 | 1938427 | 2304000 | 2199322 | 104678 | 6877573 |  |  | ○공정률 :75% ○추진상황:공사70%
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 :흥덕구 옥산면 일원 ○ 사업량 :하수관거L=21.9km ○ 기 간 :2009~2015 | 12375000 | 3193427 | 3193427 | 0 | 2304000 | 2285380 | 18620 | 6877573 |  |  | ○공정률 :80% ○추진상황:공사78%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1938427 | -1938427 | 0 | 86058 | -86058 | 0 | 0 | 0
하수도 시설 관리 | 공공하수 처리시설 운영 및 유지관리 | 청 남 대 하수관거 정비사업 | 하수시설과 | 기존 | ○ 위 치 :상당 문의면~청남대 일원 ○ 사업량 :하수관거L=10.5km ○ 기 간 :2012~2015 | 6775000 | 389000 | 225567 | 163433 | 2883000 | 0 | 2883000 | 1401000 | 2102000 |  | ○공정률 : 75% ○추진상황:공사60%
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 :상당 문의면~청남대 일원 ○ 사업량 :하수관거L=10.5km ○ 기 간 :2012~2015 | 6775000 | 389000 | 389000 | 0 | 2883000 | 1943894 | 939106 | 1401000 | 2102000 |  | ○공정률 :80% ○추진상황:70%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 163433 | -163433 | 0 | 1943894 | -1943894 | 0 | 0 | 0
하수도 시설 관리 | 공공하수 처리시설 운영 및 유지관리 | 남 이 하수관거 설치사업 | 하수시설과 | 기존 | ○ 위 치 :남이.척산리외3곳 ○ 사업량 :하수관로24.5km ○ 기 간 :2012년~2016년 | 14597000 | [6 empty] | 7140000 | 8329800 | 5553200
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 :남이.척산리외3곳 ○ 사업량 :하수관로24.5km ○ 기 간 :2012년~2016년 | 14597000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7140000 | 8329800 | 5553200 | ○공정률 :15% ○추진상황:설계80%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하수도 시설 관리 | 공공하수 처리시설 운영 및 유지관리 | 가 덕 하수처리 시설 설치 | 하수시설과 | 기존 | ○ 위 치 :남일.두산리103번지 일원 ○ 사업량 :하수처리장 Q=800톤/일 ○ 기 간 :2013~2016 | 11100000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 714000 | 6231600 | 4154400 | ○공정률 :10% ○추진상황:설계70%
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 :남일.두산리103번지 일원 ○ 사업량 :하수처리장 Q=800톤/일 ○ 기 간 :2013~2016 | 11100000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 714000 | 6231600 | 4154400 | ○공정률 :15% ○추진상황:설계80%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하수도 시설 관리 | 공공하수 처리시설 운영 및 유지관리 | 가 덕 하수관거 설 치 | 하수시설과 | 기존 | ○ 위 치 :상당.가덕면 일원 ○ 사업량 :하수관거 L=36km ○ 기 간 :2013~2016 | 20450000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 714000 | 11841600 | 7894400 | ○공정률 :10% ○추진상황:설계70%
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 :상당.가덕면 일원 ○ 사업량 :하수관거 L=36km ○ 기 간 :2013~2016 | 20450000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 714000 | 11841600 | 7894400 | ○공정률 :15% ○추진상황:설계80%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하수도 시설 관리 | 공공하수 처리시설 운영 및 유지관리 | 묵방 3 마을하수 처리시설 설치사업 | 하수시설과 | 기존 | ○ 위 치 :내수읍 묵방리 일원 ○ 사업량 :하수처리시설 30톤/일 ○ 기 간 :2012~2015 | 1146000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 714000 | 432000 | 0 | ○공정률 :15%
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 :내수읍 묵방리 일원 ○ 사업량 :하수처리시설 30톤/일 ○ 기 간 :2012~2015 | 1146000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 714000 | 432000 | 0 | ○공정률 :20%
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
폐수 처리 시설 관리 | 폐수처리 시설운영및 유지관리 | 오창과학 산업단지 폐수종말 처리시설 2단계 증설사업 | 하수시설과 | 기존 | ○ 위 치 :옥산.남촌리 11131번지 ○ 사업량 :2,500톤/일 ○ 기 간 :2014~2016 | 15908000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 714286 | 9500000 | 5693714
|  |  |  | 변경 | ○ 위 치 :옥산.남촌리 11131번지 ○ 사업량 : 2,500톤/일 ○ 기 간 :2014~2016 | 15908000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 714286 | 9500000 | 5693714 | ○추진상황: 기본및실시설계용역착수
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on R3: cjcity: