## 2016년 3회추경 계속비 (요구분)
계 속 비 사 업(변경) 조 서
(단위 : 천원)
사 업 |  |  | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2014년 까지 |  |  | 2015년 |  |  | 당해연도 예산액 (2016년) | 2017년 예산액 | 2018년이후 예산액 | 추진상황 및 공정율 | 검토내역
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 |  |  |  |  | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
총 계 |  |  |  | 기존 | 165건 | 1630724114 | 681205921 | 664455154 | 16750767 | 211228435 | 133991143 | 77237292 | 243162025 | 286968346 | 208159387
|  |  |  | 변경 |  | 1737802459 | 681205921 | 673007580 | 8198341 | 211228435 | 137487351 | 73741084 | 277791554 | 247415918 | 320160631
|  |  |  | 증감 |  | 107078345 | 0 | 8552426 | -8552426 | 0 | 3496208 | -3496208 | 34629529 | -39552428 | 112001244
지역경제안정 | 시장유통관리 | 원마루시장 고객지원 센터건립 | 일자리경제과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 분평동 1335 ○사업량 : 신축 212㎡(2층) ○기 간 : 2014~2016 | 933391 | 403391 | 403391 | 0 | 530000 | 462864 | 67136 | 0 | 0 | 0 | ○준공 |  | 933391 | 933391 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 분평동 1335 ○사업량 : 신축 212㎡(2층) ○기 간 : 2014~2016 | 933391 | 403391 | 403391 | 0 | 530000 | 486551 | 43449 | 0 | 0 | 0 |  |  | 933391 | 933391 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23687 | -23687 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
지역경제안정 | 상권활성화및소상공인지원 | 서문시장주차장조성 | 일자리경제과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서문동 166-11 외 3필지 ○사업량 : 주차장 20면 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508000 | 0 | 0 |  |  | 1508000 | 1508000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1508000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508000 | 0 | 0 |  |  | 1508000 | 1508000 | 0
지역경제안정 | 상권활성화및소상공인지원 | 사창시장주차장확장 | 일자리경제과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 사창동 290번지 ○사업량 : 주차장 16면 확장 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 487000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487000 | 0 | 0 |  |  | 487000 | 487000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 487000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487000 | 0 | 0 |  |  | 487000 | 487000 | 0
지역경제안정 | 상권활성화및소상공인지원 | 성안길상점가주차장조성 | 일자리경제과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서문동 100-1외 8필지 ○사업량 : 주차장 포장 및 조성 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 421000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421000 | 0 | 0 |  |  | 421000 | 421000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 421000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421000 | 0 | 0 |  |  | 421000 | 421000 | 0
소통과 개방으로 참여시정 강화 | 효율적 기록물 보존관리 및 정보공개를 통한 투명행정 추진 | 통합기록물보존소 리모델링 | 행정지원과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 월평로 13번길 52 ○사업량 : 리모델링 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1845720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1345720 | 0 |  |  | 1845720 | 1845720 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1845720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1345720 | 0 |  |  | 1845720 | 1845720 | 0
노인복지증진 | 노인복지기반조성 | 청주서원노인종합복지관건립 | 노인장애인과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 산남동 1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡,연면적4,500㎡ ○기 간 : 2015~2017 | 9700000 | 0 | 0 | 0 | 1019000 | 415787 | 603213 | 2809720 | 5871280 | 0 | ○2015.12. 설계 ○2016.08. 착공 (공정율 30%) |  | 9700000 | 9700000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 산남동1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡,연면적4,886㎡ ○기 간 : 2015~2017 | 9700000 | 0 | 0 | 0 | 1019000 | 843817 | 175183 | 2809720 | 5871280 | 0 |  |  | 9700000 | 9700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428030 | -428030 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
노인복지 증진 | 시설운영 기반조성 | 수곡시니어 클럽신축이전 | 노인장애인과 | 기존 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치: 서원구 산남동 52-1번지 ○사업량: 부지990㎡ 건물 363㎡ ○기 간: 2016 ~ 2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 1000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 1000000 | 0
여성·아동·보육·건강 가족 | 가족기능 향상 | 어린이 복합문화 체험 시설 조성 | 여성가족과 | 기존 | ○위 치 : 청주랜드 어린이회관 ○사업량 : 2전시관(2,975㎡)전층 조성 ○기 간 : 2016~2017 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030 | 7496970 | 0 | ○실시설계용역 계약의뢰 |  | 7800000 | 7800000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주랜드 어린이회관 ○사업량 : 2전시관(2,975㎡)전층 조성 ○기 간 : 2016~2017 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030 | 7496970 | 0 |  |  | 7800000 | 7800000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 상당산성 정비사업 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2016 | 12465780 | 10315780 | 10315780 | 0 | 2150000 | 918296 | 1231704 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 -동문해체보수 100% -편의시설 1동 90% -편의시설 2동 10% -현상변경허용기준안작성 50% ○공기부족에 따른 사업 기간 연장 ○15년도예산까지만 계속비사업 추진 |  | 12465780 | 12465780 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2017 | 12465780 | 10315780 | 10315780 | 0 | 2150000 | 1269525 | 880475 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12465780 | 12465780 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351229 | -351229 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 정북동토성 정비사업 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2016 | 9612410 | 9212410 | 9212410 | 0 | 400000 | 344364 | 55636 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 -발굴 등 완료 -토성 주변정비사업 완료 ○15년도예산까지만 계속비사업 추진 |  | 9612410 | 9612410 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2017 | 9612410 | 9212410 | 9212410 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9612410 | 9612410 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55636 | -55636 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
문화산업 진흥 | 문화기반 시설확충 | 한류명품 드라마 테마파크 조성 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 :상당구 수동 159-10 일원 ○사업량 :드라마거리 및 드라마 아트홀 건립 ○기 간 :2016 ∼ 2018 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 3800000 | 3800000 | ○김수현 드라마 아트홀 건축설계 및 전시물제작설치 공모 의뢰('16.11) ○한류명품 드라마거리 계약심사('16.11) ○한류명품 드라마거리 전시물제작설치 공모('16.11) | 금액수정함 검토요망 | 9600000 | 9600000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :상당구 수동 159-10 일원 ○사업량 :드라마거리 및 드라마 아트홀 건립 ○기 간 :2016 ∼ 2018 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 3800000 | 3800000 |  |  | 9600000 | 9600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
관광산업진흥 | 관광기반조성 | 세종대왕 행궁 조성사업 | 관광과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 초정약수공원 일원 ○사업량 : 부지36,000㎡,건축2,560㎡ ○기 간 : 2015~2018 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 325275 | 674725 | 4651000 | 3500000 | 2849000 | ○2016.5 기본 및 실시설계 추진중 | 금액수정함 검토요망 | 12000000 | 12000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 초정약수공원 일원 ○사업량 : 부지36,000㎡,건축2,560㎡ ○기 간 : 2015~2018 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 325275 | 674725 | 4651000 | 3500000 | 2849000 |  |  | 12000000 | 12000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
관광산업진흥 | 관광기반조성 | 현도 국민여가 캠핑장 조성사업 | 관광과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 652 ○사업량 : 4,800㎡ ○기 간 : 2015~2018 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035000 | 565000 | 0 | ○2016.11 친수지구 변경추진 ○2017.1 하천점용허가, 실시설계 등 사업추진 | 준공때까지는 올려야 함. 내용검토요망 | 1600000 | 1600000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 652 ○사업량 : 4,800㎡ ○기 간 : 2015~2018 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035000 | 565000 | 0 |  |  | 1600000 | 1600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 장애인 스포츠센터 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 사천동 696번지 ○사업량 : 부지20,000㎡,연면적5,864㎡ ○기 간 : 2011~2016 | 17205000 | 16000000 | 15594170 | 405830 | 1205000 | 889323 | 315677 | 0 | 0 | 0 | ○준공 |  | 17205000 | 17205000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 사천동 696번지 ○사업량 : 부지20,000㎡,연면적5,864㎡ ○기 간 : 2011~2016 | 17205000 | 16000000 | 15594170 | 405830 | 1205000 | 889323 | 315677 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17205000 | 17205000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 국민체육 센터 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적2,097㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 5400000 | 2120000 | 1017463 | 1102537 | 0 | 0 | 0 | 3280000 | 0 | 0 | ○ 2016.07 공사착공 ○ 공정률 17% | 준공때까지는 올려야 함. 내용검토요망 | 5400000 | 5400000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적2,097㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 5400000 | 2120000 | 1434565 | 685435 | 0 | 0 | 0 | 3280000 | 0 | 0 |  |  | 5400000 | 5400000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 417102 | -417102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 근대5종 훈련장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 사천동 696번지 ○사업량 : 부지20,000㎡,연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2016 | 2000000 | 2000000 | 1933314 | 66686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○준공 |  | 2000000 | 2000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 사천동 696번지 ○사업량 : 부지20,000㎡,연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2016 | 2000000 | 2000000 | 1985384 | 14616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2000000 | 2000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 52070 | -52070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 내수생활 체육공원 조성 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지154,068㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 29000000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 10900000 | 9883175 | 1016825 | 8400900 | 6999100 | 0 | ○도시계획시설 결정완료 ○2015.05. 보상 지속추진 ○2016.05. 지장물 철거중 |  | 29000000 | 29000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지154,068㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 29000000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 10900000 | 9883175 | 1016825 | 8400900 | 6999100 | 0 |  |  | 29000000 | 29000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 청주 실내빙상장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 부지16,670㎡,연면적5,200㎡ ○기 간 : 2015~2017 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 7500000 | 12000000 | 0 | ○2016.11 기본 및 실시설계 ○공기부족에 따른 사업 기간 연장 ○관람석 및 컬링연습장 2면 추가에 따른 증액 |  | 20000000 | 20000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 부지16,670㎡,연면적5,200㎡ ○기 간 : 2015~2017 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 5500000 | 14000000 | 0 |  |  | 20000000 | 20000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000000 | 2000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 스쿼시 전용경기장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적1,976㎡ ○기 간 : 2016~2017 | 5280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280000 | 0 | 0 | ○ 2016.07. 공사착공 ○ 공정률 17% |  | 5280000 | 5280000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적1,976㎡ ○기 간 : 2016~2017 | 5280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280000 | 0 | 0 |  |  | 5280000 | 5280000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
사회체육진흥 | 공공체육시설 확충 | 성무생활체육공원조성 | 체육진흥과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 쌍수리 217번지 일원 ○사업량 : 부지면적 41,204㎡ ○기 간 : 2016 ∼ 2017 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 |  |  | 800000 | 800000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 |  |  | 800000 | 800000 | 0
사회체욱진흥 | 전문체육 육성지원 | 전국체전 시설보수 | 체육진흥과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 흥덕구 현암동 89-3 외 2개소 ○사업량 : 충북학생 롤러경기장 보수, 충북학생수영장 보수, 세광고 야구장 보수 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 |  |  | 1900000 | 1900000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 0 | 0 |  |  | 1900000 | 1900000 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청원 종합사격장 시설보수 사업 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 결선사격장 증축 등 ○기 간 : 2012~2016 | 8349720 | 4000000 | 3686035 | 313965 | 2749720 | 2381334 | 368386 | 1600000 | 0 | 0 | ○2차분 준공 ○잔여분 실시설계 중 |  | 8349720 | 8349720 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 결선사격장 증축 등 ○기 간 : 2012~2017 | 8349720 | 4000000 | 4000000 | 0 | 2749720 | 2738615 | 11105 | 1600000 | 0 | 0 |  |  | 8349720 | 8349720 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 313965 | -313965 | 0 | 357281 | -357281 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주 실내수영장 개선사업 (장애) | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 장애인관람석 설치 등 ○기 간 : 2014~2016 | 529371 | 529371 | 510790 | 18581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○준공 |  | 529371 | 529371 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 장애인관람석 설치 등 ○기 간 : 2014~2016 | 529371 | 529371 | 510790 | 18581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 529371 | 529371 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주 실내수영장 개선사업 (노후) | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 천장,바닥,타일교체 등 ○기 간 : 2014~2016 | 3244747 | 3244747 | 3215432 | 29315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○준공 |  | 3244747 | 3244747 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 천장,바닥,타일교체 등 ○기 간 : 2014~2016 | 3244747 | 3244747 | 3215432 | 29315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3244747 | 3244747 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주체육관 개선사업 (장애) | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 장애인승강기,관람석 등 ○기 간 : 2014~2016 | 1556886 | 1556886 | 279641 | 1277245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○준공 |  | 1556886 | 1556886 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 장애인승강기,관람석 등 ○기 간 : 2014~2016 | 1556886 | 1556886 | 1537588 | 19298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1556886 | 1556886 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1257947 | -1257947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 효율적인 체육시설 지원 | 청주체육관 노후시설 보수공사 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 창호,바닥교체,방송설비 등 ○기 간 : 2014~2016 | 5260596 | 5260596 | 4577618 | 682978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○1차분 준공 ○2차분 실시설계중 |  | 5260596 | 5260596 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 창호,바닥교체,방송설비 등 ○기 간 : 2014~2017 | 6860596 | 5260596 | 5242042 | 18554 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 |  |  | 6860596 | 6860596 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1600000 | 0 | 664424 | -664424 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 |  |  | 1600000 | 1600000 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주유도회관 시설개선 | 체육시설 관리과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 1순환로 1514번길 70 ○사업량 : 지붕마감재 교체 등 ○기 간 : 2016~2017 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 |  |  | 360000 | 360000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 0 |  |  | 360000 | 360000 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주정구장 시설개선 사업 | 체육시설 관리과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 대신로 157 ○사업량 : 비가림시설 개선 등 ○기 간 : 2016~2017 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 400000 | 400000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 400000 | 400000 | 0
문화예술 진흥 | 문화기반 시설 확충 | 시립미술관 건립 | 시립미술관 | 기존 | ○위 치 : 서원구 충렬로 18번길50 ○사업량 : 부지9,134㎡,건물4,546㎡ (지하1층,지상4층) ○기 간 : 2012~2016 | 8099197 | 7542000 | 7542000 | 0 | 557197 | 490900 | 66297 | 0 | 0 | 0 | ○준공 |  | 8099197 | 8099197 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 충렬로 18번길50 ○사업량 : 부지9,134㎡,건물4,546㎡ (지하1층,지상4층) ○기 간 : 2012~2016 | 8099197 | 7542000 | 7542000 | 0 | 557197 | 490900 | 66297 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8099197 | 8099197 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
문화예술 진흥 | 문화기반 시설 확충 | 미술관 주차장 및 진출입로 조성 | 시립미술관 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :서원구 사직동 12-6번지 일원 ○사업량 :승강장실 설치 및 주차장 조성등 ○기 간 :2016~2017 | 2056064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056064 | 0 | 0 |  |  | 2056064 | 2056064 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 2056064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056064 | 0 | 0 |  |  | 2056064 | 2056064 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 옥산면 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2013~2017 | 7915369 | 1974219 | 1974219 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 3411575 | 529575 | 0 | ○기본계획 수립완료 ○시행계획 수립중 ○편입토지 보상중 |  | 7915369 | 7915369 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2013~2017 | 7915369 | 1974219 | 1974219 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 3411575 | 529575 | 0 |  |  | 7915369 | 7915369 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 오송읍 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014~2018 | 9000000 | 925715 | 925715 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 6074285 | 0 | ○기본계획 수립완료 ○시행계획 수립중 |  | 9000000 | 9000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014~2018 | 9000000 | 925715 | 925715 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 6074285 | 0 |  |  | 9000000 | 9000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 미원면 농촌중심지 활성화 사업 [농촌중심지활성화(일반지구)] | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016~2019 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 3000000 | 1840000 | ○기본계획 수립중 |  | 5500000 | 5500000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016~2019 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 3000000 | 1840000 |  |  | 5500000 | 5500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
친환경농업 육성지원 | 친환경농업 육성 | 광역친환경 농업단지 조성사업 | 친환경농산과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 1개소 ○기 간 : 2014~2016 | 1305360 | 217560 | 217560 | 0 | 1087800 | 864250 | 223550 | 0 | 0 | 0 | ○준공 |  | 1305360 | 1305360 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 1개소 ○기 간 : 2014~2016 | 1305360 | 217560 | 217560 | 0 | 1087800 | 864250 | 223550 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1305360 | 1305360 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
농업 경쟁력 강화 | 가공식품수출지원 | 지역전략 식품산업 육성 | 원예유통과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 지동동산30-2외7 ○사업량 : 인력육성,사업단운영, 브랜드개발, R&D,홍보 및 마케팅, 가공유통센터 건립 ○기 간 : 2014~2018 | 6000000 | 1600000 | 430000 | 1170000 | 2000000 | 276675 | 1723325 | 1400000 | 230000 | 770000 | ○인력개발육성,사업단운영 ○사업계획서(5년)변경승인 ○건축 착공계 접수 |  | 6000000 | 6000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 지동동산30-2외7 ○사업량 : 인력육성,사업단운영, 브랜드개발, R&D,홍보 및 마케팅, 가공유통센터 건립 ○기 간 : 2014~2018 | 6000000 | 1600000 | 430000 | 1170000 | 2000000 | 276675 | 1723325 | 1400000 | 230000 | 770000 |  |  | 6000000 | 6000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
축산경쟁력강화 | 축산물 유통기반 확충 | 사슴 클러스터 사업 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 석성리 488-1 ○사업량 : 녹용가공공장 1식 외 ○기 간 : 2015~2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 2000000 | 1800000 | 1000000 | ○사슴가공공장 설계완료 ○R&D용역 추진 중 ○홍보사업완료 ○공정율 30% |  | 6000000 | 6000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석성리 488-1 ○사업량 : 녹용가공공장 1식 외 ○기 간 : 2015~2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 2000000 | 2100000 | 700000 |  |  | 6000000 | 6000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | -300000 |  |  | 0 | 0 | 0
축산경쟁력강화 | 가축방역 | 반려동물 보호센터 건립 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 강내면 태성리 산 8번지 ○사업량 : 1개소(800㎡ 시설면적) ○기 간 : 2013~2016 | 1996042 | 1270000 | 1270000 | 0 | 39042 | 21474 | 17568 | 687000 | 0 | 0 | ○준공 |  | 1996042 | 1996042 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면 태성리 산 8번지 ○사업량 : 1개소(800㎡ 시설면적) ○기 간 : 2013~2016 | 1996042 | 1270000 | 1270000 | 0 | 39042 | 39042 | 0 | 687000 | 0 | 0 |  |  | 1996042 | 1996042 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17568 | -17568 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
축산경쟁력 강화 | 가축방역 | 거점세척,소독시설 설치 | 축산과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 918외 2개소 ○사업량 : 3개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 486400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486400 | 0 | 0 |  |  | 486400 | 486400 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 486400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486400 | 0 | 0 |  |  | 486400 | 486400 | 0
재난 및 재난 예방 | 자연재해 대비태세강화 | 청주시 풍수해저감 종합계획 수립 용역 | 안전정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28㎢, 하천 664.09km ○기 간 : 2016~2017 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ○2016. 5. 착수 ○공정율 11% |  | 1200000 | 1200000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28㎢, 하천 664.09km ○기 간 : 2016~2018 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 130000 | 470000 |  |  | 1200000 | 1200000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470000 | 470000 |  |  | 0 | 0 | 0
살고싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획수립 | 2020년 청주 청원 도시관리 계획 수립 | 도시계획과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 940.349㎢ ○기 간 : 2013~2016 | 810000 | 810000 | 402552 | 407448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○준공 |  | 810000 | 810000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 940.349㎢ ○기 간 : 2013~2016 | 810000 | 810000 | 402552 | 407448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 810000 | 810000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민편익 증진을 위한 지적행정 서비스 제공 | 공간정보 구축 및 활용 | 공간정보 시스템 통합고도화(2차)사업 | 지적정보과 | 기존 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○사업량 : 도로기반시설물 관리시스템 2차 고도화 및 행정정보 기반 융복합 공간정보 관리시스템 각 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423000 | 0 | 0 |  |  | 423000 | 423000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423000 | 0 | 0 |  |  | 423000 | 423000 | 0
공원조성 | 안전하고 쾌적한 공원관리 | 명암유원지 주차장 확장공사 | 공원녹지과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 명암동 103-4일원 ○사업량 : 4,411㎡ ○기 간 : 2016~2017 | 1618580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318580 | 300000 | 0 | ○2016.07. 실시설계완료 ○2016.08. 감정평가완료 ○2016.08. 실시계획인가 신청 ○2016.10. 보상협의 |  | 1618580 | 1618580 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 명암동 103-4일원 ○사업량 : 4,411㎡ ○기 간 : 2016~2017 | 1618580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318580 | 300000 | 0 |  |  | 1618580 | 1618580 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
공원조성 | 도시공원조성 | 당산 자연마당조성사업 | 공원녹지과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 명암동 103-4 일원 ○사업량 : 4,411㎡(주차면:130면) ○기 간 : 2016~2017 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 700000 | 700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 700000 | 700000 | 0
연구개발 | 농업연구개발 | 유기농산업 복합서비스 지원단지 조성 | 연구개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 지북동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015~2018 | 22701323 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4967012 | 10734311 | 6000000 | ○기본설계 완료 ○유리온실 실시설계 |  | 22701323 | 22701323 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 지북동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015~2018 | 22701323 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4967012 | 10734311 | 6000000 |  |  | 22701323 | 22701323 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 시민친화형도로환경정비 | 내수 원통리 인도설치사업 | 지역개발과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 원통리 ○사업량 : L=1.2km,B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 821300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821300 | 0 | 0 |  |  | 821300 | 821300 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 821300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821300 | 0 | 0 |  |  | 821300 | 821300 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 녹색교통기반조성 | 영운천자전거도로정비사업 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 자전거도로 L=2.6km ○기 간 : 2016~2018 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625103 | 674897 | 200000 | ○실시설계용역 중 ○사전재해영향성검토용역 중 ○소규모환경영향평가용역 중 |  | 1500000 | 1500000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 자전거도로 L=2.6km ○기 간 : 2016~2018 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625103 | 674897 | 200000 |  |  | 1500000 | 1500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 갈원-산막간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 92144 | 407856 | 0 | 3000000 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행중 |  | 3500000 | 3500000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 92144 | 407856 | 0 | 3000000 | 0 |  |  | 3500000 | 3500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 석화-사인간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 114358 | 385642 | 300000 | 2700000 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 협의 중 |  | 3500000 | 3500000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 114358 | 385642 | 300000 | 2700000 | 0 |  |  | 3500000 | 3500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 다락-황탄간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 441331 | 58669 | 560000 | 1440000 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 협의 중 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 |  | 2500000 | 2500000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 441331 | 58669 | 560000 | 1440000 | 0 |  |  | 2500000 | 2500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 한계-지산간도로개설공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km,B=8.0m ○기 간 : 2016~2019 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1650000 | 5200000 | ○실시설계용역 중 |  | 7000000 | 7000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km,B=8.0m ○기 간 : 2016~2019 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1650000 | 5200000 |  |  | 7000000 | 7000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 대길-부연간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.24km,B=8.0m ○기 간 : 2016~2018 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1350000 | 2000000 | ○실시설계용역 중 ○보상 사전 절차 이행중 |  | 3500000 | 3500000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.24km,B=8.0m ○기 간 : 2016~2018 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1350000 | 2000000 |  |  | 3500000 | 3500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 호정-추정간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=6.5m ○기 간 : 2015~2017 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 35708 | 0 | 35708 | 114158 | 1550134 | 0 | ○실시설계용역 중 |  | 1700000 | 1700000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=6.5m ○기 간 : 2015~2017 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 35708 | 0 | 35708 | 110000 | 1554292 | 0 |  |  | 1700000 | 1700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4158 | 4158 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 남이 부용외천도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 일원 ○사업량 : L=0.4km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350900 | 400000 | 249100 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행 중 ○실시설계 결과에 따른 사업비 조정 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 |  | 1000000 | 1000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 일원 ○사업량 : L=0.4km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 400000 | 250000 |  |  | 1000000 | 1000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | 900 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 궁평-오송간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.2km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501440 | 200000 | 98560 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행 중 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 |  | 800000 | 800000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.2km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501440 | 200000 | 98560 |  |  | 800000 | 800000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 북이 영하도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.4km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 500000 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행 중 |  | 1000000 | 1000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.4km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 500000 |  |  | 1000000 | 1000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 시목-중척간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.73km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 305329 | 194671 | 500000 | 0 | 0 | ○ 공정율 : 90% |  | 1000000 | 1000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.73km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 305329 | 194671 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 1000000 | 1000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 오산-장동간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 79572 | 120428 | 500000 | 1260000 | 0 | ○공사 추진 중 - 공정율 : 20% ○사면보강공법 추가에 따른 사업비 증가 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 |  | 1960000 | 1960000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 79572 | 120428 | 500000 | 1260000 | 0 |  |  | 1960000 | 1960000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 영하-선암간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=2.22km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1258245 | 241755 | 1100000 | 0 | 0 | ○준공 |  | 2600000 | 2600000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=2.22km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1452376 | 47624 | 1100000 | 0 | 0 |  |  | 2600000 | 2600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194131 | -194131 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 구방-쌍이간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 일원 ○사업량 : L=1.57km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 407348 | 592652 | 1400000 | 0 | 0 | ○준공 |  | 2400000 | 2400000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 일원 ○사업량 : L=1.57km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 420714 | 579286 | 1400000 | 0 | 0 |  |  | 2400000 | 2400000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13366 | -13366 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 황청도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 33692 | 466308 | 0 | 1700000 | 0 | ○공사 추진 중 - 공정율 : 20% |  | 2200000 | 2200000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 33692 | 466308 | 0 | 1700000 | 0 |  |  | 2200000 | 2200000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가덕 행정-노동간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : L=1.67km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 1369329 | 730671 | 50000 | 450000 | 0 | ○공사 추진 중 - 공정율 : 60% ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 |  | 2600000 | 2600000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : L=1.67km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 1369329 | 730671 | 50000 | 450000 | 0 |  |  | 2600000 | 2600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 성재-사정간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 9510 | 50490 | 130000 | 1030000 | 0 | ○보상 협의 중 |  | 1220000 | 1220000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 9510 | 50490 | 130000 | 1030000 | 0 |  |  | 1220000 | 1220000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가좌-성재간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 726 | 499274 | 0 | 1700000 | 0 | ○ 공사 추진 중 - 공정율 : 5% ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 |  | 2200000 | 2200000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1348 | 498652 | 0 | 1700000 | 0 |  |  | 2200000 | 2200000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | -622 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 복현-성산간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108828 | 91172 | 0 | 3100000 | 0 | ○보상 협의 중 |  | 3300000 | 3300000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108828 | 91172 | 0 | 3100000 | 0 |  |  | 3300000 | 3300000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 현암-갈산간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 391319 | 908681 | 700000 | 0 | 0 | ○공사 추진 중 - 공정율 : 70% ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 |  | 2000000 | 2000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2002000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 391319 | 908681 | 200000 | 502000 | 0 |  |  | 2002000 | 2002000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500000 | 502000 | 0 |  |  | 2000 | 2000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 남이 척산도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 척산리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=6.5m ○기 간 : 2015~2017 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 275102 | 824898 | 250000 | 0 | 0 | ○공사 추진 중 - 공정율 : 85% |  | 1350000 | 1350000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 척산리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=6.5m ○기 간 : 2015~2017 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 572529 | 527471 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 1350000 | 1350000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297427 | -297427 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 동림리 동림4교 교량개축공사 | 지역개발과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 동림리 일원 ○사업량 : L=20.5m, B=9.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 703600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703600 | 0 | 0 |  |  | 703600 | 703600 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 703600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703600 | 0 | 0 |  |  | 703600 | 703600 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 비상초교~비홍교회간 인도설치공사 | 지역개발과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 비상리 일원 ○사업량 : L=0.37km, B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 451740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60240 | 391500 | 0 |  |  | 451740 | 451740 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 451740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60240 | 391500 | 0 |  |  | 451740 | 451740 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 정중~쌍청간 군도선형개선공사 | 지역개발과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.18km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 654680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 352520 | 0 |  |  | 654680 | 654680 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 654680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 352520 | 0 |  |  | 654680 | 654680 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 화산도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 화산리 일원 ○사업량 : L=1.4km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 322304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120864 | 201440 | 0 |  |  | 322304 | 322304 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 322304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120864 | 201440 | 0 |  |  | 322304 | 322304 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주(휴암~오동)국도 대체우회 도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km,B=20m ○기 간 : 2008~2016 | 187274000 | 165312000 | 165312000 | 0 | 13591000 | 13591000 | 0 | 8371000 | 0 | 0 | ○사후환경영향평가 추진 (준공후 3년) |  | 187274000 | 187274000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km,B=20m ○기 간 : 2008~2019 | 187302000 | 165312000 | 165312000 | 0 | 13591000 | 13591000 | 0 | 8399000 | 0 | 0 |  |  | 187302000 | 187302000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 |  |  | 28000 | 28000 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주시 도로건설 관리계획 수립 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015~2017 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 614000 | 0 | 614000 | 0 | 0 | 0 | ○2015.09. 용역착수 (충청북도 도로건설관리계획 용역중지에 따른 하위계획 용역중지) |  | 614000 | 614000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015~2017 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 614000 | 0 | 614000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 614000 | 614000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주(남면~북면)국도 대체우회 도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 효촌~휴암 ○사업량 : L=11.4Km,B=20m ○기 간 : 2001~2016 | 265518000 | 264318000 | 264318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | ○준공 |  | 265518000 | 265518000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 효촌~휴암 ○사업량 : L=11.4Km,B=20m ○기 간 : 2001~2016 | 265518000 | 264318000 | 264318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 |  |  | 265518000 | 265518000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 제2순환로(서청주교~송절교차로)개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km,B=35m ○기 간 : 2012~2018 | 44200000 | 11164000 | 11164000 | 0 | 9543891 | 7039168 | 2504723 | 8015000 | 15477109 | 0 | ○공정율 20% |  | 44200000 | 44200000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km,B=35m ○기 간 : 2012~2018 | 44200000 | 11164000 | 11164000 | 0 | 9543891 | 7039168 | 2504723 | 8015000 | 7005000 | 8472109 |  |  | 44200000 | 44200000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8472109 | 8472109 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 무심동서로 확장사업 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64㎞,B=20~35m ○기 간 : 2014~2017 | 23160000 | 1083618 | 922883 | 160735 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2002880 | 19073502 | 0 | ○협의보상 및 지장물철거 |  | 23160000 | 23160000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64㎞,B=20~35m ○기 간 : 2014~2018 | 23160000 | 1083618 | 922883 | 160735 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2002880 | 1705000 | 17368502 |  |  | 23160000 | 23160000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17368502 | 17368502 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 강서택지 지구~석곡 교차로 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 강서택지지구~석곡교차로 ○사업량 : L=2㎞,B=30m ○기 간 : 2010~2017 | 36000000 | 14913036 | 13479400 | 1433636 | 4200000 | 2550484 | 1649516 | 2007200 | 14879764 | 0 | ○준공 |  | 36000000 | 36000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강서택지지구~석곡교차로 ○사업량 : L=2㎞,B=30m ○기 간 : 2010~2016 | 21120236 | 14913036 | 14913036 | 0 | 4200000 | 2011563 | 2188437 | 2007200 | 0 | 0 |  |  | 21120236 | 21120236 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -14879764 | 0 | 1433636 | -1433636 | 0 | -538921 | 538921 | 0 | -14879764 | 0 |  |  | -14879764 | -14879764 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 청주하이패스전용나들목설치 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 석곡교차로 일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 2개소 ○기 간 : 2015~2018 | 26100000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 17690 | 2310 | 0 | 16040000 | 10040000 | ○2015.10.:타당성검토용역 ○2016.07.:도로연결허가 |  | 26100000 | 26100000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 2개소 ○기 간 : 2015~2019 | 26100000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 17690 | 2310 | 300000 | 15740000 | 10040000 |  |  | 26100000 | 26100000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | -300000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 제2순환로(송절교차로~율량교차로)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km,B=20m→35m ○기 간 : 2016~2020 | 35090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881388 | 5818612 | 28390000 | ○2016.03.:실시설계착수 (용역중지-10.19) |  | 35090000 | 35090000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km,B=20m→35m ○기 간 : 2016~2020 | 35090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881388 | 1004000 | 33204612 |  |  | 35090000 | 35090000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4814612 | 4814612 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 청주(북일~남일)국도대체우회도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km,B=20m 보상비 ○기 간 : 2015~2022 | 18400000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 516717 | 1083283 | 12005000 | 4795000 | 0 | ○협의보상 추진중 |  | 18400000 | 18400000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km,B=20m 보상비 ○기 간 : 2015~2022 | 21005000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 1600000 | 0 | 16005000 | 3400000 | 0 |  |  | 21005000 | 21005000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 2605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083283 | -1083283 | 4000000 | -1395000 | 0 |  |  | 2605000 | 2605000 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 상당로(내덕칠거리~청주대사거리)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 내덕칠거리~청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km,B=25m→35m ○기 간 : 2016~2017 | 12200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10013500 | 2186500 | 0 | ○2016.05. 보상협의통지 ○2016.08. 공사착공 (공정율 3%) |  | 12200000 | 12200000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕칠거리~청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km,B=25m→35m ○기 간 : 2016~2017 | 12200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10013500 | 2186500 | 0 |  |  | 12200000 | 12200000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 대신로(솔밭공원사거리~제2순환로)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송정동 솔밭공원사거리~ 외북동 제2순환로 ○사업량 : L=1.0km,B=25→35m ○기 간 : 2016~2018 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 4000000 | 19700000 | ○2016.03. 실시설계용역 착수 |  | 24000000 | 24000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송정동 솔밭공원사거리~ 외북동 제2순환로 ○사업량 : L=1.0km,B=25→35m ○기 간 : 2016~2018 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 4000000 | 19697840 |  |  | 24000000 | 24000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | -2160 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 상당공원~ 명암로간 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 수동~용담동 ○사업량 : L=1.55㎞,B=20m ○기 간 : 2005~2016 | 39400000 | 33402602 | 33402602 | 0 | 5997398 | 5356646 | 640752 | 0 | 0 | 0 | ○준공 |  | 39400000 | 39400000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 수동~용담동 ○사업량 : L=1.55㎞,B=20m ○기 간 : 2005~2016 | 39400000 | 33402602 | 33402602 | 0 | 5997398 | 5356646 | 640752 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39400000 | 39400000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 월오~가덕간도로개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km,B=25m ○기 간 : 2010~2019 | 8700000 | 7151820 | 4634994 | 2516826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0 | ○공사중지(노선조정중) |  | 8700000 | 8700000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km,B=25m ○기 간 : 2010~2019 | 8700000 | 7151820 | 4634994 | 2516826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548180 |  |  | 8700000 | 8700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1548180 | 1548180 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심과농촌지역연결도로개설 | 청주역~옥산간 도로확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km,B=8→25m ○기 간 : 2008~2019 | 83300000 | 25710000 | 25710000 | 0 | 5013150 | 3402685 | 1610465 | 12234064 | 11300000 | 29042786 | ○1구간(광역매립장입구~청주역교차로(본선), L=1.04km)공사중(공정율 80.5%) ○2구간(청주역교차로~옥산교(본선), L=1.06km)공사중(공정율 1%) ○3구간(신촌마을회관 일원 연결도로, L=0.38km) 실시설계용역 완료 |  | 83300000 | 83300000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km,B=8→25m ○기 간 : 2008~2019 | 83300000 | 25710000 | 25710000 | 0 | 5013150 | 3402685 | 1610465 | 12234064 | 11300000 | 29042786 |  |  | 83300000 | 83300000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 청주대학교 예술대학~ 율량2지구간 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km,B=12m ○기 간 : 2012~2018 | 5500000 | 1759821 | 1759821 | 0 | 1437191 | 1418690 | 18501 | 0 | 2302988 | 0 | ○보상중(90% 완료) |  | 5500000 | 5500000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km,B=12m ○기 간 : 2012~2018 | 5500000 | 1759821 | 1759821 | 0 | 1437191 | 1418690 | 18501 | 0 | 0 | 2302988 |  |  | 5500000 | 5500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2302988 | 2302988 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 덕천교~ 새터초교 사거리 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.43km,B=10→25m ○기 간 : 2012~2017 | 5400000 | 884470 | 884470 | 0 | 2533918 | 1562497 | 971421 | 403600 | 1578012 | 0 | ○공사 추진중(공정율 12%) ○보상 추진 86%(36필지 중 31필지 완료) |  | 5400000 | 5400000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km,B=10→25m ○기 간 : 2012~2017 | 5400000 | 884470 | 884470 | 0 | 2533918 | 1562497 | 971421 | 403600 | 1578012 | 0 |  |  | 5400000 | 5400000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 탑연1리~ 진흥아파트 우회도로 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5㎞,B=20m ○기 간 : 2014~2025 | 25000000 | 4513840 | 4513840 | 0 | 2016060 | 1592191 | 423869 | 1806480 | 1000000 | 15663620 | ○1구간공사중(L=1.0km) ○공정율 95% |  | 25000000 | 25000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5㎞,B=20m ○기 간 : 2014~2025 | 25000000 | 4513840 | 4513840 | 0 | 2016060 | 1592191 | 423869 | 1806480 | 0 | 16663620 |  |  | 25000000 | 25000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | 1000000 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 아름다운웨딩홀~고은삼거리간 도로확포장 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.94km,B=8~13→20m ○기 간 : 2014~2025 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 198865 | 1135 | 463312 | 1000000 | 23336688 | ○1,2구간설계완료(L=2.06km) ○3구간설계중(L=2.88km) |  | 25000000 | 25000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.94km,B=8~13→20m ○기 간 : 2014~2025 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 198865 | 1135 | 463312 | 1504000 | 22832688 |  |  | 25000000 | 25000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504000 | -504000 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 미평동도시계획도로(남지로 주변)개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주가스충전소~ 자동차매매상사 이월 ○사업량 : L=0.66km,B=20m ○기 간 : 2015~2020 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 94500 | 0 | 2536000 | 1500000 | 3869500 | ○실시설계완료 ○보상 추진 52%(60필지 중 31필지 완료) |  | 8000000 | 8000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주가스충전소~ 자동차매매상사 이월 ○사업량 : L=0.66km,B=20m ○기 간 : 2015~2020 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 94500 | 0 | 2536000 | 1500000 | 3869500 |  |  | 8000000 | 8000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 지북동 마을진입로 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27km,B=15m ○기 간 : 2015~2017 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 40605 | 40524 | 81 | 0 | 3159395 |  | ○설계완료 |  | 3200000 | 3200000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27㎞,B=15m ○기 간 : 2015~2018 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 40605 | 40524 | 81 | 0 | 0 | 3159395 |  |  | 3200000 | 3200000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3159395 | 3159395 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 미호천제방도로교행차로설치공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 문암공원~전)환경사업소 ○사업량 : L=5.5km,B=5→8.5m ○기 간 : 2015~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 502520 | 468099 | 34421 | 1006300 | 1993700 | 2497480 | ○1차구간(0.85km) -1구간(L=0.25km)준공 -2구간(L=0.60km)추진중(공정율 70%) ○기타구간(L=4.65km) 실시설계용역 완료 |  | 6000000 | 6000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 문암공원~전)환경사업소 ○사업량 : L=5.5km,B=5→8.5m ○기 간 : 2015~2018 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 502520 | 468099 | 34421 | 1006300 | 3000000 | 4491180 |  |  | 9000000 | 9000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006300 | 1993700 |  |  | 3000000 | 3000000 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 대성로 확포장공사(1구간) | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km,B=12→22m ○기 간 : 2015~2020 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038500 | 4800000 | 12161500 | ○1구간 중 335m 설계완료 ○보상추진중 |  | 20000000 | 20000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km,B=12→22m ○기 간 : 2015~2020 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038500 | 3044000 | 13917500 |  |  | 20000000 | 20000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1756000 | 1756000 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 석실~석판간(남이도시계획도로)도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실,석판 ○사업량 : L=1.2km,B=20m ○기 간 : 2016~2020 | 10700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3536450 | 2000000 | 5163550 | ○보상추진중 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 |  | 10700000 | 10700000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실,석판 ○사업량 : L=1.2km,B=20m ○기 간 : 2016~2020 | 10700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3536450 | 2505000 | 4658550 |  |  | 10700000 | 10700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505000 | -505000 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 용박골 진입로 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.30km,B=20m ○기 간 : 2015~2018 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1500000 | 970000 | ○실시설계완료 ○분할측량 완료 및 실시계획인가 추진 중 |  | 2500000 | 2500000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.30km, B=20m ○기 간 : 2015~2018 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1500000 | 970000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 명암로통나무집주변도로정비 | 도로시설과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 탑동 일원 ○사업량 : 도로정비 1식 ○기 간 : 2016~2017 | 596417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596417 | 0 | 0 |  |  | 596417 | 596417 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 596417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596417 | 0 | 0 |  |  | 596417 | 596417 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 백제고분 유물전시관입구~대한통운뒤 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주랜드사업소 3층 ○사업량 : 312.5㎡ (항공진로체험센터 설치) ○기 간 : 2016~2018 | 1533000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33450 | 702000 | 797550 |  |  | 1533000 | 1533000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1533000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33450 | 702000 | 797550 |  |  | 1533000 | 1533000 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 석판교차로 일원 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :석판교차로 일원 ○사업량 :L=40m, B=15m ○기 간 :2016~2017 | 1051786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051786 | 0 | 0 |  |  | 1051786 | 1051786 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1051786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051786 | 0 | 0 |  |  | 1051786 | 1051786 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 내수농공단지 주변 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 :L=1.63km, B=12m ○기 간 :2015~2021 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79200 | 500000 | 8420800 |  |  | 9000000 | 9000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79200 | 500000 | 8420800 |  |  | 9000000 | 9000000 | 0
청주공항활성화 | 청주공항 활성화 | 항공인프라 활용 비상의꿈 프로젝트 | 교통정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주랜드사업소 3층 ○사업량 : 312.5㎡ (항공진로체험센터 설치) ○기 간 : 2016~2018 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 97500 | 97500 | ○기본계획 수립중 |  | 367000 | 367000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주랜드사업소 3층 ○사업량 : 312.5㎡ (항공진로체험센터 설치) ○기 간 : 2016~2018 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 97500 | 97500 |  |  | 367000 | 367000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
안전하고 편리한 교통환경 실현 | 주정차관리 | 시외버스터미널 환승센터 확충사업 | 교통정책과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :가경동 1449 시외버스터미널 ○사업량 :주차장 3,485㎡ ○기 간 :2016~2017 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 |  |  | 3000000 | 3000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 |  |  | 3000000 | 3000000 | 0
으뜸대중교통 | 대중교통육성 지원 | 대중교통계획 수립 연구용역 | 대중교통과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 대중교통계획 수립 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 250000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 250000 | 250000 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 내추 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.2km ○기 간 : 2013~2017 | 6632000 | 2656000 | 2656000 | 0 | 1160000 | 1156956 | 3044 | 1000000 | 1816000 | 0 | ○2공구 추진 예정 (공정율 0%) |  | 6632000 | 6632000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.2km ○기 간 : 2013~2017 | 6632000 | 2656000 | 2656000 | 0 | 1160000 | 1160000 | 0 | 1000000 | 1816000 | 0 |  |  | 6632000 | 6632000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044 | -3044 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 탑연 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 탑연리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.12km ○기 간 : 2014~2016 | 2600000 | 200000 | 200000 | 0 | 1160000 | 1160000 | 0 | 1240000 | 0 | 0 | ○공사추진 (공정율 90%) |  | 2600000 | 2600000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 탑연리 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2014~2017 | 2600000 | 200000 | 200000 | 0 | 1160000 | 1160000 | 0 | 1240000 | 0 | 0 |  |  | 2600000 | 2600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 도장골 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 수의동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.68km ○기 간 : 2015~2016 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 792000 | 792000 | 0 | 328000 | 0 | 0 | ○준공 |  | 1120000 | 1120000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 수의동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.68km ○기 간 : 2015~2016 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 792000 | 792000 | 0 | 328000 | 0 | 0 |  |  | 1120000 | 1120000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 구방 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.34km ○기 간 : 2015~2017 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 310000 | 200000 | 950000 | 940000 | 0 | ○공사추진 (공정율 64%) | 개요수정하였음 검토 바람 | 2400000 | 2400000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.38km ○기 간 : 2015~2017 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 310000 | 200000 | 950000 | 940000 | 0 |  |  | 2400000 | 2400000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 산막 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 ○사업량 : 소하천정비 L=4.0km ○기 간 : 2016~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 860000 | 4990000 | ○실시설계 완료 |  | 6000000 | 6000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 ○사업량 : 소하천정비 L=4.0km ○기 간 : 2016~2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 860000 | 4990000 |  |  | 6000000 | 6000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 개신지구 우수저류 시설 설치 사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 개신동 충북대 정문 ○사업량 : 우수저류시설 V=13,700㎥ ○기 간 : 2013~2016 | 10600000 | 3031000 | 3031000 | 0 | 7569000 | 7403357 | 165643 | 0 | 0 | 0 | ○준공 |  | 10600000 | 10600000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 개신동 충북대 정문 ○사업량 : 우수저류시설 V=13,700㎥ ○기 간 : 2013~2016 | 10600000 | 3031000 | 3031000 | 0 | 7569000 | 7403357 | 165643 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10600000 | 10600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 무심천 고향의 강 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 원평동~ 상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011~2018 | 29537000 | 7385823 | 7385823 | 0 | 4000000 | 2639858 | 1360142 | 10000000 | 5570000 | 2581177 | ○공사추진 (공정율 56%) |  | 29537000 | 29537000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 원평동~ 상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011~2018 | 29537000 | 7385823 | 7385823 | 0 | 4000000 | 2639858 | 1360142 | 10000000 | 8151177 | 0 |  |  | 29537000 | 29537000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581177 | -2581177 |  |  | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 월운천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012~2017 | 8000000 | 2999436 | 2999436 | 0 | 3835000 | 2162 | 3832838 | 1165564 | 0 | 0 | ○공사추진 (공정율 46%) |  | 8000000 | 8000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012~2017 | 8000000 | 2999436 | 2999436 | 0 | 3835000 | 2162 | 3832838 | 1165564 | 0 | 0 |  |  | 8000000 | 8000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 용두천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 ~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013~2017 | 15000000 | 833000 | 458673 | 374327 | 5443000 | 1384 | 5441616 | 8724000 | 0 | 0 | ○공사추진 (공정율 25%) |  | 15000000 | 15000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 ~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013~2017 | 15000000 | 833000 | 458673 | 374327 | 5443000 | 1384 | 5441616 | 8724000 | 0 | 0 |  |  | 15000000 | 15000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 무심천 세월교 가설사업 | 하천방재과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 무심천 롤러스케이장 일원 ○사업량 : 세월교 2개소 ○기 간 : 2016~2017 | 620150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620150 | 0 | 0 |  |  | 620150 | 620150 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 620150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620150 | 0 | 0 |  |  | 620150 | 620150 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 재해위험지구정비사업 | 하천방재과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.62km ○기 간 : 2016~2018 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1000000 | 1300000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1000000 | 1300000 |  |  | 2500000 | 2500000 | 0
친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 녹색환경 생활화 | 청주 국제에코 콤플렉스 조성 | 환경정책과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 문암동100 ○사업량 : 연면적 2,383.05㎡(건물) 외부체험시설 11,887 ㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 7640000 | 5160000 | 3709278 | 1450722 | 2480000 | 1940250 | 539750 | 0 | 0 | 0 | ○준공 |  | 7640000 | 7640000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 문암동100 ○사업량 : 연면적 2,383.05㎡(건물) 외부체험시설 11,887 ㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 7640000 | 5160000 | 5160000 | 0 | 2480000 | 2424191 | 55809 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7640000 | 7640000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1450722 | -1450722 | 0 | 483941 | -483941 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
밝고깨끗한 자원순환 도시 으뜸 청주 | 폐기물 처리시설 확충 | 청주권 광역매립장 증설사업 | 자원정책과 | 기존 | ○위 치 : 강내면 학천리 산77-11 외 3필지 ○사업량 : 매립용량 220,000㎥ ○기 간 : 2012~2016 | 12433510 | 9697810 | 7519543 | 2178267 | 2218667 | 1362437 | 856230 | 517033 | 0 | 0 | ○준공 |  | 12433510 | 12433510 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면 학천리 산77-11 외 3필지 ○사업량 : 매립용량 220,000㎥ ○기 간 : 2012~2016 | 12433510 | 9697810 | 9697810 | 0 | 2218667 | 1453417 | 765250 | 517033 | 0 | 0 |  |  | 12433510 | 12433510 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2178267 | -2178267 | 0 | 90980 | -90980 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성 | 폐기물 처리시설 확충 | 매립시설 설치(청주시 제2매립지) | 자원정책과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 ※ 2016년도 제2차 정례회 제4차 본회의 의결에 따라 16년도 예산 전감 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 110만㎥ ○기 간 : 2016~2019 | 39130211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7949246 | 31180965 |  |  | 39130211 | 40796878 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 39130211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7949246 | 31180965 |  |  | 39130211 | 40796878 | 0
폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영 | 주민이 안심하는 폐기물 처리시설 | 친환경에너지타운 조성 | 자원관리과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 신대마을 일원 ○사업량 - 가정 온수공급: 139가구 - 공동사업장 온수공급: 건조장 2개소 - 태양광 발전: 마을회관 3개소 ○기 간 : 2016~2017 | 4694000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2194000 | 0 |  |  | 4694000 | 4694000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 4694000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2194000 | 0 |  |  | 4694000 | 4694000 | 0
폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영 | 주민이 안심하는 폐기물 처리시설 | 음식물류폐기물 자원화시설 악취방지시설 설치 | 자원관리과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 미호로 521번길 103 ○사업량 : 악취방지시설 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1261920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261920 | 0 | 0 |  |  | 1261920 | 1261920 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1261920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261920 | 0 | 0 |  |  | 1261920 | 1261920 | 0
하수관리 | 효율적인 지하수관리 | 지하수관리시스템 구축사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015~2017 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 400000 | 450000 | 0 | ○ 공정율 70% |  | 1300000 | 1300000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015~2017 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 400000 | 450000 | 0 |  |  | 1300000 | 1300000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수처리 시설설치 사업 [면단위하수처리장설치(가덕 하수처리시설 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남일.두산리103번지 일원 ○사업량 : 하수처리장 Q=800톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 11000000 | 429000 | 429000 | 0 | 3086000 | 1981752 | 1104248 | 4491000 | 2754000 | 0 | ○총사업비:11,000,000천원 -하수도특별회계:262,314천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :10,737,686천원 (공사비, 감리비) ○공정률 21.06% |  | 10760000 | 10760000 | 1
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=13.07km ○기 간 : 2013~2018 | 11000000 | 429000 | 429000 | 0 | 3086000 | 1941752 | 1144248 | 4491000 | 1442268 | 1289418 |  |  | 10737686 | 10737686 | 1
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40000 | 40000 | 0 | -1311732 | 1289418 |  |  | -22314 | -22314 | 1
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수관거 설치사업 [하수관로정비(가덕 하수관거 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013~2017 | 20450000 | 429000 | 429000 | 0 | 9391707 | 7020230 | 2371477 | 4061000 | 6126293 | 0 | ○총사업비:20,450,000천원 -하수도특별회계:487,666천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:19,962,334천원 (공사비,감리비) ○공정률 40.58% |  | 20008000 | 20008000 | 1
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013~2017 | 20450000 | 429000 | 429000 | 0 | 9391707 | 7220475 | 2171232 | 4061000 | 6080627 |  |  |  | 19962334 | 19962334 | 1
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200245 | -200245 | 0 | -45666 | 0 |  |  | -45666 | -45666 | 1
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수처리 시설 설치 사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로 7.4km ○기 간 : 2012~2017 | 13448000 | 3261000 | 3261000 | 0 | 3056000 | 1802852 | 1253148 | 6781272 | 0 | 0 | ○총사업비:13,448,000천원 -하수도특별회계:349,728천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :13,098,272천원 (공사비, 감리비) ○실시설계용역완료 ○2015.6:공사착공 ○공정률 58% |  | 13098272 | 13098272 | 1
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로L=7.4km ○기 간 : 2012~2017 | 13448000 | 3261000 | 3261000 | 0 | 3056000 | 1814418 | 1241582 | 6781272 | 0 | 0 |  |  | 13098272 | 13098272 | 1
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11566 | -11566 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수관거 정비사업 [하수관로정비(남이 하수관거 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012~2017 | 14597000 | 429000 | 429000 | 0 | 6941000 | 5728440 | 1212560 | 3774000 | 3074128 | 0 | ○총사업비:14,597,000천원 -하수도특별회계:378,872천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :14,218,128천원 (공사비, 감리비) ○실시설계용역완료 ○2015.4:공사착공 ○공정률 53% |  | 14218128 | 14218128 | 1
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012~2017 | 14597000 | 429000 | 429000 | 0 | 6941000 | 6084828 | 856172 | 3774000 | 3074128 |  |  |  | 14218128 | 14218128 | 1
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356388 | -356388 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 학천마을 하수처리 시설 설치사업 (학천마을 하수도 정비사업) | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 강내면 학천리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.6km ○기 간 : 2012~2016 | 2264000 | 642622 | 642622 | 0 | 1546785 | 1432596 | 114189 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:2,264,000천원 -하수도특별회계:74,593천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2014년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:2,189,407천원 (공사비,감리비) ○2014.7 : 공사착공 ○2016.1 : 공사완료 ○준공 |  | 2189407 | 2189407 | 1
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면 학천리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.6km ○기 간 : 2012~2016 | 2264000 | 642622 | 642622 | 0 | 1546785 | 1432596 | 114189 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2189407 | 2189407 | 1
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 북이1단계 하수관로 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 매설 L=5.494km ○기 간 : 2012~2017 | 3720000 | 0 | 0 | 0 | 738744 | 734489 | 4255 | 2872551 | 0 | 0 | ○총사업비:3,720,000천원 -하수도특별회계:108,705천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:3,611,295천원 (공사비,감리비) ○2013.11 : 설계완료 ○2015. 4 : 공사착공 ○공정률 83% |  | 3611295 | 3611295 | 1
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 매설 L=5.494km ○기 간 : 2012~2017 | 3720000 | 0 | 0 | 0 | 738744 | 725000 | 13744 | 2872551 | 0 | 0 |  |  | 3611295 | 3611295 | 1
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9489 | 9489 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 우산1리 마을하수도 설치사업 [농어촌마을하수도정비(우산1리 마을하수도 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수처리장 증설 100톤/일 ○기 간 : 2015~2017 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 425966 | 80907 | 345059 | 967000 | 647034 | 0 | ○2015. 3. 설계용역착수 ○2016.11. 설치인가 및 재원협의 |  | 2040000 | 2040000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수관로 매설 L=3.3km ○기 간 : 2015~2017 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 425966 | 80907 | 345059 | 967000 | 647034 | 0 |  |  | 2040000 | 2040000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가마,석판 하수관거 정비사업 [하수관로정비(가마, 석판 하수관거 정비사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015~2018 | 8618000 | 0 | 0 | 0 | 154562 | 48409 | 106153 | 1000000 | 4478063 | 2876447 | ○총사업비:8,618,000천원 -하수도특별회계:108,928천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료(석판) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:8,509,072천원 (설계비,공사비,감리비) ○2013.11. 설계완료(석판) ○2015.11. 설계착수(가마) ○2016. 7. 공사착공 ○공정률 10% |  | 8509072 | 8509072 | 1
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015~2018 | 8618000 | 0 | 0 | 0 | 154562 | 81537 | 73025 | 1000000 | 4572000 | 2782510 |  |  | 8509072 | 8509072 | 1
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33128 | -33128 | 0 | 93937 | -93937 |  |  | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남일 하수관거 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로22.9km ○기 간 : 2012~2017 | 14513000 | 2378400 | 2378400 | 0 | 4771102 | 4442238 | 328864 | 6627631 | 0 | 0 | ○총사업비:14,513,000천원 -하수도특별회계:735,867천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:13,777,133천원 (공사비,감리비) ○공정률 89% |  | 13777133 | 13777133 | 1
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로22.9km ○기 간 : 2012~2017 | 14513000 | 2378400 | 2378400 | 0 | 4771102 | 4444519 | 326583 | 6627631 | 0 | 0 |  |  | 13777133 | 13777133 | 1
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281 | -2281 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 석실 하수관거 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실리일원 ○사업량 : 하수관거 L=4.9km ○기 간 : 2012~2016 | 2733000 | 714000 | 714000 | 0 | 2019000 | 1449992 | 569008 | 0 | 0 | 0 | ○기본및실시설계완료 ○2014 . :공사착공 ○2015.12:공사준공 ○준공 |  | 2733000 | 2733000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실리일원 ○사업량 : 하수관거 L=4.9km ○기 간 : 2012~2016 | 2733000 | 714000 | 714000 | 0 | 2019000 | 1449992 | 569008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2733000 | 2733000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 묵방 3리 마을하수 처리시설 설치사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 묵방리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 30톤/일 ○기 간 : 2012~2016 | 1146000 | 429000 | 429000 | 0 | 680000 | 615507 | 64493 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:1,146,000천원 -하수도특별회계:37,000천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2014년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:1,109,000천원 (공사비,감리비) ○2016. 3:공사준공 ○준공 | 지출금액 수정함… 맞는지 확인 필요 | 1109000 | 1109000 | 1
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 묵방리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 30톤/일 ○기 간 : 2012~2016 | 1146000 | 429000 | 429000 | 0 | 680000 | 615507 | 64493 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1109000 | 1109000 | 1
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수처리구역 연계처리사업 [하수관로정비(가덕하수처리구역 연계처리사업)] | 하수정책과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.098km ○기 간 : 2016~2018 | 7805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356400 | 645038 | 6803562 |  |  | 7805000 | 7805000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 7805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356400 | 645038 | 6803562 |  |  | 7805000 | 7805000 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 석화,서당 하수관로 정비사업 [하수관로정비(석화 서당 하수관로 정비사업)] | 하수정책과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화리,서당리 ○사업량 : 하수관로 L=4.5km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 645038 | 2296962 |  |  | 3070000 | 3070000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 645038 | 2296962 |  |  | 3070000 | 3070000 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 이목 마을하수도 설치사업 [농어촌마을하수도정비(이목 마을하수도 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 ○총사업비:3,886,000천원 -하수도특별회계:129,927천원 (2013년설계비/(구)청원군) ※ 2014년 설계용역완료(이목) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:3,756,073천원 (설계비,공사비,감리비) ○2013.11. 설계완료(석판) ○2015.11. 설계착수(가마) ○2016. 7. 공사착공 ○공정률 14% |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 낭성면 이목리, 호정리 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일 하수관로 매설 L=5.3km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 3886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429000 | 1618430 | 1708643 |  |  | 3756073 | 3756073 | 1
|  |  |  | 증감 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429000 | 1618430 | 1708643 |  |  | 3756073 | 3756073 | 1
맑고 깨끗한 수질관리 | 폐수·가축 분뇨 처리시설 확충및개선 | 내수지구 가축분뇨 처리시설 개선사업 [가축분뇨공공처리시설개선사업(내수지구 가축분뇨 처리시설 개선사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012~2017 | 17811000 | 8872500 | 8779377 | 93123 | 3338750 | 986016 | 2352734 | 1376250 | 4223500 | 0 | ○공정률 65% |  | 17811000 | 17811000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012~2017 | 17811000 | 8872500 | 8872500 | 0 | 3338750 | 1066801 | 2271949 | 3876250 | 1723500 | 0 |  |  | 17811000 | 17811000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 93123 | -93123 | 0 | 80785 | -80785 | 2500000 | -2500000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
문화산업 육성 | 문화기반시설확충 | 오창복합 문화센터 건립 | 시립도서관 | 기존 | ○위 치 : 오창읍 각리 636-8 ○사업량 : 대지9,369㎡ 면적8,339㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 16519000 | 8250000 | 8250000 | 0 | 8269000 | 7261577 | 1007423 | 0 | 0 | 0 | ○준공 |  | 16519000 | 16519000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오창읍 각리 636-8 ○사업량 : 대지9,369㎡ 면적8,339㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 16519000 | 8250000 | 8250000 | 0 | 8269000 | 7261577 | 1007423 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16519000 | 16519000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
문화산업 육성 | 문화기반시설확충 | 금천지구 도서관건립 | 시립도서관 | 기존 | ○위 치 : 상당구 금천동 327번지 ○사업량 : 부지13,500㎡,면적3,500㎡ ○기 간 : 2016~2018 | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 6000000 | 4550000 | ○2016.6 기본 및 실시설계 ○2016.11.기술자문위원회 심의일정에 따른 용역중지 | 지출금액 수정함… 맞는지 확인 필요 | 11300000 | 11300000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 금천동 327번지 ○사업량 : 부지13,500㎡,면적3,500㎡ ○기 간 : 2016~2018 | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 6000000 | 4550000 |  |  | 11300000 | 11300000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
문화유산보존및전승 | 고인쇄문화 자료관리 | 사이버 스마트 뮤지엄 구축사업 [문화유산관광자원화] | 청주 고인쇄 박물관 운영사업과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 직지대로 713 ○사업량 : 유물 DB구축 5만점 ○기 간 : 2016~2018 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 |  |  | 1800000 | 1800000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 |  |  | 1800000 | 1800000 | 0
도시개발 | 산업단지관리 | 청주 지식산업센터 건립 | 도시개발과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 양청리 810-9 ○사업량 : 연면적 8,600㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 13383000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4953000 | 7430000 |  |  | 13383000 | 13383000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 13383000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 4953000 | 7430000 |  |  | 13383000 | 13383000 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오창제3산업단지 용수공급시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 오창읍 성재리 ○사업량 : 관로(D400) 17.0km 관로(D150) 1.5km 가압장 1식, 배수지5,200㎥ ○기 간 : 2012~2017 | 12920000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1132000 | 2809 | 1129191 | 3480000 | 7308000 | 0 | ○2016. 8. 착공 ○공정률 5% | 금액수정함 검토요망 | 12920000 | 12920000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오창읍 성재리 ○사업량 : 관로(D400) 17.0km 관로(D150) 1.5km 가압장 1식, 배수지5,200㎥ ○기 간 : 2012~2017 | 12920000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1132000 | 2809 | 1129191 | 3480000 | 7308000 | 0 |  |  | 12920000 | 12920000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오창제3산업단지폐수연계처리시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리, 두릉리 일원 ○사업량 : 오 폐수량 : Q=2,528m3/ 일 폐수관로 D=300mm, L=11km 중계펌프장 1식 ○기 간 : 2015~2017 | 8557000 | 0 | 0 | 0 | 1303500 | 3514 | 1300346 | 6603500 | 650000 | 0 | ○2016. 5. 착공 ○공정률 60% |  | 8557000 | 8557000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리, 두릉리 일원 ○사업량 : 오 폐수량 : Q=2,528m3/ 일 폐수관로 D=300mm, L=11km 중계펌프장 1식 ○기 간 : 2015~2017 | 8557000 | 0 | 0 | 0 | 1303500 | 3514 | 1300346 | 6603500 | 650000 | 0 |  |  | 8557000 | 8557000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 폐수종말 처리시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 1단계 5,900㎥/일 ○기 간 : 2014~2018 | 35470000 | 1903931 | 1903931 | 0 | 7508142 | 7508142 | 0 | 19810418 | 2183000 | 4064509 | ○공정률 10% | 금액수정함 검토요망 | 35470000 | 35470000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 1단계 5,900㎥/일 ○기 간 : 2014~2018 | 35470000 | 1903931 | 1903931 | 0 | 7508142 | 7508142 | 0 | 19810418 | 2183000 | 4064509 |  |  | 35470000 | 35470000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 용수공급 시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.1㎞(D400~500㎜), 가압장 23,600㎥/일 배수지16,400㎥ ○기 간 : 2014~2018 | 9420000 | 540000 | 540000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1600000 | 5280000 | 1000000 | ○공정률 5% ○실시설계완료 |  | 9420000 | 9420000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.1㎞(D400~500㎜), 가압장 23,600㎥/일 배수지16,400㎥ ○기 간 : 2014~2018 | 9420000 | 540000 | 540000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1600000 | 5280000 | 1000000 |  |  | 9420000 | 9420000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 공업용수도 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 3477000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 65312 | 934688 | 1000000 | 477000 | 0 | ○배수관로 공사완료 ○가압장 착공 |  | 3477000 | 3477000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 3477000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 65312 | 934688 | 1000000 | 477000 | 0 |  |  | 3477000 | 3477000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업 (청주테크노폴리스 폐수처리장 설치사업) | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 폐수 처리장 신설 (Q=3,500㎥/일), 방류관로 (D300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015~2018 | 20600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 10000000 | 9600000 | ○1차사업(연계처리) 계획대로 추진 ○2차사업(처리장신설) 폐수처리기본계획 변경안 작성중 | 금액수정함 검토요망 | 20600000 | 20600000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 펌프장 및 폐수 처리장 신설(Q=3,500㎥/일), 연계관로(300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015~2020 | 20729000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 455000 | 19560000 |  |  | 20729000 | 20729000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 129000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -286000 | -9545000 | 9960000 |  |  | 129000 | 129000 | 0
도시재생 | 도시재생관리 | 청주시 도시재생 전략계획 및 활성화 계획 수립 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 도시재생전략계획, 선도지역활성화계획수립 등 ○기 간 : 2014~2017 | 1200000 | 1200000 | 300000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○준공 |  | 1200000 | 1200000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 도시재생전략계획, 선도지역활성화계획수립 등 ○기 간 : 2014~2017 | 1200000 | 1200000 | 991170 | 208830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1200000 | 1200000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 691170 | -691170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 구 청주역사재현 및 환경정비 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 분문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=1,837㎡ ○기 간 : 2012~2016 | 11339264 | 9984645 | 8187537 | 1797108 | 1354619 | 1445 | 1353174 | 0 | 0 | 0 | ○토지보상 완료 ○지장물 철거 등 완료 ○건축 집행 및 터파기진행 ○공정률 60% | 금액수정함 검토요망 | 11339264 | 11339264 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 북문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=4,249㎡ ○기 간 : 2012~2017 | 11339264 | 9984645 | 8187537 | 1797108 | 1354619 | 1445 | 1353174 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11339264 | 11339264 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 추억의 풍물야시장 및 시민문화 공간 조성 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 서문시장, 중앙공원 ○사업량 : L=935m, A=357㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 5742620 | 4842459 | 4842459 | 0 | 900161 | 806634 | 93527 | 0 | 0 | 0 | ○준공 |  | 5742620 | 5742620 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 서문시장, 중앙공원 ○사업량 : L=935m, A=357㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 5742620 | 4842459 | 4842459 | 0 | 900161 | 806634 | 93527 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5742620 | 5742620 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 문화예술 특성화를 통한 중앙동 상권활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 : 문화예술허브센터A=3,725㎡ 특화거리조성L=400m ○기 간 : 2014~2018 | 11920000 | 564000 | 564000 | 0 | 9454030 | 3006080 | 6447950 | 1142000 | 380000 | 379970 | ○토지보상 완료 ○실시설계용역 완료 ○건축 집행 ○공정률 60% |  | 11920000 | 11920000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 : 문화예술허브센터A=3,725㎡ 특화거리조성L=400m ○기 간 : 2014~2018 | 11920000 | 564000 | 564000 | 0 | 9454030 | 3006080 | 6447950 | 1142000 | 380000 | 379970 |  |  | 11920000 | 11920000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생관리 | 안덕벌 예술의 거리 상권활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 내덕2동 일원 ○사업량 : 가로환경개선 등L=1,200m, 포켓공원 1식 시장활성화사업(주차장 등) ○기 간 : 2016~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 3200000 | 2678000 | ○기본 및 실시설계 진행 ○주민설명회 등 개최 ○공정률 7% |  | 6000000 | 6000000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕2동 일원 ○사업량 : 가로환경개선 등L=1,200m, 포켓공원 1식 시장활성화사업(주차장 등) ○기 간 : 2016~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 3200000 | 2678000 |  |  | 6000000 | 6000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
창조도시 건설 | 도시재생선도사업 | 산업기능 이전적지를 활용한 창조경제 중심지구 조성 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 내덕동 옛)연초제조창 일원 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014~2017 | 49500000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 6583492 | 18416508 | 15000000 | 9500000 | 0 | ○활성화계획 수립 ('15.12월 승인) ○기반시설 정비사업 추진 ○공공시설사업 설계착수('16.10.) |  | 49500000 | 49500000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕동 옛)연초제조창 일원 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014~2017 | 49500000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 6583492 | 18416508 | 15000000 | 9500000 | 0 |  |  | 49500000 | 49500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 석교구역 기반시설 정비사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m,B=3~8m ○기 간 : 2016~2017 | 1600268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688268 | 912000 | 0 | ○공사착공 ○공정율 20% |  | 1600268 | 1600268 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m,B=3~8m ○기 간 : 2016~2017 | 1600268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688268 | 912000 | 0 |  |  | 1600268 | 1600268 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 남주남문구역 기반시설 정비사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m,B=2~10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016~2017 | 1292400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499942 | 792458 | 0 | ○공사착공 ○공정율 30% |  | 1292400 | 1292400 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m,B=2~10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016~2017 | 1292400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499942 | 792458 | 0 |  |  | 1292400 | 1292400 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 영운구역 주거환경 개선사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 32,000㎡ ○기 간 : 2014~2018 | 4744413 | 477413 | 105975 | 371438 | 302000 | 0 | 302000 | 242000 | 3723000 | 0 | ○실시설계추진중 ○보상추진중 ○공정율 15% |  | 4744413 | 4744413 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 32,000㎡ ○기 간 : 2014~2018 | 4744413 | 477413 | 105975 | 371438 | 302000 | 0 | 302000 | 242000 | 3723000 | 0 |  |  | 4744413 | 4744413 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주거환경개선사업 | 소규모주거지재생모델사업 | 도시재생과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 소규모 주거지재생모델 연구용역 1식 ○기 간 : 2016~2018 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 |  |  | 90000 | 90000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 |  |  | 90000 | 90000 | 0
도시및주거환경정비사업 | 주거환경개선사업 | 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 | 도시재생과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 저곡리 일원 ○사업량 : 주택정비 34호, 쉼터조성 마을담장, 도로, 마을회관 정비 등 ○기 간 : 2016~2017 | 631353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631353 | 0 | 0 |  |  | 631353 | 631353 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 631353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631353 | 0 | 0 |  |  | 631353 | 631353 | 0
효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무 환경 조성 | 율량사천동 주민센터 신축 | 공공시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 충청대로107번길 52 ○사업량 : 연면적 1,900㎡ 지하1/지상3층 주민센터 신축 ○기 간 : 2016~2017 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598908 | 2301092 | 0 | ○2016. 7. 기본 및 실시설계완료 ○2016. 10. 착공 |  | 4900000 | 4900000 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 충청대로107번길 52 ○사업량 : 연면적 1,900㎡ 지하1/지상3층 주민센터 신축 ○기 간 : 2016~2017 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598908 | 2301092 | 0 |  |  | 4900000 | 4900000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
균형발전을 위한 도시 기반조성 | 노폭 12m 미만의 도시 계획도로 개설 | 수동 도시 계획도로 (소3-27) 개설[대한 성공회옆] | 상당구 건설교통과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 수동 172-1 ○사업량 : L=188m, B=6.0m ○기 간 : 2016~2018 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 0 | 0 |  |  | 570000 | 570000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 0 | 0 |  |  | 570000 | 570000 | 0
균형발전을 위한 도시 기반조성 | 노폭 12m 미만의 도시 계획도로 개설 | 대성동 도시계획도로 (소로3-31외 1개 노선) 개설 [향교옆] | 상당구 건설교통과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 대성동 47-28 ○사업량 : L=143m, B=6.0m ○기 간 : 2016~2017 | 1437371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155355 | 282016 | 0 |  |  | 1437371 | 1437371 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1437371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155355 | 282016 | 0 |  |  | 1437371 | 1437371 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 수의동 도시계획도로(소로3-955) 개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 수의동 181-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=224m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 |  |  | 550000 | 550000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0 |  |  | 550000 | 550000 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 강내 월곡 도시계획도로(소로2-287) 개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내 월곡 288-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=121m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 350000 | 350000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 350000 | 350000 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 강내 석화리 도시계획도로(소로2-276) 개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내 석화 178-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=200m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 140000 | 400000 |  |  | 551000 | 551000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 140000 | 400000 |  |  | 551000 | 551000 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 옥산 오산리 도시계획도로(소2-355)개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 옥산 오산 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10632 | 300000 | 239368 |  |  | 550000 | 550000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10632 | 300000 | 239368 |  |  | 550000 | 550000 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (구)오근장육교 보수보강공사 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 외남동 510-1 ○사업량 : L=232.4m, B=10.0m ○기 간 : 2016~2017 | 833440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433440 | 400000 | 0 | ○2016. 10. 공사착공 |  | 833440 | 828400 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 외남동 510-1 ○사업량 : L=232.4m, B=10.0m ○기 간 : 2016~2017 | 833440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433440 | 400000 | 0 |  |  | 833440 | 833440 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5040 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | 북이면 석화1교 재설치공사 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화리 ○사업량 : L=36.0m, B=4.5m ○기 간 : 2016~2017 | 833440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431280 | 402160 | 0 | ○실시설계 중 |  | 833440 | 833440 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화리 ○사업량 : L=36.0m, B=4.5m ○기 간 : 2016~2017 | 833440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431280 | 402160 | 0 |  |  | 833440 | 833440 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
지역균형 발전을 위한 도시 기반조성 | 도로개설 | 내덕초교 주변 도로개설 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내덕동 내덕초교 일원 ○사업량 : L=320m, B=8m ○기 간 : 2016~2017 | 1291680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926876 | 364804 | 0 | ○보상 41% |  | 1291680 | 1291680 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내덕동 내덕초교 일원 ○사업량 : L=320m, B=8m ○기 간 : 2016~2017 | 1291680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926876 | 364804 | 0 |  |  | 1291680 | 1291680 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
지역균형 발전을 위한 도시 기반조성 | 도로개설 | 내수 마산 도시계획도로(소2-1, 소2-4) 도로개설 | 청원구 건설교통과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 마산리 130-14 ○사업량 : L=163m, B=8m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466136 | 0 | 673864 |  |  | 1140000 | 1140000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466136 | 0 | 673864 |  |  | 1140000 | 1140000 | 0

## 참고) 2017년도 본예산 계속비 조서(요구분)
계 속 비 사 업(변경) 조 서
(단위 : 천원)
사 업 |  |  | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2015년 까지 |  |  | 2016년 |  |  | 당해연도 예산액 (2017년) | 2018년 예산액 | 2019년이후 예산액 | 추진상황 및 공정율 | 검토내역 | 검토내역
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 |  |  |  |  | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
총 계 |  |  |  | 기존 | 159건 | 1971531933 | 469668822 | 393439602 | 76229220 | 902940635 | 106785656 | 796154979 | 232186918 | 193401723 | 173333835
|  |  |  | 변경 |  | 2175513676 | 469668822 | 399571754 | 70097068 | 902940635 | 109822032.8 | 793118602.2 | 208953824 | 362479560 | 231470835
|  |  |  | 증감 |  | 203981743 | 0 | 6132152 | -6132152 | 0 | 3036376.8 | -3036376.8 | -23233094 | 169077837 | 58137000
지역경제안정 | 상권활성화및소상공인지원 | 서문시장주차장조성 | 일자리경제과 | 기존 | ○위 치 : 서문동 166-11 외 3필지 ○사업량 : 주차장 20면 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1508000 | 0 | 0 | 0 | 1508000 | 1052480 | 455520 | 0 | 0 | 0 | ○실시설계 추진중 |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것), 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서문동 166-11 외 3필지 ○사업량 : 주차장 20면 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1508000 | 0 | 0 | 0 | 1508000 | 1052480 | 455520 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역경제안정 | 상권활성화및소상공인지원 | 사창시장주차장확장 | 일자리경제과 | 기존 | ○위 치 : 사창동 290번지 ○사업량 : 주차장 16면 확장 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 487000 | 0 | 0 | 0 | 487000 | 304027 | 182973 | 0 | 0 | 0 | ○실시설계 추진중 |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것), 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 사창동 290번지 ○사업량 : 주차장 16면 확장 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 487000 | 0 | 0 | 0 | 487000 | 304027 | 182973 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역경제안정 | 상권활성화및소상공인지원 | 성안길상점가주차장조성 | 일자리경제과 | 기존 | ○위 치 : 서문동 100-1외 8필지 ○사업량 : 주차장 포장 및 조성 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 421000 | 0 | 0 | 0 | 421000 | 87582 | 333418 | 0 | 0 | 0 | ○실시설계 추진중 |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것), 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서문동 100-1외 8필지 ○사업량 : 주차장 포장 및 조성 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 421000 | 0 | 0 | 0 | 421000 | 87582 | 333418 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소통과 개방으로 참여시정 강화 | 효율적 기록물 보존관리 및 정보공개를 통한 투명행정 추진 | 통합기록물보존소 리모델링 | 행정지원과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 월평로 13번길 52 ○사업량 : 리모델링 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1845720 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 1345720 | 0 | 0 | ○실시설계용역완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 월평로 13번길 52 ○사업량 : 리모델링 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1845720 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 1345720 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노인복지 증진 | 노인복지기반조성 | 청주서원노인종합복지관건립 | 노인장애인과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 산남동 1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡,연면적4,886㎡ ○기 간 : 2015~2017 | 9700000 | 1019000 | 415787 | 603213 | 2809720 | 0 | 2809720 | 5871280 | 0 | 0 | ○2015.12. 설계 ○2016.08. 착공 (공정율 30%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 산남동1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡,연면적4,886㎡ ○기 간 : 2015~2017 | 9700000 | 1019000 | 836317 | 182683 | 2809720 | 0 | 2809720 | 5871280 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 420530 | -420530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노인복지 증진 | 시설운영 기반조성 | 수곡시니어 클럽신축이전 | 노인장애인과 | 기존 | ○위 치: 서원구 산남동 52-1번지 ○사업량: 부지990㎡ 건물 363㎡ ○기 간: 2016 ~ 2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | ○사전절차 진행중 |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치: 서원구 산남동 52-1번지 ○사업량: 부지990㎡ 건물 363㎡ ○기 간: 2016 ~ 2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
여성·아동·보육·건강가족 | 가족기능향상 | 어린이복합문화체험시설조성 | 여성가족과 | 기존 | ○위 치 : 청주랜드 어린이회관 ○사업량 : 2전시관(2,975㎡)전층 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 303030 | 0 | 303030 | 7496970 |  |  | ○실시설계용역 계약의뢰 |  | 변경추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 제출할것, 계속비 조서는 신규를 제외하고는 기존, 변경이 다 있어야 합니다.)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주랜드 어린이회관 ○사업량 : 2전시관(2,975㎡)전층 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 303030 | 0 | 303030 | 7496970
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
청소년사업 | 청소년육성 | 공공청소년수련시설 확충사업(기능보강) | 인재양성과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 세부사업명 예산안에 맞춰 변경함 추진상황 변경함 (다음년도 1추부터는 공정율 작성하시면 됩니다)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내덕동 201-32 (동부창고 38동 옆 부지) ○사업량 : 청원청소년 문화의집 건립 (지상2층 / 연면적 950㎡) ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213000 | 1287000 | 1000000
|  |  |  | 증감 |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213000 | 1287000 | 1000000
전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 상당산성 정비사업 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2017 | 12465780 | 12465780 | 11234076 | 1231704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 -동문해체보수 100% -편의시설 1동 70% -편의시설 2동 5% -현상변경허용기준안작성 40% ○공기부족에 따른 사업 기간 연장 ○15년도예산까지만 계속비사업 추진 |  | 추진상황 변경함
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2017 | 12465780 | 12465780 | 11584157 | 881623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 350081 | -350081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 정북동토성 정비사업 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2017 | 9612410 | 9612410 | 9556774 | 55636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 -발굴 등 완료 -토성 주변정비사업 10% ○15년도예산까지만 계속비사업 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2017 | 9612410 | 9612410 | 9556774 | 55636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화산업 진흥 | 문화기반 시설확충 | 한류명품 드라마 테마파크 조성 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 :상당구 수동 159-10 일원 ○사업량 :드라마거리 및 드라마 아트홀 건립 ○기 간 :2016 ∼ 2018 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 3800000 | 3800000 | 0 | ○김수현 드라마 아트홀 건축설계 및 전시물제작설치 공모 의뢰('16.11) ○한류명품 드라마거리 계약심사('16.11) ○한류명품 드라마거리 전시물제작설치 공모('16.11) | 금액수정함 검토요망 | 추진상황 변경함
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :상당구 수동 159-10 일원 ○사업량 :드라마거리 및 드라마 아트홀 건립 ○기 간 :2016 ∼ 2018 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 3800000 | 3800000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
관광산업진흥 | 관광기반조성 | 세종대왕행궁조성사업 | 관광과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 초정약수공원일원 ○사업량 : 부지36,000㎡, 건축2,560㎡ ○기 간 : 2015~2018 | 12000000 | 1000000 | 247456 | 752544 | 4651000 | 0 | 4651000 | 3500000 | 2849000 | 0 | ○2016.5 기본 및 실시설계 추진중 | 금액수정함 검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 초정약수공원일원 ○사업량 : 부지36,000㎡, 건축2,560㎡ ○기 간 : 2015~2018 | 12000000 | 1000000 | 247456 | 752544 | 4651000 | 78159 | 4572841 | 1014800 | 5334200 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78159 | -78159 | -2485200 | 2485200 | 0
관광산업진흥 | 관광기반조성 | 현도 국민여가캠핑장 조성 | 관광과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 652 ○사업량 : 4,800㎡ ○기 간 : 2016~2018 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 1035000 | 0 | 1035000 | 565000 | 0 | 0 | ○2016.11 친수지구 변경추진 ○2017.1 하천점용허가, 실시설계 등 사업추진 | 준공때까지는 올려야 함. 내용검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 652 ○사업량 : 4,800㎡ ○기 간 : 2016~2018 | 1563600 | 0 | 0 | 0 | 1035000 | 0 | 1035000 | 528600 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -36400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36400 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 국민체육센터 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적2,097㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 5400000 | 2120000 | 1017463 | 1102537 | 3280000 | 0 | 3280000 | 0 | 0 | 0 | ○ 2016.07 공사착공 ○ 공정률 17%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적2,097㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 5400000 | 2120000 | 1434565 | 685435 | 3280000 | 211585 | 3068415 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 417102 | -417102 | 0 | 211585 | -211585 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 스쿼시전용경기장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적1,976㎡ ○기 간 : 2016~2017 | 5280000 | 0 | 0 | 0 | 5280000 | 0 | 5280000 | 0 | 0 | 0 | ○ 2016.07. 공사착공 ○ 공정률 17% | 준공때까지는 올려야 함. 내용검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적1,976㎡ ○기 간 : 2016~2017 | 5280000 | 0 | 0 | 0 | 5280000 | 570601 | 4709399 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570601 | -570601 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 청주 실내빙상장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 연면적5,200㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 20000000 | 500000 | 7627 | 492373 | 5500000 | 1920000 | 3580000 | 14000000 | 0 | 0 | ○2016.11 기본 및 실시설계 ○공기부족에 따른 사업 기간 연장 ○관람석 및 컬링연습장 2면 추가에 따른 증액 |  | 기존 지출액 수정(본예산 기존은 16년 3추 변경과 같음에 유의)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 연면적5,200㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 23000000 | 500000 | 7627 | 492373 | 5500000 | 1920000 | 3580000 | 4737000 | 12263000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9263000 | 12263000 | 0
사회체육진흥 | 공공체육시설 확충 | 내수생활체육공원조성 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 154,068㎡ ○기 간 : 2013 ∼ 2017 | 29000000 | 13600000 | 12583175 | 1016825 | 8400900 | 0 | 8400900 | 6999100 | 0 | 0 | ○도시계획시설 결정완료 ○2015.05. 보상 지속추진 ○2016.05. 지장물 철거중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 154,068㎡ ○기 간 : 2013 ∼ 2017 | 29000000 | 13600000 | 12864608 | 735392 | 8400900 | 1028767 | 7372133 | 6999100 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 281433 | -281433 | 0 | 1028767 | -1028767 | 0 | 0 | 0
사회체육진흥 | 공공체육시설 확충 | 성무생활체육공원조성 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 남일면 쌍수리 217번지 일원 ○사업량 : 부지면적 41,204㎡ ○기 간 : 2016 ∼ 2017 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 224950 | 575050 | 0 | 0 | 0 | ○2016.2 시설물설치협의 ○2016.5 공사착공 추가협의(공사) |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 쌍수리 217번지 일원 ○사업량 : 부지면적 41,204㎡ ○기 간 : 2016 ∼ 2017 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 224950 | 575050 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체욱진흥 | 전문체육 육성지원 | 전국체전 시설보수 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 흥덕구 현암동 89-3 외 2개소 ○사업량 : 충북학생 롤러경기장 보수, 충북학생수영장 보수, 세광고 야구장 보수 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1573353 | 326647 | 0 | 0 | 0 | ○충북학생 수영장, 세광고 야구장 보수 준공 ○충북학생 롤러경기장 청주 교육지원청에서 2017.5.~6. 공사요청 |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 흥덕구 현암동 89-3 외 2개소 ○사업량 : 충북학생 롤러경기장 보수, 충북학생수영장 보수, 세광고 야구장 보수 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1573353 | 326647 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청원 종합사격장 시설보수 사업 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 결선사격장 증축 등 ○기 간 : 2012~2017 | 8349720 | 6749720 | 6381334 | 368386 | 1600000 | 955267 | 644733 | 0 | 0 | 0 | ○2차분 준공 ○잔여분 실시설계 중 |  | 3회추경시 기간연장할것을 감안하여 기존건 기간수정함
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 장애인경사로, 정화조개선 ○기 간 : 2012~2017 | 8349720 | 6749720 | 6381334 | 368386 | 1600000 | 955267 | 644733 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 효율적인 체육시설 지원 | 청주체육관 노후시설 보수공사 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 천장,바닥,타일교체 등 ○기 간 : 2014~2017 | 6860596 | 5260596 | 5242042 | 18554 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | ○1차분 준공 ○2차분 실시설계중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 천장,바닥,타일교체 등 경기장관람석 및 난간교체 ○기 간 : 2014~2017 | 6860596 | 5260596 | 5242042 | 18554 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주유도회관 시설개선 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 1순환로 1514번길 70 ○사업량 : 지붕마감재 교체 등 ○기 간 : 2016~2017 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | ○실시설계 중 |  | 2016년도 예산을 예산서 금액이 맞춰 수정함 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것), 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 1순환로 1514번길 70 ○사업량 : 지붕마감재 교체 등 ○기 간 : 2016~2017 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주정구장 시설개선 사업 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 대신로 157 ○사업량 : 비가림시설 개선 등 ○기 간 : 2016~2017 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | ○실시설계 중 |  | 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것), 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 대신로 157 ○사업량 : 비가림시설 개선 등 ○기 간 : 2016~2017 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화예술 진흥 | 문화기반 시설 확충 | 미술관 주차장 및 진출입로 조성 | 시립미술관 | 기존 | ○위 치 :서원구 사직동 12-6번지 일원 ○사업량 :승강장실 설치 및 주차장 조성등 ○기 간 :2016~2017 | 2056064 | 0 | 0 | 0 | 2056064 | 1334849 | 721215 | 0 | 0 | 0 | ○착공:2016.08. ○준공:2017.04.(예정) ○공정률:30% |  | 총사업비 및 지출액 수정함
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :서원구 사직동 12-6번지 일원 ○사업량 :승강장실 설치 및 주차장 조성등 ○기 간 :2016~2017 | 2056064 | 0 | 0 | 0 | 2056064 | 1334849 | 721215 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 옥산면 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2013~2017 | 7915369 | 3974219 | 3974219 | 0 | 3411575 | 2211575 | 1200000 | 529575 | 0 | 0 | ○기본계획 수립완료 ○시행계획 수립중 ○편입토지 보상중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2013~2017 | 7914702 | 3974219 | 3974219 | 0 | 3411575 | 2211575 | 1200000 | 528908 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -667 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 오송읍 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014~2018 | 9000000 | 1925715 | 1925715 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 6074285 | 0 | 0 | ○기본계획 수립완료 ○시행계획 수립중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014~2018 | 9000000 | 1925715 | 1925715 | 0 | 1000000 | 500000 | 500000 | 6074285 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 미원면 농촌중심지 활성화 사업 [농촌중심지활성화(일반지구)] | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016~2019 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 330000 | 330000 | 3000000 | 1840000 | 0 | ○기본계획 수립중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016~2019 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 330000 | 330000 | 1489460 | 3350540 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1510540 | 1510540 | 0
농업경쟁력 강화 | 가공식품 수출지원 | 지역전략 식품산업 육성 | 원예유통과 | 기존 | ○위 치 :흥덕구 지동동산30-2외7 ○사업량 :인력육성,사업단운영,브랜드 개발,R&D,홍보, 마케팅, 가공유통센터 건립 ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 6000000 | 3600000 | 706675 | 2893325 | 1400000 | 0 | 0 | 230000 | 770000 | 0 | ○인력개발육성,사업단운영 ○사업계획서(5년)변경승인 ○건축 착공계 접수 |  | 지출액 수정함
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :흥덕구 지동동산30-2외7 ○사업량 :인력육성,사업단운영,브랜드 개발,R&D,홍보, 마케팅, 가공유통센터 건립 ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 6000000 | 3600000 | 706675 | 2893325 | 1400000 | 0 | 0 | 230000 | 770000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
축산경쟁력 강화 | 축산물 유통기반 확충 | 사슴 클러스터 사업 | 축산과 | 기존 | ○위 치 :청원구 북이면 석성리 488-1 ○사업량 :녹용가공공장 1식 외 ○기 간 :2015~2019 | 6000000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 2000000 | 216700 | 1783300 | 2100000 | 500000 | 200000 | ○사슴가공공장 설계완료 ○R&D용역 추진 중 ○홍보사업완료 ○공정율 30% |  | 지출액 수정함
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :청원구 북이면 석성리 488-1 ○사업량 :녹용가공공장 1식 외 ○기 간 :2015~2019 | 6000000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 2000000 | 216700 | 1783300 | 2100000 | 500000 | 200000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
축산경쟁력 강화 | 가축방역 | 거점세척,소독시설 설치 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 918외 2개소 ○사업량 : 3개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 486400 | 0 | 0 | 0 | 486400 | 0 | 486400 | 0 | 0 | 0 | ○사업대상지 선정 |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 918외 2개소 ○사업량 : 3개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 486400 | 0 | 0 | 0 | 486400 | 0 | 486400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재난 및 재난 예방 | 자연재해 대비태세강화 | 청주시 풍수해저감 종합계획 수립 용역 | 안전정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28㎢, 하천 664.09km ○기 간 : 2016~2018 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 171000 | 429000 | 130000 | 470000 | 0 | ○2016. 5. 착수 ○공정율 11%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28㎢, 하천 664.09km ○기 간 : 2016~2018 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 171000 | 429000 | 0 | 600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130000 | 130000 | 0
시민편익 증진을 위한 지적행정 서비스 제공 | 공간정보 구축 및 활용 | 공간정보 시스템 통합고도화(2차)사업 | 지적정보과 | 기존 | ○사업량 : 도로기반시설물 관리시스템 2차 고도화 및 행정정보 기반 융복합 공간정보 관리시스템 각 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 423000 | 0 | 423000 | 0 | 0 | 0 | ○2016. 10. 제안서 평가 완료 및 기술협상 실시 |  | 추진상황 수정함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○사업량 : 도로기반시설물 관리시스템 2차 고도화 및 행정정보 기반 융복합 공간정보 관리시스템 각 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 423000 | 0 | 423000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공원조성 | 안전하고 쾌적한 공원관리 | 명암유원지 주차장 확장공사 | 공원녹지과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 명암동 103-4일원 ○사업량 : 4,411㎡ ○기 간 : 2016~2017 | 1618580 | 0 | 0 | 0 | 1318580 | 126940 | 1191640 | 300000 | 0 | 0 | ○2016.07. 실시설계완료 ○2016.08. 감정평가완료 ○2016.08. 실시계획인가 신청 ○2016.10. 보상협의
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 명암동 103-4일원 ○사업량 : 4,411㎡ ○기 간 : 2016~2017 | 1618580 | 0 | 0 | 0 | 1318580 | 126940 | 1191640 | 300000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공원조성 | 도시공원조성 | 잠두봉공원 민간공원개발 조성사업 | 공원녹지과 | 기존 | [11 empty] | ○2016.07. 업무협약체결 ○2016.08. 예치금납부 및 시행자지정 ○2016.09. 공원조성계획 결정(변경) ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :서원구수곡동 산22번지 일원 ○사업량 :176,880㎡ ○기 간 :2016~2018 | 27500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 17500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 27500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 17500000 | 0
공원조성 | 도시공원조성 | 새적굴공원 민간공원개발 조성사업 | 공원녹지과 | 기존 | [11 empty] | ○2016.07. 업무협약체결 ○2016.08. 예치금납부 및 시행자지정 ○2016.09. 공원조성계획 결정(변경) ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :청원구 내덕동 산59-2 일원 ○사업량 :130,276㎡ ○기 간 :2016~2018 | 22600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 12600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 22600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 12600000 | 0
공원조성 | 도시공원조성 | 당산 자연마당조성사업 | 공원녹지과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 대성동 150번지 ○사업량 : 구.동부배수지 매입, 구조물 철거 및 폐기물 처리 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 200000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | ○ 공정율 10% |  | 사업개요 수정(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 대성동 150번지 ○사업량 : 구.동부배수지 매입, 구조물 철거 및 폐기물 처리 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 200000 | 500000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
연구개발 | 농업연구개발 | 유기농산업 복합서비스 지원단지 조성 | 연구개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 지북동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 22701323 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4967012 | 3983839 | 983173 | 10734311 | 6000000 | 0 | ○기본설계 완료 ○유리온실 신축공사 착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 지북동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 22701323 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4967012 | 3983839 | 983173 | 9600000 | 7134311 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1134311 | 1134311 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 시민친화형도로환경정비 | 내수 원통리 인도설치사업 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 원통리 ○사업량 : L=1.2km,B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 821300 | 0 | 0 | 0 | 821300 | 12000 | 809300 | 0 | 0 | 0 | ○미보상 필지 협의 중 ○공정율 40% |  | 세부사업명 수정, 3회추경시 별도 세부사업으로 빼서 계속비 조서상 사업명과 똑같이 할것(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것) 총사업비에 부대비 포함함 시장님 결심자료 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 원통리 ○사업량 : L=1.2km,B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 821300 | 0 | 0 | 0 | 821300 | 12000 | 809300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 녹색교통기반조성 | 영운천자전거도로정비사업 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 자전거도로 L=2.6km ○기 간 : 2016~2018 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 625103 | 0 | 625103 | 674897 | 200000 | 0 | ○실시설계용역 중 ○사전재해영향성검토용역 중 ○소규모환경영향평가용역 중 |  | 2017년 예산액을 본예산(안) 자료와 일치시킴, 향후 추경시 반영되면 수정할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 자전거도로 L=2.6km ○기 간 : 2016~2018 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 625103 | 0 | 625103 | 0 | 874897 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -674897 | 674897 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 갈원-산막간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 3500000 | 500000 | 92144 | 407856 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3503600 | 500000 | 92144 | 407856 | 0 | 0 | 0 | 503600 | 2500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2496400 | 2500000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 석화-사인간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 3500000 | 500000 | 491176 | 8824 | 300000 | 0 | 300000 | 2700000 | 0 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 협의 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3503600 | 500000 | 491176 | 8824 | 300000 | 0 | 300000 | 503600 | 2200000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2196400 | 2200000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 다락-황탄간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2500000 | 500000 | 500000 | 0 | 560000 | 117769 | 442231 | 1440000 | 0 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 협의 중 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2504000 | 500000 | 500000 | 0 | 560000 | 117769 | 442231 | 1444000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 한계-지산간도로개설공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 1650000 | 5200000 | 0 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 6850000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1650000 | 1650000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 대길-부연간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.24km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 114535 | 35465 | 1350000 | 2000000 | 0 | ○실시설계용역 중 ○보상 사전 절차 이행중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.24km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3504410 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 114535 | 35465 | 704410 | 2650000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -645590 | 650000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 호정-추정간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1700000 | 35708 | 0 | 35708 | 110000 | 18300 | 91700 | 1554292 | 0 | 0 | ○ 실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1700000 | 35708 | 0 | 35708 | 110000 | 18300 | 91700 | 0 | 1554292 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1554292 | 1554292 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 남이 부용외천도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 25629 | 324371 | 400000 | 250000 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행 중 ○실시설계 결과에 따른 사업비 조정 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 601000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 25629 | 324371 | 251000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -399000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149000 | -250000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 궁평-오송간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.2km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 501440 | 189239 | 312201 | 200000 | 98560 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행 중 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.2km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 802440 | 0 | 0 | 0 | 501440 | 189239 | 312201 | 301000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | -98560 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 북이 영하도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 28238 | 71762 | 400000 | 500000 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1001800 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 28238 | 71762 | 251800 | 650000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148200 | 150000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 시목-중척간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.73km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1000000 | 500000 | 380602 | 119398 | 500000 | 73620 | 426380 | 0 | 0 | 0 | ○ 공사추진 중 - 공정율 : 90%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.73km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1000000 | 500000 | 380602 | 119398 | 500000 | 73620 | 426380 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 오산-장동간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1960000 | 200000 | 79572 | 120428 | 500000 | 244821 | 255179 | 1260000 | 0 | 0 | ○공사 추진 중 - 공정율 : 20% ○사면보강공법 추가에 따른 사업비 증가 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2288000 | 200000 | 79572 | 120428 | 500000 | 244821 | 255179 | 1588000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328000 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 황청도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2200000 | 500000 | 33692 | 466308 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | ○공사 추진 중 - 공정율 : 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2200000 | 500000 | 33692 | 466308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1700000 | 1700000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가덕 행정-노동간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : L=1.67km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2600000 | 2100000 | 1386533 | 713467 | 50000 | 0 | 50000 | 450000 | 0 | 0 | ○공사 추진 중 - 공정율 : 60% ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 |  | 16년 2회추경 계속비 조서에 기존 맞춤
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : L=1.67km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2602000 | 2100000 | 1386533 | 713467 | 50000 | 0 | 50000 | 452000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 성재-사정간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1220000 | 60000 | 9716 | 50284 | 130000 | 0 | 130000 | 1030000 | 0 | 0 | ○ 보상 협의 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1220000 | 60000 | 9716 | 50284 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 1030000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1030000 | 1030000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가좌-성재간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2200000 | 500000 | 726 | 499274 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | ○ 공사 추진 중 - 공정율 : 5% ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2204000 | 500000 | 726 | 499274 | 0 | 0 | 0 | 1574000 | 130000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126000 | 130000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 복현-성산간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 3300000 | 200000 | 108828 | 91172 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 0 | 0 | ○보상 협의 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3302160 | 200000 | 108828 | 91172 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 2800000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2797840 | 2800000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 현암-갈산간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2002000 | 1300000 | 426655 | 873345 | 200000 | 0 | 200000 | 502000 | 0 | 0 | ○공사 추진 중 - 공정율 : 70% ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 |  | 사업기간 3추때 변경반영할것 2016년 예산액 3추때 2억으로 꼬옥 반영할것 3회추경때는 기정을 변경으로 할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2002000 | 1300000 | 426655 | 873345 | 200000 | 0 | 200000 | 502000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 남이 척산도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 척산리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1350000 | 1100000 | 609679 | 490321 | 250000 | 26469 | 223531 | 0 | 0 | 0 | ○공사 추진 중 - 공정율 : 85%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 척산리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1350000 | 1100000 | 609679 | 490321 | 250000 | 26469 | 223531 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 동림리 동림4교 교량개축공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 동림리 일원 ○사업량 : L=20.5m, B=9.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 703600 |  | 0 | 0 | 703600 | 17920 | 685680 | 0 | 0 | 0 | ○공사 추진 중 - 공정율 : 5% |  | 2016년 예산 부대비 포함함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 동림리 일원 ○사업량 : L=20.5m, B=9.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 703600 |  | 0 | 0 | 703600 | 17920 | 685680 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 비상초교~비홍교회간 인도설치공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 비상리 일원 ○사업량 : L=0.37km, B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 451740 | 0 | 0 | 0 | 60240 | 13088 | 47152 | 391500 | 0 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전절차 이행중 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 |  | 2016년 예산 부대비 포함함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 비상리 일원 ○사업량 : L=0.37km, B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 451740 | 0 | 0 | 0 | 60240 | 13088 | 47152 | 391500 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가덕 계산리 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | [11 empty] | ○ 신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 계산리 일원 ○사업량 : L=0.06km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 옥산 환희리 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | [11 empty] | ○ 신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 일원 ○사업량 : L=0.27km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 650000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 650000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 오창 괴정리 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | [11 empty] | ○ 신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 괴정리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 1530000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 1530000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 정중~쌍청간 군도선형개선공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.18km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 654680 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 14502 | 287658 | 352520 | 0 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행 중 |  | 2016년 예산 부대비 포함함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.18km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 654680 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 14502 | 287658 | 352520 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 화산도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 화산리 일원 ○사업량 : L=1.4km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 322304 | 0 | 0 | 0 | 120864 | 0 | 120864 | 201440 | 0 | 0 | ○공사 추진 중 - 공정율 : 70% |  | 2016년 예산 부대비 포함함, 기정추가함(3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 화산리 일원 ○사업량 : L=1.4km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 322304 | 0 | 0 | 0 | 120864 | 0 | 120864 | 201440 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주(휴암~오동)국도 대체우회 도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km,B=20m ○기 간 : 2008~2019 | 187302000 | 178903000 | 178903000 | 0 | 8399000 | 7532468 | 866532 | 0 | 0 | 0 | ○사후환경영향평가 추진 (준공후 3년) |  | 기간연장, 사업비증액에 따른 시장님 방침 기정 수정함 3회추경때 기정을 변경으로 놓고 작성제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km,B=20m ○기 간 : 2008~2019 | 187302000 | 178903000 | 178903000 | 0 | 8399000 | 7532468 | 866532 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주시 도로건설 관리계획 수립 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015~2017 | 614000 | 614000 | 0 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2015.09. 용역착수 (충청북도 도로건설관리계획 용역중지에 따른 하위계획 용역중지)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015~2017 | 614000 | 614000 | 0 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 제2순환로(서청주교~송절교차로)개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km,B=35m ○기 간 : 2012~2018 | 44200000 | 20707891 | 18203168 | 2504723 | 8015000 | 1478181 | 6536819 | 7005000 | 8472109 | 0 | ○공정율 20% |  | 기간연장에 따른 시장님 방침
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km,B=35m ○기 간 : 2012~2018 | 44200000 | 20707891 | 20461288 | 246603 | 8015000 | 1478181 | 6536819 | 7005000 | 8472109 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2258120 | -2258120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 무심동서로 확장사업 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014~2018 | 23160000 | 2083618 | 922883 | 1160735 | 2002880 | 524971 | 1477909 | 1705000 | 17368502 | 0 | ○협의보상 및 지장물철거 |  | 기간연장에 따른 시장님 방침
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014~2018 | 23160000 | 2083618 | 1667123 | 416495 | 2002880 | 524971 | 1477909 | 1705000 | 17368502 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 744240 | -744240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주하이패스전용나들목설치 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 2개소 ○기 간 : 2015~2019 | 26100000 | 20000 | 17690 | 2310 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 15740000 | 10040000 | ○2015.10.:타당성검토용역 ○2016.07.:도로연결허가 |  | 기간연장에 따른 시장님 방침
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015~2019 | 26100000 | 20000 | 17690 | 2310 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 15740000 | 10040000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 제2순환로(송절교차로~율량교차로)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016~2020 | 35090000 | 0 | 0 | 0 | 881388 | 318924 | 562464 | 1004000 | 4814612 | 28390000 | ○2016.03.:실시설계착수 (용역중지-10.19)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016~2020 | 35090000 | 0 | 0 | 0 | 881388 | 318924 | 562464 | 1004000 | 4814612 | 28390000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주(북일~남일)국도대체우회도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km,B=20m 보상비 ○기 간 : 2015~2022 | 21005000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 16005000 | 15065606 | 939394 | 3400000 | 0 | 0 | ○협의보상 추진중 |  | 질문) 예산은 다 성립됐는데 왜 사업기간은 2022년까지죠?? 보상도 금방 할것 같은데~~~ 답변) 현재 2구간 보상비만 반영 1구간 공사추진에 따라 대전청에서 1구간 보상 요청시 시장님 결재 후 향후 계속비 수정예정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km,B=20m 보상비 ○기 간 : 2015~2022 | 21005000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 16005000 | 15065606 | 939394 | 3400000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 상당로(내덕칠거리~청주대사거리)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 내덕칠거리~청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km,B=25m→35m ○기 간 : 2016~2017 | 12200000 | 0 | 0 | 0 | 10013500 | 4136683 | 5876817 | 2186500 | 0 | 0 | ○2016.05. 보상협의통지 ○2016.08. 공사착공 (공정율 3%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕칠거리~청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km,B=25m→35m ○기 간 : 2016~2017 | 12200000 | 0 | 0 | 0 | 10013500 | 4136683 | 5876817 | 2186500 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 대신로(솔밭공원사거리~제2순환로)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송정동 솔밭공원사거리~ 외북동 제2순환로 ○사업량 : L=1.0km,B=25→35m ○기 간 : 2016~2018 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 87700 | 214460 | 4000000 | 19697840 | 0 | ○2016.03. 실시설계용역 착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송정동 솔밭공원사거리~ 외북동 제2순환로 ○사업량 : L=1.0km,B=25→35m ○기 간 : 2016~2018 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 87700 | 214460 | 3000000 | 20697840 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000000 | 1000000 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 서부로(석곡사거리~죽림사거리)확장 | 도로시설과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 ○2016.10.:투자심사 승인 |  | 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017~2019 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 7000000 | 10800000
|  |  |  | 증감 |  | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 7000000 | 10800000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 월오~가덕간도로개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km,B=25m ○기 간 : 2010~2019 | 8700000 | 7151820 | 4634994 | 2516826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0 | ○공사중지(노선조정중)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km,B=25m ○기 간 : 2010~2019 | 8700000 | 7151820 | 4634994 | 2516826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 청주대학교 예술대학~ 율량2지구간 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km,B=12m ○기 간 : 2012~2018 | 5500000 | 3197012 | 3178511 | 18501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302988 | 0 | ○보상중(90% 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km,B=12m ○기 간 : 2012~2018 | 5500000 | 3197012 | 3178511 | 18501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302988 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 탑연1리~ 진흥아파트 우회도로 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5㎞,B=20m ○기 간 : 2014~2025 | 25000000 | 6529900 | 6106031 | 423869 | 1806480 | 112232 | 1694248 | 0 | 2000000 | 14663620 | ○1구간공사중(L=1.0km) ○공정율 95%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5㎞,B=20m ○기 간 : 2014~2025 | 25000000 | 6529900 | 6214022 | 315878 | 1806480 | 112232 | 1694248 | 0 | 2000000 | 14663620
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 107991 | -107991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 아름다운웨딩홀~고은삼거리간 도로확포장 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9㎞,B=8~13→20m ○기 간 : 2015~2025 | 25000000 | 200000 | 198865 | 1135 | 463312 | 198925 | 264387 | 1504000 | 1000000 | 21832688 | ○1,2구간설계완료(L=2.06km) ○3구간설계중(L=2.88km)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9㎞,B=8~13→20m ○기 간 : 2015~2025 | 25000000 | 200000 | 198865 | 1135 | 463312 | 198925 | 264387 | 1504000 | 1000000 | 21832688
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 지북동 마을진입로 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27㎞,B=15m ○기 간 : 2015~2018 | 3200000 | 40605 | 40524 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159395 |  | ○설계완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27㎞,B=15m ○기 간 : 2015~2018 | 3200000 | 40605 | 40524 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159395
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 대성로 확포장공사(1구간) | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km,B=12→22m ○기 간 : 2015~2020 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 3038500 | 38624 | 2999876 | 3044000 | 4000000 | 9917500 | ○1구간 중 335m 설계완료 ○보상추진중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km,B=12→22m ○기 간 : 2015~2020 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 3038500 | 38624 | 2999876 | 3044000 | 4000000 | 9917500
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 석실~석판간(남이도시계획도로)도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실,석판 ○사업량 : L=1.2km,B=20m ○기 간 : 2016~2020 | 10700000 | 0 | 0 | 0 | 3536450 | 69546 | 3466904 | 2505000 | 3000000 | 1658550 | ○보상추진중 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 |  | 시장님 방침 3회추경시 본예산 기정을 변경으로 놓고 신규작성할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실,석판 ○사업량 : L=1.2km,B=20m ○기 간 : 2016~2020 | 10700000 | 0 | 0 | 0 | 3536450 | 69546 | 3466904 | 2505000 | 3000000 | 1658550
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 명암로통나무집주변도로정비 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 탑동 일원 ○사업량 : 도로정비 1식 ○기 간 : 2016~2017 | 596417 | 0 | 0 | 0 | 596417 | 32974 | 563443 | 0 | 0 | 0 | ○보상추진중 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 탑동 일원 ○사업량 : 도로정비 1식 ○기 간 : 2016~2017 | 596417 | 0 | 0 | 0 | 596417 | 32974 | 563443 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 백제고분 유물전시관입구~대한통운뒤 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15m ○기 간 : 2016~2018 | 1533000 | 0 | 0 | 0 | 33450 | 0 | 33450 | 702000 | 797550 | 0 | ○보상추진중 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15m ○기 간 : 2016~2018 | 1533000 | 0 | 0 | 0 | 33450 | 0 | 33450 | 702000 | 797550 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 남일면효촌리도로개설 | 도로시설과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출 균형발전특별회계로 추진됨 2016년 집행잔액은 불용, 2017년 신규사업으로 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : L=0.22km, B=12m ○기 간 : 2017~2018 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003000 | 337000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003000 | 337000 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 서청주IC~주봉마을간도로개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 지동동, 비하동일원 ○사업량 : L=2.25km, B=20m ○기 간 : 2015~2025 | 31346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511000 | 1000000 | 29835000 | ○1구간 실시설계중 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출 15년까지 예산액은 총사업비에서 제외
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 지동동, 비하동일원 ○사업량 : L=2.25km, B=20m ○기 간 : 2015~2025 | 31346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511000 | 1000000 | 29835000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 무심서로 확장 | 도로시설과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 추진상황 수정함 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017~2020 | 8467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 1500000 | 6853000
|  |  |  | 증감 |  | 8467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 1500000 | 6853000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 옥산면 오산리 도시계획도로(중2-51) 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 추진상황 수정함 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.29km, B=15m ○기 간 : 2017~2019 | 1984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 600000 | 1320000
|  |  |  | 증감 |  | 1984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 600000 | 1320000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 용담로(대한정육점~괴강매운탕) 확장 공사 | 도로시설과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 추진상황 수정함 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017~2020 | 5918000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2000000 | 3888000
|  |  |  | 증감 |  | 5918000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2000000 | 3888000
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심과농촌지역연결도로개설 | 청주역~옥산간 도로확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008~2019 | 83300000 | 30723150 | 29112685 | 1610465 | 12234064 | 3884539 | 8349525 | 11300000 | 14000000 | 15042786 | ○1구간(광역매립장입구~청주역교차로(본선), L=1.04km)공사중(공정율 80.5%) ○2구간(청주역교차로~옥산교(본선), L=1.06km)공사중(공정율 1%) ○3구간(신촌마을회관 일원 연결도로, L=0.38km) 실시설계용역 완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008~2019 | 83300000 | 30723150 | 29555463 | 1167687 | 12234064 | 3884539 | 8349525 | 700000 | 24600000 | 15042786
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 442778 | -442778 | 0 | 0 | 0 | -10600000 | 10600000 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 덕천교∼새터초교사거리 도로확장사업 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012~2017 | 5400000 | 3418388 | 2446967 | 971421 | 403600 | 0 | 403600 | 1578012 | 0 | 0 | ○공사 추진중(공정율 12%) ○보상 추진 86%(36필지 중 31필지 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012~2017 | 5400000 | 3418388 | 2761984 | 656404 | 403600 | 0 | 403600 | 1578012 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 315017 | -315017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 미평동도시계획도로(남지로 주변)개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015~2020 | 8000000 | 94500 | 94500 | 0 | 2536000 | 2266012 | 269988 | 1500000 | 1000000 | 2869500 | ○실시설계완료 ○보상 추진 52%(60필지 중 31필지 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015~2020 | 8000000 | 94500 | 94500 | 0 | 2536000 | 2266012 | 269988 | 1504000 | 1000000 | 2865500
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | -4000
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 용박골 진입로 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.30km, B=20m ○기 간 : 2015~2018 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 16886 | 13114 | 1500000 | 970000 | 0 | ○실시설계완료 ○분할측량 완료 및 실시계획인가 추진 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.30km, B=20m ○기 간 : 2015~2018 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 16886 | 13114 | 816500 | 1653500 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683500 | 683500 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 미호천제방도로교행차로설치공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015~2020 | 9000000 | 502520 | 468099 | 34421 | 1006300 | 134400 | 871900 | 3000000 | 2000000 | 2491180 | ○1차구간(0.85km) -1구간(L=0.25km)준공 -2구간(L=0.60km)추진중(공정율 70%) ○기타구간(L=4.65km) 실시설계용역 완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015~2020 | 9000000 | 502520 | 469089 | 33431 | 1006300 | 134400 | 871900 | 1504000 | 3496000 | 2491180
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 990 | -990 | 0 | 0 | 0 | -1496000 | 1496000 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 석판교차로 일원 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 :석판교차로 일원 ○사업량 :L=40m, B=15m ○기 간 :2016~2017 | 1051786 | 0 | 0 | 0 | 1051786 | 508154 | 543632 | 0 | 0 | 0 | ○공사 추진중(공정율 30%) |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :석판교차로 일원 ○사업량 :L=40m, B=15m ○기 간 :2016~2017 | 1051786 | 0 | 0 | 0 | 1051786 | 508154 | 543632 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 내수농공단지 주변 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 :내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 :L=1.63km, B=12m ○기 간 :2015~2021 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 79200 | 0 | 79200 | 500000 | 900000 | 7520800 | ○실시설계용역 적격심사중 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 :L=1.63km, B=12m ○기 간 :2015~2021 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 79200 | 0 | 79200 | 513700 | 886300 | 7520800
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700 | -13700 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 새터초교 앞 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 :L=0.35km, B=10→25m ○기 간 :2016~2021 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 1234000 | 3000000
|  |  |  | 증감 |  | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 1234000 | 3000000
안전하고 편리한 교통환경 실현 | 주정차관리 | 시외버스터미널 환승센터 확충사업 | 교통정책과 | 기존 | ○위 치 :가경동 1449 시외버스터미널 ○사업량 :주차장 3,485㎡ ○기 간 :2016~2017 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | ○2016.12 실시설계 용역 ○공정율 : 10%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :가경동 1449 시외버스터미널 ○사업량 :주차장 3,485㎡ ○기 간 :2016~2017 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
청주공항활성화 | 청주공항 활성화 | 항공인프라 활용 비상의꿈 프로젝트 (지역행복생활권 연계협력) | 교통정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주랜드관리사업소 내 제3전시관 3층 ○사업량 : 312.5㎡ ○기 간 : 2016~2018 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 0 | 172000 | 97500 | 97500 | 0 | ○기본계획 수립중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주랜드관리사업소 내 제3전시관 3층 ○사업량 : 312.5㎡ ○기 간 : 2016~2018 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 0 | 172000 | 97500 | 97500 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
으뜸대중교통 | 대중교통육성 지원 | 대중교통계획 수립 연구용역 | 대중교통과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 대중교통계획 수립 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | ○국토교통부,충북도 대중교통계획수립 지연에 따라 사업기간 변경 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 대중교통계획 수립 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 무심천 고향의 강 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 원평동~상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011~2018 | 29537000 | 11385823 | 10025682 | 1360141 | 10000000 | 1986537 | 8013463 | 8151177 | 0 | 0 | ○공사추진 (공정율 56%) ○국토부 총사업비 변경에 따른 총사업비 감소 (낙찰차액 반영 등)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 원평동~상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011~2018 | 26955000 | 11385823 | 10025682 | 1360141 | 10000000 | 1986537 | 8013463 | 5569177 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -2582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2582000 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 월운천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012~2017 | 8000000 | 6834436 | 2136754 | 4697682 | 1165564 | 11353 | 1154211 | 0 | 0 | 0 | ○공사추진 (공정율 46%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012~2017 | 8000000 | 6834436 | 2136754 | 4697682 | 1165564 | 11353 | 1154211 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 용두천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013~2017 | 15000000 | 6276000 | 460057 | 5815943 | 8724000 | 0 | 8724000 | 0 | 0 | 0 | ○공사추진 (공정율 25%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013~2018 | 15000000 | 6276000 | 460057 | 5815943 | 8724000 | 0 | 8724000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 석남가경천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 | 개요수정하였음 검토 바람
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 신촌동~서원구 남이면 ○사업량 : L=11.6km ○기 간 : 2017~2020 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 7294000 | 5906000
|  |  |  | 증감 |  | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 7294000 | 5906000
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 석화천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | [11 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량 : L=10.0km ○기 간 : 2017~2020 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 7756000 | 4444000
|  |  |  | 증감 |  | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 7756000 | 4444000
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 무심천 세월교 가설사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 무심천 롤러스케이장 일원 ○사업량 : 세월교 2개소 ○기 간 : 2016~2017 | 620150 | 0 | 0 | 0 | 620150 | 17950 | 602200 | 0 | 0 | 0 | ○2016.11.2.: 착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 무심천 롤러스케이장 일원 ○사업량 : 세월교 2개소 ○기 간 : 2016~2017 | 620150 | 0 | 0 | 0 | 620150 | 17950 | 602200 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 내추 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.2km ○기 간 : 2013~2017 | 6632000 | 3816000 | 3816000 | 0 | 1000000 | 832377 | 167623 | 1816000 | 0 | 0 | ○2공구 추진 예정 (공정율 0%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.2km ○기 간 : 2013~2017 | 6632000 | 3816000 | 3816000 | 0 | 1000000 | 832377 | 167623 | 1816000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 탑연 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 탑연리 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2014~2017 | 2600000 | 1360000 | 1360000 | 0 | 1240000 | 990622 | 249378 | 0 | 0 | 0 | ○공사추진 (공정율 90%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 탑연리 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2014~2017 | 2600000 | 1360000 | 1360000 | 0 | 1240000 | 990622 | 249378 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 구방 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.38km ○기 간 : 2015~2017 | 2400000 | 510000 | 310000 | 200000 | 950000 | 834401 | 115599 | 940000 |  | 0 | ○공사추진 (공정율 64%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.38km ○기 간 : 2015~2017 | 2400000 | 510000 | 510000 | 0 | 950000 | 944898 | 5102 | 940000 |  | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 200000 | -200000 | 0 | 110497 | -110497 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 산막 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 ○사업량 : 소하천정비 L=4.0km ○기 간 : 2016~2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 110256 | 39744 | 860000 | 2500000 | 2490000 | ○실시설계 완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 ○사업량 : 소하천정비 L=4.0km ○기 간 : 2016~2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 110256 | 39744 | 2260000 | 1800000 | 1790000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | -700000 | -700000
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 주중 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | [11 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 주중동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.71km ○기 간 : 2017~2019 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 2000000 | 1740000
|  |  |  | 증감 |  | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 2000000 | 1740000
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 송정 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | [11 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 송정리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.9km ○기 간 : 2017~2019 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 2400000 | 2240000
|  |  |  | 증감 |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 2400000 | 2240000
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 재해위험지구정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.62km ○기 간 : 2016~2018 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 90103 | 109897 | 1000000 | 1300000 |  | ○실시설계 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.62km ○기 간 : 2016~2018 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 90103 | 109897 | 1000000 | 1300000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성 | 폐기물 처리시설 확충 | 매립시설 설치(청주시 제2매립지) | 자원정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 110만㎥ ○기 간 : 2016~2019 | 40796878 | 0 | 0 | 0 | 1666667 | 0 | 1666667 | 7949246 | 23358754 | 7822211 | ○ 입지결정 완료 ○ 기본계획 용역 추진 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 110만㎥ ○기 간 : 2016~2019 | 40796878 | 0 | 0 | 0 | 1666667 | 0 | 1666667 | 7949246 | 23358754 | 7822211
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영 | 주민이 안심하는 폐기물 처리시설 | 친환경에너지타운 조성 | 자원관리과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 신대마을 일원 ○사업량 - 가정 온수공급: 139가구 - 공동사업장 온수공급: 건조장 2개소 - 태양광 발전: 마을회관 3개소 ○기 간 : 2016~2017 | 4694000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 391512 | 2108488 | 2194000 | 0 | 0 | ○ 2016.04 기본 및 실시설계 (공정율 80%) |  | 기정 수정함, 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출 2016년 신규 계속비로 2015년도 예산은 총사업비 제외
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 신대마을 일원 ○사업량 - 가정 온수공급: 139가구 - 공동사업장 온수공급: 건조장 2개소 - 태양광 발전: 마을회관 3개소 ○기 간 : 2016~2017 | 4694000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 391512 | 2108488 | 2194000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영 | 주민이 안심하는 폐기물 처리시설 | 음식물류폐기물 자원화시설 악취방지시설 설치 | 자원관리과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 미호로 521번길 103 ○사업량 : 악취방지시설 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1261920 | 0 | 0 | 0 | 1261920 | 27464 | 1234456 | 0 | 0 | 0 | ○실시설계 완료 ○일상감사 등 사전절차 이행중 |  | 기정 수정함, 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출 3회추경때 좌측 세부사업명으로 꼬옥 쪼개서 편성하세요~~
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 미호로 521번길 103 ○사업량 : 악취방지시설 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1261920 | 0 | 0 | 0 | 1261920 | 27464 | 1234456 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하수관리 | 효율적인 지하수관리 | 지하수관리 시스템 구축 사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 :청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015~2017 | 1300000 | 450000 | 450000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | ○ 공정율 70%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015~2017 | 1300000 | 450000 | 450000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 450000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수처리 시설설치 사업 [면단위하수처리장설치(가덕 하수처리시설 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=13.07km ○기 간 : 2013~2018 | 11000000 | 3515000 | 2370752 | 1144248 | 4491000 | 134059 | 4356941 | 1442268 | 1289418 | 0 | ○총사업비:11,000,000천원 -하수도특별회계:262,314천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :10,737,686천원 (공사비, 감리비) ○공정률 21.06%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=13.07km ○기 간 : 2013~2018 | 11000000 | 3515000 | 2370752 | 1144248 | 4491000 | 134059 | 4356941 | 1442268 | 1289418 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고깨끗한수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수처리시설 설치사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로L=7.4km ○기 간 : 2012~2017 | 13448000 | 6317000 | 5075418 | 1241582 | 6781272 | 1542341 | 5238931 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:13,448,000천원 -하수도특별회계:349,728천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :13,098,272천원 (공사비, 감리비) ○실시설계용역완료 ○2015.6:공사착공 ○공정률 58%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로L=7.4km ○기 간 : 2012~2017 | 13448000 | 6317000 | 5075418 | 1241582 | 6781272 | 1542341 | 5238931 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수관거 설치사업 [하수관로정비(가덕 하수관거 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013~2017 | 20450000 | 9820707 | 7649475 | 2171232 | 4061000 | 300950 | 3760050 | 6080627 | 0 | 0 | ○총사업비:20,450,000천원 -하수도특별회계:487,666천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:19,962,334천원 (공사비,감리비) ○공정률 38.55%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013~2017 | 20450000 | 9820707 | 7649475 | 2171232 | 4061000 | 300950 | 3760050 | 6080627 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남일하수 관거설치 사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로 L=22.9km ○기 간 : 2012~2017 | 14513000 | 7149502 | 6822919 | 326583 | 6627631 | 2543596 | 4084035 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:14,513,000천원 -하수도특별회계:735,867천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:13,777,133천원 (공사비,감리비) ○공정률 86%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로 L=22.9km ○기 간 : 2012~2017 | 14513000 | 7149502 | 6822919 | 326583 | 6627631 | 2543596 | 4084035 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고깨끗한수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수관거 설치사업 [하수관로정비(남이 하수관거 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012~2017 | 14597000 | 7370000 | 6513828 | 856172 | 3774000 | 1336145 | 2437855 | 3074128 | 0 | 0 | ○총사업비:14,597,000천원 -하수도특별회계:378,872천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :14,218,128천원 (공사비, 감리비) ○실시설계용역완료 ○2015.4:공사착공 ○공정률 53%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012~2017 | 14597000 | 7370000 | 6513828 | 856172 | 3774000 | 1336145 | 2437855 | 3074128 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 북이1단계 하수관로 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 L=5.494km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 3720000 | 738744 | 725000 | 13744 | 2872551 | 1204342 | 1668209 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:3,720,000천원 -하수도특별회계:108,705천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:3,611,295천원 (공사비,감리비) ○2013.11 : 설계완료 ○2015. 4 : 공사착공 ○공정률 82%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 L=5.494km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 3720000 | 738744 | 725000 | 13744 | 2872551 | 1204342 | 1668209 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가마,석판 하수관거 정비사업 [하수관로정비(가마, 석판 하수관거 정비사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 가마,석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 8618000 | 154562 | 78041 | 76521 | 1000000 | 2033 | 997967 | 4572000 | 2782510 | 0 | ○총사업비:8,618,000천원 -하수도특별회계:108,928천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료(석판) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:8,509,072천원 (설계비,공사비,감리비) ○2013.11. 설계완료(석판) ○2015.11. 설계착수(가마) ○2016. 7. 공사착공 ○공정률 10%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 가마,석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 8618000 | 154562 | 78041 | 76521 | 1000000 | 2033 | 997967 | 4572000 | 2782510 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 석화,서당 하수관로 정비사업 [하수관로정비(석화 서당 하수관로 정비사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화,서당리 ○사업량 : 하수관로 L=4.5km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 128000 | 645038 | 2296962 | 0 | ○2016.11 설계용역계약 및 착수 |  | 3회추경 신규 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화,서당리 ○사업량 : 하수관로 L=4.5km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 0 | 128000 | 645038 | 2296962 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수처리구역 연계처리사업 [하수관로정비(가덕하수처리구역 연계처리사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.098km ○기 간 : 2016~2018 | 7805000 | 0 | 0 | 0 | 356400 | 0 | 356400 | 645038 | 6803562 | 0 | ○기본 및 실시설계 발주 |  | 3회추경 신규 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.098km ○기 간 : 2016~2018 | 7805000 | 0 | 0 | 0 | 356400 | 0 | 356400 | 645038 | 6803562 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 이목 마을하수도 설치사업 [농어촌마을하수도정비(이목 마을하수도 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 이목,호정리 ○사업량 : 하수처리장 90톤/일 하수관로 L=5.3km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 3886000 | 0 | 0 | 0 | 429000 | 133489 | 295511 | 1618430 | 1708570 | 0 | ○총사업비:3,886,000천원 -하수도특별회계:129,927천원 (2013년설계비/(구)청원군) ※ 2014년 설계용역완료(이목) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:3,756,073천원 (설계비,공사비,감리비) ○2013.11. 설계완료(석판) ○2015.11. 설계착수(가마) ○2016. 7. 공사착공 ○공정률 14% |  | 3회추경 신규 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 이목,호정리 ○사업량 : 하수처리장 90톤/일 하수관로 매설 L=5.3km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 3886000 | 0 | 0 | 0 | 429000 | 133489 | 295511 | 1618430 | 1708570 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 우산1리 마을하수도 설치사업 [농어촌마을하수도정비(우산1리 마을하수도 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수처리장 증설 100톤/일 ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2040000 | 425966 | 80907 | 345059 | 967000 | 68400 | 898600 | 647034 | 0 | 0 | ○2015. 3. 설계용역착수 ○2016.11. 설치인가 및 재원협의 | 지출금액 수정함… 맞는지 확인 필요
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수처리장 증설 100톤/일 ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2040000 | 425966 | 80907 | 345059 | 967000 | 68400 | 898600 | 647034 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 폐수·가축 분뇨 처리시설 확충및개선 | 내수지구 가축분뇨 처리시설 개선사업 [가축분뇨공공처리시설개선사업(내수지구 가축분뇨 처리시설 개선사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012~2017 | 17811000 | 12211250 | 9939301 | 2271949 | 3876250 | 333129 | 3543121 | 1723500 | 0 | 0 | ○공정률 65%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012~2017 | 17811000 | 12211250 | 9939301 | 2271949 | 3876250 | 333129 | 3543121 | 1723500 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공공도서관 기반시설 확충 | 공공도서관 건립 | 금천지구 도서관건립 | 시립도서관 | 기존 | ○위 치 : 금천동 327번지 ○사업량 : 부지13,500㎡,면적3,500㎡ ○기 간 : 2016~2018 | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 750000 | 6000000 | 4550000 | 0 | ○2016.6 기본 및 실시설계 ○2016.11.기술자문위원회 심의일정에 따른 용역중지
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 금천동 327번지 ○사업량 : 부지13,500㎡,면적3,500㎡ ○기 간 : 2016~2018 | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 530619 | 219381 | 6000000 | 4550000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530619 | -530619 | 0 | 0 | 0
문화유산보존및전승 | 고인쇄문화 자료관리 | 사이버 스마트 뮤지엄 구축사업 [문화유산관광자원화] | 청주 고인쇄 박물관 운영사업과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 직지대로 713 ○사업량 : 유물 DB구축 5만점 ○기 간 : 2016~2018 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | ○ 사이버 스마트 박물관 구축사업 변경계획 수립중 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 직지대로 713 ○사업량 : 유물 DB구축 5만점 ○기 간 : 2016~2018 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지관리 | 청주 지식산업센터 건립 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 양청리 810-9 ○사업량 : 연면적 8,600㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 13383000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 4953000 | 7430000 | 0 | ○사전행정절차이행(중기지방재정계획, 공유재산심의, 투자심사) ○부지확보(시유지) |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것, 계속비 추진 시장님 결심 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 양청리 810-9 ○사업량 : 연면적 8,600㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 13383000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 4953000 | 7430000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지재생 | 청주산단 재생사업 시행계획 수립용역 | 도시개발과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 시행계획 1식 ○기 간 : 2017년~2018년 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604000 | 246000
|  |  |  | 증감 |  | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604000 | 246000 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오창제3산업단지용수공급시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로(D400) 17.0km 관로(D150) 1.5km 가압장 1식, 배수지5,200㎥ ○기 간 : 2012~2017 | 12920000 | 2132000 | 1002809 | 1129191 | 3480000 | 0 | 3480000 | 7308000 | 0 | 0 | ○2016. 8. 착공 ○공정률 5% | 금액수정함 검토요망 | 기간연장에 따른 시장님 방침결정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로(D400) 17.0km 관로(D150) 1.5km 가압장 1식, 배수지5,200㎥ ○기 간 : 2012~2018 | 12920000 | 2132000 | 1002809 | 1129191 | 3480000 | 0 | 3480000 | 5864000 | 1444000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1444000 | 1444000 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오창제3산업단지폐수연계처리시설 [오창제3산업단지 폐수연계처리시설] | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리, 두릉리 일원 ○사업량 : 오 폐수량 : Q=2,528m3/ 일 폐수관로 D=300mm, L=11km 중계펌프장 1식 ○기 간 : 2015~2017 | 8557000 | 1303500 | 3514 | 1299986 | 6603500 | 5304364 | 1299136 | 650000 | 0 | 0 | ○2016. 5. 착공 ○공정률 60% |  | 기간연장에 따른 시장님 방침결정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리, 두릉리 일원 ○사업량 : 오 폐수량 : Q=2,528m3/ 일 폐수관로 D=300mm, L=11km 중계펌프장 1식 ○기 간 : 2015~2018 | 8557000 | 1303500 | 3514 | 1299986 | 6603500 | 5304364 | 1299136 | 628000 | 22000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22000 | 22000 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 폐수종말 처리시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 1단계 5,900㎥/일 ○기 간 : 2014~2018 | 35470000 | 9412073 | 9412073 | 0 | 19810418 | 19810418 | 0 | 2183000 | 4064509 | 0 | ○공정률 10% | 금액수정함 검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 1단계 5,900㎥/일 ○기 간 : 2014~2018 | 35470000 | 9412073 | 9412073 | 0 | 19810418 | 19810418 | 0 | 1762115 | 4485394 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420885 | 420885 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 용수공급 시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.1㎞(D400~500㎜), 가압장 23,600㎥/일 배수지16,400㎥ ○기 간 : 2014~2018 | 9420000 | 1540000 | 540000 | 1000000 | 1600000 | 1110 | 1598890 | 5280000 | 1000000 | 0 | ○공정률 5% ○실시설계완료 ○총사업비 확정에 따른 사업비 증액 |  | 총사업비가 변경되었기에 시장님 방침결정 금요일 까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.1㎞(D400~500㎜), 가압장 23,600㎥/일 배수지16,400㎥ ○기 간 : 2014~2018 | 19278000 | 1540000 | 540000 | 1000000 | 1600000 | 1110 | 1598890 | 2142000 | 13996000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 9858000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3138000 | 12996000 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 공업용수도 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 3477000 | 2000000 | 1151372 | 848628 | 1000000 | 4860 | 995140 | 477000 | 0 | 0 | ○배수관로 공사완료 ○가압장 착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 3477000 | 2000000 | 1151372 | 848628 | 1000000 | 4860 | 995140 | 477000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 폐수처리장 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 펌프장 및 폐수 처리장 신설(Q=3,500㎥/일), 연계관로(300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015~2020 | 20729000 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 0 | 714000 | 455000 | 1000000 | 18560000 | ○1차사업(연계처리) 계획대로 추진 ○2차사업(처리장신설) 폐수처리기본계획 변경안 작성중 | 금액수정함 검토요망 | 기간연장에 따른 시장님 방침 금요일까지 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 펌프장 및 폐수 처리장 신설(Q=3,500㎥/일), 연계관로(300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015~2020 | 20729000 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 0 | 714000 | 455000 | 1000000 | 18560000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지조성 | 오창테크노폴리스 용수공급시설 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | [11 empty] | ○신규 |  | 신규사업추진에 따른 시장님 방침
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 송수관로(D=400mm) L=15.0km, 배수지 6,850m3, 가압장 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 19600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 5000000 | 13950000
|  |  |  | 증감 |  | 19600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 5000000 | 13950000
도시재생 | 도시재생 관리 | 구 청주역사재현 및 환경정비 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 북문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=4,249㎡ ○기 간 : 2012~2017 | 11339264 | 11339264 | 8188982 | 3150282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ 토지보상 완료 ○ 지장물 철거 등 완료 ○ 건축 집행 및 터파기진행 ○ 공정률 60% | 금액수정함 검토요망 | 사업기간 연장은 3추때 변경으로 반영
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 북문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=2,227㎡ ○기 간 : 2012~2017 | 11339264 | 11339264 | 8468131 | 2871133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 279149 | -279149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 문화·예술 특성화를 통한 중앙동 상권 활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 : 문화예술기반구축A=2,137㎡ 특화거리조성L=1,300m ○기 간 : 2014~2018 | 11920000 | 10018030 | 3570080 | 6447950 | 1142000 | 0 | 1142000 | 380000 | 379970 | 0 | ○ 토지보상 완료 ○ 실시설계용역 완료 ○ 건축 집행 ○ 공정률 60%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 : 문화예술허브센터A=3,725㎡ 특화거리조성L=400m ○기 간 : 2014~2018 | 11920000 | 10018030 | 3516604 | 6501426 | 1142000 | 200906 | 941094 | 360000 | 399970 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | -53476 | 53476 | 0 | 200906 | -200906 | -20000 | 20000 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 안덕벌 예술의 거리 상권활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 내덕2동 일원 ○사업량 : 가로환경개선 등L=1,200m, 포켓공원 1식, 시장활성화 사업(주차장등) ○기 간 : 2016~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 0 | 122000 | 3200000 | 2678000 | 0 | ○ 기본 및 실시설계 진행 ○ 주민설명회 등 개최 ○ 공정률 7%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕2동 일원 ○사업량 : 가로환경개선 등L=1,200m, 포켓공원 1식, 시장활성화 사업(주차장등) ○기 간 : 2016~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 50000 | 72000 | 1658000 | 4220000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | -50000 | -1542000 | 1542000 | 0
창조도시 건설 | 도시재생선도사업 | 산업기능이전적지를 활용한 창조경제 중심지구 조성 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 내덕동 옛)연초제조창 일원 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014~2017 | 49500000 | 25000000 | 6215295 | 18784705 | 15000000 | 0 | 15000000 | 9500000 |  |  | ○활성화계획 수립 ('15.12월 승인) ○기반시설 정비사업 추진 ○공공시설사업 설계착수('16.10.) ○주차장 건립등에 따른 사업비 증액 |  | 2017년도 예산액 당초예산액에 맞춤 차액은 2018년도 몰음 확인요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕동 옛)연초제조창 일원 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014~2019 | 86200000 | 25000000 | 6583492 | 18416508 | 15000000 | 0 | 15000000 | 10000000 | 32500000 | 3700000
|  |  |  | 증감 |  | 36700000 | 0 | 368197 | -368197 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 32500000 | 3700000
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 석교구역 기반시설 정비사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m,B=3~8m ○기 간 : 2016~2017 | 1600268 | 0 | 0 | 0 | 688268 |  | 688268 | 912000 | 0 | 0 | ○공사착공 ○공정율 20% ○도로정비 물량 증가에 따른 사업비 조정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m,B=3~8m ○기 간 : 2016~2017 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 688268 | 42687 | 645581 | 1231732 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 319732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42687 | -42687 | 319732 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 남주남문구역 기반시설 정비사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m,B=2~10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016~2017 | 1292400 | 0 | 0 | 0 | 499942 | 0 | 499942 | 792458 | 0 | 0 | ○공사착공 ○공정율 30%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m,B=2~10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016~2017 | 1297016 | 0 | 0 | 0 | 499942 | 83453 | 416489 | 797074 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83453 | -83453 | 4616 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 영운구역 주거환경 개선사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 32,000㎡ ○기 간 : 2014~2018 | 4744413 | 779413 | 1760 | 777653 | 242000 | 0 | 242000 | 3723000 | 0 | 0 | ○실시설계추진중 ○보상추진중 ○공정율 15% |  | 총사업비 증액 시장님 방침이 없어 기존 총사업비내 2017년도 예산액만 2018년도 이관함 투자심사후 수정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 32,000㎡ ○기 간 : 2014~2018 | 4744413 | 779413 | 1760 | 777653 | 242000 | 104814.8 | 137185.2 | 0 | 3723000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104814.8 | -104814.8 | -3723000 | 3723000 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주거환경개선사업 | 소규모주거지재생모델사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 소규모 주거지재생모델 연구용역 1식 ○기 간 : 2016~2018 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | ○계약추진중 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 소규모 주거지재생모델 연구용역 1식 ○기 간 : 2016~2018 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시및주거환경정비사업 | 주거환경개선사업 | 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 저곡리 일원 ○사업량 : 주택정비 34호, 쉼터조성 마을담장, 도로, 마을회관 정비 등 ○기 간 : 2016~2017 | 631353000 | 0 | 0 | 0 | 631353000 | 14860000 | 616493000 | 0 | 0 | 0 | ○주택정비 완료 ○폐기물처리 및 토목공사 추진 ○공정률 30% |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 저곡리 일원 ○사업량 : 주택정비 34호, 쉼터조성 마을담장, 도로, 마을회관 정비 등 ○기 간 : 2016~2017 | 631353000 | 0 | 0 | 0 | 631353000 | 14860000 | 616493000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무 환경 조성 | 율량사천동 주민센터 신축 | 공공시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 충청대로107번길 52 ○사업량 : 연면적 1,900㎡ 지하1/지상3층 주민센터 신축 ○기 간 : 2016~2017 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 2598908 | 188977 | 2409931 | 2301092 | 0 | 0 | ○2016. 7. 기본 및 실시설계완료 ○2016. 10. 착공 |  | 2017년 예산액을 예산(안)에 맞춤
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 충청대로107번길 52 ○사업량 : 연면적 1,900㎡ 지하1/지상3층 주민센터 신축 ○기 간 : 2016~2017 | 4898908 | 0 | 0 | 0 | 2598908 | 188977 | 2409931 | 2300000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1092 | 0 | 0
균형발전을 위한 도시 기반조성 | 노폭 12m 미만의 도시 계획도로 개설 | 수동 도시 계획도로 (소3-27) 개설[대한 성공회옆] | 상당구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 수동 172-1 ○사업량 : L=188m, B=6.0m ○기 간 : 2016~2018 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 0 | 570000 | 0 | 0 | 0 | ○2016. 3 : 지장가옥 철거공사 착공 |  | 2015년까지 예산액은 계속비 미반영 사업개요 수정함 추진상황 수정함 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것 시장님 방침결정 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 수동 172-1 ○사업량 : L=188m, B=6.0m ○기 간 : 2016~2018 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 0 | 570000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
균형발전을 위한 도시 기반조성 | 노폭 12m 미만의 도시 계획도로 개설 | 대성동 도시계획도로 (소로3-31외 1개 노선) 개설 [향교옆] | 상당구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 대성동 47-28 ○사업량 : L=143m, B=6.0m ○기 간 : 2016~2017 | 1437371 | 0 | 0 | 0 | 1155355 | 293487 | 861868 | 282016 | 0 | 0 | ○2016. 3 : 공사착공 ○공정율 65% |  | 2015년까지 예산액은 계속비 미반영 사업개요 수정함 추진상황 수정함 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것 시장님 방침결정 제출
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 대성동 47-28 ○사업량 : L=143m, B=6.0m ○기 간 : 2016~2017 | 1437371 | 0 | 0 | 0 | 1155355 | 293487 | 861868 | 282016 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 수의동 도시계획도로(소로3-955) 개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 수의동 181-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=224m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 100000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | ○공사착공(2016.9.26) ○공사정지(2016. 10.19) ※보상 4필지 미보상 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 수의동 181-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=224m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 100000 | 450000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 강내 월곡 도시계획도로(소로2-287) 개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 강내 월곡 288-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=121m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 74850 | 275150 | 0 | 0 | 0 | ○공사착공(2016.6.8) ○공사정지(2016. 9. 5) ※보상 후 이주 기간 요청 이주 후 실착공계획 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내 월곡 288-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=121m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 74850 | 275150 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 강내 석화리 도시계획도로(소로2-276) 개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 강내 석화 178-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=200m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 140000 | 400000 | 0 | ○보상 중(보상률 70%) |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것 17년도 예산(안) 금액으로 맞춰 총사업비내에서 18년도 금액 수정함
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내 석화 178-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=200m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 191368 | 348632 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51368 | -51368 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 옥산 오산리 도시계획도로(소2-355)개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 옥산 오산 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 10632 | 9850 | 782 | 300000 | 239368 | 0 | ○실시설계 완료, 보상 시작 |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것 17년도 예산(안) 금액으로 맞춰 총사업비내에서 18년도 금액 수정함
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 옥산 오산 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 10632 | 9850 | 782 | 302160 | 237208 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | -2160 | 0
지역균형 발전을 위한 도시 기반조성 | 도로개설 | 내덕초교 주변 도로개설 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 내덕동 내덕초교 일원 ○사업량 : L=320m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1291680 | 0 | 0 | 0 | 926876 | 39687 | 887189 | 364804 | 0 | 0 | ○보상 41% |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕동 내덕초교 일원 ○사업량 : L=320m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1294504 | 0 | 0 | 0 | 926876 | 39687 | 887189 | 367628 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824 | 0 | 0
지역균형 발전을 위한 도시 기반조성 | 도로개설 | 내수 마산 도시계획도로(소2-1, 소2-4) 도로개설 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 마산리 130-14 ○사업량 : L=163m, B=8m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 466136 | 311477 | 154659 | 0 | 673864 | 0 | ○보상 48% |  | 3회추경때는 기정을 변경으로 신규사업으로 제출할것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 마산리 130-14 ○사업량 : L=163m, B=8m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 466136 | 311477 | 154659 | 0 | 673864 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (구)오근장육교 보수보강공사 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 외남동 510-1 ○사업량 : L=232.4m, B=10.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 833440 | 0 | 0 | 0 | 433440 | 0 | 433440 | 400000 | 0 | 0 | ○2016. 10. 공사착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 외남동 510-1 ○사업량 : L=232.4m, B=10.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 833440 | 0 | 0 | 0 | 433440 | 24288 | 409152 | 400000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24288 | -24288 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | 북이면 석화1교 재설치공사 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화리 ○사업량 : L=36.0m, B=4.5m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 833440 | 0 | 0 | 0 | 431280 | 0 | 431280 | 402160 | 0 | 0 | ○실시설계 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화리 ○사업량 : L=36.0m, B=4.5m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 834160 | 0 | 0 | 0 | 431280 | 0 | 431280 | 402880 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0
Note on E93: 작성방법1 1. 계속비로 기 승인된 사업 ⇒ 2016년 2회추경시 의회승인내역을 참고하여 2016년 3회추경시 변경할 값을 기존란에 표기 ⇒ 2016년 3회추경 변경값과 연동되어야 함 2. 계속비로 신규 등록 사업 ⇒ 기존값은 모두 0으로 입력
Note on E94: 작성방법2 1. 계속비로 기 승인된 사업 ⇒ 기존값과 변동없으면 기존값과 동일하게 작성 ⇒ 기존값과 변동있으면 변동값을 작성 ⇒ 사업개요의 변경사항이 있을경우 반드시 수록 2. 계속비로 신규 등록 ⇒ 변경값에 표기
Note on E297: 작성방법1 1. 계속비로 기 승인된 사업 ⇒ 2016년 2회추경시 의회승인내역을 참고하여 2016년 3회추경시 변경할 값을 기존란에 표기 ⇒ 2016년 3회추경 변경값과 연동되어야 함 2. 계속비로 신규 등록 사업 ⇒ 기존값은 모두 0으로 입력
Note on E298: 작성방법2 1. 계속비로 기 승인된 사업 ⇒ 기존값과 변동없으면 기존값과 동일하게 작성 ⇒ 기존값과 변동있으면 변동값을 작성 ⇒ 사업개요의 변경사항이 있을경우 반드시 수록 2. 계속비로 신규 등록 ⇒ 변경값에 표기
Note on E351: 작성방법1 1. 계속비로 기 승인된 사업 ⇒ 2016년 2회추경시 의회승인내역을 참고하여 2016년 3회추경시 변경할 값을 기존란에 표기 ⇒ 2016년 3회추경 변경값과 연동되어야 함 2. 계속비로 신규 등록 사업 ⇒ 기존값은 모두 0으로 입력
Note on E352: 작성방법2 1. 계속비로 기 승인된 사업 ⇒ 기존값과 변동없으면 기존값과 동일하게 작성 ⇒ 기존값과 변동있으면 변동값을 작성 ⇒ 사업개요의 변경사항이 있을경우 반드시 수록 2. 계속비로 신규 등록 ⇒ 변경값에 표기
Note on E357: 작성방법1 1. 계속비로 기 승인된 사업 ⇒ 2016년 2회추경시 의회승인내역을 참고하여 2016년 3회추경시 변경할 값을 기존란에 표기 ⇒ 2016년 3회추경 변경값과 연동되어야 함 2. 계속비로 신규 등록 사업 ⇒ 기존값은 모두 0으로 입력
Note on E358: 작성방법2 1. 계속비로 기 승인된 사업 ⇒ 기존값과 변동없으면 기존값과 동일하게 작성 ⇒ 기존값과 변동있으면 변동값을 작성 ⇒ 사업개요의 변경사항이 있을경우 반드시 수록 2. 계속비로 신규 등록 ⇒ 변경값에 표기
Note on E360: 작성방법1 1. 계속비로 기 승인된 사업 ⇒ 2016년 2회추경시 의회승인내역을 참고하여 2016년 3회추경시 변경할 값을 기존란에 표기 ⇒ 2016년 3회추경 변경값과 연동되어야 함 2. 계속비로 신규 등록 사업 ⇒ 기존값은 모두 0으로 입력
Note on E361: 작성방법2 1. 계속비로 기 승인된 사업 ⇒ 기존값과 변동없으면 기존값과 동일하게 작성 ⇒ 기존값과 변동있으면 변동값을 작성 ⇒ 사업개요의 변경사항이 있을경우 반드시 수록 2. 계속비로 신규 등록 ⇒ 변경값에 표기
Note on N381: 2017 본예산 계속비조서 수정해주세요
Note on N382: 2017 본예산 계속비조서 수정해주세요
Note on E402: 작성방법1 1. 계속비로 기 승인된 사업 ⇒ 2016년 2회추경시 의회승인내역을 참고하여 2016년 3회추경시 변경할 값을 기존란에 표기 ⇒ 2016년 3회추경 변경값과 연동되어야 함 2. 계속비로 신규 등록 사업 ⇒ 기존값은 모두 0으로 입력

## 참고)2016년도 2회추경 계속비 조서(의회승인분)
계 속 비 사 업(변경) 조 서
(단위 : 천원)
사 업 |  |  | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2014년 까지 |  |  | 2015년 |  |  | 당해연도 예산액 (2016년) | 2017년 예산액 | 2018년이후 예산액 | 추진상황 및 공정율 | 검토내역
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 |  |  |  |  | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
총 계 |  |  |  | 기존 | 124건 | 2138196385 | 702102987 | 668933664 | 33169323 | 211224206 | 115978215 | 95245991 | 199708315 | 303758533 | 721402344
|  |  |  | 변경 |  | 1875664114 | 681205921 | 669645343 | 11560578 | 211468435 | 135482400 | 75986035 | 243184525 | 297168346 | 442636887
|  |  |  | 증감 |  | -262532271 | -20897066 | 711679 | -21608745 | 244229 | 19504185 | -19259956 | 43476210 | -6590187 | -278765457
지역경제안정 | 시장유통관리 | 원마루시장 고객지원 센터건립 | 일자리경제과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 분평동 1335 ○사업량 : 신축 212㎡(2층) ○기 간 : 2014~2016 | 933391 | 403391 | 403391 | 0 | 530000 | 462864 | 67136 | 0 | 0 | 0 | ○2016.3. 준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 분평동 1335 ○사업량 : 신축 212㎡(2층) ○기 간 : 2014~2016 | 933391 | 403391 | 403391 | 0 | 530000 | 462864 | 67136 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노인복지증진 | 노인복지기반조성 | 청주서원노인종합복지관건립 | 노인장애인과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 산남동 1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡,연면적4,500㎡ ○기 간 : 2015~2017 | 9700000 | 0 | 0 | 0 | 1019000 | 29470 | 989530 | 2203000 | 6478000 | 0 | ○2015.12. 설계 ○2016.08. 착공 (공정율 30%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 산남동1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡,연면적4,886㎡ ○기 간 : 2015~2017 | 9700000 | 0 | 0 | 0 | 1019000 | 415787 | 603213 | 2809720 | 5871280 | 0 |  |  | 지출액 수정함
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386317 | -386317 | 606720 | -606720 | 0
여성·아동·보육·건강 가족 | 가족기능 향상 | 어린이 복합문화 체험 시설 조성 | 여성가족과 | 기존 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 명암동 우암어린이 회관 제2전시관 ○사업량 : 기획전시 및 놀이터 예술 및 문화 체험장 자연 및 신체 체험장 ○기 간 : 2016~2017 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030 | 7496970 | 0 |  |  | 시장님 결재본
|  |  |  | 증감 |  | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303030 | 7496970 | 0
전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 상당산성 정비사업 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2016 | 12465780 | 10315780 | 10315780 | 0 | 2150000 | 401575 | 1748425 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 -동문해체보수 90% -편의시설 1동 60% -편의시설 2동 미발주
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007~2016 | 12465780 | 10315780 | 10315780 | 0 | 2150000 | 918296 | 1231704 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3추때 기간변경
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516721 | -516721 | 0 | 0 | 0
전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 정북동토성 정비사업 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2016 | 9612410 | 9212410 | 9212410 | 0 | 400000 | 344364 | 55636 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 -발굴 등 완료 -토성 주변정비사업 10%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 정북동 일원 ○사업량 : 146,487㎡ ○기 간 : 1999~2016 | 9612410 | 9212410 | 9212410 | 0 | 400000 | 344364 | 55636 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화산업 진흥 | 문화기반 시설확충 | 한류명품 드라마 테마파크 조성 | 문화예술과 | 기존 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규 | 금액수정함 검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :상당구 수동 159-10 일원 ○사업량 :드라마거리 및 드라마 아트홀 건립 ○기 간 :2016 ∼ 2018(3년) | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 3800000 | 3800000 |  |  | 시장님 결재본
|  |  |  | 증감 |  | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 3800000 | 3800000
관광산업진흥 | 관광기반조성 | 세종대왕 행궁 조성사업 | 관광과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 초정약수공원 일원 ○사업량 : 부지36,000㎡,건축2,560㎡ ○기 간 : 2015~2018 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 151000 | 7849000 | 3000000 | ○기본 및 실시설계용역 추진중(2016.5~2017.3.) | 금액수정함 검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 초정약수공원 일원 ○사업량 : 부지36,000㎡,건축2,560㎡ ○기 간 : 2015~2018 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 325275 | 674725 | 4651000 | 3500000 | 2849000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325275 | -325275 | 4500000 | -4349000 | -151000
관광산업진흥 | 관광기반조성 | 현도 국민여가 캠핑장 조성사업 | 관광과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 652 ○사업량 : 4,800㎡ ○기 간 : 2015~2018 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035000 | 565000 | 0 | ○2016.4. 기본설계용역 중 (하천지구 변경 심의 일정에 따른 용역 중지) | 준공때까지는 올려야 함. 내용검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 652 ○사업량 : 4,800㎡ ○기 간 : 2015~2018 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035000 | 565000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 장애인 스포츠센터 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4 일원 ○사업량 : 부지20,000㎡,연면적4,500㎡ ○기 간 : 2011~2016 | 17205000 | 16000000 | 15474533 | 525467 | 1205000 | 889323 | 315677 | 0 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 사천동 696번지 ○사업량 : 부지20,000㎡,연면적5,864㎡ ○기 간 : 2011~2016 | 17205000 | 16000000 | 15594170 | 405830 | 1205000 | 889323 | 315677 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 119637 | -119637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 국민체육 센터 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,254㎡,연면적1,999㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 5400000 | 2120000 | 125828 | 1994172 | 0 | 0 | 0 | 3280000 | 0 | 0 | ○공정율 5% | 준공때까지는 올려야 함. 내용검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적2,097㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 5400000 | 2120000 | 1017463 | 1102537 | 0 | 0 | 0 | 3280000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 891635 | -891635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 근대5종 훈련장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 사천동 산59-4번지 ○사업량 : 부지20,000㎡,연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2016 | 2000000 | 2000000 | 1997069 | 2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 사천동 696번지 ○사업량 : 부지20,000㎡,연면적1,000㎡ ○기 간 : 2011~2016 | 2000000 | 2000000 | 1933314 | 66686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1추때 준공보고
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | -63755 | 63755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 내수생활 체육공원 조성 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지154,068㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 29000000 | 2700000 | 2613574 | 86426 | 10900000 | 9702889 | 1197111 | 8400900 | 6999100 | 0 | ○도시계획시설 결정 완료 ○2015.05. 보상추진 ○2016.05. 지장물 철거중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지154,068㎡ ○기 간 : 2013~2017 | 29000000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 10900000 | 9883175 | 1016825 | 8400900 | 6999100 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 86426 | -86426 | 0 | 180286 | -180286 | 0 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 청주 실내빙상장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 사천동 91-12 일원 ○사업량 : 부지17,271㎡,연면적4,000㎡ ○기 간 : 2015~2017 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 5500000 | 14000000 | 0 | ○2016. 06. 부지매매계약 ○2016. 08. 설계공모
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 부지16,670㎡,연면적5,200㎡ ○기 간 : 2015~2017 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 7500000 | 12000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | -2000000 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 스쿼시 전용경기장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,254㎡,연면적1,999㎡ ○기 간 : 2016~2017 | 5280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280000 | 0 | 0 | ○공정율 5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 179-3 일원 ○사업량 : 부지9,198㎡,연면적1,976㎡ ○기 간 : 2016~2017 | 5280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청원 종합사격장 시설보수 사업 | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 결선사격장 증축 등 ○기 간 : 2012~2016 | 8349720 | 4000000 | 3686035 | 313965 | 2749720 | 2381334 | 368386 | 1600000 | 0 | 0 | ○2차분 준공 ○잔여분 착공 ○공정률 94%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 도원세교로 369 ○사업량 : 결선사격장 증축 등 ○기 간 : 2012~2016 | 8349720 | 4000000 | 3686035 | 0 | 2749720 | 2381334 | 0 | 1600000 | 0 | 0 |  |  | 3추때 기간변경, 금액수정함
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | -313965 | 0 | 0 | -368386 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주 실내수영장 개선사업 (장애) | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 장애인관람석 설치 등 ○기 간 : 2014~2016 | 529371 | 529371 | 491491 | 37880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 장애인관람석 설치 등 ○기 간 : 2014~2016 | 529371 | 529371 | 510790 | 18581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 지출금액수정함
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 19299 | -19299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주 실내수영장 개선사업 (노후) | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 천장,바닥,타일교체 등 ○기 간 : 2014~2016 | 3244747 | 3244747 | 3145959 | 98788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 흥덕로 69 ○사업량 : 천장,바닥,타일교체 등 ○기 간 : 2014~2016 | 3244747 | 3244747 | 3215432 | 29315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 지출금액수정함
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 69473 | -69473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주체육관 개선사업 (장애) | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 장애인승강기,관람석 등 ○기 간 : 2014~2016 | 1556886 | 1556886 | 0 | 1556886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 장애인승강기,관람석 등 ○기 간 : 2014~2016 | 1556886 | 1556886 | 279641 | 1277245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 지출금액수정함
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 279641 | -279641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주체육관 개선사업 (노후) | 체육시설 관리과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 창호,바닥교체,방송설비 등 ○기 간 : 2014~2016 | 5260596 | 5260596 | 1913396 | 3347200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 사직대로 229 ○사업량 : 창호,바닥교체,방송설비 등 ○기 간 : 2014~2016 | 5260596 | 5260596 | 4577618 | 682978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 지출금액수정함 /3회추경시 검토(16억증액 등)
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2664222 | -2664222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화예술 진흥 | 문화기반 시설 확충 | 시립미술관 건립 | 시립미술관 | 기존 | ○위 치 : 서원구 충렬로 18번길50 ○사업량 : 부지9,134㎡,건물4,546㎡ (지하1층,지상4층) ○기 간 : 2012~2016 | 8099197 | 7542000 | 7504638 | 37362 | 557197 | 242334 | 314863 | 0 | 0 | 0 | ○2016. 6. 준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 충렬로 18번길50 ○사업량 : 부지9,134㎡,건물4,546㎡ (지하1층,지상4층) ○기 간 : 2012~2016 | 8099197 | 7542000 | 7542000 | 0 | 557197 | 490900 | 66297 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 37362 | -37362 | 0 | 248566 | -248566 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 옥산면 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2013~2017 | 7915369 | 1974219 | 1974219 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 3411575 | 529575 | 0 | ○기본계획 수립완료 ○시행계획 수립중 ○편입토지 보상중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2013~2017 | 7915369 | 1974219 | 1974219 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 3411575 | 529575 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 오송읍 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014~2018 | 9000000 | 925715 | 925715 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 6074285 | 0 | ○기본계획 수립완료 ○시행계획 수립중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014~2018 | 9000000 | 925715 | 925715 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 6074285 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 미원면 농촌중심지 활성화 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016~2019 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 3000000 | 1840000 | ○기본계획 수립중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016~2019 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 3000000 | 1840000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
친환경농업 육성지원 | 친환경농업 육성 | 광역친환경 농업단지 조성사업 | 친환경농산과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 1개소 ○기 간 : 2014~2016 | 1370600 | 217560 | 217560 | 0 | 1087800 | 1087800 | 0 | 65240 |  |  | ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 일원 ○사업량 : 1개소 ○기 간 : 2014~2016 | 1305360 | 217560 | 217560 | 0 | 1087800 | 864250 | 223550 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -65240 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223550 | 223550 | -65240 | 0 | 0
농업 경쟁력 강화 | 가공식품수출지원 | 지역전략 식품산업 육성 | 원예유통과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 지동동 산30-2외7 ○사업량 : 브랜드개발, R&D지원, 가공식품센터건립 ○기 간 : 2014~2018 | 6000000 | 1600000 | 430000 | 1170000 | 2000000 | 142000 | 1858000 | 1400000 | 900000 | 100000 | ○인력육성개발,사업단운영 ○'16년 세부사업계획승인 ○haccp시설 계약 완료 ○도시게획심의 완료 ○건축인허가완료 ○일상감사,계약심사 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 지동동산30-2외7 ○사업량 : 인력육성,사업단운영, 브랜드개발, R&D,홍보 및 마케팅, 가공유통센터 건립 ○기 간 : 2014~2018 | 6000000 | 1600000 | 430000 | 1170000 | 2000000 | 276675 | 1723325 | 1400000 | 230000 | 770000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134675 | -134675 | 0 | -670000 | 670000
축산경쟁력강화 | 축산물 유통기반 확충 | 사슴 클러스터 사업 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 석성리 488-1 ○사업량 : 녹용가공공장 1식 외 ○기 간 : 2015~2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 970500 | 229500 | 2000000 | 1800000 | 1000000 | ○사업단 운영 및 R&D사업추진 ○공정율 10%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석성리 488-1 ○사업량 : 녹용가공공장 1식 외 ○기 간 : 2015~2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 2000000 | 1800000 | 1000000 |  |  | 지출액 수정함
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229500 | -229500 | 0 | 0 | 0
축산경쟁력강화 | 가축방역 | 반려동물 보호센터 건립 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 강내면 태성리 산 8번지 ○사업량 : 1개소(시설면적 800㎡) ○기 간 : 2013~2016 | 1996042 | 1270000 | 901711 | 368289 | 39042 | 12511 | 26531 | 687000 | 0 | 0 | ○2015.12. 토목공사완료 ○2016. 3. 건축공사착공 ○2016. 8. 기계,통신,전기 공사 완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면 태성리 산 8번지 ○사업량 : 1개소(800㎡ 시설면적) ○기 간 : 2013~2016 | 1996042 | 1270000 | 1270000 | 0 | 39042 | 21474 | 17568 | 687000 | 0 | 0 |  |  | 지출액 수정함
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 368289 | -368289 | 0 | 8963 | -8963 | 0 | 0 | 0
재난 및 재난 예방 | 자연재해 대비태세강화 | 청주시 풍수해저감 종합계획 수립 용역 | 안전정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28㎢, 하천 664.09km ○기 간 : 2016~2017 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ○2016. 5. 착수 ○공정율 1%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28㎢, 하천 664.09km ○기 간 : 2016~2017 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
살고싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획수립 | 2020년 청주 청원 도시관리 계획 수립 | 도시계획과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 940.349㎢ ○기 간 : 2013~2016 | 810000 | 810000 | 402552 | 407448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 90%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 940.349㎢ ○기 간 : 2013~2016 | 810000 | 810000 | 402552 | 407448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공원조성 | 안전하고 쾌적한 공원관리 | 명암유원지 주차장 확장공사 | 공원녹지과 | 기존 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규 ○2016. 7. 실시설계완료 ○2016. 8. 감정평가완료 ○2016. 8. 실시계획인가 신청
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 명암동 103-4 일원 ○사업량 : 4,411㎡(주차면:130면) ○기 간 : 2016~2017 | 1618580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318580 | 300000 | 0 |  |  | 시장님 방침서류
|  |  |  | 증감 |  | 1618580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318580 | 300000 | 0
연구개발 | 농업연구개발 | 유기농산업 복합서비스 지원단지 조성 | 연구개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 지북동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015~2018 | 22701323 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4210867 | 11490456 | 6000000 | ○부지매입비 추가 반영 ○유기농산업복합서비스 지원단지조성 기본설계 (2016. 8. 완료) ○유리온실 9월 착공예정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 지북동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015~2018 | 22701323 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4967012 | 10734311 | 6000000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756145 | -756145 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 녹색교통기반조성 | 영운천자전거도로정비사업 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 자전거도로 L=2.6km ○기 간 : 2016~2018 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625103 | 674897 | 200000 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 자전거도로 L=2.6km ○기 간 : 2016~2018 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625103 | 674897 | 200000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 갈원-산막간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 92144 | 407856 | 0 | 3000000 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 92144 | 407856 | 0 | 3000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 석화-사인간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 110758 | 389242 | 300000 | 2700000 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 114358 | 385642 | 300000 | 2700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | -3600 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 다락-황탄간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 86071 | 413929 | 0 | 1000000 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상 협의 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 441331 | 58669 | 560000 | 1440000 | 0 |  |  | 증액에 따른 시장님 방침서류, 투자심사는 받으셨죠~~??
|  |  |  | 증감 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355260 | -355260 | 560000 | 440000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 한계-지산간도로개설공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km,B=8.0m ○기 간 : 2016~2019 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1650000 | 5200000 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km,B=8.0m ○기 간 : 2016~2019 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1650000 | 5200000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 대길-부연간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.24km,B=8.0m ○기 간 : 2016~2018 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1350000 | 2000000 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.24km,B=8.0m ○기 간 : 2016~2018 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1350000 | 2000000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 호정-추정간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=6.5m ○기 간 : 2015~2017 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 35708 | 0 | 35708 | 660000 | 1004292 | 0 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=6.5m ○기 간 : 2015~2017 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 35708 | 0 | 35708 | 114158 | 1550134 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -545842 | 545842 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 남이 부용외천도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 일원 ○사업량 : L=0.4km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 500000 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 일원 ○사업량 : L=0.4km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350900 | 400000 | 249100
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250900 | 0 | -250900
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 궁평-오송간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.2km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 300000 | 300000 | ○실시설계용역 완료 ○보상 사전 절차 이행 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.2km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501440 | 200000 | 98560
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301440 | -100000 | -201440
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 북이 영하도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.4km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 500000 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.4km,B=6.5m ○기 간 : 2016~2018 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 400000 | 500000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 시목-중척간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.73km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 305329 | 194671 | 500000 | 0 | 0 | ○공정율 26%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 일원 ○사업량 : L=0.73km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 305329 | 194671 | 500000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 오산-장동간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 79572 | 120428 | 500000 | 1260000 | 0 | ○공정율 17%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 79572 | 120428 | 500000 | 1260000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 영하-선암간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=2.22km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1258245 | 241755 | 1100000 | 0 | 0 | ○공사 완료 ○미보상 필지 협의 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=2.22km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1452376 | 47624 | 1100000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194131 | -194131 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 구방-쌍이간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 일원 ○사업량 : L=1.57km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 407348 | 592652 | 1400000 | 0 | 0 | ○공정율 55%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 일원 ○사업량 : L=1.57km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 420714 | 579286 | 1400000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13366 | -13366 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 황청도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 33692 | 466308 | 0 | 1700000 | 0 | ○공정율 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 33692 | 466308 | 0 | 1700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가덕 행정-노동간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : L=1.67km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 1152806 | 947194 | 0 | 500000 | 0 | ○공정율 55%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 행정리 일원 ○사업량 : L=1.67km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 1369329 | 730671 | 50000 | 450000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216523 | -216523 | 50000 | -50000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 성재-사정간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 7022 | 52978 | 130000 | 1030000 | 0 | ○보상 협의 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 9510 | 50490 | 130000 | 1030000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488 | -2488 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가좌-성재간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 726 | 499274 | 0 | 1700000 | 0 | ○보상 협의 중 ○공사 발주
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 1348 | 498652 | 0 | 1700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | -622 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 복현-성산간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108828 | 91172 | 0 | 3100000 | 0 | ○보상 협의 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2017 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 108828 | 91172 | 0 | 3100000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 현암-갈산간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 391319 | 908681 | 700000 | 0 | 0 | ○공정율 70%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km,B=8.0m ○기 간 : 2015~2016 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 391319 | 908681 | 700000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 남이 척산도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 척산리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=6.5m ○기 간 : 2015~2017 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 275102 | 824898 | 250000 | 0 | 0 | ○공정율 47%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 척산리 일원 ○사업량 : L=1.0km,B=6.5m ○기 간 : 2015~2017 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 572529 | 527471 | 250000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297427 | -297427 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 청주(휴암~오동)국도 대체우회 도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km,B=20m ○기 간 : 2008~2016 | 187274000 | 165312000 | 165312000 | 0 | 13591000 | 12439384 | 1151616 | 8371000 | 0 | 0 | ○공정률 99%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km,B=20m ○기 간 : 2008~2016 | 187274000 | 165312000 | 165312000 | 0 | 13591000 | 13591000 | 0 | 8371000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151616 | -1151616 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 청주시 도로건설 관리계획 수립 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015~2017 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 614000 | 0 | 614000 | 0 | 0 | 0 | ○2015.09. 용역착수 (도 도로건설관리계획 용역 중지에 따른 하위계획 용역 중지)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015~2017 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 614000 | 0 | 614000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 청주(남면~북면)국도 대체우회 도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 효촌~휴암 ○사업량 : L=11.4Km,B=20m ○기 간 : 2001~2016 | 265518000 | 264318000 | 257484785 | 6833215 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | ○공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 효촌~휴암 ○사업량 : L=11.4Km,B=20m ○기 간 : 2001~2016 | 265518000 | 264318000 | 264318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 6833215 | -6833215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주간선광역도로망조기구축 | 제2순환로(서청주교~송절교차로)개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km,B=35m ○기 간 : 2012~2017 | 44200000 | 11164000 | 11164000 | 0 | 9543891 | 6753762 | 2790129 | 8015000 | 15477109 | 0 | ○공정율 16%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km,B=35m ○기 간 : 2012~2017 | 44200000 | 11164000 | 11164000 | 0 | 9543891 | 7039168 | 2504723 | 8015000 | 15477109 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285406 | -285406 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 무심동서로 확장사업 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송천교~장평교 ○사업량 : L=8.9㎞,B=20~35m ○기 간 : 2008~2020 | 385100000 | 21980684 | 20897066 | 1083618 | 1000000 | 194743 | 805257 | 802880 | 16570000 | 344746436 | ○공정율 - 단기1공구 100% - 단기3공구 (청남교~모충대교) 협의보상 진행
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64㎞,B=20~35m ○기 간 : 2014~2017 | 23160000 | 1083618 | 922883 | 160735 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2002880 | 19073502 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -361940000 | -20897066 | -19974183 | -922883 | 0 | -194743 | 194743 | 1200000 | 2503502 | -344746436
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 강서택지 지구~석곡 교차로 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 강서택지지구~석곡교차로 ○사업량 : L=2㎞,B=30m ○기 간 : 2010~2017 | 36000000 | 14913036 | 13479400 | 1433636 | 4200000 | 2550484 | 1649516 | 2007200 | 14879764 | 0 | ○공정율 90% * 공사, 보상병행 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강서택지지구~석곡교차로 ○사업량 : L=2㎞,B=30m ○기 간 : 2010~2017 | 30000000 | 14913036 | 14913036 | 0 | 4200000 | 1792786 | 2407214 | 2007200 | 8879764 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -6000000 | 0 | 1433636 | -1433636 | 0 | -757698 | 757698 | 0 | -6000000 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 청주하이패스전용나들목설치 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 석곡교차로 일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 2개소 ○기 간 : 2015~2018 | 26100000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 17690 | 2310 | 0 | 16040000 | 10040000 | ○2015.10. 타당성검토용역 착수 ○2015.12. 타당성검토용역 완료 ○2016.07. 도로연결허가신청
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석곡교차로 일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 2개소 ○기 간 : 2015~2018 | 26100000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 17690 | 2310 | 300000 | 15740000 | 10040000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | -300000 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 석곡사거리~척북삼거리 도로개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 석곡사거리~척북삼거리 ○사업량 : L=3.95km,B=30m ○기 간 : 2016~2022 | 55720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 13500000 | 42100000 | ○2016.08. 타당성검토완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석곡사거리~척북삼거리 ○사업량 : L=3.95km,B=30m ○기 간 : 2016~2022 | 70300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 13500000 | 56680000
|  |  |  | 증감 |  | 14580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14580000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 제2순환로(송절교차로~율량교차로)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km,B=20m→35m ○기 간 : 2016~2020 | 35090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881388 | 5818612 | 28390000 | ○2016.3. 실시설계용역착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km,B=20m→35m ○기 간 : 2016~2020 | 35090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881388 | 5818612 | 28390000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 청주(북일~남일)국도대체우회도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km,B=20m 보상비 ○기 간 : 2015~2022 | 18400000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 516717 | 1083283 | 12005000 | 4795000 | 0 | ○협의보상 추진중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km,B=20m 보상비 ○기 간 : 2015~2022 | 18400000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 1600000 | 0 | 16005000 | 795000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083283 | -1083283 | 4000000 | -4000000 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 상당로(내덕칠거리~청주대사거리)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 내덕칠거리~청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km,B=25m→35m ○기 간 : 2016~2017 | 12200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10013500 | 2186500 | 0 | ○2016.05. 보상협의통지 ○2016.08. 공사착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕칠거리~청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km,B=25m→35m ○기 간 : 2016~2017 | 12200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10013500 | 2186500 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주간선 광역도로망 조기 구축 | 대신로(솔밭공원사거리~제2순환로)확장공사 | 도로시설과 | 기존 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규 ○2016.03. 실시설계용역 착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송정동 솔밭공원사거리~ 외북동 제2순환로 ○사업량 : L=1.0km,B=25→35m ○기 간 : 2016~2018 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 4000000 | 19700000 |  |  | 시장님 결재본
|  |  |  | 증감 |  | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 4000000 | 19700000
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 상당공원~ 명암로간 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 수동~용담동 ○사업량 : L=1.55㎞,B=20m ○기 간 : 2005~2016 | 39400000 | 33402602 | 33402602 | 0 | 5997398 | 3044368 | 2953030 | 0 | 0 | 0 | ○2016.04. 공사 준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 수동~용담동 ○사업량 : L=1.55㎞,B=20m ○기 간 : 2005~2016 | 39400000 | 33402602 | 33402602 | 0 | 5997398 | 5356646 | 640752 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312278 | -2312278 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심과농촌지역연결도로개설 | 월오~가덕간도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km,B=25m ○기 간 : 2010~2019 | 8700000 | 7151820 | 4634994 | 2516826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0 | ○공사중지(노선조정중)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km,B=25m ○기 간 : 2010~2019 | 8700000 | 7151820 | 4634994 | 2516826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심과농촌지역연결도로개설 | 청주역~ 옥산간 도로확장 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km,B=8→25m ○기 간 : 2008~2018 | 83300000 | 25710000 | 25710000 | 0 | 5013150 | 2115331 | 2897819 | 6584000 | 20943200 | 25049650 | ○1구간(광역매립장입구~ 청주역교차로(본선, L=1.04km)공사중 (공정율 76.5%) ○2구간(청주역교차로~옥산교 (본선, L=1.06km)공사중 (공정율 1%) ○3구간(신촌마을회관 일원 연결도로, L=0.38km) 실시설계용역 완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km,B=8→25m ○기 간 : 2008~2019 | 83300000 | 25710000 | 25710000 | 0 | 5013150 | 3402685 | 1610465 | 12234064 | 11300000 | 29042786 |  |  | 사업기간 변경에 따른 시장님 방침서류
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287354 | -1287354 | 5650064 | -9643200 | 3993136
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 청주대학교 예술대학~ 율량2지구간 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km,B=12m ○기 간 : 2012~2018 | 5500000 | 1759821 | 1759821 | 0 | 1437191 | 1412770 | 24421 | 0 | 2302988 | 0 | ○보상중(90% 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km,B=12m ○기 간 : 2012~2018 | 5500000 | 1759821 | 1759821 | 0 | 1437191 | 1418690 | 18501 | 0 | 2302988 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5920 | -5920 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 덕천교~ 새터초교 사거리 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.43km,B=10→25m ○기 간 : 2012~2017 | 5400000 | 884470 | 884470 | 0 | 2533918 | 992752 | 1541166 | 403600 | 1578012 | 0 | ○공사 추진중(공정율 5%) ○보상 추진 83% (36필지 중 30필지 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km,B=10→25m ○기 간 : 2012~2017 | 5400000 | 884470 | 884470 | 0 | 2533918 | 1562497 | 971421 | 403600 | 1578012 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569745 | -569745 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 탑연1리~ 진흥아파트 우회도로 건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5㎞,B=20m ○기 간 : 2014~2025 | 25000000 | 4513840 | 4513840 | 0 | 2016060 | 1231356 | 784704 | 1806480 | 1000000 | 15663620 | ○1구간공사중(L=1.0km)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5㎞,B=20m ○기 간 : 2014~2025 | 25000000 | 4513840 | 4513840 | 0 | 2016060 | 1592191 | 423869 | 1806480 | 1000000 | 15663620
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360835 | -360835 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 가장로 (아름다운 웨딩홀~ 고은삼거리) 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9㎞,B=8~13→20m ○기 간 : 2015~2025 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 140879 | 59121 | 463312 | 1000000 | 23336688 | ○1,2구간설계완료(L=2.06km) ○3구간설계중(L=2.88km)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.94km,B=8~13→20m ○기 간 : 2014~2025 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 198865 | 1135 | 463312 | 1000000 | 23336688
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57986 | -57986 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 미평동도시계획도로(남지로 주변)개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주가스충전소~ 자동차매매상사 일원 ○사업량 : L=0.66km,B=20m ○기 간 : 2015~2020 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 88154 | 6346 | 1532400 | 1469400 | 4903700 | ○실시설계완료 ○보상 추진중(총60필지)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주가스충전소~ 자동차매매상사 이월 ○사업량 : L=0.66km,B=20m ○기 간 : 2015~2020 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 94500 | 0 | 2536000 | 1500000 | 3869500
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6346 | -6346 | 1003600 | 30600 | -1034200
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 지북동 마을진입로 개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27㎞,B=15m ○기 간 : 2015~2017 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 40605 | 40524 | 81 | 0 | 3159395 |  | ○설계완료 *민간사업(공동주택)추진 으로 사업보류
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27km,B=15m ○기 간 : 2015~2017 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 40605 | 40524 | 81 | 0 | 3159395
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 미호천제방도로교행차로설치공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 문암공원~전)환경사업소 ○사업량 : L=5.5km,B=5→8.5m ○기 간 : 2015~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 502520 | 179020 | 323500 | 1006300 | 1993700 | 2497480 | ○1차구간(0.85km) -1구간(L=0.25km)준공 -2구간(L=0.60km)추진중 (공정율 25%) ○기타구간(L=4.65km) 실시 설계용역 완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 문암공원~전)환경사업소 ○사업량 : L=5.5km,B=5→8.5m ○기 간 : 2015~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 502520 | 468099 | 34421 | 1006300 | 1993700 | 2497480
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289079 | -289079 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 대성로확포장공사 | 도로시설과 | 기존 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규 ○1구간(L=0.33km)실시설계중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km,B=12→22m ○기 간 : 2015~2020 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038500 | 4800000 | 12161500 |  |  | 투자심사 받은데로 총사업비 할것(161억)
|  |  |  | 증감 |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3038500 | 4800000 | 12161500
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심내도로교통망구축 | 석실~석판간도로개설 | 도로시설과 | 기존 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규 ○보상중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실,석판 ○사업량 : L=1.2km,B=20m ○기 간 : 2015~2020 | 10940000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 176185 | 63815 | 3536450 | 2000000 | 5163550 |  |  | 시장님 결재본
|  |  |  | 증감 |  | 10940000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 176185 | 63815 | 3536450 | 2000000 | 5163550
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 용박골 진입로 개설공사 | 도로시설과 | 기존 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규 ○실시설계완료 ○분할측량 및 도로구역결정 추진 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.30km,B=20m ○기 간 : 2015~2018 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1500000 | 970000 |  |  | 시장님 결재본
|  |  |  | 증감 |  | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1500000 | 970000
청주공항활성화 | 청주공항 활성화 | 항공인프라 활용 비상의꿈 프로젝트 | 교통정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주랜드관리사업소 내 제3전시관 3층 ○사업량 : 312.5㎡ ○기 간 : 2016~2018 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 97500 | 97500 | ○2016. 9. 실시설계용역발주
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주랜드사업소 3층 ○사업량 : 312.5㎡ (항공진로체험센터 설치) ○기 간 : 2016~2018 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 97500 | 97500
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 내추 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.2km ○기 간 : 2013~2017 | 6632000 | 2656000 | 2656000 | 0 | 1160000 | 1147000 | 13000 | 1000000 | 1816000 | 0 | ○3차분 공사 추진 (공정율 100%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.2km ○기 간 : 2013~2017 | 6632000 | 2656000 | 2656000 | 0 | 1160000 | 1156956 | 3044 | 1000000 | 1816000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9956 | -9956 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 탑연 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 탑연리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.12km ○기 간 : 2014~2016 | 2500000 | 200000 | 200000 | 0 | 1160000 | 1160000 | 0 | 1140000 | 0 | 0 | ○공사추진 (공정율 75%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 탑연리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.12km ○기 간 : 2014~2016 | 2600000 | 200000 | 200000 | 0 | 1160000 | 1160000 | 0 | 1240000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 도장골 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 수의동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.68km ○기 간 : 2015~2016 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 792000 | 519885 | 272115 | 328000 | 0 | 0 | ○공사추진 (공정율 100%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 수의동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.68km ○기 간 : 2015~2016 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 792000 | 792000 | 0 | 328000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272115 | -272115 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 구방 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.34km ○기 간 : 2015~2017 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 310000 | 200000 | 1050000 | 940000 | 0 | ○공사추진 (공정율 45%) | 개요수정하였음 검토 바람
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.34km ○기 간 : 2015~2017 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 310000 | 200000 | 950000 | 940000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100000 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 산막 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.34km ○기 간 : 2016~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 2900000 | 2950000 | ○실시설계중 (공정율 70%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 ○사업량 : 소하천정비 L=4.0km ○기 간 : 2016~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 860000 | 4990000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2040000 | 2040000
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 개신지구 우수저류 시설 설치 사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 개신동 충북대 정문 ○사업량 : 우수저류시설 V=13,700㎥ ○기 간 : 2013~2016 | 10600000 | 3031000 | 3031000 | 0 | 7569000 | 5516306 | 2052694 | 0 | 0 | 0 | ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 개신동 충북대 정문 ○사업량 : 우수저류시설 V=13,700㎥ ○기 간 : 2013~2016 | 10600000 | 3031000 | 3031000 | 0 | 7569000 | 7403357 | 165643 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887051 | -1887051 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 무심천 고향의 강 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 원평동~ 상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011~2018 | 29537000 | 7385823 | 7385823 | 0 | 4000000 | 2639858 | 1360142 | 6333333 | 9227000 | 2590844 | ○공사추진 (공정율 52%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 원평동~ 상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011~2018 | 29537000 | 7385823 | 7385823 | 0 | 4000000 | 2639858 | 1360142 | 10000000 | 5570000 | 2581177
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666667 | -3657000 | -9667
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 월운천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012~2017 | 8000000 | 2999436 | 2999436 | 0 | 3835000 | 2162 | 3832838 | 1165564 | 0 | 0 | ○공사추진 (공정율 43%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012~2017 | 8000000 | 2999436 | 2999436 | 0 | 3835000 | 2162 | 3832838 | 1165564 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 용두천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 ~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013~2017 | 15000000 | 833000 | 458673 | 374327 | 5443000 | 1384 | 5441616 | 3724000 | 5000000 | 0 | ○공사추진 (공정율 17%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리 ~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013~2017 | 15000000 | 833000 | 458673 | 374327 | 5443000 | 1384 | 5441616 | 3724000 | 5000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 녹색환경 생활화 | 청주 국제에코 콤플렉스 조성 | 환경정책과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 문암동100 ○사업량 : 연면적 2,383.05㎡(건물) 외부체험시설 11,887 ㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 7640000 | 5160000 | 3709278 | 1450722 | 2480000 | 1940250 | 539750 | 0 | 0 | 0 | ○2016. 6. 준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 문암동100 ○사업량 : 연면적 2,383.05㎡(건물) 외부체험시설 11,887 ㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 7640000 | 5160000 | 5160000 | 0 | 2480000 | 2424191 | 55809 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1450722 | -1450722 | 0 | 483941 | -483941 | 0 | 0 | 0
밝고깨끗한 자원순환 도시 으뜸 청주 | 폐기물 처리시설 확충 | 청주권 광역매립장 증설사업 | 자원정책과 | 기존 | ○위 치 : 강내면 학천리 산77-11 외 3필지 ○사업량 : 매립용량 220,000㎥ ○기 간 : 2012~2016 | 12433510 | 9697810 | 7519543 | 2178267 | 2218667 | 1362437 | 856230 | 517033 | 0 | 0 | ○공정율 100% ○준공금 지출예정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면 학천리 산77-11 외 3필지 ○사업량 : 매립용량 220,000㎥ ○기 간 : 2012~2016 | 12433510 | 9697810 | 9134204 | 563606 | 2218667 | 1362437 | 856230 | 517033 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 1614661 | -1614661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하수관리 | 효율적인 지하수관리 | 지하수관리시스템 구축사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015~2017 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 400000 | 450000 | 0 | ○ 공정율 70% ○ 2016년도분 사업 추진중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015~2017 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | 400000 | 450000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수처리 시설설치 사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남일.두산리103번지 일원 ○사업량 : 하수처리장 Q=800톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 11000000 | 429000 | 429000 | 0 | 3086000 | 1700261 | 1385739 | 4491000 | 2754000 | 0 | ○총사업비:11,000,000천원 -하수도특별회계:240,000천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:10,760,000천원 (공사비,감리비) ○공정률 21%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일.두산리103번지 일원 ○사업량 : 하수처리장 Q=800톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 11000000 | 429000 | 429000 | 0 | 3086000 | 1981752 | 1104248 | 4491000 | 2754000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281491 | -281491 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수관거 설치사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013~2017 | 20450000 | 429000 | 429000 | 0 | 9391707 | 5599292 | 3792415 | 4061000 | 6126293 | 0 | ○총사업비:20,450,000천원 -하수도특별회계:442,000천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:20,008,000천원 (공사비,감리비) ○공정률 33%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013~2017 | 20450000 | 429000 | 429000 | 0 | 9391707 | 7020230 | 2371477 | 4061000 | 6126293 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420938 | -1420938 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수처리 시설 설치 사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로 7.4km ○기 간 : 2012~2017 | 13448000 | 3261000 | 3261000 | 0 | 3056000 | 1103588 | 1952412 | 6781272 | 0 | 0 | ○총사업비:13,448,000천원 -하수도특별회계:349,728천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :13,098,272천원 (공사비, 감리비) ○실시설계용역완료 ○2015.6:공사착공 ○공정률 45%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로 7.4km ○기 간 : 2012~2017 | 13448000 | 3261000 | 3261000 | 0 | 3056000 | 1802852 | 1253148 | 6781272 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699264 | -699264 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수관거 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012~2017 | 14597000 | 429000 | 429000 | 0 | 6941000 | 3320273 | 3620727 | 3774000 | 3074128 | 0 | ○총사업비:14,597,000천원 -하수도특별회계:378,872천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :14,218,128천원 (공사비, 감리비) ○실시설계용역완료 ○2015.4:공사착공 ○공정률 50%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012~2017 | 14597000 | 429000 | 429000 | 0 | 6941000 | 5728440 | 1212560 | 3774000 | 3074128 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408167 | -2408167 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 학천마을 하수처리 시설 설치사업 (학천마을 하수도 정비사업) | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 강내면 학천리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.6km ○기 간 : 2012~2016 | 2264000 | 642622 | 642622 | 0 | 1546785 | 1432596 | 114189 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:2,264,000천원 -하수도특별회계:74,593천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2014년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:2,189,407천원 (공사비,감리비) ○2014.7 : 공사착공 ○2016.1 : 공사완료 ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면 학천리 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.6km ○기 간 : 2012~2016 | 2264000 | 642622 | 642622 | 0 | 1546785 | 1432596 | 114189 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 북이1단계 하수관로 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 매설 L=5.494km ○기 간 : 2012~2017 | 3720000 | 0 | 0 | 0 | 738744 | 701206 | 37538 | 2872551 | 0 | 0 | ○총사업비:3,720,000천원 -하수도특별회계:108,705천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:3,611,295천원 (공사비,감리비) ○2013.11 : 설계완료 ○2015. 4 : 공사착공 ○공정률 74%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 매설 L=5.494km ○기 간 : 2012~2017 | 3720000 | 0 | 0 | 0 | 738744 | 734489 | 4255 | 2872551 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33283 | -33283 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 우산1리 마을하수도 설치사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수처리장 증설 100톤/일 ○기 간 : 2015~2017 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 425966 | 55707 | 370259 | 967000 | 647034 | 0 | ○2015. 3. 설계용역착수 ○2016. 8. 설치인가 및 재원협의
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수처리장 증설 100톤/일 ○기 간 : 2015~2017 | 2040000 | 0 | 0 | 0 | 425966 | 80907 | 345059 | 967000 | 647034 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25200 | -25200 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가마,석판 하수관거 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015~2018 | 8618000 | 0 | 0 | 0 | 154562 | 0 | 154562 | 1000000 | 4478063 | 2876447 | ○총사업비:8,618,000천원 -하수도특별회계:108,928천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료(석판) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:8,509,072천원 (설계비,공사비,감리비) ○2013.11. 설계완료(석판) ○2015.11. 설계착수(가마) ○2016. 7. 공사착공 ○공정률 2%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015~2018 | 8618000 | 0 | 0 | 0 | 154562 | 48409 | 106153 | 1000000 | 4478063 | 2876447
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48409 | -48409 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남일 하수관거 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로22.9km ○기 간 : 2012~2017 | 14513000 | 2378400 | 2378400 | 0 | 4771102 | 3194705 | 1576397 | 6627631 | 0 | 0 | ○총사업비:14,513,000천원 -하수도특별회계:735,867천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:13,777,133천원 (공사비,감리비) ○공정률 82%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일면 효촌리외3곳 ○사업량 : 하수관로22.9km ○기 간 : 2012~2017 | 14513000 | 2378400 | 2378400 | 0 | 4771102 | 4442238 | 328864 | 6627631 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247533 | -1247533 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 석실 하수관거 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실리 일원 ○사업량 : 하수관거 L=4.9km ○기 간 : 2012~2016 | 2733000 | 714000 | 714000 | 0 | 2019000 | 1408283 | 610717 | 0 | 0 | 0 | ○기본및실시설계완료 ○2014 . :공사착공 ○2015.12:공사준공 ○공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실리일원 ○사업량 : 하수관거 L=4.9km ○기 간 : 2012~2016 | 2733000 | 714000 | 714000 | 0 | 2019000 | 1449992 | 569008
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41709 | -41709 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 묵방 3리 마을하수 처리시설 설치사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 묵방리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 30톤/일 ○기 간 : 2012~2016 | 1146000 | 429000 | 429000 | 0 | 680000 | 488224 | 191776 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:1,146,000천원 -하수도특별회계:37,000천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2014년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:1,109,000천원 (공사비,감리비) ○2016. 3:공사준공 ○공정률 100% | 지출금액 수정함… 맞는지 확인 필요
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 묵방리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 30톤/일 ○기 간 : 2012~2016 | 1146000 | 429000 | 429000 | 0 | 680000 | 615507 | 64493
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127283 | -127283 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 폐수·가축 분뇨 처리시설 확충및개선 | 내수지구 가축분뇨 처리시설 개선사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012~2017 | 17811000 | 8872500 | 5853265 | 3019235 | 3338750 | 986016 | 2352734 | 1376250 | 4223500 | 0 | ○공정율 52%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 내수리141번지일원 ○사업량 : 140톤/일 ○기 간 : 2012~2017 | 17811000 | 8872500 | 8779377 | 93123 | 3338750 | 986016 | 2352734 | 1376250 | 4223500 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 2926112 | -2926112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화산업 육성 | 문화기반시설확충 | 오창복합 문화센터 건립 | 시립도서관 | 기존 | ○위 치 : 오창읍 각리 636-8 ○사업량 : 대지9,369㎡ 면적8,339㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 16519000 | 8250000 | 8250000 | 0 | 8269000 | 7215574 | 1053426 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오창읍 각리 636-8 ○사업량 : 대지9,369㎡ 면적8,339㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 16519000 | 8250000 | 8250000 | 0 | 8269000 | 7261577 | 1007423 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46003 | -46003 | 0 | 0 | 0
문화산업 육성 | 문화기반시설확충 | 금천지구 도서관건립 | 시립도서관 | 기존 |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | ○신규 | 지출금액 수정함… 맞는지 확인 필요
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 금천동 327번지 ○사업량 : 부지13,500㎡,면적3,500㎡ ○기 간 : 2016~2018 | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 6000000 | 4550000 |  |  | 신규에 따른 시장님 방침보고
|  |  |  | 증감 |  | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 6000000 | 4550000
도시개발 | 산업단지 재생 | 청주산업 단지 경쟁력 강화사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 및 혁신사업 1식 ○기 간 : 2015~2024 | 180400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602500 | 2000000 | 177797500 | ○기본계획 용역중 ○공정율 15%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 및 혁신사업 1식 ○기 간 : 2015~2024 | 180400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602500 | 2000000 | 177797500
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오창제3산업단지 용수공급시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로(D400) 17.0km 관로(D150) 1.5km 가압장 1식, 배수지5,200㎥ ○기 간 : 2012~2017 | 12920000 | 1000000 | 521098 | 478902 | 1132000 | 2809 | 1129191 | 3480000 | 7308000 | 0 | ○2016. 8. 착공 ○공정률 5% | 금액수정함 검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오창읍 성재리 ○사업량 : 관로(D400) 17.0km 관로(D150) 1.5km 가압장 1식, 배수지5,200㎥ ○기 간 : 2012~2017 | 12920000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1132000 | 2809 | 1129191 | 3480000 | 7308000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 478902 | -478902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오창제3산업단지폐수연계처리시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로 D=300mm, L=13.4km 중계펌프 1식 ○기 간 : 2015~2017 | 8557000 | 0 | 0 | 0 | 1303500 | 3514 | 1299986 | 3803500 | 3450000 | 0 | ○공정률 :30%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리, 두릉리 일원 ○사업량 : 오 폐수량 : Q=2,528m3/ 일 폐수관로 D=300mm, L=11km 중계펌프장 1식 ○기 간 : 2015~2017 | 8557000 | 0 | 0 | 0 | 1303500 | 3514 | 1300346 | 6603500 | 650000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 2800000 | -2800000 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 폐수종말 처리시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 1단계 5,900㎥/일 ○기 간 : 2014~2018 | 35470000 | 1903931 | 1903931 | 0 | 7508142 | 7508142 | 0 | 19810418 | 2183000 | 4064509 | ○공정률 10% | 금액수정함 검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 1단계 5,900㎥/일 ○기 간 : 2014~2018 | 35470000 | 1903931 | 1903931 | 0 | 7508142 | 7508142 | 0 | 19810418 | 2183000 | 4064509
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 용수공급 시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.1㎞(D400~500㎜), 가압장 23,600㎥/일 배수지16,400㎥ ○기 간 : 2014~2018 | 9420000 | 540000 | 540000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1600000 | 5280000 | 1000000 | ○공정률 5% ○실시설계완료 ○총사업비 협의중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.1㎞(D400~500㎜), 가압장 23,600㎥/일 배수지16,400㎥ ○기 간 : 2014~2018 | 9420000 | 540000 | 540000 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1600000 | 5280000 | 1000000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 공업용수도 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 3477000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 63971 | 936029 | 1000000 | 477000 | 0 | ○배수관로(100%) ○가압장 및 배수지 설계중 (상수도 시설과)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013~2017 | 3477000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 65312 | 934688 | 1000000 | 477000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341 | -1341 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 폐수 처리장 신설 (Q=3,500㎥/일), 방류관로 (D300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015~2018 | 20600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 10000000 | 9600000 | ○폐수처리기본계획 변경안 작성중 | 금액수정함 검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 폐수 처리장 신설 (Q=3,500㎥/일), 방류관로 (D300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015~2018 | 20600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 10000000 | 9600000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생관리 | 청주시 도시재생 전략계획 및 활성화 계획 수립 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 도시재생전략계획, 선도지역활성화계획수립 등 ○기 간 : 2014~2017 | 1200000 | 1200000 | 300000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 95%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 도시재생전략계획, 선도지역활성화계획수립 등 ○기 간 : 2014~2017 | 1200000 | 1200000 | 991170 | 208830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 691170 | -691170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 구 청주역사재현 및 환경정비 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 분문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=4,249㎡ ○기 간 : 2012~2016 | 11339264 | 9984645 | 7566271 | 2418374 | 1354619 | 1445 | 1353174 | 0 | 0 | 0 | ○미보상 1필지에 대한 토지 수용 재결 중 ○구 청주역사 공사 계약 및 선금 지급 ○공정율 20% | 금액수정함 검토요망
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 분문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=1,837㎡ ○기 간 : 2012~2016 | 11339264 | 9984645 | 8187537 | 1797108 | 1354619 | 1445 | 1353174 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 621266 | -621266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 추억의 풍물야시장 및 시민문화 공간 조성 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 서문시장, 중앙공원 ○사업량 : L=935m, A=357㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 5738391 | 4842459 | 4839725 | 2734 | 895932 | 686506 | 209426 | 0 | 0 | 0 | ○시민문화학교 상반기 운영 완료 ○공정율 97%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 서문시장, 중앙공원 ○사업량 : L=935m, A=357㎡ ○기 간 : 2013~2016 | 5742620 | 4842459 | 4842459 | 0 | 900161 | 806634 | 93527 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 4229 | 0 | 2734 | -2734 | 4229 | 120128 | -115899 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 문화예술 특성화를 통한 중앙동 상권활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 : 문화예술기반구축A=2,137㎡ 특화거리조성L=1,300m ○기 간 : 2014~2018 | 11920000 | 564000 | 507000 | 57000 | 9454030 | 2547666 | 6906364 | 1142000 | 380000 | 379970 | ○기본 및 실시설계 준공 및 사업발주 ○공정율 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 : 문화예술허브센터A=3,725㎡ 특화거리조성L=400m ○기 간 : 2014~2018 | 11920000 | 564000 | 564000 | 0 | 9454030 | 3006080 | 6447950 | 1142000 | 380000 | 379970
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 57000 | -57000 | 0 | 458414 | -458414 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생관리 | 안덕벌 예술의 거리 상권활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 내덕2동 일원 ○사업량 : 가로환경개선 등L=1,200m, 포켓공원 1식 시장활성화사업(주차장 등) ○기 간 : 2016~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 3200000 | 2678000 | ○기본 및 실시설계 추진중(1차주민설명완료) ○공정율 5%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕2동 일원 ○사업량 : 가로환경개선 등L=1,200m, 포켓공원 1식 시장활성화사업(주차장 등) ○기 간 : 2016~2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 3200000 | 2678000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
창조도시 건설 | 도시재생선도사업 | 산업기능 이전적지를 활용한 창조경제 중심지구 조성 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 내덕동 옛)연초제조창 일원 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014~2017 | 49500000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 6215295 | 18784705 | 11198000 | 13302000 | 0 | ○기반시설 정비사업 추진 ○공공시설사업 설계공모 ('16.07.18) ○공정율 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕동 옛)연초제조창 일원 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014~2017 | 49500000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 6583492 | 18416508 | 15000000 | 9500000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368197 | -368197 | 3802000 | -3802000 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 석교구역 기반시설 정비사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m,B=3~8m ○기 간 : 2016~2017 | 1600268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688268 | 912000 | 0 | ○공사착공 ○공정율 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m,B=3~8m ○기 간 : 2016~2017 | 1600268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688268 | 912000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 남주남문구역 기반시설 정비사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m,B=2~10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016~2017 | 1292400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499942 | 792458 | 0 | ○공사착공 ○공정율 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m,B=2~10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016~2017 | 1292400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499942 | 792458 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 영운구역 주거환경 개선사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 32,000㎡ ○기 간 : 2014~2018 | 4744413 | 477413 | 1760 | 475653 | 302000 | 0 | 302000 | 242000 | 3723000 | 0 | ○공사착공 ○공정율 10%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 32,000㎡ ○기 간 : 2014~2018 | 4744413 | 477413 | 105975 | 371438 | 302000 | 0 | 302000 | 242000 | 3723000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 104215 | -104215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무 환경 조성 | 율량사천동 주민센터 신축 | 공공시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 충청대로107번길 52 ○사업량 : 연면적 1,900㎡ 지하1/지상3층 주민센터 신축 ○기 간 : 2016~2017 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598908 | 2301092 | 0 | ○2016. 7. 기본 및 실시설계완료 ○2016. 8. 시공사선정 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 충청대로107번길 52 ○사업량 : 연면적 1,900㎡ 지하1/지상3층 주민센터 신축 ○기 간 : 2016~2017 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598908 | 2301092 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | (구)오근장육교 보수보강공사 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 외남동 510-1 ○사업량 : L=232.4m, B=10.0m ○기 간 : 2016~2017 | 828400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428400 | 400000 | 0 | ○실시설계 용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 외남동 510-1 ○사업량 : L=232.4m, B=10.0m ○기 간 : 2016~2017 | 833440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433440 | 400000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | 북이면 석화1교 재설치공사 | 청원구 건설교통과 | 기존 | [11 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화리 ○사업량 : L=36.0m, B=4.5m ○기 간 : 2016~2017 | 833440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431280 | 402160 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 833440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431280 | 402160 | 0
지역균형 발전을 위한 도시 기반조성 | 도로개설 | 내덕초교 주변 도로개설 | 청원구 건설교통과 | 기존 | [11 empty] | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내덕동 내덕초교 일원 ○사업량 : L=320m, B=8m ○기 간 : 2016~2017 | 1291680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926876 | 364804 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1291680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926876 | 364804 | 0