## 2017년도 3회추경 계속비사업(변경) 조서
계 속 비 사 업(변경) 조 서
(단위 : 천원)
사 업 |  |  | 해당부서 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 2015년 까지 |  |  | 2016년 |  |  | 당해연도 예산액 (2017년) | 2018년 예산액 | 2019년이후 예산액 | 추진상황 및 공정율 | 검토내역
정책사업 | 단위사업 | 세부사업 |  |  |  |  | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액
총 계 |  |  |  | 기존 | 169건 | 1563315683 | 421505344 | 388907692 | 32597652 | 235400611 | 157275637 | 78124974 | 321717641 | 311589087 | 273103000
|  |  |  | 변경 |  | 1638675481 | 421505344 | 391065194 | 30440150 | 235400611 | 163985565 | 71415046 | 382945175 | 270858710 | 327965641
|  |  |  | 증감 |  | 75359798 | 0 | 2157502 | -2157502 | 0 | 6709928 | -6709928 | 61227534 | -40730377 | 54862641
상생과 화합으로 으뜸 청주 구현 | 균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소 | 정봉동 상습침수지역 배수로 정비공사 | 상생협력담당관 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 정봉동 일원 ○사업량 : 하수관 정비 L=750m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 620000 | 0 | ○공정율 80%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 정봉동 일원 ○사업량 : 하수관 정비 L=750m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 620000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소통과 개방으로 참여시정 강화 | 효율적 기록물 보존관리 및 정보공개를 통한 투명행정 추진 | 통합기록물보존소 리모델링 | 행정지원과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 월평로 13번길 52 ○사업량 : 리모델링 및 시설이전설치 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 2504575 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2004575 | 0 | 0 | ○공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 월평로 13번길 52 ○사업량 : 리모델링 및 시설이전설치 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 2504575 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2004575 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노인복지 증진 | 노인복지기반조성 | 청주서원노인종합복지관건립 | 노인장애인과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 산남동1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡,연면적5,233㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 9700000 | 1019000 | 1019000 | 0 | 2809720 | 2266318 | 543402 | 5871280 | 0 | 0 | ○공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 산남동1086 일원 ○사업량 : 부지4,646㎡,연면적5,233㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 9700000 | 1019000 | 1019000 | 0 | 2809720 | 2796851 | 12869 | 5871280 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530533 | -530533 | 0 | 0 | 0
노인복지 증진 | 시설운영 기반조성 | 수곡시니어 클럽신축이전 | 노인장애인과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 산남동 산29-1번지일원 ○사업량 : 부지990㎡ 건물 363㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 248512 | 751488 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 산남동 산29-1번지일원 ○사업량 : 부지990㎡ 건물 363㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 808232 | 191768 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559720 | -559720 | 0 | 0 | 0
여성·아동·보육·건강가족 | 가족기능향상 | 어린이복합문화체험시설조성 | 여성가족과 | 기존 | ○위 치 : 청주랜드 어린이회관 ○사업량 : 2전시관(3,269㎡)전층 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 8848700 | 0 | 0 | 0 | 303030 | 0 | 303030 | 8545670 | 0 | 0 | ○2017.11.01 착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주랜드 어린이회관 ○사업량 : 2전시관(3,269㎡)전층 조성 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 8848700 | 0 | 0 | 0 | 303030 | 100620 | 202410 | 8545670 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100620 | -100620 | 0 | 0 | 0
청소년사업 | 청소년육성 | 공공청소년수련시설 확충사업(기능보강) | 인재양성과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내덕동 201-32 (동부창고 36동 옆 부지) ○사업량 : 청원청소년 문화의집 건립 (지상2층 / 연면적 950㎡) ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213000 | 1287000 | 1000000 | ○기본 및 실시설계용역 착수 ○여성가족부 기본설계검토 자문의뢰
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내덕동 201-32 (동부창고 36동 옆 부지) ○사업량 : 청원청소년 문화의집 건립 (지상2층 / 연면적 950㎡) ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213000 | 2287000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | -1000000
전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 상당산성 정비사업 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007 ~ 2017 | 12465780 | 12465780 | 12284692 | 181088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○동문해체보수 100% ○편의시설 1동 100% ○편의시설 2동 90% ○현상변경허용기준안작성 80% ○15년도예산까지만 계속비사업 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 산성동 산28-2 일원 ○사업량 : 765,748㎡ ○기 간 : 2007 ~ 2018 | 12465780 | 12465780 | 12284692 | 181088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
문화산업 진흥 | 문화기반 시설확충 | 한류명품 드라마 테마파크 조성 | 문화예술과 | 기존 | ○위 치 :상당구 수동 159-10 일원 ○사업량 :드라마거리 및 드라마 아트홀 건립 ○기 간 :2016 ∼ 2018 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 512665 | 1487335 | 4800000 | 2800000 | 0 | ○2017.2 한류명품 드라마 거리 전시물 제작설치 계약 ○2017.3 드라마아트홀 건축설계 용역 착수 ○2017.3 드라마아트홀 전시설계 및 제작설치 착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :상당구 수동 159-10 일원 ○사업량 :드라마거리 및 드라마 아트홀 건립 ○기 간 :2016 ∼ 2018 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 512665 | 1487335 | 4800000 | 2800000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
관광산업진흥 | 관광기반조성 | 세종대왕행궁조성사업 | 관광과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 초정약수공원일원 ○사업량 : 부지36,000㎡,건축2,560㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 15500000 | 1000000 | 247456 | 752544 | 4651000 | 171296 | 4479704 | 6314800 | 3534200 | 0 | ○'17. 4.지구단위계획변경 ○'17. 7.기본 및 실시설계 최종보고회 ○'17. 9.편입용지감정평가 및 보상협의 ○'17.10.공사 집행의뢰 ○'17.12.공사착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 초정약수공원일원 ○사업량 : 부지38,000㎡,건축2,560㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 15500000 | 1000000 | 247456 | 752544 | 4651000 | 171296 | 4479704 | 6314800 | 3534200 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
관광산업진흥 | 관광기반조성 | 현도 국민여가캠핑장 조성 | 관광과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 652 ○사업량 : 4,800㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1485000 | 0 | 0 | 0 | 1035000 | 0 | 1035000 | 450000 | 0 | 0 | ○'16.12.친수지구변경완료 ○'17.4.~10.기본및실시설계 용역 및 하천점용허가 ○'17.11.문화재현상변경허가 ○'17.12.공사착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 현도면 중척리 652 ○사업량 : 4,800㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1485000 | 0 | 0 | 0 | 1035000 | 0 | 1035000 | 450000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
관광산업진흥 | 관광기반조성 | 전통문화체험지원(전통사찰 관광상품화) | 관광과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오창읍 후기리 194-1 ○사업량 : 전통문화체험관 1동 - 건축 연면적 453.60㎡, 지상2층 ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0
사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 청주 실내빙상장 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 연면적5,200㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 23000000 | 500000 | 456172 | 43828 | 5500000 | 1920000 | 3580000 | 11037000 | 5963000 | 0 | ○기본 및 실시설계 중 ○빙상장 규모 확대에 따른 사업비 및 사업기간 증가
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 사천동 91-15 일원 ○사업량 : 연면적5,200㎡ ○기 간 : 2015 ~ 2019 | 27000000 | 500000 | 456172 | 43828 | 5500000 | 1920000 | 3580000 | 15037000 | 900000 | 5063000
|  |  |  | 증감 |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | -5063000 | 5063000
사회체육진흥 | 공공체육시설 확충 | 내수생활체육공원조성 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 154,068㎡ ○기 간 : 2013 ~ 2019 | 34000000 | 13600000 | 12864608 | 735392 | 8400900 | 3691208 | 4709692 | 4666000 | 1365100 | 5968000 | ○실시설계용역 진행중 ○보상 지속 추진 ○지장물 철거중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 내수리 100 일원 ○사업량 : 부지 154,068㎡ ○기 간 : 2013 ~ 2019 | 34000000 | 13600000 | 13588639 | 11361 | 8400900 | 3691208 | 4709692 | 4666000 | 1365100 | 5968000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 724031 | -724031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육진흥 | 공공체육시설 확충 | 성무생활체육공원조성 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 남일면 쌍수리 217번지 일원 ○사업량 : 부지면적 41,204㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 238860 | 561140 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 쌍수리 217번지 일원 ○사업량 : 부지면적 41,204㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 238860 | 561140 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사회체육진흥 | 전문체육 육성지원 | 전국체전 시설보수 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 흥덕구 현암동 89-3 외 2개소 ○사업량 : 충북학생 롤러경기장 보수, 충북학생수영장 보수, 세광고 야구장 보수 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1604814 | 295186 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 흥덕구 현암동 89-3 외 2개소 ○사업량 : 충북학생 롤러경기장 보수, 충북학생수영장 보수, 세광고 야구장 보수 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 1900000 | 1810000 | 90000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205186 | -205186 | 0 | 0 | 0
사회체육진흥 | 전문체육육성지원 | 남이 다목적 체육관 건립사업 | 체육진흥과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 498번지외 1 ○사업량 : 부지2,370㎡,연면적 660㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885355 | 774645 | 0 | ○기본 및 실시설계중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 498번지외 1 ○사업량 : 부지2,370㎡,연면적 660㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287875 | 372125 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402520 | -402520 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 옥산면 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 7915369 | 3974219 | 3974219 | 0 | 3411575 | 3411575 | 0 | 529575 | 0 | 0 | ○공정율 61%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 옥산면 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 7915369 | 3974219 | 3974219 | 0 | 3411575 | 3411575 | 0 | 529575 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 오송읍 소재지 종합정비 사업 | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 9000001 | 1925715 | 1925715 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 6074286 | 0 | 0 | ○공정율 62%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오송읍 일원 ○사업량 : 소재지 종합정비 1식 ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 9000001 | 1925715 | 1925715 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 6074286 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
농업기반 구축 | 농업생산기반시설확충 | 미원면 농촌중심지 활성화 사업 [농촌중심지활성화(일반지구)] | 농업정책과 | 기존 | ○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 660000 | 0 | 1455714 | 3384286 | 0 | ○기본계획 수립완료 ○시행계획 수립중 ○편입토지 보상협의 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 미원면 일원 ○사업량 : 종합정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 660000 | 0 | 1455714 | 1952857 | 1431429
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1431429 | 1431429
친환경농업육성지원 | 고품직 식량작물 생산 | 들녘경영체 사업다각화 | 친환경농산과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 괴정리 769 ○사업량 : 파보일드 라이스 제조, 체험시설 구축 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | ○세부사업계획 수립 및 기본·실시설계 착수
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 괴정리 769 ○사업량 : 파보일드 라이스 제조, 체험시설 구축 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
농업경쟁력 강화 | 가공식품 수출지원 | 지역전략 식품산업 육성 | 원예유통과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 지동동 550-2 외 2 ○사업량 : 인력육성,사업단운영,브랜드 개발,R&D,홍보, 마케팅, 가공유통센터 건립 ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 6000000 | 3600000 | 3600000 | 0 | 1400000 | 879275 | 520725 | 380000 | 620000 | 0 | ○건축공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 지동동 550-2 외 2 ○사업량 : 인력육성,사업단운영,브랜드 개발,R&D,홍보, 마케팅, 가공유통센터 건립 ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 6000000 | 3600000 | 3600000 | 0 | 1400000 | 1196975 | 203025 | 380000 | 620000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317700 | -317700 | 0 | 0 | 0
축산경쟁력 강화 | 축산물 유통기반 확충 | 사슴 클러스터 사업 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 석성리 488-1 ○사업량 : 녹용가공공장 1식 외 ○기 간 : 2015 ~ 2019 | 6000000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2100000 | 500000 | 200000 | ○녹용가공센터 준공 (2017. 7. 18.) ○사슴클러스터 사업단 운영 ○녹용관련 연구용역 지속 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석성리 488-1 ○사업량 : 녹용가공공장 1식 외 ○기 간 : 2015 ~ 2019 | 6000000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 2100000 | 500000 | 200000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
축산경쟁력 강화 | 가축방역 | 거점세척,소독시설 설치 | 축산과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 918외 2개소 ○사업량 : 3개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 486400 | 0 | 0 | 0 | 486400 | 0 | 486400 | 0 | 0 | 0 | ○실시설계 용역 착공(1개소)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 만수리 918외 2개소 ○사업량 : 3개소 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 486400 | 0 | 0 | 0 | 486400 | 0 | 486400 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재난 및 재난 예방 | 자연재해 대비태세강화 | 청주시 풍수해저감 종합계획 수립 용역 | 안전정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28㎢, 하천 664.09km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1200000 |  | 0 | 0 | 600000 | 421000 | 179000 | 0 | 600000 | 0 | ○공정율 74%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 관내 일원 ○사업량 : 940.28㎢, 하천 664.09km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1200000 |  | 0 | 0 | 600000 | 421000 | 179000 | 0 | 600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공원조성 | 안전하고 쾌적한 공원관리 | 명암유원지 주차장 확장공사 | 공원녹지과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 명암동 103-4일원 ○사업량 : 4,411㎡ ○기 간 : 2016-2017 | 1698580 | 0 | 0 | 0 | 1318580 | 219802 | 1098778 | 380000 | 0 | 0 | ○2016.07. 실시설계완료 ○2016.08. 감정평가완료 ○2016.08. 실시계획인가신청 ○2016.10. 보상협의 ○2017.07. 지방토지수용 위원회 심의 ○2017.09. 수용개시 및 등기이전
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 명암동 103-4일원 ○사업량 : 4,411㎡ ○기 간 : 2016-2018 | 1698580 | 0 | 0 | 0 | 1318580 | 1311627 | 6953 | 380000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091825 | -1091825 | 0 | 0 | 0
공원조성 | 도시공원조성 | 잠두봉공원 민간공원개발 조성사업 | 공원녹지과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 수곡동 산22일원 ○사업량 : 177,094㎡ ○기 간 : 2017-2018 | 32220185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32220185 | 0 | 0 | ○2016.07. 업무협약체결 ○2016.08. 예치금납부 및 시행사지정 ○2016.09. 공원조성계획 결정(변경) ○2016.12. 실시계획인가고시 ○2017.02. 감정평가완료 ○2017.03. 보상협의 ○2017.07. 지방토지수용 위원회 심의 ○2017.11. 수용개시
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 수곡동 산22일원 ○사업량 : 177,094㎡ ○기 간 : 2017-2018 | 32220185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32220185 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공원조성 | 도시공원조성 | 새적굴공원 민간공원개발 조성사업 | 공원녹지과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내덕동 산59-2일원 ○사업량 : 130,667㎡ ○기 간 : 2017-2018 | 25990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25990000 | 0 | 0 | ○2016.07. 업무협약체결 ○2016.08. 예치금납부 및 시행자지정 ○2016.09. 공원조성계획 결정(변경) ○2017.01. 실시계획인가고시 ○2017.03. 감정평가완료 ○2017.06. 보상협의 ○2017.11. 지방토지수용 위원회 심의 ○보상비 증액
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내덕동 산59-2일원 ○사업량 : 130,667㎡ ○기 간 : 2017-2018 | 26490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26490000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0
공원조성 | 공원환경개선 | 운천공원 인공폭포 재조성 | 공원녹지과 | 기존 | ○위 치 : 운천동 522-3번지 일원 ○사업량 : 5,000㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 4120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154698 | 2965302 | 0 | ○2017.01. 실시설계용역 착수 ○2017.06. 도시공원위원회 자문 ○2017.06. 주민설명회 ○2017.10. 실시설계용역 준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 운천동 522-3번지 일원 ○사업량 : 5,000㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 4120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154698 | 2965302 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공원조성 | 도시공원조성 | 공원녹지기본계획 수립용역 | 공원녹지과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 관내 ○사업량 : 940.3㎢ ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 321000 | 320000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321000 | 320000 | 0
공원조성 | 도시공원조성 | 상당산성 자연마당 조성사업 | 공원녹지과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 산성동 146번지 일원 ○사업량 : 39,822㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 1200000 | 1800000
|  |  |  | 증감 |  | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1200000 | 1800000
공원조성 | 도시공원조성 | 복대근린공원 조성사업 | 공원녹지과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 복대동 산42-1번지 일원 ○사업량 : 25,398㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 5258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2713000 | 2545000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 5258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713000 | 2545000 | 0
연구개발 | 농업연구개발 | 유기농산업 복합서비스 지원단지 조성 | 연구개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 지북동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 22748497 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4967012 | 4967012 | 0 | 13381485 | 3400000 | 0 | ○공정율 : 52% ○유기농마케팅센터 공사중 ○유리온실 공사중 ○유기농산업체험관 공사중 ○잔여부지매입 추진 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 지북동 341-1 ○사업량 : 1개소(60,975㎡) ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 22748497 | 1000000 | 1000000 | 0 | 4967012 | 4967012 | 0 | 13381485 | 3400000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 녹색교통기반조성 | 영운천자전거도로정비사업 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 자전거도로 L=2.6km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 625103 | 340 | 624763 | 874897 | 0 | 0 | ○2017.4.: 실시설계용역, 사전재해검토용역, 소규모 환경영향평가용역 완료 ○2017.4.: 일상감사 및 계약심사 의뢰 ○2017.4.: 공사 집행 ○2017.6.: 공사 착공 (공정율50%) ○세월교 미반영 등 물량 감소에 따른 사업비 감소
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 영운동 일원 ○사업량 : 자전거도로 L=2.6km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 900103 | 0 | 0 | 0 | 625103 | 340 | 624763 | 275000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -599897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -599897 | 0 | 0
시민친화형 도로교통기반조성 | 시민친화형 도로환경정비 | 산성도로 교통개선 | 지역개발과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 명암동 일원 ○사업량 : L=473m, B=3.0~17.25m ○기 간 : 2017~2018 | 1615856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 615856 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1615856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 615856 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 녹색교통기반조성 | 상당로 자전거보행자 겸용도로 정비사업 | 지역개발과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당로 일원 (방아다리사거리~청대사거리) ○사업량 : L=750m, B=4.0m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 600000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 600000 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 갈원-산막간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2200000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543600 | 1156400 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률79%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2200000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543600 | 1156400 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 석화-사인간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3903600 | 500000 | 500000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 1603600 | 1500000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률65%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 석화리 일원 ○사업량 : L=1.7km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3911160 | 500000 | 500000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 1605760 | 1505400 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 7560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 5400 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 다락-황탄간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2504000 | 500000 | 500000 | 0 | 560000 | 326572 | 233428 | 1144000 | 300000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상율84%) ○공사추진중(공정율20%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 황탄리 일원 ○사업량 : L=1.2km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2504000 | 500000 | 500000 | 0 | 560000 | 326572 | 233428 | 1144000 | 300000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 한계-지산간도로개설공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 99703 | 50297 | 0 | 6850000 | 0 | ○실시설계용역 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 지산리 일원 ○사업량 : L=2.5km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 99703 | 50297 | 0 | 6850000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 대길-부연간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.24km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3504410 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 904410 | 2450000 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상협의중(보상율60%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 대길리 일원 ○사업량 : L=1.24km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3504410 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 904410 | 2450000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 호정-추정간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1700000 | 35708 | 35708 | 0 | 110000 | 54177 | 55823 | 500000 | 1054292 | 0 | ○실시설계용역 완료 ○보상계획 공고
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 호정리, 추정리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=6.5m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1700000 | 35708 | 35708 | 0 | 110000 | 54240 | 55760 | 500000 | 1054292 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | -63 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 남이 부용외천도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 601000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 178204 | 171796 | 251000 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률60%) ○공사 추진 중 (공정률40%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 601000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 178204 | 171796 | 251000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 궁평-오송간도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.2km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 802440 | 0 | 0 | 0 | 501440 | 501440 | 0 | 301000 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률97%) ○공사 추진 중 (공정률10%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진 ○공사비 감액조정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 오송리 일원 ○사업량 : L=0.2km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 632440 | 0 | 0 | 0 | 501440 | 501440 | 0 | 131000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170000 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 북이 영하도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1001800 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 251800 | 650000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률74%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 영하리 일원 ○사업량 : L=0.4km, B=6.5m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1001800 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 251800 | 650000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 오산-장동간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2718000 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 419797 | 80203 | 2018000 | 0 | 0 | ○공사 추진 중 (공정률82%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 장동리 일원 ○사업량 : L=0.3km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2718000 | 200000 | 200000 | 0 | 500000 | 419797 | 80203 | 2018000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 황청도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2200000 | 500000 | 33692 | 466308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0 | ○공사 추진 중 (공정률20%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 황청리 일원 ○사업량 : L=0.8km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2200000 | 500000 | 33692 | 466308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 성재-사정간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1220000 | 60000 | 55229 | 4771 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 1030000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률11%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 일원 ○사업량 : L=0.48km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 1220000 | 60000 | 55229 | 4771 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 1030000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가좌-성재간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2204000 | 500000 | 446515 | 53485 | 0 | 0 | 0 | 1027000 | 677000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률81%) ○공사 추진 중 (공정률20%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : L=1.16km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2204000 | 500000 | 446515 | 53485 | 0 | 0 | 0 | 1027000 | 677000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 복현-성산간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3302160 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102160 | 2000000 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률90%) ○공사 추진 중 (공정률12%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 일반회계, 균형발전특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 복현리 일원 ○사업량 : L=1.0km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3302160 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102160 | 2000000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 현암-갈산간 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2202000 | 1300000 | 743302 | 556698 | 200000 | 0 | 200000 | 702000 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률71%) ○공사 추진 중 (공정률68%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 현암리 일원 ○사업량 : L=1.59km, B=8.0m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2202000 | 1300000 | 743302 | 556698 | 200000 | 0 | 200000 | 702000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 비상초교~비홍교회간 인도설치공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 비상리 일원 ○사업량 : L=0.37km, B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 451740 | 0 | 0 | 0 | 60240 | 54579 | 5661 | 391500 | 0 | 0 | ○보상협의중(보상율43%) ○공사추진중(공정율10%) ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 비상리 일원 ○사업량 : L=0.37km, B=2.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 451740 | 0 | 0 | 0 | 60240 | 56936 | 3304 | 391500 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357 | -2357 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 가덕 계산리 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 가덕면 계산리 일원 ○사업량 : L=0.06km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 50000 | 0 | ○실시설계용역완료 ○감정평가중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 가덕면 계산리 일원 ○사업량 : L=0.06km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 50000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 옥산 환희리 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 일원 ○사업량 : L=0.27km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 250000 | 0 | ○실시설계용역완료 ○감정평가중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 환희리 일원 ○사업량 : L=0.27km, B=6.5m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452835 | 241728 | 5437
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835 | -8272 | 5437
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 오창 괴정리 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 괴정리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301080 | 1298920 | 0 | ○실시설계용역 완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 괴정리 일원 ○사업량 : L=0.45km, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301080 | 1298920 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 정중~쌍청간 군도선형개선공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.18km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 654680 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 134375 | 167785 | 352520 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 ○공사추진중(공정률 5%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 쌍청리 일원 ○사업량 : L=0.18km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 654680 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 134375 | 167785 | 352520 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 화산도로 확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 화산리 일원 ○사업량 : L=1.4km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 322304 | 0 | 0 | 0 | 120864 | 34293 | 86571 | 201440 | 0 | 0 | ○보상 협의 중 (보상률100%) ○공사 추진 중 (공정률75%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 화산리 일원 ○사업량 : L=1.4km, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 322304 | 0 | 0 | 0 | 120864 | 34293 | 86571 | 201440 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 낭성 전하울교 수해복구 사업 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 낭성면 이목리일원 ○사업량 : 교량 재가설 L=50m, B=10m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 2636559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636559 | 0 | 0 | ○실시설계중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 낭성면 이목리일원 ○사업량 : 교량 재가설 L=50m, B=10m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 2636559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636559 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 북이 장양리 도로확포장공사 | 지역개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 장양리일원 ○사업량 : L=0.7km, B=8m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 572000 | 900000 | ○실시설계중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 장양리일원 ○사업량 : L=0.7km, B=8m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 572000 | 900000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
시민친화형도로교통기반조성 | 농촌도로망확충 | 내수 비중2교 교량개축공사 | 지역개발과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 비중리일원 ○사업량 : 교량 재가설 L=24m, B=9m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 402880 | 1539120
|  |  |  | 증감 |  | 1970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 402880 | 1539120
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주(휴암~오동)국도 대체우회 도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km,B=20m ○기 간 : 2008 ~ 2019 | 187492000 | 178903000 | 178903000 | 0 | 8399000 | 8283188 | 115812 | 190000 | 0 | 0 | ○사후환경영향평가 추진 (준공후 3년) ○보상토지 잔여지 가치하락 손해배상청구 배상금
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 휴암~오동 ○사업량 : L=13.33km,B=20m ○기 간 : 2008 ~ 2019 | 187492000 | 178903000 | 178903000 | 0 | 8399000 | 8283643 | 115357 | 190000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | -455 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주시 도로건설 관리계획 수립 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 614000 | 614000 | 0 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○2015. 09. 용역착수 ○2016. 01. 용역정지 ○상위계획인 충청북도 도로 건설관리계획 수립 지연에 따른 사업기간 연장
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 전역 ○사업량 : 도로건설관리계획수립 ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 614000 | 614000 | 0 | 614000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 제2순환로(서청주교~송절교차로)개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km,B=35m ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 44200000 | 20707891 | 20707891 | 0 | 8015000 | 6910914 | 1104086 | 7010000 | 8467109 | 0 | ○공정율 75% | 본예산도 사업기간 2018년까지로 반영됨 내년 추경전에 부시장 기간연장 방침맡고 1회추경때 바로 잡을것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 비하동 서청주교 ~송절삼거리 ○사업량 : L=1.88km,B=35m ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 44200000 | 20707891 | 20707891 | 0 | 8015000 | 7435414 | 579586 | 7010000 | 8467109 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524500 | -524500 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 무심동서로 확장사업 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 23160000 | 2083618 | 1901273 | 182345 | 2002880 | 1144116 | 858764 | 1705000 | 17368502 | 0 | ○협의보상 및 지장물철거 ○2017. 3. 착공(청남교~ 육거리추자장 확장) ○공정율 19% | 본예산도 사업기간 2018년까지로 반영됨 내년 추경전에 부시장 기간연장 방침맡고 1회추경때 바로 잡을것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청남교~모충대교 ○사업량 : L=0.64km, B=20~35m ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 23160000 | 2083618 | 2073015 | 10603 | 2002880 | 1144116 | 858764 | 1705000 | 17368502 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 171742 | -171742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주하이패스전용나들목설치 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015 ~ 2019 | 26100000 | 20000 | 17690 | 2310 | 300000 | 200000 | 100000 | 1005000 | 14735000 | 10040000 | ○2017. 5. 실시설계용역 착수 | 3추 변경을 본예산 기정과 맞춤 내년 추경때 맞출것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석곡교차로일원 ○사업량 : 하이패스나들목설치 1개소 ○기 간 : 2015 ~ 2019 | 26100000 | 20000 | 17690 | 2310 | 300000 | 197690 | 102310 | 1005000 | 14735000 | 10040000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2310 | 2310 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 제2순환로(송절교차로~율량교차로)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2020 | 35090000 | 0 | 0 | 0 | 881388 | 318924 | 562464 | 2006000 | 4814612 | 27388000 | ○2016. 3. 실시설계착수 (용역중지-10.19) ○2017. 7. 율량교차로확장 공사착공 | 3추 변경을 본예산 기정과 맞춤 내년 추경때 맞출것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송절교차로~율량교차로 ○사업량 : L=3.06km, B=20m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2020 | 35090000 | 0 | 0 | 0 | 881388 | 322467 | 558921 | 2006000 | 4814612 | 27388000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3543 | -3543 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 청주(북일~남일)국도대체우회도로건설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km,B=20m 보상비 ○기 간 : 2015 ~ 2022 | 35444000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 16008000 | 16008000 | 0 | 15409000 | 2427000 | 0 | ○협의보상 추진중 ○1공구 병행추진에 따른 보상비 증액 | 3추 변경을 본예산 기정과 맞춤 내년 추경때 맞출것
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당 용정동~남일 효촌리 ○사업량 : L=6.1km,B=20m 보상비 ○기 간 : 2015 ~ 2022 | 35444000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 16008000 | 16008000 | 0 | 15409000 | 2427000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 상당로(내덕칠거리~청주대사거리)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 내덕칠거리~청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km,B=25m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 12200000 | 0 | 0 | 0 | 10013500 | 9388500 | 625000 | 2186500 | 0 | 0 | ○2016. 5. 보상협의통지 ○2016. 8. 공사착공 (공정율 40%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕칠거리~청주대사거리 ○사업량 : L=0.31km,B=25m→35m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 12200000 | 0 | 0 | 0 | 10013500 | 9396304 | 617196 | 2186500 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7804 | -7804 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 대신로(솔밭공원사거리~제2순환로)확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 송정동 솔밭공원사거리~ 외북동 제2순환로 ○사업량 : L=1.0km,B=25→35m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 120823 | 181337 | 3000000 | 20697840 | 0 | ○2016.3. 실시설계용역 착수 ○2017.1. 교통안전진단 용역착수 ○2017.10.실시설계용역 준공 ○2017.11.도시개발과 인계인수 ○도시재생과와 사업 인계인수로 인해 도로시설과 계속비 사업 종료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송정동 솔밭공원사거리~ 외북동 제2순환로 ○사업량 : L=1.0km,B=25→35m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 3302160 | 0 | 0 | 0 | 302160 | 208836 | 93324 | 3000000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -20697840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88013 | -88013 | 0 | -20697840 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 서부로(석곡사거리~죽림사거리)확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 7000000 | 10770000 | ○2017.2. 실시설계용역 착수 | 3추 변경을 본예산 기정과 맞춤
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석곡사거리~죽림사거리 ○사업량 : L=1.5km, B=25m→35m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231000 | 7000000 | 10769000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | -1000
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 주요간선 광역도로망 조기 구축 | 석남천 수해복구사업 | 도로시설과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규 | 3추 변경을 본예산 기정과 맞춤
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서청주교사거리 일원 ○사업량 : 교량 재가설 2개소 (서청주교 L=45km, 석남교 L=98m) ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 28683973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28683973 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 28683973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28683973 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 월오~가덕간도로개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km,B=25m ○기 간 : 2010 ~ 2019 | 8700000 | 7151820 | 4634994 | 2516826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0 | ○공사중지 (노선조정중)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 월오동~가덕면한계리 ○사업량 : L=1.13km,B=25m ○기 간 : 2010 ~ 2019 | 8700000 | 7151820 | 4634994 | 2516826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548180 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 청주대학교 예술대학~ 율량2지구간 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km,B=12m ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 5500000 | 3197012 | 3178511 | 18501 | 0 | 0 | 0 | 251800 | 2051188 | 0 | ○보상중 (90% 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 예술대학~율량2지구간 ○사업량 : L=0.62km,B=12m ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 5500000 | 3197012 | 3173849 | 23163 | 0 | 0 | 0 | 251800 | 2051188 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | -4662 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 탑연1리~ 진흥아파트 우회도로 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5㎞,B=20m ○기 간 : 2014 ~ 2025 | 25000000 | 6529900 | 6529900 | 0 | 1806480 | 1351886 | 454594 | 0 | 2000000 | 14663620 | ○1단계 공사완료 ○2단계 설계중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면사무소~진흥아파트 ○사업량 : L=2.5㎞,B=20m ○기 간 : 2014 ~ 2025 | 25000000 | 6529900 | 6529900 | 0 | 1806480 | 1464450 | 342030 | 0 | 2000000 | 14663620
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112564 | -112564 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 아름다운웨딩홀~고은삼거리간 도로확포장 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9㎞,B=8~13→20m ○기 간 : 2015 ~ 2025 | 25000000 | 200000 | 200000 | 0 | 963312 | 757530 | 205782 | 3010800 | 1000000 | 19825888 | ○1,2단계설계완료 (L=2.06km) ○3단계설계중 (L=2.88km) ○1단계 공사착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 아름다운웨딩홀~고은삼거리 ○사업량 : L=4.9㎞,B=8~13→20m ○기 간 : 2015 ~ 2025 | 25000000 | 200000 | 200000 | 0 | 963312 | 819080 | 144232 | 3010800 | 1000000 | 19825888
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61550 | -61550 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 지북동 마을진입로 도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27㎞,B=15m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3200000 | 40605 | 40524 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159395 |  | ○설계완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 지북동마을방죽일원 ○사업량 : L=0.27㎞,B=15m ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 3200000 | 40605 | 40524 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3159395
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 대성로 확포장공사(1단계) | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km,B=12→22m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 3038500 | 2930197 | 108303 | 4444000 | 4000000 | 8517500 | ○1단계 -2구간 설계중 -1,3구간 공사착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구우암동~상당구석교동 ○사업량 : L=0.75km,B=12→22m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 3038500 | 2930197 | 108303 | 4444000 | 4000000 | 8517500
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 석실~석판간(남이도시계획도로)도로개설 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실,석판 ○사업량 : L=1.2km,B=20m ○기 간 : 2016 ~ 2020 | 10700000 | 0 | 0 | 0 | 3536450 | 3493475 | 42975 | 2905000 | 3000000 | 1258550 | ○공사착공 ○2016년이전예산 일반회계 2017년이후예산 보상 일반 회계, 공사 균형발전특별 회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 석실,석판 ○사업량 : L=1.2km,B=20m ○기 간 : 2016 ~ 2020 | 10700000 | 0 | 0 | 0 | 3536450 | 3527000 | 9450 | 2905000 | 3000000 | 1258550
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33525 | -33525 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 명암로통나무집주변도로정비 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 탑동 일원 ○사업량 : 도로정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1076417 | 0 | 0 | 0 | 596417 | 415986 | 180431 | 480000 | 0 | 0 | ○공사착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 탑동 일원 ○사업량 : 도로정비 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1076417 | 0 | 0 | 0 | 596417 | 416952 | 179465 | 480000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | -966 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 백제고분 유물전시관입구~대한통운뒤 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1533000 | 0 | 0 | 0 | 33450 | 823 | 32627 | 903000 | 596550 | 0 | ○공사착공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1533000 | 0 | 0 | 0 | 33450 | 19028 | 14422 | 903000 | 596550 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18205 | -18205 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 남일면효촌리도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : L=0.22km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003000 | 337000 | 0 | ○보상추진중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 남일면 일원 ○사업량 : L=0.22km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003000 | 337000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 서청주IC~주봉마을간도로개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 지동동, 비하동일원 ○사업량 : L=2.25km, B=20m ○기 간 : 2017 ~ 2025 | 31346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012000 | 1000000 | 29334000 | ○1단계 설계완료 ○1단계 보상중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 지동동, 비하동일원 ○사업량 : L=2.25km, B=20m ○기 간 : 2017 ~ 2025 | 31346000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012000 | 1000000 | 29334000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 무심서로 확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 8467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 1500000 | 6853000 | ○실시설계중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 제2운천교~차량등록사업소 ○사업량 : L=0.98km, B=15→20m ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 8467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 1500000 | 6853000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 옥산면 오산리 도시계획도로(중2-51) 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.29km, B=15m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 600000 | 1320000 | ○실시설계중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 일원 ○사업량 : L=0.29km, B=15m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1984000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 600000 | 1320000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 용담로(대한정육점~괴강매운탕) 확장 공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 5918000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2000000 | 3888000 | ○실시설계 완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 용담동 일원 ○사업량 : L=0.25km, B=15→25m ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 5918000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31919 | 514700 | 5371381
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919 | -1485300 | 1483381
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심과농촌지역연결도로개설 | 청주역~옥산간 도로확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008 ~ 2019 | 78000000 | 30723150 | 30723150 | 0 | 12234064 | 6066912 | 6167152 | 7700000 | 13000000 | 14342786 | ○1구간(광역매립장입구~청주역교차로(본선), L=1.04km)공사완료(공정율 100%) ○2구간(청주역교차로~옥산교(본선), L=1.06km)공사중(공정율 20.74%) ○3구간(신촌마을회관 일원 연결도로, L=0.36km) 공사중(공정율 99.5%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주역~옥산간 ○사업량 : L=2.1km, B=8→25m ○기 간 : 2008 ~ 2019 | 78000000 | 30723150 | 30723150 | 0 | 12234064 | 7757778 | 4476286 | 7707000 | 2707000 | 24628786
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690866 | -1690866 | 7000 | -10293000 | 10286000
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 덕천교∼새터초교사거리 도로확장사업 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 5400000 | 3418388 | 3418388 | 0 | 403600 | 250093 | 153507 | 1578012 | 0 | 0 | ○공사 추진중(공정율 86%) ○공사중지(6.19) 청원구 사천동 204-1번지(정미소) 지장물 협의 지연에 따른 중지
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 덕천교~새터초교사거리 ○사업량 : L=0.52km, B=10→25m ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 5400000 | 3418388 | 3418388 | 0 | 403600 | 250093 | 153507 | 1100000 | 478012 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -478012 | 478012 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 미평동도시계획도로(남지로 주변)개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 8000000 | 94500 | 94500 | 0 | 2536000 | 2529000 | 7000 | 2005000 | 499000 | 2865500 | ○실시설계완료 ○보상 추진 62%(58필지 중 36필지 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주가스충전소~자동차매매 ○사업량 : L=0.66km, B=20m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 8000000 | 94500 | 94500 | 0 | 2536000 | 2529000 | 7000 | 2005000 | 499000 | 2865500
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 용박골 진입로 개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 1819980 | 650020 | 800000 | ○실시설계완료 ○보상 추진 36%(28필지 중 10필지 완료)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 동남택지개발지구~보살사 ○사업량 : L=0.32km, B=20m ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 1819980 | 650020 | 800000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 미호천제방도로교행차로설치공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 9000000 | 502520 | 502520 | 0 | 1006300 | 901702 | 104598 | 2308280 | 2691740 | 2491160 | ○1차구간(0.85km) -1구간(L=0.25km)준공 -2구간(L=0.60km)준공 ○2차구간(L=4.65km) 공사 추진중(공정율 8.73%) ○연결도로구간(L=0.325km) 설계용역 추진중(공정율 96%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 문암공원~옥산교 ○사업량 : L=7.0km, B=5→8.5m ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 9000000 | 502520 | 502520 | 0 | 1006300 | 901702 | 104598 | 2308280 | 2691740 | 2491160
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 석판교차로 일원 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 :석판교차로 일원 ○사업량 :L=40m, B=15m ○기 간 :2016 ~ 2017 | 1051786 | 0 | 0 | 0 | 1051786 | 900300 | 151486 | 0 | 0 | 0 | ○공사 추진중(공정율 75%) ○공사중지(5.4) 진출입로 및 배수 관련 관계기관(부서) 및 주민 협의에 따른 중지 → 협의완료에 따라 11월 중 공사 중지 해제 예정 ○2017년내 준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :석판교차로 일원 ○사업량 :L=40m, B=15m ○기 간 :2016 ~ 2017 | 1096786 | 0 | 0 | 0 | 1051786 | 900300 | 151486 | 45000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 내수농공단지 주변 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 :내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 :L=1.63km, B=12m ○기 간 :2016 ~ 2021 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 79200 | 48453 | 30747 | 513700 | 886300 | 7520800 | ○1구간 실시설계용역 추진중(공정율 90%) ○2구간 실시설계용역 추진중(공정율 70%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :내수읍 도원리 1번지 일원 ○사업량 :L=1.63km, B=12m ○기 간 :2016 ~ 2021 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 79200 | 48453 | 30747 | 513700 | 886300 | 7520800
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 새터초교 앞 도로확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 :사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 :L=0.35km, B=10→25m ○기 간 :2017 ~ 2021 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 1234000 | 3000000 | ○실시설계용역 완료(17.9)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :사천동 새터초등학교 일원 ○사업량 :L=0.35km, B=10→25m ○기 간 :2017 ~ 2021 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 1234000 | 3000000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 수영로 확장 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 금천새마을금고~ 영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017 ~ 2025 | 16769000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200200 | 1500000 | 15068800 | ○실시설계용역 추진 중 (공정율 42%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 금천새마을금고~ 영운사거리 ○사업량 : L=1.05km, B=15→20m ○기 간 : 2017 ~ 2025 | 16769000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200200 | 1500000 | 15068800
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 신봉동 아주공업사~석교공업사간 도로개설 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 4418000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055000 | 1500000 | 1863000 | ○실시설계용역 추진 중 (공정율 63%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 신봉동 일원 ○사업량 : L=0.34km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 4418000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055000 | 1500000 | 1863000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 강내면 연정교차로 개선공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 1458000 | 0 | ○실시설계용역 착수 ○2017년이전예산 일반회계 2018년이후예산 균형발전 특별회계 추진
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강내면 연정리 일원 ○사업량 : 교차로 개선 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 1458000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 미원면 미원천~미원삼거리간 도로개설공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 미원리 일원 ○사업량 : L=0.33km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1592000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 552000 | 994000 | ○실시설계용역 추진 중 (공정율 7%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 미원리 일원 ○사업량 : L=0.33km, B=12m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1592000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 552000 | 994000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 교서로사거리~청주중학교간 도로확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 :영동 교서로사거리~청주중학교 일원 ○사업량 :L=0.31km, B=9→12m ○기 간 :2017 ~ 2019 | 1446000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30400 | 730600 | 685000 | ○실시설계용역 추진중(공정율 81%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :영동 교서로사거리~청주중학교 일원 ○사업량 :L=0.31km, B=9→12m ○기 간 :2017 ~ 2019 | 1446000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30400 | 730600 | 685000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
광역도시대비역동적인안전한도로교통망구축 | 도심교통분산처리및안전도시구현 | 상당산성 진입로 확장공사 | 도로시설과 | 기존 | ○위 치 :산성동 산성교차로~산성마을 일원 ○사업량 :L=0.93km, B=8~10→15m ○기 간 :2017 ~ 2019 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 290000 | 2110000 | ○실시설계용역 추진중 (공정율 35%) | 3추 변경을 본예산 기정과 맞춤
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :산성동 산성교차로~산성마을 일원 ○사업량 :L=0.93km, B=8~10→15m ○기 간 :2017 ~ 2019 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 290000 | 2110000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
안전하고 편리한 교통환경 실현 | 주정차관리 | 시외버스터미널 환승센터 확충사업 | 교통정책과 | 기존 | ○위 치 :가경동 1449 시외버스터미널 ○사업량 :주차장 3,485㎡ ○기 간 :2016 ~ 2017 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 143173 | 2856827 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 35%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :가경동 1449 시외버스터미널 ○사업량 :주차장 3,485㎡ ○기 간 :2016 ~ 2018 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 549174 | 2450826 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406001 | -406001 | 0 | 0 | 0
청주공항활성화 | 청주공항 활성화 | 항공인프라 활용 비상의꿈 프로젝트 (지역행복생활권 연계협력) | 교통정책과 | 기존 | ○위 치 : 청주랜드관리사업소 내 제3전시관 3층 ○사업량 : 312.5㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 0 | 172000 | 97500 | 97500 | 0 | ○입찰공고 중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주랜드관리사업소 내 제3전시관 3층 ○사업량 : 312.5㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 367000 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 0 | 172000 | 97500 | 97500 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
으뜸대중교통 | 대중교통육성 지원 | 청주시 대중교통계획 수립 | 대중교통과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 대중교통계획 수립 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 94000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 대중교통계획 수립 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 94000 | 156000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 무심천 고향의 강 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 원평동~상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011 ~ 2018 | 26955000 | 11385823 | 10025682 | 1360141 | 10000000 | 6687099 | 3312901 | 5569177 | 0 | 0 | ○2013.02. 공사착공 ○2017.10. 현공정율 82%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 원평동~상당구 지북동 ○사업량 : L=6.7km ○기 간 : 2011 ~ 2018 | 26955000 | 11385823 | 10025682 | 1360141 | 10000000 | 6687099 | 3312901 | 5569177 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 월운천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 8000000 | 6834436 | 3258283 | 3576153 | 1165564 | 11353 | 1154211 | 0 | 0 | 0 | ○2015.06. 공사착공 ○2017.10. 현공정율 92% ○수해피해복구로 인한 공정지연
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동~운동동 일원 ○사업량 : L=2.5km ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 8000000 | 6834436 | 3258283 | 3576153 | 1165564 | 11353 | 1154211 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 용두천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 15000000 | 6276000 | 3433050 | 2842950 | 8724000 | 1995678 | 6728322 | 0 | 0 | 0 | ○ 2016.04. 공사착공 ○ 2017.10. 현공정율 72%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성산리~장남리 ○사업량 : L=5.0km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 15000000 | 6276000 | 3433050 | 2842950 | 8724000 | 1995678 | 6728322 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 석남가경천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 신촌동~서원구 남이면 ○사업량 : L=11.6km ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 7294000 | 5906000 | ○ 2017.04. 설계용역착수 ○ 2017.10. 현공정율 30%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 신촌동~서원구 남이면 ○사업량 : L=11.6km ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2520000 | 10680000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4774000 | 4774000
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 사람과 자연이 공존하는 생태하천 조성 | 석화천 생태하천 복원사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량 : L=10.0km ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 7756000 | 4444000 | ○ 2017.04. 설계용역착수 ○ 2017.10. 현공정율 45%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 ~ 내수읍 ○사업량 : L=10.0km ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2520000 | 9680000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5236000 | 5236000
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 월운천 수해복구사업(국토교통부) | 하천방재과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 일원 ○사업량 : L=2.6km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 7146013 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7146013 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 7146013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7146013 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 월운천 수해복구사업(행정안전부) | 하천방재과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 월오동 일원 ○사업량 : L=2.6km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 517132 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 517132 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 517132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517132 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 내추 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.1km ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 6632000 | 3816000 | 3816000 | 0 | 1000000 | 955157 | 44843 | 1816000 | 0 | 0 | ○2공구 추진 (공정율 90%) ○2017년내 준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신기리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.1km ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 6632000 | 3816000 | 3816000 | 0 | 1000000 | 955157 | 44843 | 1816000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 구방 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.38km ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2400000 | 510000 | 510000 | 0 | 950000 | 944898 | 5102 | 940000 |  | 0 | ○공정율 92% ○2017년내 준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 구방리 ○사업량 : 소하천정비 L=1.38km ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 2400000 | 510000 | 510000 | 0 | 950000 | 944898 | 5102 | 940000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 산막 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 110256 | 39744 | 2260000 | 1800000 | 1790000 | ○실시설계 완료 (공정율 100%) ○보상 및 공사추진 (행정절차 추진 중)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 산막리 ○사업량 : 소하천정비 L=3.3km ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 2260000 | 600000 | 2990000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39744 | -39744 | 0 | -1200000 | 1200000
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 주중 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 주중동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 2000000 | 1740000 | ○실시설계 완료 (공정율 100%) ○보상 및 공사추진 (행정절차 추진 중)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 주중동 ○사업량 : 소하천정비 L=0.84km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 4100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 896000 | 2844000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1104000 | 1104000
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 송정 소하천 정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 송정리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.2km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 2400000 | 2240000 | ○실시설계 (공정율 85%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 송정리 ○사업량 : 소하천정비 L=2.2km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 800000 | 3840000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1600000 | 1600000
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 계원소하천 수해복구사업 | 하천방재과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 미원면 계원리 ○사업량 : 소하천정비 L=4.14km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 6146496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6146496 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 6146496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6146496 | 0 | 0
자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 재해위험지구정비사업 | 하천방재과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 512 ○사업량 : 하천정비 L=376m 교량 재설치 6개소 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3290000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 100222 | 99778 | 2200000 | 890000 | 0 | ○2016. 11. : 실시설계 완료 ○2017. 3. : 일상감사 및 계약심사 완료 ○2017. 4. : 착공 ○2017. 10. : 공정률 35%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 옥산면 사정리 512 ○사업량 : 하천정비 L=376m, 교량 6개소 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3290000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 127545 | 72455 | 2200000 | 890000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27323 | -27323 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성 | 폐기물 처리시설 확충 | 청주시 제2매립장 조성사업 | 자원정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 110만㎥ ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 40796878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466667 | 21125549 | 13204662 | ○기본계획용역 추진(95%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 후기리 ○사업량 : 매립용량 110만㎥ ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 40796878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466667 | 21125549 | 13204662
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성 | 폐자원 선순환 기반조성 | 청주시 리뉴얼아트센터 건립사업 | 자원정책과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 주성동 297-19 ○사업량 : 2,000㎡(지상3층) ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6325440 | 374560 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6325440 | 374560 | 0
폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영 | 주민이 안심하는 폐기물 처리시설 | 친환경에너지타운 조성 | 자원관리과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 신대마을 일원 ○사업량 - 가정 온수공급: 139가구 - 공동사업장 온수공급: 건조장 2개소 - 태양광 발전: 마을회관 3개소 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 5080000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 391512 | 2108488 | 2580000 | 0 | 0 | ○2016.04. 기본 및 실시설계 ○2017.08. 착공 ○2017.11. 관급자재 구매
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 신대마을 일원 ○사업량 - 가정 온수공급: 139가구 - 공동사업장 온수공급: 건조장 2개소 - 태양광 발전: 마을회관 3개소 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 5080000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 391512 | 2108488 | 2580000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
하수관리 | 효율적인 지하수관리 | 지하수관리 시스템 구축 사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 :청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1300000 | 450000 | 450000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 :청주시 일원 ○사업량 - 지하수관리시스템 구축 1식 - 지하수시설 실태조사 38,400개소 - 지하수 관측공 설치 4개소 ○기 간 : 2015 ~ 2017 | 1300000 | 450000 | 450000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 450000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수처리 시설설치 사업 [면단위하수처리장설치(가덕 하수처리시설 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=13.07km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 11000000 | 3515000 | 3494400 | 20600 | 4491000 | 633665 | 3857335 | 1450602 | 1301684 | 0 | ○총사업비:11,000,000천원 -하수도특별회계:262,314천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :10,737,686천원 (공사비, 감리비) -2015년 도비 20,600천원 미교부로 2016년 불용 ○공정률 27.54%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=13.07km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 11000000 | 3515000 | 3494400 | 20600 | 4491000 | 716567 | 3774433 | 1387000 | 1365286 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82902 | -82902 | -63602 | 63602 | 0
맑고깨끗한수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수처리시설 설치사업[하수처리장 확충(남이하수처리시설 설치사업) | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로L=7.4km ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 13448000 | 6317000 | 6266670 | 50330 | 6781272 | 4095210 | 2686062 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:13,448,000천원 -하수도특별회계:349,728천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :13,098,272천원 (공사비, 감리비) ○공정률 95%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 남이면 부용외천리 ○사업량 : 1,000톤/일,하수관로L=6.7km ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 13448000 | 6317000 | 6317000 | 0 | 6781272 | 4085744 | 2695528 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 50330 | -50330 | 0 | -9466 | 9466 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수관거 설치사업 [하수관로정비(가덕 하수관거 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 20450000 | 9820707 | 9435996 | 384711 | 4061000 | 1052486 | 3008514 | 3051713 | 3049514 | 0 | ○총사업비:20,450,000천원 -하수도특별회계:487,666천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:19,962,334천원 (공사비,감리비) -2015년 도비 20,600천원 미교부로 2016년 불용 ○공정률 81%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 가덕면, 남일면 일원 ○사업량 : 하수관거 L=36km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 20450000 | 9820707 | 9496367 | 324340 | 4061000 | 1052486 | 3008514 | 3051713 | 3049514 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 60371 | -60371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고깨끗한수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 남이 하수관거 설치사업 [하수관로정비(남이 하수관거 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.5km ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 14597000 | 7370000 | 7349400 | 20600 | 3774000 | 2868354 | 905646 | 3032519 | 62209 | 0 | ○총사업비:14,597,000천원 -하수도특별회계:378,872천원 (2012년 설계비/(구)청원군) ※2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계 :14,218,128천원 (공사비, 감리비) -2015년 도비 20,600천원 미교부로 2016년 불용 ○공정률 78%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남이.척산리외3곳 ○사업량 : 하수관로24.1km ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 14597000 | 7370000 | 7349400 | 20600 | 3774000 | 2509980 | 1264020 | 3094728 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358374 | 358374 | 62209 | -62209 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 북이1단계 하수관로 정비사업 | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 매설 L=5.494km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 3720000 | 738744 | 738744 | 0 | 2872551 | 1596090 | 1276461 | 0 | 0 | 0 | ○총사업비:3,720,000천원 -하수도특별회계:108,705천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※ 2013년 설계용역완료 (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:3,611,295천원 (공사비,감리비) ○준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 신대리 ○사업량 : 하수관로 매설 L=5.494km ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 3720000 | 738744 | 738744 | 0 | 2872551 | 1854196 | 1018355 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258106 | -258106 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가마,석판 하수관거 정비사업 [하수관로정비(가마, 석판 하수관거 정비사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 8618000 | 154562 | 154562 | 0 | 1000000 | 955663 | 44337 | 4572000 | 2782510 | 0 | ○총사업비:8,618,000천원 -하수도특별회계:108,928천원 (2012년설계비/(구)청원군) ※2013년설계용역완료(석판) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:8,509,072천원 (설계비,공사비,감리비) ○공정률 29%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남이면 가마리, 석판리 ○사업량 : 하수관로 L=12.02km ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 8618000 | 154562 | 154562 | 0 | 1000000 | 893712 | 106288 | 4572000 | 2782510 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61951 | 61951 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 석화,서당 하수관로 정비사업 [하수관로정비(석화 서당 하수관로 정비사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화,서당리 ○사업량 : 하수관로 L=4.5km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3070000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 71819 | 56181 | 714000 | 2228000 | 0 | ○설계용역 추진율 96% -용역중지: 2017.09.18. -중지기간: 행정절차완료시까지 -중지사유: 행정절차이행 (인가 및 재원협의) ○실시설계분 사업비 반영 총사업비 증액
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화,서당리 ○사업량 : 하수관로 L=4.782km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3477000 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 71819 | 56181 | 714000 | 2635000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407000 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 가덕 하수처리구역 연계처리사업 [하수관로정비(가덕하수처리구역 연계처리사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.098km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 7805000 | 0 | 0 | 0 | 356400 | 163371 | 193029 | 3655038 | 3793562 | 0 | ○ 설계용역 추진율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남일면 일원 ○사업량 : 하수관로 L=4.098km ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 7805000 | 0 | 0 | 0 | 356400 | 163371 | 193029 | 3969744 | 3478856 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314706 | -314706 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 이목 마을하수도 설치사업 [농어촌마을하수도정비(이목 마을하수도 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 낭성면 이목리, 호정리 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일 하수관로 매설 L=5.3km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 3886000 | 0 | 0 | 0 | 429000 | 429000 | 0 | 1618430 | 1708643 | 0 | ○총사업비:3,886,000천원 -하수도특별회계:129,927천원 (2013년설계비/(구)청원군) ※2014년설계용역완료(이목) (총사업비에 포함, 계속비조서 예산액에는 회계상이로 미표시) -수특회계:3,756,073천원 (설계비,공사비,감리비) ○공정률 61%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 낭성면 이목리, 호정리 ○사업량 : 하수처리시설 90톤/일 하수관로 매설 L=5.3km ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 3886000 | 0 | 0 | 0 | 429000 | 429000 | 0 | 1618430 | 1708643 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 우산1리 마을하수도 설치사업 [농어촌마을하수도정비(우산1리 마을하수도 설치사업)] | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수관로매설L=3.39km ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2627000 | 425966 | 425966 | 0 | 967000 | 344747 | 622253 | 321000 | 913034 | 0 | ○공정률 87%(1차분)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 우산리 ○사업량 : 하수관로매설L=3.39km ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 2627000 | 425966 | 425966 | 0 | 967000 | 344747 | 622253 | 321000 | 913034 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 농어촌마을하수도정비(북이 금대 소규모 하수처리시설 설치사업) | 하수정책과 | 기존 | ○위 치 : 북이면 금대리 ○사업량 : 하수처리시설 100톤/일 하수관로 매설 L=6.6km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 2954000 | 1970000 | ○설계용역 추진율 82%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 북이면 금대리 ○사업량 : 하수처리시설 100톤/일 하수관로 매설 L=6.6km ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326000 | 1462000 | 3462000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1492000 | 1492000
맑고 깨끗한 수질관리 | 공공하수도 시설확충 및 운영 | 미원 종암 소규모하수처리시설 설치사업 | 하수정책과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 미원면 종암,대신리 일원 ○사업량 : 하수처리시설 80톤/일, 오수관로 L=12.019km ○기 간 : 2017 ∼ 2020 | 13140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632000 | 429000 | 12079000
|  |  |  | 증감 |  | 13140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632000 | 429000 | 12079000
공공도서관 기반시설 확충 | 공공도서관 건립 | 금천지구 도서관건립 | 시립도서관 | 기존 | ○위 치 : 금천동 327번지 ○사업량 : 부지12,528㎡,면적4,052㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 11300000 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 596715 | 153285 | 6000000 | 4550000 | 0 | ○ 2017.8.14. 발굴조사 부분완료에 따른 재착수 ○ 2017. 9.5. 매장문화재 발굴완료 ○2017.10.19. 터파기 공사 중 매립폐기물 발견 ○공정율 5% ○매립폐기물처리 및 안전성확보용역비 시비추가 편성
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 금천동 327번지 ○사업량 : 부지12,528㎡,면적4,052㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 12448700 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 596715 | 153285 | 7148700 | 4550000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 1148700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148700 | 0 | 0
공공도서관 기반시설 확충 | 공공도서관 건립 | 가경지구 도서관건립 | 시립도서관 | 기존 | ○위 치 : 가경동 1804번지 ○사업량 : 부지1,031㎡,면적3,500㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 13300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 466000 | 12134000 | ○ 2016.11. 지방재정투자심사승인 ○ 2017. 4. 문체부 사전평가심사 승인 ○ 2017. 7. 충북도 1회 추경 설계비 3.5억원 확정내시 ○ 2017.10.17. 도시공원위원회 심의 (2018년 지특회계금액 반영)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 가경동 1804번지 ○사업량 : 부지1,031㎡,면적3,500㎡ ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 13300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 876000 | 11724000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | -410000
문화유산보존및전승 | 고인쇄문화 자료관리 | 사이버 스마트 뮤지엄 구축사업 [문화유산관광자원화] | 청주 고인쇄 박물관 운영사업과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 직지대로 713 ○사업량 : 유물 DB구축 5천점 통합관리시스템 및 콘텐츠 개발 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 467211 | 132789 | 600000 | 0 | 0 | ○공정율 40% ○공정지연에 따른 사업기간 연장
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주고인쇄박물관 ○사업량 : 유물 DB구축 30만면 (5천점),통합관리시스템 및 콘텐츠 개발 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 467211 | 132789 | 600000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지관리 | 청주 지식산업센터 건립 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 양청리 810-13 ○사업량 : 연면적 8,600㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 14952000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 392400 | 607600 | 4953000 | 8999000 | 0 | ○녹색건축물 인증시설 및 기본설계누락시설 추가 설치 등에 따른 사업비 증액
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 양청리 810-13 ○사업량 : 연면적 8,600㎡ ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 16701000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 392400 | 607600 | 4953000 | 8999000 | 1749000
|  |  |  | 증감 |  | 1749000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749000
도시개발 | 산업단지재생 | 청주산단 재생사업 시행계획 수립용역 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 시행계획 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604000 | 246000 | 0 | ○공정율 35% ○국비매칭에 따라 시비확보 (투자심사 승인)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 청주산업단지 일원 ○사업량 : 재생사업 시행계획 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | -246000 | 0
도시개발 | 산업단지재생 | 청주산업단지 행복주택 건립 설계용역 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 송정동140-41,복대동100-15 ○사업량 : 설계공모1식,설계용역1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 2294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2094000 | 0 | ○설계공모 공고중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 송정동140-41,복대동100-15 ○사업량 : 설계공모1식,설계용역1식 ○기 간 : 2017 ~ 2018 | 2294000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 2094000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오창제3산업단지용수공급시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로(D400) 11.0km 관로(D150) 1.5km 가압장 1식, 배수지5,200㎥ ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 12920000 | 2132000 | 2132000 | 0 | 3480000 | 3479987 | 13 | 5864000 | 1444000 |  | ○공정률(공사) 95% ○GIS용역 18.6.준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로(D=400mm) 11.0km, 관로(D=150mm) 1.5km, 가압장 1식, 배수지 5,200㎥ ○기 간 : 2012 ~ 2018 | 12920000 | 2132000 | 2132000 | 0 | 3480000 | 3479987 | 13 | 5864000 | 1444000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오창제3산업단지폐수연계처리시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로 D=300mm, L=13.0km 중계펌프 1식 ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 9308101 | 1303500 | 1303432 | 68 | 6603500 | 6506891 | 96609 | 1379101 | 22000 | 0 | ○공정률(공사) 100% ○GIS용역 18.6.준공
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 오창읍 성재리 일원 ○사업량 : 관로(D=300mm) L=13.0km, 중계펌프 1식 ○기 간 : 2015 ~ 2018 | 9308101 | 1303500 | 1303500 | 0 | 6603500 | 6603432 | 68 | 1379101 | 22000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 68 | -68 | 0 | 96541 | -96541 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 폐수종말 처리시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 11,800㎥/일 (1단계5,900㎥/일, 2단계 5,900㎥/일) ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 47337000 | 9412073 | 9412073 | 0 | 19810418 | 19810418 | 0 | 5855509 | 12259000 | 0 | ○공정율 37%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 11,800㎥/일 (1단계 5,900㎥/일, 2단계 5,900㎥/일) ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 47337000 | 9412073 | 9412073 | 0 | 19810418 | 19810418 | 0 | 5855509 | 12259000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 오송제2생명 과학단지 용수공급 시설 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.2km(D400~500mm) 가압장 23,600㎥/일 배수지 16,400㎥ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 19278000 | 1540000 | 1540000 | 0 | 1600000 | 812540 | 787460 | 8142000 | 7996000 | 0 | ○공정율 26%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 오송읍 봉산리 일원 ○사업량 : 관로 7.2km(D400~500mm) 가압장 23,600㎥/일 배수지 16,400㎥ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 19278000 | 1540000 | 1540000 | 0 | 1600000 | 812540 | 787460 | 8142000 | 7996000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 공업용수도 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013 ~ 2017 | 3477000 | 2000000 | 1462285 | 537715 | 1000000 | 6000 | 994000 | 477000 | 0 | 0 | ○배수관로 공사 완료 ○2016. 9 : 가압장 착공 ○가압장 공정률 40%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 공업용수 5,143톤/일 ○기 간 : 2013 ~ 2018 | 3477000 | 2000000 | 1462285 | 537715 | 1000000 | 6000 | 994000 | 477000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노폴리스 폐수연계 처리시설 설치사업 (청주테크노폴리스 폐수처리장 설치사업) | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 펌프장 및 폐수처리장 신설 (Q=3,500㎥/일), 연계관로 (300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 20729000 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 160300 | 553700 | 455000 | 1000000 | 18560000 | ○연계관로 매설 완료 ○공정률 80%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 강서2동 ○사업량 : 펌프장 및 폐수처리장 신설 (Q=3,500㎥/일), 연계관로 (300~400mm, L=1,400m) ○기 간 : 2015 ~ 2020 | 20729000 | 0 | 0 | 0 | 714000 | 258223 | 455777 | 455000 | 227000 | 19333000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97923 | -97923 | 0 | -773000 | 773000
도시개발 | 산업단지조성 | 오창테크노폴리스 용수공급시설 설치사업 | 도시개발과 | 기존 | ○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 관로(D=400mm) L=15.0km, 배수지 6,850㎥, 가압장 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 19600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 5000000 | 13950000 | ○'17. 6. 용역 착수 (산업단지계획 미확정으로 용역중지 중)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 오창읍 후기리 일원 ○사업량 : 관로(D=400mm) L=15.0km, 배수지 6,850㎥, 가압장 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 19600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 5000000 | 13950000
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 구 청주역사재현 및 환경정비 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 북문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=4,227㎡ ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 11339264 | 11339264 | 9913051 | 1426213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 북문로2가 일원 ○사업량 : 청주역사 재현 A=4,227㎡ ○기 간 : 2012 ~ 2017 | 11339264 | 11339264 | 10208419 | 1130845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 295368 | -295368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 문화·예술 특성화를 통한 중앙동 상권 활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 : 문화예술허브센터A=3,725㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 11920000 | 10018030 | 6209232 | 3808798 | 1142000 | 200906 | 941094 | 360000 | 399970 | 0 | ○공정률 80%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 북문로2가 소나무길 일원 ○사업량 : 문화예술허브센터A=3,725㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 11920000 | 10018030 | 7069486 | 2948544 | 1142000 | 200906 | 941094 | 360000 | 399970 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 860254 | -860254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 안덕벌 예술의 거리 상권활성화 사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 내덕2동 일원 ○사업량 : 가로환경개선 등L=1,200m, 포켓공원 1식, 시장활성화 사업(주차장등) ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 80600 | 41400 | 1658000 | 4220000 | 0 | ○공정률 20%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕2동 일원 ○사업량 : 가로환경개선 등L=1,200m, 포켓공원 1식, 시장활성화 사업(주차장등) ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 80600 | 41400 | 1658000 | 4220000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시재생 | 도시재생 관리 | 남주남문로 웨딩테마거리 조성사업 | 도시재생과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 성안동 일원 ○사업량 : 웨딩 특화거리 조성 등 1식 ○기 간 : 2017 ~ 2020 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 2044000 | 3556000
|  |  |  | 증감 |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 2044000 | 3556000
창조도시 건설 | 도시재생선도사업 | 산업기능이전적지를 활용한 창조경제 중심지구 조성 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 내덕동 옛)연초제조창 일원 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 68900000 | 25000000 | 12558804 | 12441196 | 15000000 | 6305550 | 8694450 | 10000000 | 18900000 | 0 | ○활성화계획 수립 ('15.12월 승인) ○기반시설 정비사업 추진 ○공공시설사업 설계완료('17.05.) ○공공시설사업 착수(17.10.16)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕동 옛)연초제조창 일원 ○사업량 : 122,407㎡ ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 68900000 | 25000000 | 12558804 | 12441196 | 15000000 | 6305550 | 8694450 | 10000000 | 18900000 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 석교구역 기반시설 정비사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m,B=3~8m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 688268 | 448369 | 239899 | 1231732 | 0 | 0 | ○공정율 60% ○도시가스 공사 완료
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 석교동 231번지 ○사업량 : 도로정비L=1,023m,B=3~8m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 688268 | 448369 | 239899 | 1231732 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 남주남문구역 기반시설 정비사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m,B=2~10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 1297016 | 0 | 0 | 0 | 499942 | 359828 | 140114 | 797074 | 0 | 0 | ○공정율 70%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 남주동 122번지 ○사업량 : 도로정비 L=791m,B=2~10m 주차장조성(1,000㎡) 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1297016 | 0 | 0 | 0 | 499942 | 359828 | 140114 | 797074 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축 사업 | 영운구역 주거환경 개선사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 B=4~6m L=480m ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 6412000 | 779413 | 779413 | 0 | 242000 | 202960 | 39040 | 1908000 | 3482587 | 0 | ○공정율 30%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 영운동 167-1번지 일원 ○사업량 : 도로개설 B=4~6m L=480m ○기 간 : 2014 ~ 2018 | 6409924 | 779413 | 779413 | 0 | 242000 | 202960 | 39040 | 1908000 | 3480511 | 0
|  |  |  | 증감 |  | -2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2076 | 0
도시 및 주거환경 정비사업 | 주거환경개선사업 | 소규모주거지재생모델사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 소규모 주거지재생모델 연구용역 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | ○공정율 50%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청주시 일원 ○사업량 : 소규모 주거지재생모델 연구용역 1식 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
도시및주거환경정비사업 | 주거환경개선사업 | 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 | 도시재생과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 내수읍 저곡리 일원 ○사업량 : 주택정비 및 슬레이트지붕개량 마을담장, 마을안길포장, 마을회관 리모델링 등 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 631353 | 0 | 0 | 0 | 631353 | 568720 | 62633 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 내수읍 저곡리 일원 ○사업량 : 주택정비 및 슬레이트지붕개량 마을담장, 마을안길포장, 마을회관 리모델링 등 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 631353 | 0 | 0 | 0 | 631353 | 584021 | 47332 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15301 | -15301 | 0 | 0 | 0
효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무 환경 조성 | 율량사천동 주민센터 신축 | 공공시설과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 충청대로107번길 52 ○사업량 : 연면적 1,900㎡ 지하1/지상3층 주민센터 신축 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 4898908 | 0 | 0 | 0 | 2598908 | 2384812 | 214096 | 2300000 |  | 0 | ○공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 충청대로107번길 52 ○사업량 : 연면적 1,900㎡ 지하1/지상3층 주민센터 신축 ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 4898908 | 0 | 0 | 0 | 2598908 | 2598908 | 0 | 2300000 |  | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214096 | -214096 | 0 | 0 | 0
효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 모충동 주민센터 신축 | 공공시설과 | 기존 | ○위 치 : 서원구 모충로124번길 25 ○사업량 : 지하1층 / 지상3층 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 3490577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268273 | 1222304 | 0 | ○시공사 선정 준비중 ○건립계획 변경에 따른 사업기간 및 사업비 조정
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 서원구 모충로124번길 25 ○사업량 : 지하1층 / 지상3층 ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 4480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724170 | 3755830 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 989423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1544103 | 2533526 | 0
효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 봉명2송정동 주민센터 신축 | 공공시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 주현로 41번길 18 ○사업량 : 지하1층 / 지상3층 ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 5434319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979392 | 1000000 | 2454927 | ○부지매입 진행중 ○2018년 설계 실시에 따른 투자계획 변경
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 주현로 41번길 18 ○사업량 : 지하1층 / 지상3층 ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 5434319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979392 | 1000000 | 2454927
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 강서2동 주민센터 신축 | 공공시설과 | 기존 | ○위 치 : 흥덕구 송절동 212-4일원 ○사업량 : 지상3층 ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 5351351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809544 | 2500000 | 1041807 | ○부지매입 및 설계공모 진행중
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 흥덕구 송절동 212-4일원 ○사업량 : 지상3층 ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 5351351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809544 | 3541807 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041807 | -1041807
균형발전을 위한 도시 기반조성 | 노폭 12m 미만의 도시 계획도로 개설 | 수동 도시 계획도로 (소3-27) 개설[대한 성공회옆] | 상당구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 상당구 수동 172-1 ○사업량 : L=188m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 253668 | 316332 | 0 | 0 | 0 | ○공정률 30% ○터파기 결과 지반암 노출로 인한 암파쇄 공사비 증
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 상당구 수동 172-1 ○사업량 : L=188m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 570000 | 267423 | 302577 | 150000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13755 | -13755 | 150000 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 수의동 도시계획도로(소로3-955) 개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 수의동 181-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=224m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 100000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | ○2016.9. 공사착공 ○2017.7.공사정지 ※ 토지보상 가격이의신청에 따른 수용재결준비 (공정율 50%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 수의동 181-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=224m, B=6.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 387863 | 162137 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287863 | -287863 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 강내 월곡 도시계획도로(소로2-287) 개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 강내 월곡 288-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=121m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 74850 | 275150 | 20000 | 0 | 0 | ○공정율 60% ○GIS용역 발주에 따른 사업기간 연장
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내 월곡 288-6번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=121m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 76085 | 273915 | 20000 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235 | -1235 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 강내 석화리 도시계획도로(소로2-276) 개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 강내 석화 178-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=200m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | 191368 | 348632 | 0 | ○보상 중(보상률 98%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내 석화 178-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=200m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 551000 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 0 | 191368 | 348632 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | -11000 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 옥산 오산리 도시계획도로(소2-355)개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 옥산 오산 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 10632 | 9850 | 782 | 302160 | 237208 | 0 | ○보상 중(보상률 50%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 옥산 오산 160-5번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=150m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2019 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 10632 | 9850 | 782 | 302160 | 237208 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 비하동 도시계획도로(소2-360)개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 비하동 41-9번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=180m, B=8.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 500000 | 250000
|  |  |  | 증감 |  | 1490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 500000 | 250000
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 강내 탑연리 도시계획도로(소1-477호선)개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강내면 탑연리 82-2번지일원 ○사업량 : 도로개설 L=440m, B=10.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903287 | 449713 | 897000
|  |  |  | 증감 |  | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903287 | 449713 | 897000
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 강서동 도시계획도로(소1-405호)개설 | 흥덕구 건설교통과 | 기존 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○신규
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 강서동378-2번지 일원 ○사업량 : 도로개설 L=300m, B=10.0m ○기 간 : 2017 ~ 2019 | 1053000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21300 | 34619 | 997081
|  |  |  | 증감 |  | 1053000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21300 | 34619 | 997081
지역균형 발전을 위한 도시 기반조성 | 도로개설 | 내덕초교 주변 도로개설 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 내덕동 내덕초교 일원 ○사업량 : L=320m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 2064504 | 0 | 0 | 0 | 926876 | 178917 | 747959 | 1137628 | 0 | 0 | ○공사추진(공정률 40%) ○보상비 증액에 따른 총ㅇ사업비 변경
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내덕동 내덕초교 일원 ○사업량 : L=320m, B=8.0m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 2185962 | 0 | 0 | 0 | 926876 | 190498 | 736378 | 1259086 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 121458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11581 | -11581 | 121458 | 0 | 0
지역균형 발전을 위한 도시 기반조성 | 도로개설 | 내수 마산 도시계획도로(소2-1, 소2-4) 도로개설 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 내수읍 마산리 130-14 ○사업량 : L=163m, B=8m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1180609 | 0 | 0 | 0 | 466136 | 466136 | 0 | 714473 | 0 | 0 | ○공사추진(공정률 50%)
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 내수읍 마산리 130-14 ○사업량 : L=163m, B=8m ○기 간 : 2016 ~ 2018 | 1180609 | 0 | 0 | 0 | 466136 | 466136 | 0 | 714473 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
지역균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | 북이면 석화1교 재설치공사 | 청원구 건설교통과 | 기존 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화리 ○사업량 : L=36.0m, B=4.5m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 834160 | 0 | 0 | 0 | 431280 | 202617 | 228663 | 402880 | 0 | 0 | ○공정율 100%
|  |  |  | 변경 | ○위 치 : 청원구 북이면 석화리 ○사업량 : L=36.0m, B=4.5m ○기 간 : 2016 ~ 2017 | 834160 | 0 | 0 | 0 | 431280 | 431280 | 0 | 402880 | 0 | 0
|  |  |  | 증감 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228663 | -228663 | 0 | 0 | 0
Note on D4: 절대 부서명으로 필터링 하지 말것 '기존, 변경,증감'중 '기존'만 나타나게 됨