## 명시이월조서 제출서식
2015년도 명시이월사업조서
(단위 : 천원)
부서명 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 (사업개요등) | 2015년 예산액 | 2016년 이월액 | 이월사유 | 비 고 | 검토내역
합계 |  |  |  |  | 181개 세부사업 | 113327537 | 66730643
일자리 경제과 | 지역경제 안정 | 시장유통 관리 | 육거리시장 주차타워 설치 | 시설비및 부대비 | ○사업명:육거리시장 주차타워 설치사업 ○기 간:2015.3.~ 2016. 12. ○사업량:주차타워 신축 (2층3단, 165면) | 2700000 | 2629510 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
일자리 경제과 | 지역경제 안정 | 시장유통 관리 | 미원시장 주차장 확장 | 시설비및 부대비 | ○사업명:미원시장 주차장 확장사업 ○기 간:2015.3.~ 2016.12. ○사업량:연면적 50㎡ | 80000 | 80000 | ○보상협의지연 |  |  | 1
일자리 경제과 | 지역경제 안정 | 시장유통 관리 | 서문시장 주차장 및 고객지원 센터 건립 | 시설비및 부대비 | ○사업명:서문시장주차장 및 고객지원센터 건립 ○기 간:2015.3.~ 2016. 12. ○사업량 - 고객지원센터 : 500㎡, 3층 - 주차장 : 930.4㎡, 50면 | 3176560 | 3169577 | ○보상협의지연 |  |  | 1
일자리 경제과 | 지역경제 안정 | 시장유통 관리 | 가경터미널시장 주차장 확장 | 시설비및 부대비 | ○사업명:가경터미널시장 주차장 확장사업 ○기 간:2015.3.~ 2016. 12. ○사업량:연면적 408.1㎡, 주차면수 17면 | 1493000 | 261953 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
일자리 경제과 | 지역경제 안정 | 시장유통 관리 | 북부시장 아케이드 교체 (속골목) | 시설비및 부대비 | ○사업명:북부시장 아케이드 교체 사업 ○기 간:2015.4.~ 2016.6. ○사업량:L=549m 면적=3,940㎡ | 727000 | 725000 | ○민원요구사항 반영검토에 따른 사업지연 |  |  | 1
일자리 경제과 | 지역경제 안정 | 시장유통 관리 | 전통시장 시설개선 사업 (보조) | 시설비및 부대비 | ○사업명:전통시장 화재안전 시설보수 ○기 간:2015.7.7. ~ 2016. ○사업량:소방시설 설치 및 보수 | 29000 | 21487 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
일자리 경제과 | 지역경제 안정 | 시장유통 관리 | 전통시장 시설개선 사업 (자체) | 시설비및 부대비 | ○사업명:전통시장 소규모 시설보수 ○기 간:2015.4. ~ 2016.6. ○사업량:아케이드 보수 (물받이 전 구간 보수) | 20000 | 20000 | ○2회 추경시 예산확보 ○민원사항 발생에 따른 공기부족 |  |  | 0
일자리 경제과 | 지역경제 안정 | 시장유통 관리 | 전통시장 시설개선 사업 (자체) | 시설비및 부대비 | ○사업명:원마루시장 녹지철거공사 ○기 간:2015. 6. ~ 2016.3. ○사업량:녹지철거 1식 | 100000 | 94070 | ○지하매설물(고압선) 이설에 따른 공기부족 |  |  | 1
일자리 경제과 | 지역경제 안정 | 에너지관리 | 가짜석유 근절 및 가스안전 관리 | 민간자본 이전 | ○사업명:도시가스 공급 배관 설치 ○기 간:2015.7.~2016.12. ○사업량:L=2.1km | 1210000 | 348000 | ○도로굴착 협의지연에 따른 공기 부족 |  |  | 1
행정지원과 | 시민과 소통하는 자치행정 실현 | 시민중심의 소통하는 청주시 만들기 | 지역공동체활성화사업 | 일반운영비 | ○사업명:금천동 희망봉제 학교 운영 ○기 간:2015.9.~ 2016.12. | 2800 | 2800 | ○2회 추경 예산편성 ○사업기간 미도래 |  |  | 0
행정지원과 | 시민과 소통하는 자치행정 실현 | 시민중심의 소통하는 청주시 만들기 | 지역공동체활성화사업 | 재료비 | ○사업명:금천동 희망봉제 학교 운영 ○기 간:2015.9.~ 2016.12. | 17200 | 14700 | ○2회 추경 예산편성 ○사업기간 미도래 |  |  | 1
창조전략과 | 창조도시 건설 | 오송바이오밸리 조성 | 오송바이오밸리 조성 지원 | 시설비및 부대비 | ○사업명:오송융합바이오 세라믹 소재센터지원 ○기 간:2015.3. ~ 2016. 12. ○사업량:부지매입 12,935㎡ | 1019504 | 1011504 | ○지방비 부담률 하향 조정 재심의(산업통상자원부)에 따른 사업지연 |  |  | 1
복지정책과 | 지역주민의복지증진 | 노숙자관리 | 노숙인시설기능보강 | 민간자본 이전 | ○사업명:성덕원기능보강 ○기 간:2016.3.~2016.7. ○사업량:주,부식창고 및 화장실, 세면장 보수공사 | 58904 | 26904 | ○3회추경 편성 ○절대공기부족 |  |  | 1
복지정책과 | 지역주민의복지증진 | 저소득층 생활안정 도모 | 종합사회 복지관 지원 | 민간자본 이전 | ○사업명:청주사회복지관기능보강 ○기 간:2016.3.~2016.9. ○사업량:화장실 보수공사 | 15000 | 15000 | ○3회추경 편성 ○절대공기부족 |  |  | 1
노인 장애인과 | 노인복지 증진 | 노인복지 기반조성 | 노인단체 운영지원 | 시설비및 부대비 | ○사업명:대한노인회 청주시 상당서원구지회 기능보강 ○기 간:2015.12~2016.12. ○사업량:사무실 리모델링 1식 | 15000 | 15000 | ○2015년 제3회 추경 편성사업으로 공기 부족 |  |  | 1
노인 장애인과 | 노인복지 증진 | 시설운영 기반조성 | 시니어클럽 기능보강 | 시설비및 부대비 | ○사업명:청주시니어클럽 기능보강 ○기 간:2015.12~2016.6. ○사업량:청주시니어클럽 기능보강(330㎡) | 10000 | 10000 | ○2015년 제3회 추경 편성사업으로 공기 부족 |  |  | 1
노인 장애인과 | 노인복지 증진 | 시설운영 기반조성 | 전천후 게이트볼장 기능보강 | 시설비및 부대비 | ○사업명:낭성면게이트볼장신축 ○기 간:2015.10.~2016.2. ○사업량:실내게이트볼장 1식 | 1047475 | 537412 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
노인 장애인과 | 노인복지 증진 | 노인복지 기반조성 | 노인요양 시설기능 보강(국고) | 민간자본 이전 | ○사업명:현진노인복지센터 기능보강 ○기 간:2016.3.~2016.8. ○사업량:재가노인복지시설 신축 | 98380 | 98380 | ○국도비 교부지연으로 사업기간 부족 |  |  | 0
노인 장애인과 | 노인복지 증진 | 노인복지 기반조성 | 노인요양 시설기능 보강(국고) | 민간자본 이전 | ○사업명:청주노인요양원 기능보강 ○기 간:2016.3.~2016.8. ○사업량:진입로교량개보수 | 20000 | 20000 | ○국도비 교부지연으로 사업기간 부족 |  |  | 1
노인 장애인과 | 장애인복지구현 | 시설운영 기반조성 | 장애인 직업재활 시설 기능보강 | 민간자본 이전 | ○사업명:장애인직업재활시설기능보강 ○기 간:2016.1.~2016.12. ○사업량:이룸의 터 외 7개소 | 1568137 | 885442 | ○3회 추경 편성사업으로 사업기간 부족 |  |  | 1
여성가족과 | 여성.아동. 보육. 건강가족 | 아동복지 기반조성 | 아동복지 시설 기능보강 | 민간자본 이전 | ○사업명:아동복지시설기능보강사업 ○기 간:2015.12.~ 2016.6. ○사업량:2개소 - 충북희망원 장비비 - 충북육아원 석면제거 및 심리상담실 설치 | 198476 | 198476 | ○국도비 교부지연으로 사업기간 부족 |  |  | 1
여성가족과 | 여성.아동. 보육. 건강가족 | 아동복지 기반조성 | 학대피해 아동쉼터 기능보강 | 민간자본 이전 | ○사업명:학대피해아동쉼터기능보강 ○기 간:2015.12.~ 2016.3. ○사업량:3개소 - 청주좋은이웃,사랑샘, 행복샘그룹홈 차량 및 기자재 구입 | 73199 | 73199 | ○3회추경 반영예산으로 사업기간 부족 |  |  | 1
인재양성과 | 초중등 교육재정 지원 | 초중등 교육재정 지원 | 교육여건 개선 | 교육기관에 대한보조 | ○사업명:봉명중 다목적교실 신축사업지원 ○기 간:2016.1.~2017.12. ○사업량:신축 1동(967㎡) | 609000 | 609000 | ○청주교육지원청 대응투자 계획 변경에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
위생정책과 | 시민건강 증진 | 위생수준 선진화 및 안전화 | 어린이 급식관리 지원센터 운영 | 민간이전 | ○사업명:어린이급식관리 지원센터 운영 ○기 간:2015.1월~2016.5월 ○사업량:센터 운영비, 설치비 | 1660000 | 220000 | ○어린이급식관리 지원센터 신규개설에 따른 기자재 구입 준비기간 부족 |  |  | 1
문화예술과 | 문화예술 진흥 | 문화예술 행사지원 | 지역문화 컨설팅 지원사업 | 연구개발비 | ○사업명:지역문화컨설팅지원 사업 ○기 간:2015.11.~2016.2. ○내 용:문화도시조성 마스터플랜 수립 연구용역 | 60000 | 60000 | ○사업내용 변경(문체부 승인 사항)에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
문화예술과 | 전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 문화재 정비 | 연구개발비 | ○사업명:통합청주시지 발간 ○기 간:2015.7.~2017.1. ○사업량:시지 1,000부(3,000쪽) 발간 | 500000 | 500000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
문화예술과 | 전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 도지정 문화재 보수정비 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:도지정문화재보수정비 (문산관) ○기 간:2015.6.~2016.10. ○사업량:문산관 해체보수 | 976000 | 467060 | ○절대공기 부족 |  |  | 0
문화예술과 | 전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 도지정 문화재 보수정비 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:도지정문화재보수정비(안내판) ○기 간:2015.6.~2016.10. ○사업량: 문화재 안내판정비 | 100000 | 82739 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
문화예술과 | 전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 향토유적 보수 | 시설비및 부대비 | ○사업명:향토유적보수정비 ○기 간:2015.10.~2016.05. ○사업량:정평사 외 14개소 보수 | 476400 | 476400 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
문화예술과 | 전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 문화재 재난방지 시스템 구축사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:방범시설 구축(상당산성) ○기 간:2015.10.~2016.4. ○사업량:서장대 CCTV설치 1식 | 50000 | 50000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
문화예술과 | 전통문화 보존및전승 | 문화재 보존관리 | 도지정 문화재 보수정비 사업 | 연구용역비 | ○사업명:도지정문화재 현상변경기준(안) 작성 ○기 간:2015.8~2016.2 ○사업량:현상변경허용기준 62개 종합정비 | 72000 | 72000 | ○주민설명회 및 문화재심의에 따른 용역중지로 공기부족 |  |  | 1
문화예술과 | 문화산업 진흥 | 문화기반 시설확충 | 산업단지 문화재생 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:문화예술커뮤니티 공간조성 공사 ○기 간:2014~2016 ○사업량:문화예술커뮤니터 공간조성공사 1식 | 445000 | 155628 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
문화예술과 | 문화산업 진흥 | 문화기반 시설확충 | 생활문화 센터조성 | 시설비및 부대비 | ○사업명:생활문화센터 조성공사 ○기 간:2015.11~2016.9 ○사업량:991.9㎡ | 600000 | 600000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
문화예술과 | 문화산업 진흥 | 청주첨단 문화산업 단지운영 | 청주첨단 문화산업 단지운영 | 일반운영비 | ○사업명:청주첨단문화산업단지 편입토지 감정평가 수수료 ○기 간:2015~2016 ○사업량:감정평가 수수료 1식 | 330 | 330 | ○편입토지보상지연에 따른 공기지연 |  |  | 0
문화예술과 | 문화산업 진흥 | 청주첨단 문화산업 단지운영 | 청주첨단 문화산업 단지운영 | 시설비및 부대비 | ○사업명:청주첨단문화산업단지 네트워크 구축사업 ○기 간:2015.10.~ 2016.1. ○사업량:청주첨단문화산업단지 네트워크 시스템 재구축 | 900000 | 893080 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
관광과 | 관광산업 진흥 | 관광기반 조성 | 초정약수 관광명소화 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:초정 공공건축물 철거공사 및 폐기물처리용역 ○기 간:2015.11. ~ 2016.1. ○사업량:건축물 철거 A= 2,816㎡ | 253877 | 243415 | ○철거예정 건축물이 창고로 사용중으로 사업기간 부족 |  |  | 1
관광과 | 관광산업 진흥 | 관광기반 조성 | 청석굴 관광명소화 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:청석굴 관광명소화사업 전기 감리용역 ○기 간:2015.6. ~ 2016.1. ○사업량:전기감리 1식 | 6510 | 6510 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
관광과 | 관광산업 진흥 | 관광수용 태세 구축 | 도시관광 활성화 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:성안길 시네마거리 조성 ○기 간:2015.5 ~ 2016.4 ○사업량:거리정비,동판제작, 포토보드,상징조형물, 거리안내판 설치 등 | 180000 | 180000 | ○절대공기 부족 |  |  | 0
관광과 | 관광산업 진흥 | 관광수용 태세 구축 | 도시관광 활성화 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:성안길 랜드마크 설치 ○기 간:2015.5 ~ 2016.4 ○내 용:랜드마크 설치 1식 | 92000 | 92000 | ○절대공기 부족 |  |  | 0
관광과 | 관광산업 진흥 | 관광수용 태세 구축 | 도시관광 활성화 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:성안길 관광안내소 설치 ○기 간:2015.5 ~ 2016.3 ○내 용:관광안내소 설치 1식 | 67000 | 67000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
체육진흥과 | 사회체육 진흥 | 공공체육 시설 확충 | 옥산 생활 체육공원 조성 | 시설비및 부대비 | ○사업명:옥산 생활체육공원 조성사업 ○기 간:2014.11.~2016.02. ○사업량:부지면적 31,442㎡, 체육시설 13,522㎡ | 2764000 | 1026932 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
체육진흥과 | 사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 종합스포츠 콤플렉스 조성 | 연구용역비 | ○사업명:종합스포츠컴플렉스 건립추진 타당성 조사 용역 ○기 간:2015.06.~2016.03. ○내 용:종합스포츠컴플렉스 조성 타당성조사및기본계획 수립 | 100000 | 70000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
체육시설 관리과 | 최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주야구장시설개선 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:청주야구장 시설개선사업 ○기 간:2015.6.~2016.3. ○사업량:1층 본부석 및 덕아웃 확장, 중계실 전면부 확장 등 | 1251336 | 1226243 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
체육시설 관리과 | 최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 청주유도 회관시설 개선사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:청주유도회관 시설개선사업 ○기 간:2015.~2016. ○사업량:천장방수 및 천장마감재 수선, 유도매트 교체 등 | 200000 | 161958 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
체육시설 관리과 | 최고수준의 체육시설 관리 | 안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리 | 흥덕축구 공원 창고 설치공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:흥덕축구공원 창고 설치공사 ○기 간:2015.~2016. ○사업량:창고설치공사 1식(약 50㎡) | 337610 | 42944 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
체육시설 관리과 | 최고수준의 체육시설 관리 | 경기력 향상을 위한 체육시설 개선 | 김수녕 양궁장 현대화사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:김수녕양궁장 현대화사업 ○기 간:2015.12.~2016.12. ○사업량:선수대기석 및 경기관람석 비가림시설 등 | 1300000 | 1300000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
농업정책과 | 농업인의 삶의질 개선 | 농업행정 서비스구현 | 유기농 미나리 제조가공 시설지원 | 민간자본 이전 | ○사업명:유기농미나리제조 가공시설지원사업 ○기 간:2015.3.~2016.6. ○사업량:전처리시설(330㎡) 장비(8종) | 210000 | 210000 | ○매장문화재 시굴조사에 따른 공기부족 |  |  | 1
농업정책과 | 농업인의 삶의질 개선 | 도농교류 활성화 | 6차산업화 지역 컨소시엄 사업 | 민간이전 | ○사업명:6차산업화 지역컨소시엄 지원사업 ○기 간:2015.3.~2016.6. ○사업량:식재료연구개발,마케팅강화, 체험관광활성화, 역량강화 | 120000 | 120000 | ○사업계획 승인지연(충북도) 으로 사업기간 부족 |  |  | 1
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 전원마을 조성사업 | 민간대행 사업비 | ○사업명:고운매 전원마을 조성사업 ○기 간:2013~2016.12 ○사업량:29,100㎡(35세대) | 500000 | 500000 | ○사업 시행계획 미수립으로 연내지출 불가 |  |  | 1
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 한발대비 용수개발 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:한발대비용수개발사업 ○기 간:2015.11.~2016.2. ○사업량:농업용 대형관정 개발 12개소 | 735000 | 735000 | ○절대공기부족 |  |  | 1
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 농촌생활 환경정비 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:농촌생활환경정비사업 ○기 간:2015.12.~2016.12. ○사업량:용배수로관 L=880m, 호안블록설치 L=194.5m | 1500000 | 1498600 | ○사업대상지 선정지연 |  |  | 1
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 농업기반 시설 유지보수 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:남일 오리골저수지 보수공사 ○기 간:2015.11.~2016.6. ○사업량:그라우팅 96공, 여수토방수로 재설치, 복통 재설치 | 255000 | 255000 | ○절대공기 부족 |  |  | 0
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 농업기반 시설 유지보수 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:북이 옥수리 배수로 정비공사 ○기 간:2015.11.~2016.2. ○사업량:배수로 구조물화 1식 | 30000 | 30000 | ○절대공기부족 |  |  | 1
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 농업기반 시설 확충사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:가덕범마루보 보수공사 ○기 간:2016.1.~2016.5. ○사업량:가동보,어도 및 바닥보호공 각 1식 | 400000 | 400000 | ○기술검토 지연 |  |  | 0
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 농업기반 시설 확충사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:미원면 종암지구 용배수로 정비공사 ○기 간:2015.4.~2016.2. ○사업량:용배수로 정비 1식 | 70000 | 70000 | ○민원발생에 따른 공사중지로 사업기간 부족 |  |  | 0
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 농업기반 시설 확충사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:미원면 월용1리 용배수로 정비공사 ○기 간:2015.11.~2016.3. ○사업량:용배수로 정비 1식 | 82000 | 82000 | ○절대공기 부족 |  |  | 0
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 농업기반 시설 확충사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:미원면 성대1리 배수로 정비공사 ○기 간:2015.11.~2016.3. ○사업량:용배수로 정비 1식 | 80000 | 80000 | ○절대공기 부족 |  |  | 0
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 농업기반 시설 확충사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:오창읍 두릉리 암반관정 개발공사 ○기 간:2015.8.~2016.1. ○사업량:농업용 대형관정 개발 1개소 | 70000 | 70000 | ○민원발생으로 인한 공사 지연 |  |  | 1
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 농촌마을 종합개발 사업 | 자치단체등 자본이전 | ○사업명:거북이권역 농촌마을종합개발사업 ○기 간:2012.1.~2016.12. ○사업량:종합정비 1식 | 1444286 | 397257 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 읍면소재지 종합정비 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:오창읍소재지 종합정비사업 ○기 간:2012.1.~2016.12. ○사업량:종합정비1식 | 2500000 | 2454582 | ○절대공기 부족 |  |  | 0
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 읍면소재지 종합정비 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:강내면소재지 종합정비사업 ○기 간:2012.1.~2016.12. ○사업량:종합정비1식 | 2500000 | 2477526 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 소규모 수리시설 정비 | 시설비및 부대비 | ○사업명:송말 저수지 보수공사 ○기 간:2015.11.~2016.6. ○사업량:그라우팅 138공, 여수토방수로 재설치 | 330000 | 260734 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 시군 수리시설 개보수 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:미원면 무주리 저수지 보수공사 ○기 간:2016.1.~2016.4. ○사업량:저수지 보수공사 1식 | 63000 | 56350 | ○절대공기 부족 |  |  | 0
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 시군 수리시설 개보수 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:장암동 용계 집수암거 및 양수장 보수공사 ○기 간:2015.12.~2016.4. ○사업량:양수장 보수공사 1식 | 60000 | 60000 | ○수혜구역 주민 의견 반영에 따른 사업기간 부족 |  |  | 0
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 시군 수리시설 개보수 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:남일면 오리골 저수지 보수공사 ○기 간:2015.11.~2016.6. ○사업량:저수지 보수공사 1식 | 63000 | 63000 | ○절대공기 부족 |  |  | 0
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 시군 수리시설 개보수 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:내수읍 교재저수지 보수공사 ○기 간:2015.12.~2016.4. ○사업량:저수지 보수공사 1식 | 125000 | 124626 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 농업용 용배수로 설치사업 (도비) | 시설비및 부대비 | ○사업명:주봉저수지 보조수원공 개발 ○기 간:2015.8.~2016.1. ○사업량:농업용 암반관정 개발 1개소 | 60000 | 60000 | ○민원발생으로 인한 공사 지연 |  |  | 0
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 농업용 용배수로 설치사업 (도비) | 시설비및 부대비 | ○사업명:장암동 용배수로 정비사업 ○기 간:2015.11.~2016.2. ○사업량:수로관부설L=264.m | 50000 | 50000 | ○절대공기부족 |  |  | 1
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 가뭄 (농업용수) 극복 대책사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:농업용수 개발 사업 ○기 간:2015.12.~2016.3. ○사업량:농업용 대형관정 개발 2개소 | 120000 | 120000 | ○3회추경 편성 ○절대공기부족 |  |  | 1
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 가뭄극복 용수개발 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:농업용수 개발 사업 ○기 간:2015.12.~2016.3. ○사업량:농업용 대형관정 개발 2개소 | 120000 | 120000 | ○3회추경 편성 ○절대공기부족 |  |  | 1
농업정책과 | 농업기반 구축 | 농업생산 기반시설 확충 | 가뭄 대책비 (관정개발) | 시설비및 부대비 | ○사업명:농업용수 개발 사업 ○기 간:2015.12.~2016.3. ○사업량:농업용 대형관정 개발 2개소 | 100000 | 100000 | ○3회추경 편성 ○절대공기부족 |  |  | 1
친환경 농산과 | 친환경농업육성지원 | 친환경농업육성 | 친환경 농업지구 조성사업 | 민간자본 이전 | ○사업명:친환경농업지구조성사업 ○기 간:2015.1~2016.5. ○사업량:창고1,저온저장고1, 지게차외5종 | 300000 | 90000 | ○사업량 변경에 따른 사업지연 |  |  | 1
친환경 농산과 | 친환경농업육성지원 | 친환경농업육성 | 유기질 비료 지원 | 민간이전 | ○사업명:유기질비료 지원사업 ○기 간:2015.1.~2016.3. ○사업량:31,940톤 | 2555200 | 71738 | ○국비자금 미교부에 따른 사업지연 |  |  | 1
친환경 농산과 | 친환경농업육성지원 | 친환경농업육성 | 유기농업 단지조성 사업 | 민간자본 이전 | ○사업명:유기농업단지조성사업 ○기 간:2015.1.~2016.9. ○사업량:1개소 | 105000 | 105000 | ○사업계획변경(설계변경)에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
친환경 농산과 | 친환경농업육성지원 | 친환경농업육성 | 유기농 생태마을 조성사업 | 민간자본 이전 | ○사업명:유기농생태마을조성사업 ○기 간:2015.1.~2016.9. ○사업량:1개소 | 140000 | 42000 | ○사업계획변경(설계변경)에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
친환경 농산과 | 친환경농업육성지원 | 친환경농업육성 | 못자리 Bank 지원 | 민간자본 이전 | ○사업명:못자리Bank 설치 지원사업 ○기 간:2015.1.~2016.2. ○사업량:녹화실(395㎡),출아실 (200㎡),경화실(600㎡) 등 | 630000 | 210000 | ○보조사업자 행정절차 이행 지연에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
친환경 농산과 | 친환경농업육성지원 | 친환경농업육성 | 밭작물 생산단지 조성사업 | 민간자본 이전 | ○사업명:밭작물생산단지 조성사업 ○기 간:2015.9.~2016.12. ○사업량:선별장(200㎡), 저온저장고(40㎡) 등 | 140000 | 140000 | ○도 사업계획 승인 지연에 따른 사업기간부족 |  |  | 1
친환경 농산과 | 친환경농업육성지원 | 친환경농업육성 | 소로리볍씨 상징조형물 조성사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:소로리볍씨 상징조형물 조성사업 ○기 간:2015.1.~2016.9. ○사업량:상징조형물 1식 | 200000 | 200000 | ○상징조형물 설치부지 선정 지연에 따른 공기부족 |  |  | 1
친환경 농산과 | 친환경농업 육성지원 | 농업경영 안정 | 농작물 가뭄대책 | 민간자본 이전 | ○사업명:소형관정개발사업 ○기 간:2015.9.~2016.4. ○사업량:315공 | 350000 | 280000 | ○영농기이후 사업추진에 따른 공기부족 |  |  | 1
친환경 농산과 | 친환경농업육성지원 | 농업경영 안정 | 쌀소득등 보전직접 지불제 | 일반보상금 | ○사업명:쌀소득보전직불제 ○기 간:2015.1.~2016.3. ○사업량:10,246ha | 9901630 | 80000 | ○사업정리기간 소요에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
친환경 농산과 | 친환경농업육성지원 | 농업경영 안정 | 벼 재배농가 경영안정 지원 | 일반보상금 | ○사업명:벼 재배농가 경영안정지원 ○기 간:2015.1.~2016.3. ○사업량:9,180ha | 650000 | 6000 | ○사업정리기간 소요에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
친환경 농산과 | 친환경농업육성지원 | 농업경영 안정 | 밭농업 직불제 | 일반보상금 | ○사업명:밭농업직불제 ○기 간:2015.1.~2016.3. ○사업량:2,625ha | 1050013 | 30000 | ○사업정리기간 소요에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
친환경 농산과 | 친환경농업육성지원 | 농업경영 안정 | 밭농업 직불제 지원사업 | 일반보상금 | ○사업명:밭농업직불제 지원사업 ○기 간:2015.1.~2016.3. ○사업량:1,750ha | 175000 | 10000 | ○사업정리기간 소요에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
원예유통과 | 농업 경쟁력 강화 | 유통체계 구축 | 소규모 농산물 유통시설 설치(도비) | 민간자본 이전 | ○사업명:소규모농산물 유통시설 설치(도비) ○기 간:2015.3.~2016. 12. ○사업량: 집하선별장 3개소 822㎡ | 394700 | 157700 | ○대상자 변경 및 추가선정에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
원예유통과 | 농업 경쟁력 강화 | 유통체계 구축 | 저온 유통체계 구축사업 | 민간자본 이전 | ○사업명:저온유통체계 구축사업 ○기 간:2015.3.~2016.12. ○사업량:집하선별장 3개소 822㎡ | 500000 | 386000 | ○인허가 지연에 따른 사업기간부족 |  |  | 1
원예유통과 | 농업 경쟁력 강화 | 가공식품 수출지원 | 수출농산물가공공장 시설현대화사업 | 민간자본 이전 | ○사업명:수출농산물 가공공장 시설현대화사업 ○기 간:2015.2.~2016.5. ○사업량:1개소㈜엔푸드 | 70000 | 70000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
원예유통과 | 농업 경쟁력 강화 | 가공식품 수출지원 | 고품질쌀 유통활성화 사업 (통합시설) | 민간자본 이전 | ○사업명:통합시설(원료투입, 건조, 저장시설 지원) ○기 간:2015.8.~2016.5. ○사업량:원료투입 30톤/1기, 건조시설 30톤/2기, 저장시설 500톤/3기 | 868000 | 347520 | ○2회 추경예산 편성에 따른 사업기간 부족 |  | 이호조 입력내역과 금액 상이 재검토 | 1
축산과 | 축산경쟁력강화 | 축산경영 개선 및 품질향상 | 마을내 악취발생 축사 이전 사업 | 민간자본 이전 | ○사업명:마을내 악취발생축사 이전사업 ○기 간:2015.12.~2016.12. ○사업량:2개소 | 300000 | 126870 | ○이전부지 선정지연에 따른 절대공기부족 |  |  | 1
축산과 | 축산경쟁력강화 | 친환경 축수산 관리 | TMR가공 시설지원 | 민간자본 이전 | ○사업명:TMR가공시설지원 ○기 간:2015.11.~2016.12. ○사업량:가공공장외 8식 | 1800000 | 1800000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
축산과 | 축산경쟁력강화 | 친환경 축수산 관리 | 수산물산지가공시설 지원사업 | 민간자본 이전 | ○사업명:수산물산지가공시설 지원사업 ○기 간:2015. 9.~2016.12. ○사업량:자동조미기 외 9대 | 142000 | 142000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
축산과 | 축산경쟁력강화 | 친환경 축수산 관리 | 수질원격 감시체계를 이용한 친환경 양식장 구축사업 | 민간자본 사업보조 | ○사업명:수질원격감시체계를이용한 친환경양식장구축사업 ○기 간:2015.12.~2016.6. ○사업량:양식장모니터링시스템 1식 | 90000 | 90000 | ○3회 추경예산 편성에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
산림과 | 임업경쟁력 강화 | 산림경영 | 청정임산물이용증진 | 민간자본 이전 | ○사업명:산림작물생산단지조성 ○기 간:2015. 12 ~ 2016. 6 ○사업량:관정2개소, 울타리1개소, 감시카메라6개소, 산양삼 종자360kg 등 | 209400 | 209400 | ○2015년 제3회 추경 편성 사업으로 사업기간 부족 |  |  | 1
도시계획과 | 살고싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획 수립 | 산남1지구 지구단위 계획수립 | 연구개발비 | ○사업명:산남1지구 지구단위계획 수립 ○기 간:2015.6.~2016.4 ○사업량:지구단위계획수립 1식 | 462000 | 289233 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
도시계획과 | 살고싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획 수립 | 통합시 체계적 토지이용 관리방안 수립 | 연구개발비 | ○사업명:청주시 체계적 토지이용 관리방안 수립용역 ○기 간:2015.6.~2016.2. ○사업량:연구용역 1식 | 100000 | 43455 | ○낙찰자 선정 지연에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
공동주택과 | 녹색건축 명품도시 구현 | 살기좋은 공동주택 공급 및 효율적 관리 | 살기좋은 공동주택 공급 및 효율적 관리 | 연구개발비 | ○사업명:청주시 주택수요공급 기본계획 수립 ○기 간:2015.11~2016.6 ○사업량:기본계획 1식 | 100000 | 100000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
공동주택과 | 녹색건축 명품도시 구현 | 살기좋은 공동주택 공급 및 효율적 관리 | 노후불량 공동주택 시설보수 사업 | 민간자본 이전 | ○사업명:복대대원아파트 인도보수공사 ○기 간:2016.1.~2016.12. ○사업량:인도보수 1식 | 40000 | 40000 | ○3회추경 편성예산으로 절대공기 부족 |  |  | 0
공동주택과 | 녹색건축 명품도시 구현 | 살기좋은 공동주택 공급 및 효율적 관리 | 노후불량 공동주택 시설보수 사업 | 민간자본 이전 | ○사업명:복대세원테마빌아파트 지하주차장입구 캐노피설치공사 ○기 간:2016.1.~2016.12. ○사업량:캐노피설치공사 1식 | 35000 | 35000 | ○3회추경 편성예산으로 절대공기 부족 |  |  | 0
공동주택과 | 녹색건축 명품도시 구현 | 살기좋은 공동주택 공급 및 효율적 관리 | 노후불량 공동주택 시설보수 사업 | 민간자본 이전 | ○사업명:봉명아이파크 아파트 헬스장 환기시설 공사 ○기 간:2016.1.~2016.12. ○사업량:환기시설 공사 1식 | 3000 | 3000 | ○3회추경 편성예산으로 절대공기 부족 |  |  | 1
건축 디자인과 | 녹색건축 및 명품도시 구현 | 시민참여형 건전한 옥외광고 문화 조성 | 공공디자인 사업 추진 | 시설비및 부대비 | ○사업명:고속도로 IC주변 지주간판 정비 ○기 간:2015.11.~ 2016.2. ○사업량:통합안내판 6개소 설치 및 불법시설물 정비 | 300000 | 300000 | ○협상에 의한 계약 추진에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
공원녹지과 | 공원관리 | 근린공원 | 도시공원 관리 | 시설비및 부대비 | ○사업명:운천공원 이동식화장실 및 음수대 설치 ○기 간:2015.11.~2016.12. ○사업량:이동식화장실 및 음수대 1식 | 26500 | 26500 | ○민원발생에 따른 공기부족 |  |  | 0
공원녹지과 | 공원관리 | 근린공원 | 도시공원 관리 | 시설비및 부대비 | ○사업명:걷고싶은 호수공원 만들기 ○기 간:2015.11.~2016.2.24. ○사업량:L=844.5m | 416000 | 250000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
공원녹지과 | 공원관리 | 근린공원 | 맹꽁이 생태공원 시설보강 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:맹꽁이 서식을 위한 녹지공간 조성 ○기 간:2016. 3. ~ 2016. 7. ○사업량:녹지공간 조성공사 1식 | 30000 | 30000 | ○2회추경예산 편성 ○절대공기 부족 |  |  | 0
공원녹지과 | 공원관리 | 근린공원 | 맹꽁이 생태공원 시설보강 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:두꺼비생태공원 조류관찰대 설치 ○기 간:2016. 3. ~ 2016. 7. ○사업량:조류관찰대 설치공사 1식 | 10000 | 10000 | ○3회추경예산 편성 ○절대공기 부족 |  |  | 1
공원녹지과 | 어린이공원 | 어린이공원 | 어린이공원 유지관리 | 시설비및 부대비 | ○사업명:수동어린이공원 사면복원사업 ○기 간:2015.11.~2016.4. ○사업량:사면복원사업 1식 | 25000 | 23500 | ○공원 사면이 급경사지로 동절기 공사로 인한 해빙기 안전사고가 우려됨 |  |  | 1
공원녹지과 | 녹지관리 | 녹지관리 | 녹지관리 | 시설비및 부대비 | ○사업명:띠녹지 월동보호책 ○기 간:2015.12.~2016.3. ○사업량:사직대로 외 31개 노선 | 84084 | 84084 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
상당보건소 건강증진과 | 건강증진 | 감염병 관리체계 구축 | 보건소일반장비지원 | 자산취득비 | ○사업명:감염병관리장비 구입 ○기 간:2015.12.~2016.3. ○사업량:자동혈액분석기외 3종 | 61079 | 61079 | ○3회추경 반영사업 ○구입기간 부족 |  |  | 1
서원보건소 | 건강증진 | 보건의료 시설 기반구축 | 보건소 구급차지원 | 자산취득비 | ○사업명:보건소 구급차 지원 ○기 간:2015.12.~2016.3. ○사업량:특수형구급차 및 의무설치 장비 등 | 71000 | 70520 | ○2015년 제3회 추경 편성 사업으로 연내 구입 불가능 |  |  | 1
흥덕보건소 | 건강증진 | 감염병 관리체계 구축 | 보건소일반장비지원 | 자산취득비 | ○사업명:감염병관리장비 구입 ○기 간:2015.12.~2016.2. ○사업량:생물안전작업대외3종 | 60000 | 39500 | ○3회추경 반영사업 ○구입기간 부족 |  |  | 0
청원보건소 | 건강증진 | 감염병관리체계구출 | 보건소일반장비지원 | 자산취득비 | ○사업명:감염병관리장비 구입 ○기 간:2015.12.~2016.2. ○사업량:생물안전작업대외1종 | 60000 | 26855 | ○3회추경 반영사업 ○구입기간 부족 |  |  | 1
농업기술 센터 지원기획과 | 농촌지원 기획 | 새기술 확산 | 농업기계 운영지원 (국비) | 시설비및 부대비 | ○사업명:내수북이 농기계 임대사업장 신축공사 ○기 간:2016.1.~2016.10. ○사업량:660㎡ | 500000 | 500000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
농업기술 센터 지원기획과 | 농촌지원 기획 | 농촌자원 경쟁력 강화 | 지역농촌 지도사업 활성화 지원 | 시설비및 부대비 | ○사업명:농촌지도기반조성 ○기 간:2015.10.~2015.12. ○사업량:임대 농기계 점검 수리장 신축공사 198㎡(건축면적) | 260000 | 177800 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
농업기술 센터 연구개발과 | 연구개발 | 농산물가공 산업육성 | 농식품가공 체험기술 보급 | 자산취득비 | ○사업명:농산물종합가공센터 ○기 간:2015.1.~2016.12. ○사업량:1개소 | 462300 | 363676 | ○본공사 지연에 따른 가공장비 구입 지연 |  |  | 1
건설교통 본부 지역개발과 | 시민친화형도로교통기반조성 | 도로환경 정비 | 도로기능 유지관리 | 시설비및 부대비 | ○사업명:제1순환로소음저감시설 설치사업 ○기 간:2015.5. ~ 2016.5. ○사업량:소음저감시설 L= 300m | 288180 | 288180 | ○공기부족 (3회추경 반영사업) |  |  | 0
건설교통 본부 지역개발과 | 시민친화형도로교통기반조성 | 도로환경 정비 | 도로기능 유지관리 | 시설비및 부대비 | ○사업명:제1순환로소음저감시설 설치사업 실시설계용역 ○기 간:2015.5. ~ 2016.5. ○사업량:소음저감시설 L = 300m | 11820 | 11820 | ○공기부족 (3회추경 반영사업) |  |  | 1
건설교통 본부 지역개발과 | 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로망 확충 | 소규모군도 확포장공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:고은4리 인도설치공사 ○기 간:2015.6. ~ 2016.6. ○사업량:L = 0.85km, B = 2.0m | 501250 | 405416 | ○보상협의 지연 및 공사준공 시기 미도래 |  |  | 1
건설교통 본부 지역개발과 | 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로망 확충 | 화산도로 확포장공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:화산도로 확포장공사 ○기 간:2014.1. ~ 2016.6. ○사업량:L = 1.5km, B = 8.0m | 201440 | 201440 | ○보상협의 지연 및 공사준공 시기 미도래 |  |  | 1
건설교통 본부 지역개발과 | 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로망 확충 | 소규모 농어촌도 확포장공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:가덕 한계도로 확포장공사 ○기 간:2015.8. ~ 2016.12. ○사업량:L = 0.65km, B = 6.5m | 900000 | 777132 | ○보상협의 지연 및 공사준공 시기 미도래 |  |  | 0
건설교통 본부 지역개발과 | 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로망 확충 | 소규모 농어촌도 확포장공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:신촌-환희간 도로 확포장공사 ○기 간:2013.12. ~ 2016.6. ○사업량:L = 2.27km, B = 8.0m | 700000 | 619499 | ○보상협의 지연 및 공사준공 시기 미도래 |  |  | 0
건설교통 본부 지역개발과 | 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로망 확충 | 소규모 농어촌도 확포장공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:문의 남계도로 확포장공사 ○기 간:2014. 6. ~ 2016.12. ○사업량:L = 0.4km, B = 8.0m | 200000 | 177291 | ○보상협의 지연 및 공사준공 시기 미도래 |  |  | 0
건설교통 본부 지역개발과 | 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로망 확충 | 소규모 농어촌도 확포장공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:다락-동막간 도로 확포장공사 ○기 간:2014.1.~ 2017.12. ○사업량:L = 0.43km, B = 8.0m | 500000 | 500000 | ○보상협의 지연 |  |  | 0
건설교통 본부 지역개발과 | 시민친화형 도로교통 기반조성 | 농촌도로망 확충 | 소규모 농어촌도 확포장공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:쌍청 진입도로 보상 ○기 간:2015.1.~ 2016.12. ○사업량:L = 0.43km, B = 8.0m | 316500 | 147392 | ○보상협의 지연 |  |  | 1
건설교통 본부 도로시설과 | 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 내수읍 도원리(중로3-3호선) 도로개설 | 시설비및 부대비 | ○사업명:내수읍 도원리 (중로3-3호선) 도로개설 ○기 간:2015.5.~2016.3. ○사업량:도로개설 L=347m, B=12m | 1006300 | 1004724 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
건설교통 본부 도로시설과 | 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 남이면 석판리 도로개설 공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:남이면 석판리 도로개설 공사 ○기 간:2013.11. ~ 2020.12. ○사업량:도로개설 L=500m, B=20m | 61000 | 52217 | ○절대공기 부족(용역 추진중) |  |  | 1
건설교통 본부 도로시설과 | 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 석실~석판간 (남이도시 계획도로) 도로개설 공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:석실~석판간 (남이도시계획도로) 도로개설 공사 ○기 간:2015.6. ~ 2025.12. ○사업량:도로개설 L=1200m, B=20m | 240000 | 240000 | ○절대공기 부족(용역 추진중) |  |  | 1
건설교통 본부 도로시설과 | 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 명암로 통나무집 주변 도로정비 | 시설비및 부대비 | ○사업명:명암로 통나무집 주변 도로정비 ○기 간:2015.10. ~ 2016.12. ○사업량:교차로 개선1식 | 10000 | 10000 | ○절대공기 부족(용역 추진중) |  |  | 1
건설교통 본부 도로시설과 | 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 오창 창리 (중3-16) 도로개설 공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:오창 창리(중3-16) 도로개설공사 ○기 간:2015.12. ~ 2016.12. ○사업량:도로개설 L=160m, B=12m | 352963 | 352963 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
건설교통 본부 도로시설과 | 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 미원면 도시계획 도로 (중3-26) 개설공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:미원면 도시계획도로 (중3-26) 개설공사 ○기 간:2015.5. ~ 2016.12. ○사업량:도로개설 L=285m, B=12m | 644640 | 612627 | ○보상지연 |  |  | 1
건설교통 본부 도로시설과 | 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 금천 새마을금고~용암2지구간 도로확장 공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:금천새마을금고~ 용암2지구간 도로확장공사 ○기 간:2009.5. ~ 2016.12. ○사업량:도로개설 L=520m, B=20m | 3228787 | 2760066 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
건설교통 본부 도로시설과 | 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 서청주IC~ 주봉마을간 도로개설 공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:서청주IC~ 주봉마을간 도로개설공사 ○기 간:2015.3. ~ 2025. 12. ○사업량:도로개설 L=2,250m, B=20m | 54000 | 54000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
건설교통 본부 도로시설과 | 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심과 농촌도로 연결도로 개설 | 산성~무성간 도로확장 공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:산성~무성간 도로확장공사 ○기 간:2011.1. ~ 2016.12. ○사업량:도로확장 L=3,560m, B=20m | 1015160 | 394644 | ○보상지연 |  |  | 1
건설교통 본부 도로시설과 | 광역도시 대비 역동적인 안전한 도로교통망 구축 | 도심내 도로 교통망 확충 | 죽림동 하나노인 병원~ 3차우회 도로간 도로확장 | 시설비및 부대비 | ○사업명:죽림동 하나노인병원~ 3차우회도로간 도로확장 ○기 간:2015.3.~2016.4. ○사업량:도로개설 L=687m, B=8→20m | 953780 | 946569 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
건설교통 본부 교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 대중교통 시설개선 | 북부권 환승센터 조성사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:북부권환승센터 조성사업 ○기 간:2015.7.~2016.12. ○사업량:A=15,742㎡ | 2007200 | 1971817 | ○민원발생에 따른 공기부족 |  |  | 1
건설교통 본부 교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 대중교통 시설개선 | 버스운행 관리시스템 (BMS)구축 | 시설비및 부대비 | ○사업명:버스운행관리시스템 (BMS)구축사업 ○기 간:2015.12.~2016.4. ○사업량:BMS운행관리 서버구축, 운행이력확인 배치 (BATCH)서버 구축, BMS운영단말프로그램 구축 | 400000 | 400000 | ○2회 추경 반영사업으로 절대공기 부족 |  |  | 1
건설교통 본부 교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 주정차 관리 (교통사업 특별회계) | 주차장 조성 및 관리 | 시설비및 부대비 | ○사업명:봉명지구(1546번지일원) 노외주차장 조성 사업 ○기 간:2015.3.~2016.9. ○사업량:409.9㎡, 17면 | 810387 | 803277 | ○보상 협의 지연 |  |  | 1
건설교통 본부 교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 주정차 관리 (교통사업 특별회계) | 복대지구 노외주차장 조성사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:복대지구(210-11번지 일원) 노외주차장 조성 사업 ○기 간:2015.3.~2016.12. ○사업량:990㎡, 38면 | 1734222 | 1037148 | ○보상 협의 지연 |  |  | 1
건설교통 본부 교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 주정차 관리 (교통사업 특별회계) | 불법주정차 단속추진 | 자산취득비 | ○사업명:견인트럭 (5톤 1대, 2.5톤 1대) 구입 ○기 간:2015.5.~2016.12. ○사업량:견인트럭 2대 | 195000 | 195000 | ○유찰(2회)에 따른 사업기간 부족 |  |  | 0
건설교통 본부 교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 주정차 관리 (교통사업 특별회계) | 불법주정차 단속추진 | 일반운영비 | ○사업명:불법주정차CCTV 통합관제실 및 현장CCTV시설유지 ○기 간:2015.4.~2016.6. ○사업량:CCTV시설 통합 유지보수 1식 | 187350 | 19000 | ○12월분 후불지급 |  |  | 0
건설교통 본부 교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 주정차 관리 (교통사업 특별회계) | 불법주정차 단속추진 | 민간이전 | ○사업명:주정차단속CCTV 모니터링및차량단속 보조 인력용역 ○기 간:2015.2.~2016.6. ○사업량:상황실 및 차량단속 보조 인력 28명 | 580890 | 54000 | ○12월분 후불지급 |  |  | 1
건설교통 본부 교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 교통환경 개선 (교통사업 특별회계) | 시외버스 터미널 BF인증 시범사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:시외버스터미널 BF인증 시범사업 ○기 간:2015.11.~ 2016.6. ○사업량:접근로,출입구 등 시설개선 1식 | 214120 | 214120 | ○2회 추경 반영사업으로 절대공기 부족 |  |  | 1
건설교통 본부 교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 교통정보 체계적 관리 (교통사업 특별회계) | 지능형교통시스템 (ITS) 고도화사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:ITS 고도화사업 ○기 간:2015.9.~2016.7. ○사업량:교차로 돌발상황관리 CCTV 28개소, 교통흐름정보수집 CCTV 3개소, 센터S/W고도화 1식 | 1006300 | 1006300 | ○사업시행지침 변경 (국토교통부)으로 설계 지연 ○절대공기 부족 |  |  | 1
건설교통 본부 교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 교통정보 체계적 관리 (교통사업 특별회계) | 청주-증평 -진천 광역 버스정보 시스템 (BIS)구축 | 시설비및 부대비 | ○사업명:청주-증평-진천 광역버스정보시스템 구축사업 ○기 간:2015.11.~2016.6. ○사업량:버스정보안내기 46대 (청주15대,증평20대, 진천11대),센터S/W개선 | 433096 | 408196 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
건설교통 본부 대중교통과 | 으뜸 대중교통 | 대중교통 육성 지원 | 시내버스 노선체계 개편 | 연구개발비 | ○사업명:시내버스 노선체계 개편용역 ○기 간:2015.11. ~ 2017. 3. ○사업량:용역 1식 | 300000 | 300000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
건설교통 본부 하천방재과 | 자연과 시민이 함께하는 하천조성 | 쾌적하고 아름다운 하천조성 | 국가하천 유지관리 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:정북배수문 외 2개소 보수보강공사 ○기 간:2015.11.~ 2016.1. ○사업량:배수문 보수보강 1식 | 151000 | 151000 | ○사업시기 미도래 |  | 이호조 미입력 | 0
건설교통 본부 하천방재과 | 자연과 시민이 함께하는 하천조성 | 쾌적하고 아름다운 하천조성 | 국가하천 유지관리 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:미호천 수목제거사업 ○기 간:2015.11.~ 2016.2. ○사업량:수목제거 A=351,000㎡ | 112100 | 112100 | ○사업시기 미도래 |  | 이호조 미입력 | 0
건설교통 본부 하천방재과 | 자연과 시민이 함께하는 하천조성 | 쾌적하고 아름다운 하천조성 | 국가하천 유지관리 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:국가하천 유지관리사업 ○기 간:2016.1.~2016.6. ○사업량:국가하천 유지관리 1식 | 1500831 | 934632 | ○사업시기 미도래 |  | 이호조 미입력 | 0
건설교통 본부 하천방재과 | 자연과 시민이 함께하는 하천조성 | 쾌적하고 아름다운 하천조성 | 국가하천 유지관리 사업 | 일반운영비 | ○사업명:국가하천 유지관리사업 (시설장비유지비) ○기 간:2016.1.~2016.6. ○사업량:국가하천 유지관리 1식 | 100000 | 33000 | ○사업시기 미도래 |  | 이호조 미입력 | 1
건설교통 본부 하천방재과 | 자연과 시민이 함께하는 하천조성 | 쾌적하고 아름다운 하천조성 | 쾌적한 친수하천 관리 | 일반운영비 | ○사업명:무심천 썰매장 안전사고 상해보험료 ○기 간:2015.12.~2016.2. ○사업량:썰매장 조성 1식 | 10000 | 10000 | ○사업시기 미도래 |  | 이호조 미입력 | 0
건설교통 본부 하천방재과 | 자연과 시민이 함께하는 하천조성 | 쾌적하고 아름다운 하천조성 | 쾌적한 친수하천 관리 | 민간이전 | ○사업명:무심천 썰매장 관리 ○기 간:2015.12.~2016.2. ○사업량:썰매장 조성 1식 | 20000 | 20000 | ○사업시기 미도래 |  | 이호조 미입력 | 0
건설교통 본부 하천방재과 | 자연과 시민이 함께하는 하천조성 | 쾌적하고 아름다운 하천조성 | 쾌적한 친수하천 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:무심천 썰매장 조성 ○기 간:2015.12.~2016.2. ○사업량:썰매장 조성 1식 | 22000 | 22000 | ○사업시기 미도래 |  | 이호조 미입력 | 0
건설교통 본부 하천방재과 | 자연과 시민이 함께하는 하천조성 | 쾌적하고 아름다운 하천조성 | 쾌적한 친수하천 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:덕암천 산책로 설치 사업 ○기 간:2015.10.~2016.2. ○사업량:산책로 조성 L=1.5km | 300000 | 241360 | ○절대공기 부족 |  | 이호조 미입력 | 1
건설교통 본부 하천방재과 | 자연과 시민이 함께하는 하천조성 | 자연재해로부터 안전한 하천정비 | 지방하천 유지관리 사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:달천 하상정비 및 수목제거사업 ○기 간:2015.12.~2016.1. ○사업량:하상정비 및 수목제거 L=300m | 30000 | 30000 | ○절대공기 부족 |  | 이호조 미입력 | 1
환경관리 본부 환경정책과 | 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 환경도시 조성 | 환경보전 연구 | 연구개발비 | ○사업명:청주시환경보전계획 수립 용역 ○기 간:2015.7.~2016.6 ○사업량:용역1식 | 100000 | 100000 | ○2회 유찰에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
환경관리 본부 환경정책과 | 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 환경도시 조성 | 수질개선 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:마을상수도 개량사업 및 소규모수도시설 유지보수사업 ○기 간:2015.1.~2016.12. ○사업량:새터말 외 59개소 노후관로교체,물탱크교체, 소규모수도시설유지보수 | 430013 | 53000 | ○절대공기부족 |  | 이월사유가 안됨 | 1
환경관리 본부 환경정책과 | 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 환경도시 조성 (수질개선 특별회계) | 주민지원 사업 관리 | 민간자본 이전 | ○사업명:문의면 미천1리 마을회관 건립 ○기 간:2015.3.~2016.12. ○사업량:2층/975.6㎡ | 422423 | 300000 | ○자부담금 재원 확보 협의 지연 |  |  | 1
환경관리 본부 자원정책과 | 밝고 깨끗한 자원순환 도시 으뜸 청주 | 365 깨끗한 청주 | 천연가스 청소차 구입 | 자산취득비 | ○사업명:천연가스 청소차 구입 ○기 간:2015.1 ~ 2016.1 ○사업량:서원구,흥덕구,상당구 각1대 | 699550 | 343740 | ○납품기한 미도래 |  | 기간명시 | 1
환경관리 본부 자원정책과 | 밝고 깨끗한 자원순환 도시 으뜸 청주 | 자원의 효율적 이용 | 음식물류 폐기물 처리 및 감량 | 민간이전 | ○사업명:읍면지역 음식물류 폐기물 처리 대행비 지급 ○기 간:2015.1 ~ 2016.1 | 6544450 | 65000 | ○연도폐쇄기한 단축에 따라 12월분 이월하여 지급 |  |  | 1
환경관리 본부 자원정책과 | 밝고 깨끗한 자원순환 도시 으뜸 청주 | 폐기물 처리시설 확충 | 청주시 제2매립장 조성사업 | 일반운영비 | ○사업명:입지후보지 선정 홍보 리플릿 및 설명자료 제작 ○기 간:2015.5 ~ 2016.5 ○사업량:홍보물제작 1식 | 3000 | 3000 | ○입지선정 지연 |  |  | 0
환경관리 본부 자원정책과 | 밝고 깨끗한 자원순환 도시 으뜸 청주 | 폐기물 처리시설 확충 | 청주시 제2매립장 조성사업 | 일반운영비 | ○사업명:제2매립장 조성사업 관련 신문사 광고 ○기 간:2015.5 ~ 2016.5 ○사업량:신문광고 5회 | 8000 | 1154 | ○입지선정 지연 |  |  | 0
환경관리 본부 자원정책과 | 밝고 깨끗한 자원순환 도시 으뜸 청주 | 폐기물 처리시설 확충 | 청주시 제2매립장 조성사업 | 일반보상금 | ○사업명:제2매립장조성사업 관련 입지주민 폐기물처리시설 선진지 견학 ○기 간:2015.5 ~ 2016.5 ○사업량:견학 2회 | 4000 | 3654 | ○입지선정 지연 |  |  | 0
환경관리 본부 자원정책과 | 밝고 깨끗한 자원순환 도시 으뜸 청주 | 폐기물 처리시설 확충 | 청주시 제2매립장 조성사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:제2매립장 조성사업 입지 전략환경영향평가용역 ○기 간:2015.5 ~ 2016.5 ○사업량:용역1식 | 43999 | 22000 | ○입지선정 지연 |  |  | 0
환경관리 본부 자원정책과 | 밝고 깨끗한 자원순환 도시 으뜸 청주 | 폐기물 처리시설 확충 | 청주시 제2매립장 조성사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:제2매립장 조성사업 입지타당성조사용역 ○기 간:2015.5 ~ 2016.5 ○사업량:용역1식 | 91499 | 45750 | ○입지선정 지연 |  |  | 0
환경관리 본부 자원정책과 | 밝고 깨끗한 자원순환 도시 으뜸 청주 | 폐기물 처리시설 확충 | 청주시 제2매립장 조성사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:제2매립장 조성사업 기본계획용역 ○기 간:2015.5 ~ 2016.5 ○사업량:용역1식 | 210000 | 210000 | ○입지선정 지연 |  |  | 1
환경관리 본부 자원관리과 | 폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영 | 주민이 안심하는 폐기물 처리시설 | 청주권광역소각시설 관리 | 연구개발비 | ○사업명:청주권광역소각시설 1호기 주변지역 환경상영향조사 용역 ○기 간:2015.11.~2016.11 ○사업량:용역1식 | 74000 | 73686 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
환경관리 본부 자원관리과 | 폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영 | 주민이 안심하는 폐기물 처리시설 | 원활한 매립장 운영관리 | 연구개발비 | ○사업명:청주권광역매립장 확장사업 주변지역 환경상영향조사 용역 ○기 간:2015.8.~2016.8. ○사업량:용역1식 | 220000 | 110000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
상수도 사업본부 시설과 | 소규모 수도시설 철저한 관리 | 소규모 수도시설 유지⋅보수 | 소규모 수도시설 개량(지특) | 시설비및 부대비 | ○사업명:낭성면 문박리 (재실,백성골)소규모급수 시설 개량공사 사업 ○기 간:2015.12.~2016.5. ○사업량:관로매설(L=1.4km) | 607000 | 84039 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
상수도 사업본부 시설과 | 소규모 수도시설 철저한 관리 | 소규모 수도시설 유지⋅보수 | 낙후지역 먹는물 수질개선 사업(기금) | 시설비및 부대비 | ○사업명:낙후지역 먹는물 수질개선 ○기 간:2015.12.~2016.5. ○사업량:노후관교체 1개소 km, 정수시설 설치 2개소 | 1583000 | 260000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
상수도 사업본부 시설과 | 소규모 수도시설 철저한 관리 | 소규모 수도시설 유지⋅보수 | 미원면 가뭄(식수) 극복 대책사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:미원면 가뭄(식수)극복 대책사업 ○기 간:2015.12.~2016.5. ○사업량:관로매설 및 이용시설 설치 1개소 | 75000 | 75000 | ○2015년 3회추경 반영사업으로 절대공기 부족 |  |  | 1
상수도 사업본부 시설과 | 소규모 수도시설 철저한 관리 | 소규모 수도시설 유지⋅보수 | 문의면 가뭄(식수) 극복 대책사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:문의면 가뭄(식수)극복 대책사업 ○기 간:2015.12.~2016.5. ○사업량:관정개발 1개소, 관로매설 및 이용시설 설치 1개소 | 75000 | 75000 | ○2015년 3회추경 반영사업으로 절대공기 부족 |  |  | 1
도서관평생 학습본부 평생학습관 | 평생학습 구현 | 평생학습 네트워크 강화 | 지역 평생 교육 활성화 지원 사업 | 민간이전 | ○사업명:지역과 손잡고 만드는 꿈길 ○기 간:2015.10.~2016. 2. ○사업량:중고등학생 진로 교육, 체험 프로그램 운영 | 25000 | 7290 | ○방학기간중 추진사업으로 사업기간 부족 |  |  | 0
도서관평생 학습본부 평생학습관 | 평생학습 구현 | 평생학습 네트워크 강화 | 지역 평생 교육 활성화 지원 사업 | 일반운영비 | ○사업명:지역 평생교육 활성화 지원사업 성과집 제작 ○기 간:2015.12.~2016.2. ○사업량:성과집 400부 제작 | 4260 | 4000 | ○지역과 손잡고 만드는 꿈길 사업 성과 포함 제작으로 사업기간 부족 |  |  | 1
청주고인쇄 박물관 운영사업과 | 문화유산 보존및전승 | 직지세계화 | 직지세계화 사업 민간활동 지원 | 민간이전 | ○사업명:프랑스국립도서관 소장 한국문헌 조사 ○기 간:2015년 ~ 2016년 ○사업량:고문헌조사 1식 | 50000 | 20250 | ○1회추경 편성예산으로 사업기간 부족 |  |  | 0
청주고인쇄 박물관 운영사업과 | 문화유산 보존및전승 | 직지세계화 | 직지세계화 사업 민간활동 지원 | 민간이전 | ○사업명:아·태 기록유산보호 워크숍 ○기 간:2015년 ~ 2016년 ○사업량:보호사업 1식 | 96000 | 96000 | ○1회추경 편성예산으로 사업기간 부족 ○유네스코 북경사무소의 예산 회기 상이에 따른 집행지난 |  |  | 1
청주고인쇄 박물관 학예연구실 | 문화유산 보존및전승 | 학술연구및 조사 | 고려금속 활자 복원사업 | 일반운영비 | ○사업명:2015년 고려금속활자 복원사업 ○기 간:2015.3. ~ 2016.6 ○사업량:종합보고서 간행 | 36000 | 30400 | ○금속활자복원 12월 말 완료에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
청주고인쇄 박물관 학예연구실 | 문화유산 보존및전승 | 기록유산 관리 | 기획및 특별전 | 일반운영비 | ○사업명:전통인쇄문화관련 기획특별전 ○기 간:2015.3. ~ 2016.1 ○사업량:특별전 1회 | 63000 | 10000 | ○사업정리기간 소요에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
도시개발 사업단 도시개발과 | 도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노 폴리스 조성사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:청주테크노폴리스 진입도로 제외구간 도로개설공사 ○기 간:2015.9.~2016.3. ○사업량:L=86.7m, 교량1개소 | 1808738 | 1788208 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
도시개발 사업단 도시개발과 | 도시개발 | 산업단지 조성 | 청주테크노 폴리스 지구확장 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:청주테크노폴리스 지구확장 타당성 조사용역 ○기 간:2015.6.~2016.4. ○사업량:타당성조사 1식 | 22000 | 22000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
도시개발 사업단 도시재생과 | 도시및주거 환경 정비사업 | 주거환경 개선사업 | 한옥 민박마을 조성사업 | 민간자본 이전 | ○위 치:청원구 오창읍 용두리 미래지농어촌테마공원 내 ○기 간:2013.~2016. ○사업량:한옥 19동, 체험관 1동 | 160000 | 160000 | ○사업기간 부족 |  |  | 1
도시개발 사업단 도시재생과 | 도시및주거 환경 정비사업 | 주거환경 개선사업 | 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 | 시설비및 부대비 | ○위 치:청원구 내수읍 저곡리 마을 ○기 간:2015.~2017. ○내 용:주택개량 1식 | 399145 | 399145 | ○관련 부서 협의 지연 및 주민요구 사항 반영으로 사업기간 부족 |  |  | 0
도시개발 사업단 도시재생과 | 도시및주거 환경 정비사업 | 주거환경 개선사업 | 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 | 일반보상금 | ○위 치:청원구 내수읍 저곡리 마을 ○기 간:2015.~2017. ○내 용:주민역량강화 프로그램비, 현장견학 등 | 16111 | 15568 | ○1회 추경에 예산반영되어 사업기간 부족 |  |  | 1
도시개발 사업단 공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 동청사 환경개선 사업 보조 | 시설비및 부대비 | ○사업명:용암2동 청사 엘리베이터 설치 및 시설개선 ○기 간:2016.1.1.~2016.5.31. ○사업량:승강기설치 1식 | 300000 | 300000 | ○3회추경 편성예산으로 절대공기 부족 |  |  | 0
도시개발 사업단 공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 동청사 환경개선 사업 보조 | 시설비및 부대비 | ○사업명:강서1동 주민센터 엘리베이터 설치 공사 ○기 간:2015.10.~ 2016. 1. ○사업량:승강기설치 1식 | 200000 | 193544 | ○승강기시설 안전관리법 규정에 따른 완성검사 및 사용허가 기간 필요 |  |  | 0
도시개발 사업단 공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 동청사 환경개선 사업 보조 | 시설비및 부대비 | ○사업명:수곡2동 주민센터 엘리베이터 설치 공사 ○기 간:2015.10.~ 2016. 1. ○사업량:승강기설치 1식 | 200000 | 139365 | ○승강기시설 안전관리법 규정에 따른 완성검사 및 사용허가 기간 필요 |  |  | 0
도시개발 사업단 공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 동청사 환경개선 사업 보조 | 시설비및 부대비 | ○사업명:복대1동 주민센터 엘리베이터 설치 공사 ○기 간:2015.10.~ 2016. 1. ○사업량:승강기설치 1식 | 200000 | 195365 | ○승강기시설 안전관리법 규정에 따른 완성검사 및 사용허가 기간 필요 |  |  | 0
도시개발 사업단 공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 동청사 환경개선 사업 보조 | 시설비및 부대비 | ○사업명:오창읍사무소 엘리베이터 설치 공사 ○기 간:2015.10.~ 2016. 1. ○사업량:승강기설치 1식 | 200000 | 195365 | ○승강기시설 안전관리법 규정에 따른 완성검사 및 사용허가 기간 필요 |  |  | 1
도시개발 사업단 공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 오창읍 복지회관 리모델링 | 시설비및 부대비 | ○사업명:오창읍 복지회관 (스포츠센터)리모델링 ○기 간:2015.10.~2016.6. ○사업량:리모델링 A=2,318㎡ | 300000 | 300000 | ○2회추경 편성예산으로 절대공기 부족 |  |  | 1
생활안전 센터 | 시민생활 안전망구축 | 시민안전콜 센터 구축 | 시민안전콜 센터 구축 | 시설비및 부대비 | ○사업명:상담용시스템 구축 ○기 간:2016.2.~2016.5. ○사업량 - 해당 CTI,IVR, DB 변경1식 - 해당 연계모듈 개발1식 | 500000 | 35000 | ○시스템 추가보완에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
생활안전 센터 | 시민생활 안전망구축 | CCTV 기반의 사회안전망 확대 | 초등학교내 CCTV 통합연계 구축 | 시설비및부대비 | ○사업명:초등학교내 CCTV통합연계 구축 ○기 간:2016.1.~2016.4. ○사업량:33개 초등학교 CCTV65대 통합관제센터 연계 | 394000 | 114000 | ○도비교부 지연 (2015년 12월 교부예정) |  |  | 1
차량등록 사업소 | 고객중심 차량등록 사업소 운영 | 효율적인 청사관리 | 차량등록 사업소 청사 증축 | 시설비및 부대비 | ○사업명:차량등록사업소 청사 증축 ○기 간:2015.4.~2015.12. ○증축규모:2층/ 330.71㎡, 리모델링 | 1360066 | 982236 | ○사업정리기간 소요에 따른 사업기간 부족 |  |  | 1
상당구 주민복지과 | 건강하고 활기찬 노후생활 보장 | 편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공 | 경로당 신축 개보수 (자체) | 시설비및 부대비 | ○사업명:금천동 12통 경로당 신축공사 ○기 간:2015.9~2016.3 ○사업량:경로당신축 1식 | 540356 | 153600 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
상당구 주민복지과 | 건강하고 활기찬 노후생활 보장 | 편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공 | 경로당 신축 개보수 (보조) | 시설비및 부대비 | ○사업명:남일면 가산1리 경로당 개축 ○기 간:2016.2~2016.6 ○사업량:경로당개축 1식 | 70000 | 70000 | ○3회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  |  | 1
상당구 농축산 경제과 | 산림자원 조성 및 관리 | 산림자원 육성 및 보호 | 녹지시설 관리 | 시설비및 부대비 | ○사업명:2015년 상당구 월동보호책 설치공사(상당로외5개노선) ○기 간:2015.12.~2016.3. ○사업량:3,669경간(2,568m), 월동보호책(H=450mm) 설치 및 철거, 유지보수 | 15000 | 15000 | ○2회 추경에 편성된 사업으로 절대공기 부족 |  |  | 1
상당구 건설교통과 | 지역 균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로 개설 | 월오동소로 3-1013 호선 도로개설 | 시설비및 부대비 | ○사업명:월오동 소로3-1013호선 도로개설 ○기 간:2015.1.~2016.12. ○사업량:L=150m, B=6.0m | 30540 | 19000 | ○토지보상비 미보상액으로 보상 협의 중 |  |  | 1
상당구 건설교통과 | 지역 균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로 개설 | 낭성이목 소2-104 도로개설 | 시설비및 부대비 | ○사업명:낭성이목 소2-104 도로개설 ○기 간:2015.1.~2016.12. ○사업량:L=129m, B=8.0m | 397232 | 141313 | ○토지보상비 미보상액으로 보상 협의 중 |  |  | 1
상당구 건설교통과 | 지역 균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로 개설 | 미원면 도시계획 도로 (소2-137) 개설 | 시설비및 부대비 | ○사업명:미원면 도시계획도로 (소2-137) 개설 ○기 간:2015.1.~2016.12. ○사업량:L=60m, B=8.0m | 159734 | 127653 | ○토지보상비 미보상액으로 보상 협의 중 |  |  | 1
상당구 건설교통과 | 지역 균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로 개설 | 남일 효촌 도시계획 도로 (소2-569) 개설 | 시설비및 부대비 | ○사업명:남일 효촌 도시계획도로 (소2-569) 개설 ○기 간:2015.1.~2016.12. ○사업량:L=63m, B=8.0m | 203294 | 48248 | ○토지보상비 미보상액으로 보상 협의 중 |  |  | 1
상당구 건설교통과 | 지역 균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로 개설 | 수동 대한성공회 (소3-27) 주변 도로 개설 | 시설비및 부대비 | ○사업명:수동 대한성공회 (소3-27) 도로개설 ○기 간:2015.5.~2017.12. ○사업량:L=280m, B=6.0m | 1040300 | 1007466 | ○토지보상비 미보상액으로 보상 협의 중 |  |  | 1
상당구 건설교통과 | 지역 균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로 개설 | 대성동 향교일원 (소3-31외 1개 노선) 도로개설 | 시설비및 부대비 | ○사업명:대성동 향교일원 (소3-31외1개노선) 도로개설 ○기 간:2015.1.~2017.12. ○사업량:L=240m, B=6.0m | 1014330 | 316851 | ○토지보상비 미보상액으로 보상 협의 중 |  |  | 1
상당구 건설교통과 | 지역 균형 발전을 위한 도시기반 조성 | 노폭 12m 미만의 도시계획 도로 개설 | 남일 효촌 도시계획 도로(소2-197외 1개 노선) 도로개설 | 시설비및 부대비 | ○사업명:남일 효촌(소2-197외1개 노선) 도로개설 ○기 간:2014.1.~2016.12. ○사업량:L=356m, B=8.0m | 307110 | 30000 | ○토지보상비 미보상액으로 보상 협의 중 |  |  | 1
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 도로정비 및 유지보수 | 시설비및 부대비 | ○사업명:도로정비및유지보수 (농로 및 긴급보수) ○기 간:2015.12.~2016.6. ○사업량:5개사업장 및 군도,농촌도로 토지매입비 | 2421067 | 205000 | ○토지사용승락 지연 및 민원 발생 등으로 사업기간부족 ○군도 및 농어촌도로 미불용지 보상 협의 중 |  |  | 1
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 소규모 지역가꾸기 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:호정리 마을안길 확장공사 ○기 간:2015.8.~2016.6. ○사업량:콘크리트포장A=252㎡, 조립식PC암거 L=63m | 1282954 | 102000 | ○토지사용승락 지연 및 민원 발생 등으로 사업기간부족 |  |  | 1
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 주민숙원 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:낭성면 현암리 농로포장공사 ○기 간:2015.12.~2016.6. ○사업량:L=350m | 30000 | 30000 | ○토지사용승락 지연 및 민원 발생 등으로 사업기간부족 |  |  | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 주민숙원 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:미원면 종암2리 농로포장공사 ○기 간:2015.12.~2016.6. ○사업량:L=300m | 35000 | 35000 | ○토지사용승락 지연 및 민원 발생 등으로 사업기간부족 |  |  | 1
상당구 건설교통과 | 재난재해의 제로화구현 | 재난재해 예방 | 재난및재해 관리(보조) | 시설비및 부대비 | ○사업명:미원1지구 급경사지 사면보강공사 ○기 간:2015.10.~2016.6. ○사업량:사면보강 1식 | 515950 | 500000 | ○2015년 2회 추경사업으로 절대공기 부족 |  |  | 0
상당구 건설교통과 | 재난재해의 제로화구현 | 재난재해 예방 | 재난및재해 관리(보조) | 시설비및 부대비 | ○사업명:미원7지구 급경사지 사면보강공사 ○기 간:2015.10.~2016.6. ○사업량:사면보강 1식 | 619140 | 600000 | ○2015년 2회 추경사업으로 절대공기 부족 |  |  | 0
상당구 건설교통과 | 재난재해의 제로화구현 | 재난재해 예방 | 재난및재해 관리(보조) | 시설비및 부대비 | ○사업명:문의11지구외 3개소 재해예방사업 ○기 간:2015.12.~2016.6. ○사업량:사면보강 1식 | 619140 | 619140 | ○2015년 3회 추경사업으로 절대공기 부족 |  |  | 1
상당구 건설교통과 | 재난재해의 제로화구현 | 하천배수 시설개선 | 소하천 정비사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:남일면 황청소하천 정비공사 ○기 간:2015.3.~2016.12. ○사업량:소하천정비 L=251m 호안공 L=430m | 500000 | 25000 | ○토지보상비 미보상액으로 보상 협의 중 |  |  | 0
상당구 건설교통과 | 재난재해의 제로화구현 | 하천배수 시설개선 | 소하천 정비사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:낭성면 관정소하천 정비공사 ○기 간:2015.3.~2016.12. ○사업량:소하천정비 L=143m 호안공 L=236m | 120000 | 17000 | ○토지보상비 미보상액으로 보상 협의 중 |  |  | 1
상당구 건설교통과 | 재난재해의 제로화구현 | 하천배수 시설개선 | 하천정비및유지관리 | 시설비및 부대비 | ○사업명:하천구역 미불용지보상 ○기 간:2015.1.~2016.12. ○사업량:미불용지 (1,700㎡) | 51000 | 16000 | ○토지보상비 미보상액으로 보상 협의 중 |  |  | 1
상당구 낭성면 | 일반지역 개발 | 지역개발 사업 | 소규모주민 숙원사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:지산1리 용배수로 정비사업 ○기 간:2015.11.~2016.5. ○사업량:용배수로정비 L=153m | 30000 | 30000 | ○영농기이후 사업추진에 따른 공기부족 |  |  | 1
상당구 미원면 | 지역개발 | 지역개발 사업 | 소규모 주민숙원 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:용곡1리 배수로 정비공사(L=80m) ○기 간:2015.11.~2016.1. ○사업량:수로암거설치 L=80m | 45000 | 45000 | ○영농기이후 사업추진에 따른 공기부족 |  |  | 0
상당구 미원면 | 지역개발 | 지역개발 사업 | 소규모 주민숙원 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:옥화리 용배수로 정비공사(L=300m) ○기 간:2015.11.~2016.1. ○사업량:수로관정비 L=300m | 30000 | 30000 | ○영농기이후 사업추진에 따른 공기부족 |  |  | 0
상당구 미원면 | 지역개발 | 지역개발 사업 | 소규모 주민숙원 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:운용리 농로포장공사 (L=350m)(성립전) ○기 간:2015.11.~2016.1. ○사업량:콘크리트포장 L=350m | 40000 | 40000 | ○영농기이후 사업추진에 따른 공기부족 |  |  | 1
상당구 가덕면 | 지역개발 | 지역개발 사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:노동1리 마을안길 덧씌우기공사 ○기 간:2016.3.~2016.12. ○사업량:아스콘포장 A=2,200㎡ | 35000 | 35000 | ○3회추경 편성예산으로 절대공기 부족 |  |  | 0
상당구 가덕면 | 지역개발 | 지역개발 사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:수곡2리 옹벽블럭 설치공사 ○기 간:2016.3.~2016.12. ○사업량:옹벽블럭설치 L=50m | 30000 | 30000 | ○3회추경 편성예산으로 절대공기 부족 |  |  | 1
상당구 남일면 | 지역개발 | 지역개발 사업 | 소규모주민 숙원사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:고은2리 운동기구 설치공사 ○기 간:2016.3.~2016.4. ○사업량:운동기구설치 4식 | 10000 | 10000 | ○절대공기 부족 |  |  | 0
상당구 남일면 | 지역개발 | 지역개발 사업 | 소규모주민 숙원사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:은행2리 농로포장공사 ○기 간:2016.3.~2016.4. ○사업량:콘크리트 포장L=100.0m, 벤치플륨관 설치L=100.0m | 15000 | 15000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
서원구 농축산 경제과 | 산림자원 조성 및 관리 | 산림자원 육성 및 보호 | 창수공원 시설물 설치보수 | 시설비및 부대비 | ○사업명:사창동 창수공원 화장실 설치 ○기 간:2016.3.~ 2016.5. ○사업량:화장실 1개소 설치 | 50000 | 50000 | ○절대공기 부족 |  |  | 0
서원구 농축산 경제과 | 산림자원 조성 및 관리 | 산림자원 육성 및 보호 | 창수공원 시설물 설치보수 | 시설비및 부대비 | ○사업명:사창동 창수공원 내 무대시설보수 ○기 간:2016.3. ~ 2016.5. ○사업량:무대시설 보수공사 | 30000 | 30000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
서원구 농축산 경제과 | 산림자원 조성 및 관리 | 산림자원 육성 및 보호 | 공원관리 | 시설비및 부대비 | ○사업명:2015년 서원구 월동보호책 설치공사(산남·개신지구) ○기 간:2015.11.~2016.3. ○사업량:10,849경간(7,594m) | 45000 | 45000 | ○절대공기 부족 |  | 이호조 미입력, 입력요망 | 1
서원구 건설교통과 | 지역균형 발전위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 소규모지역 개발사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:분평동 원마루시장 일원 보도정비공사 ○기 간:2016.1.~2016.6. ○사업량:인도정비 L=350m | 20000 | 20000 | ○정리추경 반영 예산으로 사업기간 부족 |  |  | 0
서원구 건설교통과 | 지역균형 발전위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 소규모지역 개발사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:산남동 원흥이마중길 보도내 인도석교체공사 ○기 간:2016.1.~2016.6. ○사업량:인도정비A=120m | 30000 | 30000 | ○정리추경 반영 예산으로 사업기간 부족 |  |  | 0
서원구 건설교통과 | 지역균형 발전위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 소규모지역 개발사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:사창동 인도보수공사 ○기 간:2016.1.~2016.6. ○사업량:인도정비 L=200m | 35000 | 35000 | ○정리추경 반영 예산으로 사업기간 부족 |  |  | 0
서원구 건설교통과 | 지역균형 발전위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 소규모지역 개발사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:산남동 탑골로 철도목 계단교체공사 ○기 간:2016.1.~2016.6. ○사업량:계단교체 4개소 | 40000 | 40000 | ○정리추경 반영 예산으로 사업기간 부족 |  |  | 1
흥덕구 주민복지과 | 건강하고 활기찬 노후생활 보장 | 편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공 | 경로당신축 개보수 (보조) | 민간자본 이전 | ○사업명:강서2동 송절1구경로당 보수공사 ○기 간:2016.3~2016.6. ○사업량:경로당 리모델링 | 20000 | 20000 | ○2015년 3회 추경예산으로 사업기간 부족 |  |  | 1
흥덕구 농축산 경제과 | 산림자원 조성 및 관리 | 산림자원 조성 및 관리 | 공원 관리 | 시설비및 부대비 | ○사업명:띠녹지 및 중앙분리대 월동보호책 설치 ○기 간:2015.11.~2016.3. ○사업량:2,562경간 (1,793m) | 10000 | 9170 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
흥덕구 건설교통과 | 지역균형 발전위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 소규모 지역가꾸기 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:지동동 농로포장공사 ○기 간:2015.11.~2016.1. ○사업량:콘크리트 포장 L=141m,B=0.7~2.8m | 20000 | 20000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
흥덕구 건설교통과 | 지역균형 발전위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 주민숙원 사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:옥산면 오산리 도로 선형개량공사 ○기 간:2015.10.~2016.2. ○사업량:수로암거 L=4.5m, 식생블럭L=91m(H=1.5~2.5m) | 140000 | 140000 | ○절대공기 부족 |  |  | 1
흥덕구 건설교통과 | 지역균형 발전위한 도시기반 조성 | 노폭12m 미만의 도시계획 도로 개설 | 도시계획 도로 개설사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:강내 석화 도시계획도로 개설공사(소2-276) ○기 간:2015 ~ 2017 ○사업량:L=200m, B=8m | 213239 | 133922 | ○보상협의 지연 |  |  | 0
흥덕구 건설교통과 | 지역균형 발전위한 도시기반 조성 | 노폭13m 미만의 도시계획 도로 개설 | 도시계획 도로 개설사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:비하동 도시계획도로 개설공사(소2-260) ○기 간:2015 ~ 2017 ○사업량:L=180m, B=8m | 300000 | 55147 | ○보상협의 지연 |  |  | 0
흥덕구 건설교통과 | 지역균형 발전위한 도시기반 조성 | 노폭14m 미만의 도시계획 도로 개설 | 도시계획 도로 개설사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:강내 사인 도시계획도로 개설공사(소2-280) ○기 간:2015 ~ 2017 ○사업량:L=200m, B=8m | 54536 | 51000 | ○보상협의 지연 |  |  | 1
흥덕구 건설교통과 | 지역균형 발전위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 소규모지역 개발사업 | 시설비 | ○사업명:수의동 강촌마을 도로개설공사 ○기 간:2015 ~ 2017 ○사업량:L=200m, B=6m | 100000 | 100000 | ○보상협의 지연 |  |  | 1
흥덕구 건설교통과 | 지역균형 발전위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 소규모지역개발사업 (특별조정 교부금) | 시설비 | ○사업명:부모산 등산로 보안등 보강공사 ○기 간:2016.01.-2016.05 ○사업량:보안등(LED) 10등 | 20000 | 20000 | ○2015년 3회 추경예산으로 절대공기 부족 |  |  | 0
흥덕구 건설교통과 | 지역균형 발전위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 소규모지역개발사업 (특별조정 교부금) | 시설비 | ○사업명:복대동 삼일아파트~ 진흥초교간 보도정비공사 ○기 간:2016.01.-2016.05 ○사업량:보도정비 L=150m,B=3.0m | 25000 | 25000 | ○2015년 3회 추경예산으로 절대공기 부족 |  |  | 0
흥덕구 건설교통과 | 지역균형 발전위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 소규모지역개발사업 (특별조정 교부금) | 시설비 | ○사업명:복대동 주민편의시설 설치공사 ○기 간:2016.01.-2016.05 ○사업량:편의시설 1식 | 15000 | 15000 | ○2015년 3회 추경예산으로 절대공기 부족 |  |  | 1
흥덕구 오송읍 | 자치행정 | 일반행정 추진 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:동평2리 배수로정비공사 ○기 간:2015.11.~2016.10 ○사업량:배수로정비 L=200m | 20000 | 20000 | ○3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  |  | 1
청원구 농축산 경제과 | 산림자원 조성 및 관리 | 산림자원 육성 및 보호 | 녹지시설 관리 | 시설비및 부대비 | ○사업명:청원구 월동보호책 설치공사 ○기 간:2015. 12.~2016. 3. ○사업량:보호책설치 및 철거, 유지관리 16,489경간(11,983m) | 46000 | 46000 | ○2회추경에 편성된 사업으로 절대공기 부족 |  |  | 1
청원구 건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로개설 | 보상완료된 노후건축물 철거사업 | 시설비및 부대비 | ○사업명:보상완료 노후건축물 철거공사(우암동 355-17) ○기 간:2015.11. ~ 2016. 2. ○사업량:건축물철거(1동) 및 폐기물처리 | 30324 | 29040 | ○거주자 미이주로 공기부족 |  |  | 1
청원구 건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로개설 | 율량동 상리마을 진입로 도로개설 | 시설비및 부대비 | ○사업명:율량동 상리마을 진입로 도로개설 ○기 간:2014.1.~2017.12. ○사업량:도로개설 L=418m, B=8m | 442850 | 296602 | ○보상협의 지연 |  |  | 1
청원구 건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로개설 | 북이면 농기계창고 진입도로 개설 | 시설비및 부대비 | ○사업명:북이면 농기계창고 진입도로 개설사업 ○기 간:2015. 9.~2016.12. ○사업량:도로개설 L=160m, B=8m | 13542 | 13542 | ○도시계획시설(도로) 변경에 따른 사업지연 |  |  | 1
청원구 건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로개설 | 사천동 북부도서관 주변 도로개설 | 시설비및 부대비 | ○사업명:사천동 북부도서관 주변 도로개설 ○기 간:2015. 1.~2017.12. ○사업량:도로개설 L=200m, B=10m | 130819 | 13490 | ○보상협의 지연 |  |  | 1
청원구 건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로개설 | 주성동 소로1-366호선 도로개설 공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:주성동 소로1-366호선 도로개설공사 ○기 간:2015. 5.~2017.12. ○사업량:도로개설 L=270m, B=10m | 101120 | 101120 | ○보상협의 지연 |  |  | 1
청원구 건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 공공청사 확장 및 창고건립 공사 | 시설비및 부대비 | ○사업명:공공청사확장 및 창고건립공사 ○기 간:2015. 5.~2016.12. ○사업량 - 부지정리:5,170㎡ - 가설 건축물 축조:1,459㎡ | 172500 | 156892 | ○보상협의 지연 |  |  | 1
청원구 건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 도로정비 및 유지보수 | 시설비및 부대비 | ○사업명:율량동 1108번지 도로확장공사 ○기 간:2016.1.~2016.6. ○사업량:도로확장 L=290m, B=3m | 200000 | 200000 | ○3회추경 예산 확보로 절대공기 부족 |  |  | 1
청원구 오창읍 | 오창과학 단지조성 및 운영 | 오창과학 산업단지 관리 | 공원 시설물및 녹지관리 | 시설비및 부대비 | ○사업명:띠녹지 관목 월동보호책 설치공사 ○기 간:2015.11.~2016.2. ○사업량:6개노선 7,673m | 25000 | 25000 | ○시기미도래 |  |  | 1