## 명시이월조서 제출서식
2017년도 명시이월사업조서
(단위 : 천원)
부서명 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 (사업개요등) | 2017년 예산액 | 2018년 이월액 | 이월사유 | 수해복구 | 편성 | 보조/자체 | 검토내역
합 계 |  |  | 261건 |  |  | 118153585 | 76394948
상생협력담당관 | 상생과화합으로 으뜸청주구현 | 균형발전을 통한 지역 불균형 해소 | 오송읍공공기관유치에 따른 진입로개설공사 | 시설비및부대비 | ○사업명:오송읍 공공기관유치에 따른 진입도로개설공사 ○기 간:2017.01.~2018.03. ○사업량:진입도로 개설공사 1식 | 899260 | 22440 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:시설물공사 준공(12월)후 GIS DB구축용역 추진에 따른 공기부족 |  | 본예산 | 보조 |  | 22440 | 0
일자리경제과 | 지역경제안정 | 상권활성화 및 소상공인지원 | 성안길상점가주차장조성 | 시설비및부대비 | ○사업명:성안길상점가 주차장 조성 ○기 간:2017.10.~2018.12. ○사업량:입구확장(54.9㎡) | 320000 | 34510 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 | 계속비이월예산은 어떻게 하죠?? 명시이월 안됩니다. | 34510 | 0
일자리경제과 | 지역경제안정 | 상권활성화 및 소상공인지원 | 오창시장 주차장 조성 | 시설비및부대비 | ○사업명:오창시장 주차장 조성 ○기 간:2017.09.~ 2018.12. ○사업량:주차장 50면(1,342㎡) | 3000000 | 800000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 800000 | 0
정책기획과 | 시정역량강화 | 전략적성과 및 정확한 통계관리 | 시정업무평가 | 연구개발비 | ○사업명:2017년도 성과관리 용역 ○기 간:2017.01.~2018.03. ○사업량:145개 부서 평가 | 135000 | 61500 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:연말기준 평가필요로 절대공기 부족 |  | 본예산 | 자체 |  | 61500 | 0
회계과 | 투명하고 공명정대한 회계질서 확립 | 공유재산의 경영적 관리 | 효율적인 공유재산 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:공유(도유)재산 무단점유 행정대집행비 ○기 간:2017.05.~2018.03 ○사업량:무단식재 두충나무 제거 | 75000 | 75000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:대집행 사전절차 추진에 따른 절대공기 부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 75000 | 0
여성가족과 | 여성.아동. 보육.건강가족 | 여성복지증진 | 성폭력 방지 및 피해자 지원사업 | 민간자본이전 | ○사업명:자립형 장애인 성폭력 피해자 보호시설 설치 ○기 간:2017.05.~2018.06 ○사업량:보호시설 신축 1식 | 600000 | 600000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:신축규모변경(2층->4층)에 따른 설계 및 인허가기간 추가소요 |  | 1회추경 | 보조 |  | 600000 | 0
여성가족과 | 여성.아동. 보육.건강가족 | 아동복지기반조성 | 아동복지시설기능보강 | 민간자본이전 | ○사업명:충북희망원 증개축 ○기 간:2017.01.~2018.06 ○사업량:사무동 증개축 1식 | 866680 | 662000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:도매시장이전부지 희망원 제척결정 지연으로 절대공기 부족 |  | 본예산 | 보조 |  | 662000 | 0
여성가족과 | 여성.아동. 보육.건강가족 | 보육의 공공성 강화 | 24시간국공립어린이집 건립 | 시설비및부대비 | ○사업명:부지조성(성토)공사 ○기 간:2017.05.~20180.5 ○사업량:부지조성공사 1식 | 300000 | 300000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:문화재 시굴조사에 따른 사업지연 |  | 1회추경 | 보조 |  | 300000 | 0
여성가족과 | 여성.아동. 보육.건강가족 | 보육의 공공성 강화 | 24시간국공립어린이집 건립 | 민간자본이전 | ○사업명:24시간 국공립어린이집 건립 ○기 간:2017.05.~2018.09 ○사업량:어린이집 건립 1식 | 1100000 | 1100000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:문화재 시굴조사에 따른 부지조성공사 지연으로 건립공사 지연 |  | 1회추경 | 보조 |  | 1100000 | 0
문화예술과 | 문화예술진흥 | 문화예술행사 지원 | 청주문화의집 시민행복공간 조성 | 시설비및부대비 | ○사업명:청주문화의집 시민행복공간 조성 ○기 간:2017.12.~2018.08. ○사업량:리모델링 1식 | 250000 | 250000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 250000 | 0
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재 보존관리 | 도지정문화재 보수정비사업 | 시설비및부대비 | ㅇ사업명:탑동양관 3호 내외부 보수정비 ㅇ기 간:2017.01.-2018.03. ㅇ사업량:탑동양관 3호관 보수정비 1식 | 257108 | 223764 | ○편성시기:본예산(3회추경 증액) ○이월사유:3회추경 증액편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 223764 | 0
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재 보존관리 | 도지정문화재 보수정비사업 | 시설비및부대비 | ㅇ사업명:모충사 주변정비 ㅇ기 간:2017.12.-2018.04. ㅇ사업량:모충사 주변 위험사면 석축 보강 등 주변정비 | 40000 | 40000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 40000 | 0
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재 보존관리 | 국가지정문화재 보수정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:용화사 석조불상군 정밀실측 ○기 간:2017.05.~2018.03. ○사업량:용화사 석조불상군 3D스캔 등 정밀실측 및 기록화작업 | 198560 | 198560 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:절대공기 부족 |  | 1회추경 | 보조 |  | 198560 | 0
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재 보존관리 | 국가지정문화재 보수정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:상당산성 수문 및 성곽발굴지 정비사업 ○기 간:2017.05.~2018.12. ○사업량:상당산성 수문 성곽정비(500㎡) | 397120 | 397120 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:발굴조사 지연(12월 완료) 으로 절대공기 부족 |  | 1회추경 | 보조 |  | 397120 | 0
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재 보존관리 | 국가지정 및 등록문화재 방충방염 | 시설비및부대비 | ○사업명:안심사 목조건물 흰개미 방충 ○기 간:2017.05.~2018.06. ○사업량:대웅전 외 3개동 방충제 도포 및 흰개미 모니터링 | 70000 | 61850 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:모니터링 절대공기(300일) 부족 |  | 1회추경 | 보조 |  | 61850 | 0
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 문화재 보존관리 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ㅇ사업명:상당산성 수해복구사업 ㅇ기 간:2017.10.-2018.06. ㅇ사업량:상당산성 산사태(7,900㎡)복구 | 105000 | 85010 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 보조 |  | 85010 | 0
문화예술과 | 전통문화 보존 및 전승 | 전통사찰 및 문화시설관리 | 전통사찰관리 | 민간자본이전 | ㅇ사업명:보현사종각 지붕보수 및 단청보수 ㅇ기 간:2017.01.~2018.12. ㅇ사업량:종각 지붕보수 및 단청보수 | 120000 | 120000 | ○편성시기:본예산 ○계약일시:미추진 ○이월사유:주지 해임에 따른 소송 진행중으로 절대공기 부족 |  | 본예산 | 보조 |  | 120000 | 0
문화예술과 | 문화산업육성 | 문화기반 시설 확충 | 산업단지, 폐산업시설 문화재생사업 조성(생활) | 시설비및부대비 | ○사업명:청주 동부창고 문화재생사업 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○대 상:동부창고6,8동 ○사업량:건물 1,952㎡(2개동), 광장 7,600㎡ | 3300000 | 3300000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:사전프로그램 운영 및 문체부 문화재생사업 컨설팅 진행으로 절대공기 부족 |  | 본예산 | 보조 |  | 3300000 | 0
문화예술과 | 문화산업 육성 | 문화기반시설 확충 | 사주당태교랜드 조성사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:기본계획 수립용역 및 도시관리 계획 시설 결정 용역 ○기 간:2017.01.~2018.11 ○사업량:기본계획 수립용역 및 도시관리 계획 시설결정용역 각1식 | 306000 | 149330 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 149330 | 0
체육진흥과 | 사회체육진흥 | 전문체육육성지원 | 지방체육진흥사업(기금) | 일반보상금 | ○사업명:해외전지훈련(검도부) ○기 간:2017.12.~2018.02 ○사업량:해외전지훈련 1식 | 50000 | 50000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 50000 | 0
체육진흥과 | 사회체육진흥 | 전문체육육성지원 | 지방체육진흥사업(기금) | 재료비 | ○사업명:훈련및경기용품 구입(롤러) ○기 간:2017.12.~2018.02 ○사업량:MPC바퀴구입 | 30000 | 30000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 30000 | 0
체육진흥과 | 사회체육 진흥 | 공공체육시설 확충 | 남일게이트볼장 건립사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:남일게이트볼장 건립사업 보상비 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:실내게이트볼장 1식 | 730000 | 730000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 730000 | 0
체육시설관리과 | 최고수준의 체육시설관리 | 경기력향상을위한 체육시설개선 | 남궁유도회관 시설개선 사업(건축) | 시설비및부대비 | ○사업명:남궁유도회관 시설개선사업 ○기 간:2017.10.~2018.12. ○사업량:내외부마감교체, 화장실∙샤워실∙합숙소 개선 등 | 1000000 | 980730 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 980730 | 0
체육시설관리과 | 최고수준의 체육시설관리 | 경기력향상을위한 체육시설개선 | 국제테니스장 시설정비 사업(건축) | 시설비및부대비 | ○사업명:국제테니스장 시설정비사업 ○기 간:2017.10.~2018.12. ○사업량:테니스코트(10면)교체, 관리동 리모델링, 조명 및 방송장비 교체 | 3000000 | 2961260 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 2961260 | 0
체육시설관리과 | 최고수준의 체육시설관리 | 안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리 | 청주야구장 우레탄 교체공사(건축) | 시설비및부대비 | ○사업명:청주야구장 우레탄 교체공사 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:관람석바닥 철거 및 재설치 | 878000 | 860270 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 860270 | 0
체육시설관리과 | 최고수준의 체육시설관리 | 안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리 | 청주롤러 스케이트장 우레탄 교체공사 | 시설비및부대비 | ○사업명:청주롤러 스케이트장 우레탄 교체공사 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:우레탄 교체공사 1식 | 268000 | 261080 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 261080 | 0
체육시설관리과 | 최고수준의 체육시설관리 | 안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리 | 체육시설관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:청주야구장 안전그물망 설치공사 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:안전그물망 철거 및 재설치 등 | 44007 | 41708 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 41708 | 0
체육시설관리과 | 최고수준의 체육시설관리 | 안전을 최우선으로 하는 체육시설 유지관리 | 청주야외 스케이트 눈썰매장 설치 및 운영 | 시설비및부대비 | ○사업명:청주야외스케이트장 썰매장 설치 및 운영 ○기 간:2017.10.~2018.03. ○사업량:야외스케이트 및 부대시설 설치 | 299900 | 299900 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 299900 | 0
체육시설관리과 | 최고수준의 체육시설관리 | 경기력향상을위한 체육시설개선 | 청주야구장 조명타워 시설개선사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:청주야구장 조명타워 시설개선사업 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:조명타워 5기 교체 | 2500000 | 2480570 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 2480570 | 0
청주시립미술관 | 문화예술진흥 | 시립미술관 본관전시운영 | 기획전(Ⅱ) | 일반운영비 | ○사업명:작품관리운송비 ○기 간:2017.11.~2018.02. ○사업량:기획전시 종료에 따른 전시작품 반출비 1식 | 20000 | 8000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:기획전 종료기간이 2018년 2월로 절대공기 부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 8000 | 0
청주시립미술관 | 문화예술진흥 | 시립미술관 본관전시운영 | 기획전(Ⅱ) | 일반보상금 | ○사업명:운영요원 실비보상 ○기 간:2017.11.~2017.02. ○사업량:기획전시 작품해설가 실비보상 | 60200 | 19000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:기획전 종료기간이 2018년 2월로 절대공기 부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 19000 | 0
농업정책과 | 농업인의 삶의 질 개선 | 농업행정서비스 구현 | 농촌자원 복합산업화지원 | 민간자본이전 | ○사업명:장류제조가공체험장지원 ○기 간:2017.12.~2018.12. ○사업량:1개소 | 350000 | 350000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 350000 | 0
농업정책과 | 농업인의 삶의 질 개선 | 농업행정서비스 구현 | 농촌자원 복합산업화지원 | 민간자본이전 | ○사업명:제조가공시설지원 ○기 간:2017.12.~2018.12. ○사업량:1개소 | 98000 | 98000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 98000 | 0
농업정책과 | 농업인의 삶의 질 개선 | 농업생산기반시설 확충 | 동네안저수지 보수보강 | 시설비및부대비 | ○사업명:동네안저수지 보수보강공사 ○기 간:2017.12.~2018.12. ○사업량:저수지 보수1식 | 200000 | 200000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 200000 | 0
농업정책과 | 농업인의 삶의 질 개선 | 농업생산기반시설 확충 | 농업기반시설 정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:강촌저수지 보수보강공사 ○기 간:2017.12.~2018.12. ○사업량:저수지 보수1식 | 150000 | 150000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 150000 | 0
농업정책과 | 농업인의 삶의 질 개선 | 농업생산기반시설 확충 | 마을단위신규마을 | 민간자본이전 | ○사업명:고운매전원마을조성사업 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:전원마을 조성(35가구) | 707143 | 707143 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:보조사업 추진공정율 저하로 인한 보조금 미집행 |  | 본예산 | 보조 |  | 707143 | 0
농업정책과 | 농업인의 삶의 질 개선 | 농업생산기반시설 확충 | 가뭄대책비(관정개발) | 시설비및부대비 | ○사업명:상봉리 관정개발공사 ○기 간:2017.10.~2018.02. ○사업량:대형관정 1식 | 60000 | 60000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 60000 | 0
농업정책과 | 농업인의 삶의 질 개선 | 농업생산기반시설 확충 | 가뭄대책비(관정개발) | 시설비및부대비 | ○사업명:송암리 관정개발공사 ○기 간:2017.10.~2018.02. ○사업량:대형관정 1식 | 60000 | 60000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 60000 | 0
농업정책과 | 농업인의 삶의 질 개선 | 농업생산기반시설 확충 | 가뭄대책비(관정개발) | 시설비및부대비 | ○사업명:상정리 관정개발공사 ○기 간:2017.10.~2018.02. ○사업량:대형관정 1식 | 60000 | 60000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 60000 | 0
농업정책과 | 농업인의 삶의 질 개선 | 농업생산기반시설 확충 | 시군수리시설개보수사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:품곡저수지 보수공사 ○기 간:2017.01.~2018.04. ○사업량:저수지 보수공사 1식 | 199159 | 159538 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:농번기 이후 착공하여 절대공기 부족 |  | 본예산 | 보조 |  | 159538 | 0
농업정책과 | 농업인의 삶의 질 개선 | 농업생산기반시설 확충 | 시군수리시설개보수사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:사동 노후저수지 정비공사 ○기 간:2017.01.~2018.03. ○사업량:저수지 보수1식 | 149070 | 97610 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:농번기 이후 착공하여 사항으로 절대공기 부족 |  | 본예산 | 보조 |  | 97610 | 0
농업정책과 | 농업인의 삶의 질 개선 | 농업생산기반시설 확충 | 한발대비용수개발사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:팔봉지구 암반관정 개발공사 ○기 간:2017.10.~2018.02. ○사업량:대형관정 1식 | 51500 | 51500 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 51500 | 0
농업정책과 | 농업인의 삶의 질 개선 | 농업생산기반시설 확충 | 한발대비용수개발사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:두모2지구 암반관정 개발공사 ○기 간:2017.10.~2018.02. ○사업량:대형관정 1식 | 51500 | 51500 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 51500 | 0
농업정책과 | 농업인의 삶의 질 개선 | 농업생산기반시설 확충 | 농업기반시설 확충사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:문의면 하동골저수지 정비공사 ○기 간:2017.10.~2018.04. ○사업량:저수지 보수공사 1식 | 40000 | 40000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 40000 | 0
농업정책과 | 농업인의 삶의 질 개선 | 농업생산기반시설 확충 | 위험농로 정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:북이면 차량대피소설치공사 ○기 간:2017.01.~2018.03. ○사업량:차량대피소 설치 | 81000 | 81000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:농번기 공사지연에 따른 절대공기부족 |  | 본예산 | 자체 |  | 81000 | 0
농업정책과 | 농업인의 삶의 질 개선 | 농업생산기반시설 확충 | 농업기반시설 확충사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:오송 쌍청2리 농로정비공사 ○기 간:2017.01~2018.03 ○사업량:농로포장 (L)=310m 폭(B)=3.0m | 50000 | 50000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:농번기 공사 중지에 따른 절대공기부족 |  | 본예산 | 자체 |  | 50000 | 0
친환경농산과 | 친환경농업 육성지원 | 고품질 식량작물생산 | 못자리Bank 지원 | 민간자본이전 | ○사업명:못자리Bank설치지원 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:15개소(보완 11, 신규 4) | 840000 | 630000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:보조사업자의 사업계획 변경 및 추가 대상자 선정으로 사업지연 |  | 본예산 | 보조 |  | 630000 | 0
친환경농산과 | 친환경농업 육성지원 | 농업경영안정 | 농작물 가뭄대책 | 민간자본이전 | ○사업명:농작물 가뭄대책(관정개발지원) ○기 간:2017.1.~2018.12. ○사업량:208공(소형163, 중형45) | 300000 | 193000 | ○편성시기:2017.06.09 (예비비 사용승인) ○호우피해에 따른 사업지연 |  | 예비비 | 자체 |  | 193000 | 0
친환경농산과 | 친환경농업 육성지원 | 농업경영안정 | 친환경 공동광역살포기 지원 | 민간자본이전 | ○사업명:친환경 공동광역살포기 지원 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:1대 | 252000 | 126000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 126000 | 0
친환경농산과 | 친환경농업 육성지원 | 농업경영안정 | 쌀소득보전고정직접지불금 | 일반보상금 | ○사업명:쌀소득보전직불제 ○기 간:2017.01.~2018.03. ○사업량:10,338ha | 9690991 | 24879 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:사업정리시기 부족 |  | 본예산 | 보조 |  | 10000 | 1
친환경농산과 | 친환경농업 육성지원 | 농업경영안정 | 벼재배농가 경영안정지원 | 일반보상금 | ○사업명:벼재배농가 경영안정지원 ○기 간:2017.01.~2018.03. ○사업량:9,091ha | 793800 | 30000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:사업정리시기 부족 |  | 본예산 | 보조 |  | 30000 | 0
친환경농산과 | 친환경농업 육성지원 | 농업경영안정 | 쌀생산 농업인 소득지원 | 일반보상금 | ○사업명:쌀생산 농업인 소득지원 ○기 간:2017.01.~2018.03. ○사업량:8,700ha | 3080000 | 80000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:사업정리시기 부족 |  | 본예산 | 자체 |  | 80000 | 0
친환경농산과 | 친환경농업 육성지원 | 농업경영안정 | 밭농업직불제 | 일반보상금 | ○사업명:밭농업직불제 ○기 간:2017.01.~2018.03. ○사업량:3,211ha | 1502850 | 20000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:사업정리시기 부족 |  | 본예산 | 보조 |  | 20000 | 0
원예유통과 | 농업 경쟁력 강화 | 유통체계구축 | 농특산물생산 및 유통활성화지원 | 민간자본이전 | ○사업명:농특산물생산 및 유통활성화 지원 ○기 간:2017.01.~2018.06. ○사업량:1,083개소 | 1300000 | 173380 | ○편성시기:2회추경 증액 ○이월사유:폭우피해농가 전수조사로 대상자 선정기간 지연 |  | 2회추경 | 자체 |  | 173380 | 0
원예유통과 | 농업 경쟁력 강화 | 가공식품 수출 지원 | 지역 농식품 상생협력 활성화 사업 | 민간이전 | ○사업명:지역 농식품 상생협력 활성화 지원 ○기 간:2017.05.~2018.06. ○사업량:농업계기업과 연계한 기업체의 제품개발, 마케팅 홍보활동비 등 지원 1식 | 14000 | 14000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:기존사업자 사업포기에 따른 대체사업대상자 발굴로 절대공기 부족 |  | 1회추경 | 보조 |  | 14000 | 0
원예유통과 | 농업 경쟁력 강화 | 가공식품 수출 지원 | 식품소재 및 반가공산업 육성사업 | 민간자본이전 | ○사업명:식품소재 및 반가공산업 육성사업 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:식품소재 및 반가공품 관련 시설·장비지원 1식 | 390000 | 390000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 390000 | 0
원예유통과 | 농업 경쟁력 강화 | 농수산물도매시장 운영 | 도매시장 이전 | 시설비및부대비 | ○사업명:도매시장 도시계획시설(시장) 결정용역 ○기 간:2017.05.~2018.11. ○사업량:용역 1식 | 281000 | 281000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:사전절차 이행에 따른 절대공기 부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 281000 | 0
원예유통과 | 농업 경쟁력 강화 | 농수산물도매시장 운영 | 도매시장 이전 | 시설비및부대비 | ○사업명:전략환경영향평가 ○기 간:2017.05.~2018.11. ○사업량:용역 1식 | 49000 | 49000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:사전절차 이행에 따른 절대공기 부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 49000 | 0
축산과 | 축산경쟁력강화 | 축산경영개선 및 품질향상 | 축사시설현대화사업 | 민간자본이전 | ○사업명:축사시설현대화 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:5호 | 54446 | 22076 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:사업대상자의 사업계획 변경에 따른 사업기간부족 |  | 본예산 | 보조 |  | 22076 | 0
축산과 | 축산경쟁력강화 | 축산경영개선 및 품질향상 | 마을내 축사 이전사업 | 민간자본이전 | ○사업명:마을내 축사이전사업 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:6호 | 300000 | 118544 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:가축분뇨조례 개정에 따른 사업대상자의 축사이전부지 결정지연 으로 사업기간부족 |  | 본예산 | 자체 |  | 118544 | 0
축산과 | 축산경쟁력강화 | 축산경영개선 및 품질향상 | 무허가 축사 적법화 촉진사업(도비) | 민간이전 | ○사업명:무허가 축사 적법화 촉진사업(도비) ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:149호 | 152000 | 149000 | ○편성시기:본예산(3회추경 증액) ○이월사유:3회추경 증액편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 149000 | 0
축산과 | 축산경쟁력강화 | 축산경영개선 및 품질향상 | 무허가 축사 적법화 촉진사업(자체) | 민간이전 | ○사업명:무허가 축사 적법화 촉진사업(자체) ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:47호 | 50000 | 47000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:사업포기자 다수 발생에 따른 사업지연 |  | 1회추경 | 자체 |  | 47000 | 0
축산과 | 축산경쟁력강화 | 가축방역 | 평창올림픽대비 사육제한지원 | 일반보상금 | ○사업명:평창올림픽대비 사육제한 지원사업 ○기 간:2017.12.~2018.03. ○사업량:280,000수 ○내 용:AI발생방지를 위해 가축사육 제한에 따른 방역이행자금 지원 | 28224 | 28224 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 28224 | 0
축산과 | 축산경쟁력강화 | 가축방역 | CCTV등 방역인프라 설치지원 | 민간자본이전 | ○사업명:CCTV등 방역인프라 설치지원사업 ○기 간:2017.12.~2018.12. ○사업량:2개소 | 6000 | 6000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 6000 | 0
축산과 | 축산경쟁력강화 | 가축방역 | AI휴지기제 지원 | 일반보상금 | ○사업명:AI 휴지기제 지원 ○기 간:2017.10.~2018.03. ○사업량:280,000수 | 196000 | 42000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 42000 | 0
축산과 | 축산경쟁력 강화 | 친환경 축수산 관리 | 조사료 가공유통시설 지원 | 민간자본이전 | ○사업명:조사료 가공유통시설 지원 ○기 간:2017.12.~2017.12. ○사업량:소포장자동화시설외 1식 | 318000 | 318000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 318000 | 0
축산과 | 축산경쟁력강화 | 친환경 축수산 관리 | 토종붕어 종묘보급 및 생산방류지원 | 민간이전 | ○사업명:토종붕어 종묘보급 및 생산방류지원 ○기 간:2017.11.~2018.12. ○사업량:1개소 | 70000 | 30000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 30000 | 0
산림과 | 임엄경쟁력강화 | 산림보호 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.04 ○사업량 -산사태수해복구:4개지구 (미원,낭성,월오2,기타) -임도 수해복구 공사 | 2577725 | 2577725 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 2577725 | 0
산림과 | 임엄경쟁력강화 | 산림보호 | 수해복구사업(국비) | 시설비및부대비 | ○사업명:수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.04 ○사업량 -산사태수해복구:4개지구 (한계,명암,월오1,이목) -임도 수해복구:1개지구(한계-이목) | 1116552 | 1116552 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 보조 |  | 1116552 | 0
안전정책과 | 재해 및 재난예방 | 재난예방안전강화 | 어린이놀이시설안전 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:QR코드 제작 및 설치비 ○기 간:2017.05.~2018.02. ○사업량:1,086개소 | 71610 | 71610 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:관련부서 사전협의 및 사전절차 이행에 따른 사업진행 지연 |  | 1회추경 | 자체 |  | 71610 | 0
안전정책과 | 재해 및 재난예방 | 자연재해 대비태세 강화 | 재해대비 및 복구 (수해복구사업) | 이주및 재해보상금 | ○사업명:민간인재해보상금 ○기 간:2017.5.~2018.5. ○내 용:7.16. 호우피해에 따른 재난 지원금 지급 | 9740780 | 80000 | ○편성시기:2017.07.21 예비비승인 및 2017년 2회추경편성 ○이월사유:무허가주택 4건 수리후 지급 및 침수주택 개축희망으로 전파기준 지원요청 | 수해 복구 사업 | 예비비 | 자체 |  | 80000 | 0
안전정책과 | 재해 및 재난예방 | 자연재해 대비태세 강화 | 지진대피소 표지판 설치사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:지진대피소 표지판 설치 사업 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:표지판 178개 | 102400 | 98120 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 98120 | 0
도시계획과 | 살고싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획 수립 | 청주 도시관리계획 (용도지역) 수립 용역 | 연구개발비 | ○사업명:청주 도시관리계획(용도지역) 수립 용역 ○기 간:2017.01.~2018.12 ○사업량:4㎢ | 200000 | 130677 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:기초조사 및 행정절차 이행에 기간 소요 |  | 본예산 | 자체 |  | 130677 | 0
도시계획과 | 살고싶은 도시건설 | 살고싶은 행복한 도시계획 수립 | 장기미집행시설 해제신청에 따른 탄력적 도시계획 수립 용역 | 연구개발비 | ○사업명:장기미집행시설 해제신청에 따른 탄력적 도시계획 수립 용역 ○기 간:2017.01.~2018.03. ○사업량:1㎢ | 170000 | 89220 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:도시관리계획 변경(안) 행정절차 지연 |  | 본예산 | 자체 |  | 89220 | 0
공동주택과 | 품격높은 공동주택 명품도시 구현 | 시설물 안전관리 강화 | 노후불량 공동주택 시설보수사업 | 민간자본이전 | ○사업명:오송 롯데캐슬아파트 탁구장 설치 ○기 간:2017.12.~2018.12. ○사업량:탁구장 설치 1식 | 20000 | 20000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 20000 | 0
공동주택과 | 품격높은 공동주택 명품도시 구현 | 시설물 안전관리 강화 | 노후불량 공동주택 시설보수사업 | 민간자본이전 | ○사업명:봉명 삼정백조아파트 급수방식 전환공사 ○기 간:2017.12.~2018.12. ○사업량:급수방식 전환공사 1식 | 40000 | 40000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 40000 | 0
공동주택과 | 품격높은 공동주택 명품도시 구현 | 시설물 안전관리 강화 | 노후불량 공동주택 시설보수사업 | 민간자본이전 | ○사업명:남주 청수연립 전등 및 전기설비 교체 ○기 간:2017.12.~2018.12. ○사업량:전등 및 전기설비 교체 1식 | 10000 | 10000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 10000 | 0
공동주택과 | 품격높은 공동주택 명품도시 구현 | 시설물 안전관리 강화 | 노후불량 공동주택 시설보수사업 | 민간자본이전 | ○사업명:가좌마을2단지부영아파트 울타리 보수공사 ○기 간:2017.12.~2018.12. ○사업량:울타리 보수공사 1식 | 20000 | 20000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 20000 | 0
공동주택과 | 품격높은 공동주택 명품도시 구현 | 시설물 안전관리 강화 | 공동주택 소규모 주민숙원사업 | 민간자본이전 | ○사업명:모충동 삼익아파트 야외운동기구 설치 ○기 간:2017.10.~2018.12. ○사업량:운동기구 설치 1식 | 10000 | 10000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 10000 | 0
공동주택과 | 품격높은 공동주택 명품도시 구현 | 시설물 안전관리 강화 | 공동주택 소규모 주민숙원사업 | 민간자본이전 | ○사업명:금천동 경희아파트 담장 교체 ○기 간:2017.12.~2018.12. ○사업량:담장 교체 1식 | 15000 | 15000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 자체 |  | 15000 | 0
공동주택과 | 품격높은 공동주택 명품도시 구현 | 시설물 안전관리 강화 | 재난시설 긴급지원 | 민간자본이전 | ○사업명:재난시설 긴급지원 ○기 간:2018.1.~2018.12. ○사업량:비하 송곡그린아파트 기계, 변전실 복구비 보전지원 | 240000 | 70000 | ○편성시기:예비비(11.4.승인) ○이월사유:복구공사 진행중으로 공기 부족 |  | 예비비 | 자체 |  | 70000 | 0
지적정보과 | 시민편익 증진을 위한 지적행정 서비스 제공 | 지적관리 및 재조사 | 지적재조사사업 | 일반운영비 | ○사업명:지적재조사사업 측량수수료 ○지구명:공북2, 서촌1지구 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:507필지 / 610,935㎡) | 371000 | 49800 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:절대공기(2년) 부족 |  | 본예산 | 보조 |  | 49800 | 0
공원녹지과 | 공원조성 | 도시공원조성 | 상당산성 옛도로 산책로 및 생태학습장 조성사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:상당산성 옛길조성사업 ○기 간:2017.07.~2018.12. ○사업량:옛길조성 1식 | 603500 | 472500 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:수해로 기 조성구간 파손 되어 복구완료 후 본 공사추진 |  | 본예산 | 자체 |  | 472500 | 0
공원녹지과 | 공원조성 | 안전하고 쾌적한 공원관리 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:상당산성옛길 수해복구 공사 ○기 간:2017.10.~2018.05. ○사업량:배수로정비L=289m, 화단정비 A=1,001㎡,산책로정비 L=257m | 605438 | 505438 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 보조 |  | 505438 | 0
공원녹지과 | 공원조성 | 공원환경개선 | 솔밭근린공원 재정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:솔밭근린공원 재정비사업 ○기 간:2017.09.~2018.03. ○사업량:95,888㎡ | 400000 | 385940 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조
상당보건소 건강증진과 | 건강증진 | 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성 | 치매안심 센터설치 지원 | 시설비및부대비 | ○사업명:치매안심센터설치 ○기 간:2017.12.~2018.12 ○사업량:치매안심센터 1개소 설치 | 703750 | 703750 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 703750 | 0
상당보건소 건강증진과 | 건강증진 | 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성 | 치매안심센터 설치 지원 (자체) | 시설비및부대비 | ○사업명:치매안심센터설치 ○기 간:2017.12.~2018.12 ○사업량:치매안심센터 1개소 설치 | 2388081 | 2388081 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 2388081 | 0
서원보건소 | 건강증진 | 보건의료시설 기반구축 | 농어촌 보건의료서비스 개선사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:서원보건소 이전·신축 설계비 ○기 간:2017.10.~2018.09 ○사업량:설계용역 1식 | 650000 | 650000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 650000 | 0
서원보건소 | 건강증진 | 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성 | 치매안심센터 설치 지원 | 시설비및부대비 | ○사업명:치매안심센터리모델링 ○기 간:2017.12.~2018.06. ○사업량:리모델링 1식 | 548850 | 548850 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 548850 | 0
서원보건소 | 건강증진 | 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성 | 치매안심센터 설치 지원 | 자산취득비 | ○사업명:치매안심센터운영물품구입 ○기 간:2017.12.~2018.06. ○사업량:치매안심센터운영물품구입 1식 | 162400 | 162400 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 162400 | 0
흥덕보건소 | 건강증진 | 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성 | 치매안심센터 설치 지원 | 시설비및부대비 | ○사업명:치매안심센터리모델링 ○기 간:2017.12.~2018.06. ○사업량:리모델링 1식 | 513050 | 513050 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 513050 | 0
흥덕보건소 | 건강증진 | 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성 | 치매안심센터 설치 지원 | 자산취득비 | ○사업명:치매안심센터운영물품구입 ○기 간:2017.12.~2018.06. ○사업량:치매안심센터운영물품구입 1식 | 158200 | 158200 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 158200 | 0
청원보건소 | 건강증진 | 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성 | 치매안심센터 설치 지원 | 시설비및부대비 | ○사업명:치매안심센터설치 ○기 간:2017.12.~ 2018.09. ○사업량:치매안심센터 1개소 설치(증축) | 500000 | 500000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 500000 | 0
청원보건소 | 건강증진 | 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성 | 치매안심센터 설치 지원 | 자산취득비 | ○사업명:치매안심센터설치 ○기 간:2017.12.~ 2018.09. ○사업량:치매안심센터운영물품구입 1식 | 95000 | 95000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 95000 | 0
청원보건소 | 건강증진 | 의료취약계층 구호 및 건강환경 조성 | 치매안심센터 설치 지원 (자체) | 시설비및부대비 | ○사업명:치매안심센터설치 ○기 간:2017.12.~ 2018.09. ○사업량:치매안심센터 1개소 설치(증축) | 481933 | 481933 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 자체 |  | 485000 | 1
지역개발과 | 시민친화형 도로교통기반조성 | 교통안전시설물 설치 및 교체사업 | 교통안전시설물 설치 및 교체사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:기준 부적합 볼라드 정비사업 ○기 간:2017.01.~2018.05. ○위 치:청주시관내교차로 ○사업량:볼라드2,600개 교체 | 700000 | 700000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:청주시 공공디자인 가이드라인 협의지연 |  | 본예산 | 자체 |  | 700000 | 0
도로시설과 | 광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 도시계획 시설(도로) 공사완료 공고 절차이행 | 시설비및부대비 | ○사업명:공사완료 공고 절차이행 ○기 간:2017.05.~ 2018.12. ○사업량:공사완료공고 이행 1식 | 120000 | 120000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:국공유지 분할측량, 등기촉탁, 도로 및 지하매설물 DB 구축 등 자료수집 지연 |  | 1회추경 | 자체 |  | 120000 | 0
도로시설과 | 광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 도로구역결정 및 지형도면고시용역 | 시설비및부대비 | ○사업명:도로구역결정 및 지형도면 고시용역 ○기 간:2017.01.~2018.07. ○사업량:용역 및 분할측량 수수료 1식 | 70000 | 70000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:국토법상 도시계획도로에 도로법상 도로구역의 중복결정 법률검토 지연 |  | 본예산 | 자체 |  | 70000 | 0
도로시설과 | 광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 미원면 도시계획도로 (중3-26)개설공사 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 도시계획 도로(중3-26) 개설공사 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:도로개설 L=330m, B=12m | 702000 | 452568 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:관계기관(부서)협의지연 |  | 본예산 | 자체 |  | 452568 | 0
도로시설과 | 광역도시대비 역동적인 안전한 도로교통망구축 | 도심교통 분산처리 및 안전도시 구현 | 옥산하이패스IC 이용 활성화를 위한 교통영향분석용역 | 시설비및부대비 | ○사업명:옥산하이패스IC 이용활성화를 위한 교통영향분석용역 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:교통영향분석 1식 | 20000 | 20000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 20000 | 0
교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 교통정보체계적 관리 | 보행신호 음성안내 보조장치 설치 | 시설비및부대비 | ○사업명:보행신호 음성안내 보조장치 설치사업 ○기 간:2017.12.~2018.05. ○사업량:보행신호 음성안내 보조장치 3개소 | 60000 | 60000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 60000 | 0
교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 교통정책 관리 | 교통계획수립 | 연구개발비 | ○사업명:청주시 도시교통정비 중기계획 수립 용역 ○기 간:2017.01.~2018.02. ○사업량:연구용역 1식(교통약자 이동편의증진계획 포함) | 225000 | 77754 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:도시교통정비중기계획의 충북도 심의일정 지연 |  | 본예산 | 자체 |  | 77754 | 0
교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 철도업무추진 | 청주시 철도이용환경 개선 | 연구개발비 | ○사업명:청주시 철도이용환경 개선 기본계획 수립 용역 ○기 간:2017.01.~2018.04. ○사업량:연구용역 1식 | 180000 | 71200 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:2회 유찰에 따른 사업 지연 |  | 본예산 | 자체 |  | 71200 | 0
교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 주정차관리 | 복대지구(2249번지일원) 노외주차장 조성사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:복대지구(2249번지일원) 노외주차장 조성사업 ○기 간:2017.01.~2018.07. ○사업량:주차장 34면 | 2187121 | 503748 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:세입자 및 소유자 주거이전 지연에 따른 이월 |  | 1회추경 | 자체 |  | 503748 | 0
교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 주정차관리 | 오창노외주차장 및 견인차량보관소 조성사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:오창노외주차장 및 견인차량 보관소 조성사업 ○기 간:2017.01.~2018.06. ○사업량:주차장242면, 자전거77대, 견인차량보관소165면, 건축물1동 | 2834398 | 2740775 | ○편성시기:1추경 ○이월사유:'행정절차 이행에 따른 사업기간 부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 2740775 | 0
교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 교통환경개선 | 터미널 관리 | 연구개발비 | ○사업명:시외버스터미널 지구단위계획 변경 용역 ○기 간:2017.10.~2018.05. ○사업량:지구단위계획 변경 용역 1식 | 20500 | 20500 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 20500 | 0
교통정책과 | 안전하고 편리한 교통환경 실현 | 대중교통 시설 개선 | 북부권 환승센터 조성사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:북부권환승센터 조성사업(3단계) ○기 간:2017.05.~2018.06. ○사업량:환승센터 조성 1식 | 822953 | 811741 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:지장물 이설에 따른 사업지연 |  | 1회추경 | 자체 |  | 811741 | 0
대중교통과 | 으뜸대중교통 | 대중교통육성 지원 | 통합환승요금체계 구축 등을 위한 공동연구용역 | 연구개발비 | ○용역명:통합환승요금체계 구축 등을 위한 공동연구용역 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:용역1식 | 10000 | 10000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 10000 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 지방하천유지관리사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:지방하천 유지관리사업 ○기 간:2017.01.~2018.06. ○사업량:수목제거, 준설 등 | 144000 | 16245 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:준공시기 미도래 |  | 본예산 | 보조 |  | 16245 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 지방하천수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:한계천(가덕면) 수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:수해복구 L=0.95km | 110692 | 110692 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구 사업 | 2회추경 | 보조 |  | 110692 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 지방하천수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:한계천(남일면) 수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:수해복구 L=0.94km | 262545 | 262545 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구 사업 | 2회추경 | 보조 |  | 262545 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 지방하천수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:무심천(가덕면) 수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:수해복구 L=0.09km | 52330 | 52330 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구 사업 | 2회추경 | 보조 |  | 52330 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 지방하천수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:무심천(낭성면) 수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:수해복구 L=0.43km | 124617 | 124617 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구 사업 | 2회추경 | 보조 |  | 124617 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 지방하천수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원천 수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:수해복구 L=0.12km | 58721 | 58721 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구 사업 | 2회추경 | 보조 |  | 58721 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 지방하천수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:구룡천(대덕리) 수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:수해복구 L=0.12km | 199441 | 199441 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구 사업 | 2회추경 | 보조 |  | 199441 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 지방하천수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:감천(낭성면) 수해복구사업 ○기 간:2017.12.~2018.06. ○사업량:수해복구 L=0.43km | 370106 | 370106 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 | 수해복구 사업 | 3회추경 | 보조 |  | 370106 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 지방하천수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:인경천 수해복구사업 ○기 간:2017.12.~2018.06. ○사업량:수해복구 L=1.02km | 733327 | 733327 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 | 수해복구 사업 | 3회추경 | 보조 |  | 733327 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 지방하천수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:영운천(용암동) 수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:수해복구 L=1.02km | 143627 | 143627 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구 사업 | 2회추경 | 보조 |  | 143627 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 지방하천수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:영운천(용정동3) 수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:수해복구 L=0.12km | 104148 | 104148 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구 사업 | 2회추경 | 보조 |  | 104148 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 지방하천배수시설개선사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:우암지구 배수시설 정비 ○기 간:2017.12.~2018.06. ○사업량:배수문 정비 1식 | 500000 | 500000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 500000 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 소하천 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:묵정소하천 수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:L=700m | 1930712 | 1930712 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 1930712 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 소하천 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:무성소하천 수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:L=758m | 1584570 | 1584570 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 1584570 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 소하천 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:지산소하천 수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:L=1,850m | 2791161 | 2791161 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 2791161 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 소하천 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:이목소하천 수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:L=2,200m | 2046093 | 2046093 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 2046093 | 0
하천방재과 | 자연과 함께하는 안전한 생명하천 | 재해로부터 안전한 하천정비 | 소하천 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:원동소하천 수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:L=1,100m | 738962 | 738962 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 738962 | 0
환경정책과 | 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 환경도시조성 | 오수 및 가축분뇨 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:오송생명과학단지 악취발생축사 이전 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:축사 등 이전1식 | 600000 | 596664 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:보상협의(3차) 불응에 따른 사업지연 |  | 본예산 | 자체 |  | 596664 | 0
환경정책과 | 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 맑고깨끗한 대기환경조성 | 천연가스차량구입비보조 | 민간자본이전 | ○사업명:천연가스버스구입지원 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:22대 | 264000 | 264000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:자동차제작사(현대자동차)의 천연가스버스 출고 지연 |  | 본예산 | 보조 |  | 264000 | 0
환경정책과 | 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 맑고깨끗한 대기환경조성 | 전기자동차구매지원 | 민간자본이전 | ○사업명:민간보급전기자동차 구입비 지원 ○기 간:2017.10.~2018.12. ○사업량:88대 | 1920000 | 1080000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 1080000 | 0
환경정책과 | 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 맑고깨끗한 대기환경조성 | 전기자동차구매지원 | 자산취득비 | ○사업명:전기자동차 구입비 ○기 간:2017.10.~2018.12. ○사업량:5대 | 225000 | 45000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 45000 | 0
환경정책과 | 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 맑고깨끗한 대기환경조성 | 전기자동차급속충전시설 설치 | 시설비및부대비 | ○사업명:전기자동차 급속충전시설 설치 ○기 간:2017.10.~2018.12. ○사업량:9대 | 450000 | 433700 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 433700 | 0
환경정책과 | 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 맑고깨끗한 대기환경조성 | 이륜자동차보급사업 | 민간자본이전 | ○사업명:민간보급용전기이륜차구입비지원 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:6대 | 15000 | 5000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:제작사 출고 지연 |  | 본예산 | 보조 |  | 5000 | 0
환경정책과 | 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 맑고깨끗한 대기환경조성 | 이륜자동차보급사업 | 자산취득비 | ○사업명:전기이륜차 구입비 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:5대 | 20000 | 4000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:제작사 출고 지연 |  | 본예산 | 보조 |  | 4000 | 0
환경정책과 | 친환경적 청정도시 추진기반 조성 | 맑고깨끗한 대기환경조성 | 대기오염관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:도시대기오염측정망설치(서원구) ○기 간:2017.10.~2018.12. ○사업량:2개소 | 390000 | 390000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 390000 | 0
자원관리과 | 폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영 | 주민이 안심하는 폐기물 처리시설 | 원활한 매립장 운영관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:광업매립장 제방 설치공사 ○기 간:2017.08.~2018.05. ○사업량:차수시설 2,017㎡, U형측구 설치 L=109m, 수직가스포집정 3개소 등 | 453000 | 451500 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:사업부지내 사업폐기물 임시 보관 및 처리에 따른 사업지연 |  | 본예산 | 자체 |  | 451500 | 0
하수정책과 | 맑고 깨끗한 수질관리 | 물순환 회복 및 물재이용 촉진 | 비점오염 장치형시설 | 시설비및부대비 | ○사업명:비점오염저감시설 설치 타당성조사 및 기본계획용역비 ○기 간:2017.4.~2018.4. ○사업량:타당성조사 및 기본계획용역 1식 | 250000 | 110000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:절대공기 부족 |  | 본예산 | 자체 |  | 110000 | 0
시설과 | 소규모수도시설 철저한 관리 | 소규모수도시설 유지 및 보수 | 북일~남일(2공구)국도대체 우회도로 남일 송암2리 관정개발 수탁사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:북일~남일(2공구) 국도대체우회 도로 남일 송암2리 관정개발 수탁사업 ○기 간:2017.11.~2018.10. ○사업량:취수원 개발 1식, 송배수관로 연결공사 1식 | 69040 | 69040 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  |  | 1
도시재생과 | 도시및주거환경 정비사업 | 주택재개발 및 재건축사업 | 재개발ㆍ재건축 해제구역 정비계획수립용역 | 연구개발비 | ○사업명:재개발·재건축 해제구역 정비계획 수립용역 ○기 간:2017.01.~2018.01. ○사업량:해제구역 정비계획 수립(20개소) | 180000 | 101700 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:주민요구에 따른 주민설명회 (2차례) 추진에 따른 사업지연 |  | 본예산 | 자체 |  | 101700 | 0
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 가덕면 다목적회관 건립 | 시설비및부대비 | ○사업명:가덕면 도시관리계획(인차지구) 결정(변경) 용역 ○기 간:2017.10.~2018.04. ○사업량:도시관리계획 변경 1식 | 21000 | 18780 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 18780 | 0
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 운천신봉동 흥덕경로당 신축 | 시설비및부대비 | ○사업명:운천신봉동 흥덕경로당 신축 ○기 간:2017.01.~2018.05. ○사업량:지상1층, 연면적99㎡ | 697803 | 346933 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:예정부지 건축물 임차인 이주지연으로 절대공기 부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 346933 | 0
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:강내면 복지회관 수해복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:사면안정공 492㎡, 측구설치 87m | 62327 | 62327 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 62327 | 0
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 소규모 공공시설 개선사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:현도면 복지회관 시설 보수공사 ○기 간:2017.12.~2018.4. ○사업량:시설보수공사 1식 | 20000 | 20000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 20000 | 0
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 남일면 다목적회관 건립 | 시설비및부대비 | ○사업명:남일면 다목적회관 건립 ○기 간:2017.01.~2018.06. ○사업량:다목적회관 건립 | 2976348 | 2439580 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:지토위 수용재결 지연 |  | 본예산 | 보조 |  | 2439580 | 0
공공시설과 | 효율적인 청사 운영 및 관리 | 쾌적한 근무환경 조성 | 봉명2송정동 주민센터 신축 | 시설비및부대비 | ○사업명:봉명2송정동 주민센터 도시관리 계획(공공청사) 변경결정 용역 ○기 간:2017.05.~2018.05. ○사업량:도시관리계획 변경 1식 | 25000 | 18650 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:주민센터 예정부지의 진입 도로 확보를 위한 도시계획선(도로) 추가 등으로 인한 용역기간 부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 18650 | 0
청주랜드관리사업소 | 청주랜드운영 | 관람시설 및 전시물 유지관리 | 전시관람 시설관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:청주랜드 제1,3전시관 리모델링 공사 ○기 간:2017.01.~ 2018.03. ○사업량:리모델링 공사 1식 | 1988402 | 142000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:도급업체 채무불이행으로 가압류 / 해지이전 집행불가 |  | 본예산 | 자체 |  | 142000 | 0
상당구 행정지원과 | 주민만족 구정운영 | 정보화 기반조성 및 활용 지원 | 마을방송시스템개선 지원사업 | 민간자본이전 | ○사업명:마을방송시스템개선 지원사업 ○기 간:2017.12.~2018.5. ○사업량:5개소(이정골, 월오1,2통, 운동4통, 지북동) | 126000 | 126000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 126000 | 0
상당구 농축산경제과 | 공원녹지관리 | 도시공원 및 녹지시설관리 | 녹지시설관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:띠녹지 월동보호책설치 ○기 간:2017.05∼2018.03 ○월동보호책설치 L=13,888m | 88000 | 78000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:겨울철 추진하는 사업으로 절대공기(3월) 부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 78000 | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 탑동 일신여중뒤 (소3-209호)도로개설 | 시설비및부대비 | ○사업명:탑동 일신여중뒤 (소3-209호) 도로개설 ○기 간:2017.05.~2018.12. ○사업량:도로개설 L=210m,B=6.0m | 300000 | 293005 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:보상 절차 이행에 따른 협의 기간 부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 293005 | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭13m미만의 도시계획도로개설 | 남일 효촌 한진주택옆 (소2-183호)도로개설 | 시설비및부대비 | ○사업명:남일 효촌 한진주택옆 (소2-183호)도로개설 ○기 간:2017.10.~2018.12. ○사업량:도로개설 L=95m,B=8.0m | 200000 | 200000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 200000 | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭14m미만의 도시계획도로개설 | 미원면 미원2리 (소2-1256외1)도로개설 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 미원2리 (소2-1256외1)도로개설 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:도로개설 L=287m,B=6.0~8.0m | 1350000 | 118456 | ○편성시기:본예산, 2회추경(증액) ○이월사유:2회추경 증액편성에 따른 절대공기 부족 |  | 본예산 | 자체 |  | 118456 | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭15m미만의 도시계획도로개설 | 금천동 종합문구옆 (소2-292호)도로개설 | 시설비및부대비 | ○사업명:금천동 종합문구옆 (소2-292호)도로개설 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:도로개설 L=80m,B=8.0m | 1150000 | 599441 | ○편성시기:본예산, 2회추경(증액) ○이월사유:2회추경 증액편성에 따른 절대공기 부족 |  | 본예산 | 자체 |  | 599441 | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭16m미만의 도시계획도로개설 | 남일 효촌 주원애뜰앞 (소2-192호)도로개설 | 시설비및부대비 | ○사업명:남일 효촌 주원애뜰앞 (소2-192호)도로개설 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:도로개설 L=50m,B=8.0m | 80000 | 80000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:근저당권 설정, 가압류 등 소유권 정리에 따른 보상 협의 지연 |  | 본예산 | 자체 |  | 80000 | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭17m미만의 도시계획도로개설 | 대성동 향교옆(소3-998호) 도로개설 | 시설비및부대비 | ○사업명:대성동 향교옆(소3-998호) 도로개설 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:도로개설 L=93.5m,B=6.0m | 500000 | 324000 | ○편성시기:본예산, 2회추경(증액) ○이월사유:2회추경 증액편성에 따른 절대공기 부족 |  | 본예산 | 자체 |  | 324000 | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭18m미만의 도시계획도로개설 | 영운동 청주아파트앞 (소2-115호) 도로개설 | 시설비및부대비 | ○사업명:영운동 청주아파트앞 (소2-115호) 도로개설 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:도로개설 L=120m,B=8.0m | 150000 | 67980 | ○편성시기:17년 본예산, 2회추경(증액) ○이월사유:2회추경 증액편성에 따른 절대공기 부족 |  | 본예산 | 자체 |  | 67980 | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭19m미만의 도시계획도로개설 | 대성동 도시계획도로 (소로3-31외1개노선)개설 [향교옆] | 시설비및부대비 | ○사업명:대성동 도시계획도로 (소로3-31외1개노선)개설 ○기 간:2017.01.~2018.06. ○사업량:도로개설 L=143m,B=6.0m | 280000 | 211470 | ○편성시기:17년 본예산 ○이월사유:근저당권 설정, 가압류 등 소유권 정리에 따른 보상 협의 지연 |  | 본예산 | 자체 |  | 211470 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:낭성면 관정2리 세천(487-1) 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 260058 | 260058 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 260058 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:낭성면 추정리 세천(800) 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 163194 | 163194 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 163194 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원 금관리 세천(120-1) 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 179246 | 179246 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 179246 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원 용곡2리 소교량 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.02. ○사업량:수해복구 1식 | 282000 | 282000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 282000 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:낭성 호정2리 세천 및 농로 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:수해복구 1식 | 751675 | 751675 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 751675 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:낭성면 지산리 세천 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.02. ○사업량:수해복구 1식 | 508037 | 508037 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 508037 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:낭성 추정리 세천(276) 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 341080 | 341080 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 341080 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원 금관리(580번지) 세천 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 213388 | 213388 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 213388 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:낭성면 문박리 세천 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 162303 | 162303 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 162303 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원 가양리 농로 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 1780 | 1780 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 | 미원 가양리 농로 외1개소 복구공사를 분리함 참고 | 1780 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원 가양리 세천(434) 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 131519 | 131519 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 | 미원 가양리 농로 외1개소 복구공사를 분리함 참고 | 131519 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:낭성면 관정2리 세천(491) 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 197956 | 197956 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 197956 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:낭성면 추정리 세천(128) 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 196698 | 196698 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 196698 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:낭성면 무성리 세천(292-1) 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 116482 | 116482 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 116482 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:낭성면 현암리 세천 및 마을안길(193-2) 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 115150 | 115150 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 115150 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 운암1리 세천(666) 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 107872 | 107872 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 107872 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 성대2리 세천(17) 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 114191 | 114191 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 114191 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 화창리 세천(389) 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 143659 | 143659 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 143659 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 구방리 세천(411-3) 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 151021 | 151021 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 151021 | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | 소규모 지역가꾸기 사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:용담동(120-1)진입로 정비공사 ○기 간:2017.12.~2018.06. ○사업량:아스콘 포장 L=300m(B=3.0m) | 40000 | 40000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 40000 | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | 군도 12호선 도로확장 | 시설비및부대비 | ○사업명:군도 12호선 도로확장 ○기 간:2017.12.~2018.06. ○사업량:L=1.5km | 400000 | 400000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 400000 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:명암동 156-7번지 일원 수해복구공사 ○기 간:2017.12.~2018.01. ○사업량:수해복구 1식 | 90000 | 90000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 3회추경 | 자체 |  | 90000 | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | 소규모 지역가꾸기 사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 화원리 배수로 정비공사 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:L=60m | 15000 | 15000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 15000 | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | 소규모 지역가꾸기 사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 금관2리 진입로 정비공사 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:진입로 정비 1식 | 45000 | 45000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 45000 | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | 소규모 지역가꾸기 사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 계원리 배수로 정비공사 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:L=130m | 20000 | 20000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 20000 | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반조성 | 도로관리 | 소규모 지역가꾸기 사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:화창리 농로포장공사 ○기 간:2017.01.~2018.03. ○사업량:콘크리트포장 L=220m | 60000 | 25000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:토지사용승낙 지난에 따른 사업지연 |  | 본예산 | 자체 |  | 25000 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 어암리 세천 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.03. ○사업량:수로관설치 L=100m | 34337 | 34337 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 | 수정함 | 34337 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 운용리 세천(276-4) 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.03. ○사업량:세천복구 1식 | 6353 | 6353 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 | 수정함 | 6353 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 운용리 세천(71) 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.03. ○사업량:세천복구 1식 | 20993 | 20993 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 | 수정함 | 20993 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 월용2리 세천 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.03. ○사업량:옹벽블록설치L=82m, 슬래브설치 | 27419 | 27419 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 | 수정함 | 27419 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 운암2리 마을안길 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.03. ○사업량:콘크리트포장A=192m² | 36081 | 36081 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 | 수정함 | 36081 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 미원리 세천 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.03. ○사업량:수로관설치 L=146m | 24677 | 24677 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 | 수정함 | 24677 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:용곡1리 농로 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.03. ○사업량:농로복구 1식 | 25863 | 25863 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 25863 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:계원리 세천 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.03. ○사업량:세천복구 1식 | 17302 | 17302 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 17302 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 하천∙배수시설 개선 | 소하천정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:관정소하천 정비공사 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:축제및호안 354m, 콘크리트포장 204㎡ | 229746 | 207392 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:토지주와의 보상협의 지연 |  | 본예산 | 자체 |  | 207392 | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 교량및시설물유지관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:양지교 개축공사 ○기 간:2017.06.~2018.07. ○사업량:개축공사(B=8.0m, L=22.0m) | 621300 | 498605 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:토지주들의 토지협의 승낙 지연 |  | 본예산 | 보조 |  | 498605 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 가양소하천 수해복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:옹벽블록 H=2.0m, L=294.0m | 125929 | 125929 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 보조 |  | 125929 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 기암소하천 수해복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:옹벽블록 H=2.0~2.5m, L=207.0m | 112430 | 112430 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 보조 |  | 112430 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 금관소하천 수해복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.03. ○사업량:옹벽블록 H=1.0~2.5m, L=1,077m | 467060 | 467060 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 보조 |  | 467060 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 터이마소하천 수해복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:옹벽블록 H=1.5m, L=331.0m | 102487 | 102487 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 102487 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 화원소하천 수해복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.02. ○사업량:옹벽블록 H=2.0m, L=484.0m | 185088 | 185088 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 보조 |  | 185088 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 하천∙배수시설 개선 | 하천정비및유지관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:하천유지관리사업 (화원리 배수로정비공사) ○기 간:2017.01.~2018.05. ○사업량 : 수로관 설치 L=100m | 250000 | 12000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:절대공기부족 |  | 본예산 | 자체 | 수정함 | 12000 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 도로관리 | 평촌교내진보강 | 시설비및부대비 | ○사업명:평촌교 내진보강공사 실시설계용역 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:내진보강 1식 | 800000 | 800000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 800000 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:옥화2지구 급경사지 사면유실수해복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.02. ○사업량:L형측구설치 L=90m, 낙석방지책 72경간, 낙석방지망 1,511㎡ | 242265 | 242265 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 보조 |  | 242265 | 0
상당구 건설교통과 | 균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로관리 | 교량및시설물유지관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:계원교 외 10개소 정밀점검 용역 ○기 간:2017.05.~2018.01. ○사업량:정밀점검용역 1식 | 290000 | 126496 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:절대공기부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 126496 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:용암동 낙가소하천 수해복구공사 ○기 간:2017.10.~2017.12. ○사업량:전석쌓기 H=1.0m, L=581.0m | 87109 | 87109 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 보조 |  | 87109 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:구룡천[구방리] 수해복구공사 ○기 간:2017.12.~2018.06. ○사업량:식생옹벽쌓기 H=2.5m, L=105m | 28174 | 28174 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 3회추경 | 보조 |  | 28174 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원천[대신리,내산리] 수해복구공사 ○기 간:2017.12.~2018.06. ○사업량:식생옹벽[H=2.5m,L=105m, 전석 120m] | 93743 | 93743 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 3회추경 | 보조 |  | 93743 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 달천[계원리]수해복구공사 ○기 간:2017.12.~2018.06. ○사업량:식생옹벽쌓기 H=0.5m, L=200m | 21138 | 21138 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 3회추경 | 보조 |  | 21138 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 미원천[성대리] 수해복구공사 ○기 간:2017.12.~2018.06. ○사업량:식생옹벽쌓기 H=3.0m, L=170m | 110000 | 110000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 3회추경 | 자체 |  | 110000 | 0
상당구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:박대소교 수해복구공사 ○기 간:2017.10.~2017.12. ○사업량:재가설 B=9.0m, L=102.0m | 1030188 | 984739 | ○편성시기:예비비(2017.08.07 승인) 및 3회추경 ○계약일시:2017.09. ○이월사유:지방하천 정비계획관련 협의지연 | 수해복구사업 | 3회추경 | 자체 |  | 984739 | 0
서원구 행정지원과 | 민방위운영 | 민방위역량 강화 및 사회복무요원관리 | 민방위교육훈련추진 | 시설비및부대비 | ○사업명:서원자율방범연합대사무실신축 ○기 간:2017.04.~2018.04. ○사업량:사무실 설치 1식 | 60324 | 58707 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 58707 | 0
서원구 주민복지과 | 건강하고 활기찬 노후생활보장 | 편안하고 쾌적한 노인여가복지 시설 제공 | 경로당 신축 개보수(자체) | 시설비및부대비 | ○사업명:남이면 부용외천3리 경로당 신축공사 ○기 간:2017.11.~2018.04. ○사업량:경로당 신축 1식 | 237453 | 232370 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:토지매입 및 부지공사 지연에 따른 절대공기 부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 232370 | 0
서원구 농축산경제과 | 공원녹지관리 | 도시공원 및 녹지시설관리 | 녹지시설 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:띠녹지 월동보호책 ○기 간:2017.11.~ 2018.03. ○사업량:보호책 시설물 설치 및 철거 20,774경간, 기존휀스이용 1,460경간 | 120000 | 83244 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:겨울철 추진하는 사업으로 절대공기(3월) 부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 83244 | 0
서원구 건설교통과 | 지역 균형발전을 위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로 개설 | 사창동 도시계획도로 (소3-1217) 개설 | 시설비및부대비 | ○사업명:사창동 도시계획도로 (소3-1217)개설 ○기 간:2017.05.~2018.12. ○사업량:L=180m, B=6m | 400000 | 376683 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 376683 | 0
서원구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:현도면 하석리 산74번지 비탈사면 보강공사 ○기 간:2017.10.~2018.04. ○사업량: L=25m, H=18m | 300000 | 300000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 300000 | 0
서원구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:사직동 356-4번지 일원 하수도 BOX 보강공사 ○기 간:2017.10.~2018.05. ○사업량:암거 BOX(3.0*1.5) 설치 L=24m | 121680 | 121680 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 121680 | 0
서원구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:수곡동 97-1번지 일원 하수도 BOX 보강공사 ○기 간:2017.10.~2018.05. ○사업량:PC 암거(2.5*1.5) 설치 L=40m | 168000 | 168000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 168000 | 0
서원구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 하천·배수시설 개선 | 모충동 청남교 주변 배수시설 정비사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:모충동 청남교 주변 배수시설 정비사업 ○기 간:2017.12.~2018.05. ○사업량:2개소 | 600000 | 600000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 3회추경 | 보조 |  | 600000 | 0
흥덕구 민원지적과 | 정확한 고품질 지적서비스 제공 | 정확한 토지정보 제공을 위한 기반 구축 | 지적재조사 및 세계측지계 변환사업 | 일반운영비 | ○사업명:지적재조사 및 세계측지계 변환사업 ○지구명: 공북2, 서촌1지구 ○기 간:2017.01.~2018.12. ○사업량:507필지/610,935㎡) | 25699 | 5542 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:절대공기 부족 |  | 본예산 | 자체 |  | 5542 | 0
흥덕구 농축산경제과 | 공원녹지관리 | 도시공원 및 녹지시설 관리 | 녹지시설 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:월동보호책 설치사업(흥덕1) ○기 간:2017.11.~2018.03.(130일간) ○사업량:가경4호광장 외 8개소(35,264경간) | 169464 | 154502 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:겨울철 추진하는 사업으로 절대공기(3월) 부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 154502 | 0
흥덕구 농축산경제과 | 공원녹지관리 | 도시공원 및 녹지시설 관리 | 녹지시설 관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:월동보호책 설치사업(흥덕2) ○기 간:2017.11.~2018.03.(130일간) ○사업량:옥산산업단지 외 27개소 (21,450경간) | 145432 | 93408 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:겨울철 추진하는 사업으로 절대공기(3월) 부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 93408 | 0
흥덕구 건설교통과 | 쾌적한 가로환경 조성 | 가로보안등 유지관리 | 가로보안등 신설 및 교체 | 시설비및부대비 | ○사업명:상정2리 인도설치에 따른 가로등 설치공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:가로등 설치공사 1식 (분전반 1면, 가로등 26본) | 98000 | 98000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 98000 | 0
흥덕구 건설교통과 | 지역균형발전위한 도시기반조성 | 노폭12m미만의 도시계획도로개설 | 도시계획도로 개설사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:오송읍 서평리 도시계획도로 (소3-1360)외 1개소 도시관리계획 변경 용역 ○기 간:2017.05.~2018.03. ○사업량:도시관리계획 변경 2개소 | 27000 | 27000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:도시관리계획 심의회 심의기간 필요 |  | 1회추경 | 자체 |  | 27000 | 0
흥덕구 건설교통과 | 지역균형발전위한 도시기반조성 | 노폭13m미만의 도시계획도로개설 | 도시계획도로 개설사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:사인2리 마을진입도로 보도설치공사 ○기 간:2017.10.~2018.03. ○사업량:보도설치공사 1식 | 12626 | 12626 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 12626 | 0
흥덕구 건설교통과 | 지역균형발전위한 도시기반조성 | 도로관리 | 도로정비 및 유지보수 | 시설비및부대비 | ○사업명:복대가경시장 주변 경계석 및 보도정비공사 ○기 간:2017.05.~2018.05. ○사업량:보도정비 A=493㎡ | 50000 | 50000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:동절기공사중지에 따른 절대공기 부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 50000 | 0
흥덕구 건설교통과 | 지역균형발전위한 도시기반조성 | 도로관리 | 도로정비 및 유지보수 | 시설비및부대비 | ○사업명:지동동마을안길 연결도로공사 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:도로포장 L=40m,가로수이식 1식 | 16000 | 16000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 16000 | 0
흥덕구 건설교통과 | 지역균형발전위한 도시기반조성 | 도로관리 | 도로정비 및 유지보수 | 시설비및부대비 | ○사업명:봉산1리 농로 및 배수로 정비공사 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:농로포장 L=233m | 55000 | 55000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 55000 | 0
흥덕구 건설교통과 | 지역균형발전위한 도시기반조성 | 도로관리 | 주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:외북동(303번지) 관습상도로 이설공사 ○기 간:2018.05.~2018.12. ○사업량:도로이설 L=60m | 40000 | 40000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:청주테크노폴리스 확장예 정지구 편입여부 결정후 사업추진 |  | 1회추경 | 자체 |  | 40000 | 0
흥덕구 건설교통과 | 지역균형발전위한 도시기반조성 | 도로관리 | 소규모시설 지역개발사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:오송읍호계리 정자설치 ○기 간:2017.12.~2018.05. ○사업량:정자설치 1식 | 20000 | 20000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 20000 | 0
흥덕구 건설교통과 | 지역균형발전위한 도시기반조성 | 도로관리 | 소규모시설 지역개발사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:강서2동(송절1구)마을안길 덧씌우기공사 ○기 간:2017.12.~2018.05. ○사업량:도로덧씌우기 L=200m | 10000 | 10000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 10000 | 0
흥덕구 건설교통과 | 지역균형발전위한 도시기반조성 | 도로관리 | 소규모시설 지역개발사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:강서2동(신성동)마을안길 덧씌우기공사 ○기 간:2017.12.~2018.05. ○사업량:도로덧씌우기 L=250m | 25000 | 25000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 25000 | 0
흥덕구 건설교통과 | 지역균형발전위한 도시기반조성 | 도로관리 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:수의동 강상촌주변 농로 수해복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.03. ○사업량:블럭쌓기 L=132m | 60000 | 60000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족(면적정정토지로 지 적공부정리후 경계측량(12월)예정) | 수해복구공사 | 2회추경 | 자체 |  | 60000 | 0
흥덕구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:수석소하천 수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.04. ○사업량:호안구조물 철거 및 설치 (A=750㎡) | 307549 | 307549 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구공사 | 2회추경 | 보조 |  | 307549 | 0
흥덕구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:금계소하천 수해복구사업 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:세월교 및 호안구조물 설치 1식 (A=186㎡) | 46997 | 46997 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2시공사의 사업 포기로 인한 재입찰 추진 | 수해복구공사 | 2회추경 | 자체 |  | 46997 | 0
흥덕구 건설교통과 | 재난·재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:가경동 홍골일원 수해복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.06. ○사업량:조립식PC암거 L=97m, 하수관 L=97m | 300000 | 300000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구공사 | 2회추경 | 자체 |  | 300000 | 0
흥덕구 건설교통과 | 지역균형방전위한 도시기반조성 | 도로관리 | 교량및시설물유지관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:쌍청교 내진보강공사 ○기 간:2017.12.~2018.06. ○사업량:교량받침장치 교체 50개소 | 300000 | 300000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 300000 | 0
흥덕구 건설교통과 | 하수관리 | 하수 및 지하수 보호관리 | 배수시설 정비 및 유지관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:평동2통 하수관 이설공사 ○기 간:2017.05.~2018.06. ○사업량:조립식PC암거 L=73m | 150000 | 150000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:다수인민원 발생에 따른 사업지연 |  | 1회추경 | 자체 |  | 150000 | 0
흥덕구 건설교통과 | 하수관리 | 하수 및 지하수 보호관리 | 배수시설 정비 및 유지관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:서촌동 533번지 일원 배수로 준설공사 ○기 간:2017.05.~2018.06. ○사업량:배수로준설 L=245m, PE다중벽관(D500) L=437.8M | 250000 | 250000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:폐기물처리업체 선정지연으로 인한 절대공기부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 250000 | 0
청원구 농축산경제과 | 공원녹지관리 | 도시공원 및 녹지시설관리 | 녹지시설관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:월동보호책 설치공사 ○기 간:2017.11.~2018.03. ○사업량:보호책 설치, 유지관리, 철거 | 123220 | 110800 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:겨울철 추진하는 사업으로 절대공기(3월) 부족 |  | 1회추경 | 자체 |  | 110800 | 0
청원구 건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로개설 | 율량동 상리마을 진입로 도로개설 | 시설비및부대비 | ○사업명:율량동 상리마을 진입로 도로개설 ○기 간:2017.01.~2018.01. ○사업량:도로개설 L=418m, B=8m | 204410 | 20000 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:협의보상 지연 |  | 본예산 | 자체 | 혹시 올해로 명시이월했던 특교세는…. | 20000 | 0
청원구 건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로개설 | 주성동 소로1-366호선 도로개설공사 | 시설비및부대비 | ○사업명:주성동 소로1-366호선 도로개설공사 ○기 간:2017.05.~2018.12. ○사업량:도로개설 L=270m, B=10m | 503600 | 229764 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:협의보상 지연 |  | 1회추경 | 자체 |  | 229764 | 0
청원구 건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로개설 | 내덕2동주민센터 주변 도로개설 | 시설비및부대비 | ○사업명:내덕2동주민센터 주변 도로개설 ○기 간:2017.05.~2018.12. ○사업량:도로개설 L=70m, B=10m | 559503 | 194588 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:협의보상 지연 |  | 1회추경 | 자체 |  | 194588 | 0
청원구 건설교통과 | 지역균형발전을 위한 도시기반 조성 | 도로개설 | 내덕2동 2통(소로3-68) 도로개설 | 시설비및부대비 | ○사업명:내덕2동 2통 도로개설 ○기 간:2017.10.~2018.12. ○사업량:도로개설 L=15m, B=6m | 51052 | 49547 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 자체 |  | 49547 | 0
청원구 건설교통과 | 재난.재해의 제로화 구현 | 재난·재해 예방 | 내수 마산리 도원교 재가설공사(수해복구사업) | 시설비및부대비 | ○사업명:내수 마산리 도원교 재가설공사 ○기 간:2017.10.~2018.12. ○사업량:교량재가설 L=35m, B=8m | 1038694 | 1038694 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 보조 |  | 1038694 | 0
낭성면 | 일반지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:낭성면 호정1리 하수구정비 ○기 간:2017.12.~2018.06 ○사업량:하수구 정비 L=45m | 40000 | 40000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 40000 | 0
미원면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민복지사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 운암1리 마을안길 정비 ○기 간:2017.12.~2018.05. ○사업량:마을안길 정비 L=440m | 42000 | 42000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 42000 | 0
미원면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민복지사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원면 계원리 배수로 정비공사 ○기 간:2017.12.~2018.05. ○사업량:배수로 정비 L=200m | 36000 | 36000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 36000 | 0
미원면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민복지사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:대덕리 마을안길 아스콘덧씌우기 공사 ○기 간:2017.12.~2018.05. ○사업량:마을안길 정비 L=540m | 40000 | 40000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 40000 | 0
미원면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민복지사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원3리 아스콘덧씌우기 공사 ○기 간:2017.12.~2018.05. ○사업량:마을안길 정비 L=1,300m | 85000 | 85000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 85000 | 0
미원면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민복지사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:구방3리 아스콘덧씌우기 공사 ○기 간:2017.12.~2018.05. ○사업량:마을안길 정비 L=500m | 50000 | 50000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 50000 | 0
미원면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민복지사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:운교2리 아스콘덧씌우기 공사 ○기 간:2017.12.~2018.05. ○사업량:마을안길 정비 L=500m | 40000 | 40000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 40000 | 0
미원면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민복지사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:종암1리 아스콘 덧씌우기 공사 ○기 간:2017.12.~2018.05. ○사업량:마을안길 정비 L=1,500m | 120000 | 120000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 120000 | 0
미원면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민복지사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:내산3리(안골) 농로정비공사 ○기 간:2017.01.~2018.03. ○사업량:콘크리트재포장 L=95m 수로관 설치 L=64m | 23160 | 23160 | ○편성시기:본예산 ○이월사유:토지협의 지난으로 사업 추진 시기 지연 |  | 본예산 | 자체 |  | 23160 | 0
미원면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 수해복구사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:미원천 데크 복구공사 ○기 간:2017.10.~2018.05. ○사업량:데크 보수 | 70000 | 70000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 | 수해복구사업 | 2회추경 | 자체 |  | 70000 | 0
미원면 | 자치행정 | 일반행정추진 | 문화시설물유지관리 | 시설비및부대비 | ○사업명:옥화서원 정비공사 ○기 간:2017.05.~2018.03. ○사업량:옥화 서원 정비 | 24000 | 24000 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:전문가 협의내역 반영에 따른 사업지연 |  | 1회추경 | 보조 |  | 24000 | 0
남일면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:남일면(은행2리) 농로포장공사 ○기 간:2017.12.~2018.12. ○사업량:농로포장 L=100m | 15000 | 15000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 15000 | 0
오송읍 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:상정2리 인도 및 도로 안전시설 설치공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:인도설치L=179m,B=2.0m | 50000 | 50000 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 50000 | 0
오송읍 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:상정2리(군도20호선)인도설치공사 ○기 간:2017.05.~2018.01. ○사업량:인도설치L=580m,B=2.0m | 150000 | 142080 | ○편성시기:1회추경 ○이월사유:지장물(한전주,통신주)이설 지연 |  | 1회추경 | 보조 |  | 142080 | 0
오송읍 | 지여개발 | 지역개발사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:공북2리 마을진입로 및 암거확장공사 ○기 간:2017.10.~2018.01. ○사업량:암거설치 L=11m | 50000 | 48310 | ○편성시기:2회추경 ○이월사유:2회추경 편성사업으로 절대공기 부족 |  | 2회추경 | 보조 |  | 48310 | 0
오송읍 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:서평2리 배수로 정비공사 ○기 간:2017.12.~2018.01. ○사업량:수로관 부설L=500m | 80000 | 80000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 80000 | 0
강내면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:저산1리 진입로 배수로 복개공사 ○기 간:2017.12.~2018.06 ○사업량:배수로 복개공사 1식 | 100000 | 100000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 100000 | 0
강내면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:다락1리 배수로 정비공사 ○기 간:2017.12.~2018.06. ○사업량:배수로정비 1식 | 150000 | 150000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 150000 | 0
강내면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:사곡2리 진입로 덧씌우기 공사 ○기 간:2017.12.~2018.06. ○사업량:진입로 덧씌우기 1식 | 50000 | 50000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 50000 | 0
내수읍 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:비상리 농로포장공사 ○기 간:2017.12.~2018.05. ○사업량:콘크리트 포장(L=250m, B=3.0m) 수로관 설치(700*600 ,L=160m) | 45000 | 45000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 45000 | 0
오창읍 | 오창과학단지 조성 및 운영 | 오창과학산업단지 관리 | 공원시설물 및 녹지관리 | 시설비 및 부대비 | ㅇ사업명 : 2017년 오창읍 띠녹지 월동보호책 설치공사 ㅇ위치: 오창읍 제1,2산단 ㅇ기간: 2017.11~2018.3 ㅇ사업량:10개노선(10,077m) | 61000 | 60057 | ○편성시기:본예산 ○계약일시:2017.11. ○이월사유:겨울철 추진하는 사업으로 절대공기(3월) 부족 |  | 본예산 | 자체 |  | 60057 | 0
북이면 | 지역개발 | 지역개발사업 | 소규모주민숙원사업 | 시설비및부대비 | ○사업명:대길1리 농로개설공사 ○기 간:2017.12.~2018.4. ○사업량:농로개설 L=220m, B=3m | 30000 | 30000 | ○편성시기:3회추경 ○이월사유:3회추경 편성에 따른 절대공기 부족 |  | 3회추경 | 보조 |  | 30000 | 0
※ e-hojo 입력 후 출력(예산편성관리>예산서관리>명시이월조서)하여 결재를 득한 후 사본 및 당해서식 작성 제출
※ 계약종료일시가 2017년말을 넘는사업의 경우 계속비 사업을 제외하고 무조건 명시이월조서 제출(사고이월 대상이 아님)
※ 익년도 1월중 명시이월 금액확정시 금번 승인받은 이월액 한도내에서만 가능함에 유의